## Sheet1
盘锦市多式联运发展规划重点工程项目表（2020-2035年）
序号 | 项目名称 | 所在县区 | 起点 | 终点 | 建设性质 | 建设标准 | 建设规模 |  | 估算投资（亿元） | 实施年份 | 资金来源 | 备注
[7 empty] | 公里 | 座/个
一 | 枢纽场站
1 | 盘锦港多式联运枢纽 | 辽东湾新区 | 盘锦港 |  | 新建 | 公、铁、水多式联运货运枢纽 |  | 1 | 20 | 2021 | 企业投资
2 | 大洼临港经济区危险货物运输车辆综合服务区 | 大洼区 |  |  | 新建 |  |  | 1 | 3.5 | 2021
3 | 兴隆站 | 兴隆台区 | 沈金铁路小胡村 |  | 新建 | 货运中间站 |  | 1 | 0.3 | 2024 | 企业 | 规划阶段
4 | 田庄台站 | 大洼区 | 沈金铁路田庄台镇 |  | 新建 | 货运中间站 |  | 1 | 0.3 | 2024 | 企业 | 规划阶段
二 | 公路项目
（一） | 高速公路
5 | 西安-辽中疏港高速公路 | 盘山县、大洼区 | 西安 | 辽中 | 新建 | 双向四车道 高速公路 | 30 |  | 26 | 2021 | 省市投资
6 | 西安-高升疏港高速公路 | 盘山县、大洼区 | 西安 | 高升 | 新建 | 双向四车道 高速公路 | 51 |  | 46 | 2026 | 省市投资
7 | 庄西线改线 | 大洼区、盘山县 | 田庄台 | 沟帮子 | 新建 | 一级，路面宽30米 | 75 |  | 25 | 2026 | 省市县投资
（二） | 其他项目
8 | 危化品运输专用路 | 盘锦市 | 盘锦港 | 华锦集团 | 新建 |  | 365.2 |  | 3 | 2021 | 省市县 | 规划阶段
三 | 铁路项目
（一） | 铁路线路
10 | 北方华锦化学工业集团有限公司铁路专用线新建工程 | 大洼区 | 金帛湾站 | 华锦站 | 新建 | 地方铁路专用线 | 7.8 |  | 7.1 | 2020 | 企业 | 设计阶段
11 | 阜盘铁路 | 盘山县 | 阜新新邱 | 盘锦港 | 新建 | 国铁一级，单线 | 35 |  | 13.5 | 2021 | 企业 | 规划阶段
12 | 沈金铁路复线 | 大洼区、 兴隆台区 | 渤海站 | 金帛湾站 | 新建 | 国铁一级 | 48 |  | 20 | 2025 | 企业投资
13 | 大洼临港经济区地方铁路 | 大洼区 | 田庄台站 | 大洼临港经济区 | 新建 | 国铁一级 | 10 |  | 5 | 2026 | 企业投资
14 | 于楼地区 地方铁路 | 大洼区 | 新开站 | 于楼地区 | 新建 | 国铁一级 | 15 |  | 7 | 2026 | 企业投资
四 | 港口项目
（一） | 航道建设
15 | 拓宽型 深水航道 | 辽东湾新区 | 盘锦港 |  | 改建 | 15万吨级和 30万吨级航道工程 | 60 |  | 95 | 2023 | 盘锦市投资
（二） | 港口、码头建设
16 | 30万吨级原油码头 | 辽东湾新区 | 盘锦港 |  | 新建 |  |  | 2 | 23.8 | 2020 | 企业投资 | 其中1个为续建
17 | 液体化工泊位 | 辽东湾新区 | 盘锦港 |  | 新建 |  |  | 10-12 | 34.7 | 2020 | 企业投资
18 | 334#液体化工泊位工程 | 大洼区 | 盘锦港 |  | 新建 |  |  | 1 | 3.5 | 2020 | 企业 | 续建项目
19 | 335#-336#液体化工泊位 | 大洼区 | 盘锦港 |  | 新建 |  |  | 2 | 7.2 | 2021 | 企业 | 前期工作
20 | LNG泊位 | 辽东湾新区 | 盘锦港 |  | 新建 | 可停靠26.7万 立方米LNG船 |  | 1 | 30 | 2021 | 辽河油田投资
21 | 华锦阿美项目配套泊位 | 大洼区 | 盘锦港 |  | 新建 | 1～10万吨级泊位及相应配套设施 |  | 7 | 15 | 2021 | 企业 | 前期工作
22 | 东作业区粮食专用泊位 | 大洼区 | 盘锦港 |  | 新建 | 5～10万吨级粮食专用泊位 |  | 2 | 8 | 2023 | 企业 | 规划阶段
23 | 东作业区集装箱专用泊位 | 大洼区 | 盘锦港 |  | 新建 | 5～10万吨级集装箱专用泊位 |  | 2 | 8 | 2023 | 企业 | 规划阶段
（三） | 其他
24 | 罐区工程 | 辽东湾新区 | 盘锦港 |  | 新建 | 超过300万立方米 |  | 2 | 60 | 2025 | 企业投资
五 | 管道项目
25 | LNG专线 |  | LNG接收站 | 盘锦末站 | 新建 | 接收能力100万吨/年，管道外输10亿立方米/年 | 100 |  | 7 | 2025 | 企业投资
26 | 华锦成品油管道 |  | 北方华锦 | 华锦阿美 | 新建 | 720万吨/年 | 225 |  | 15.8 | 2025 | 企业投资
27 | 辽东湾-仙人岛原油管道 |  | 营口仙人岛 | 华锦阿美 | 新建 | 1500万吨/年 | 135 |  | 9.5 | 2025 | 企业投资
28 | 阿美-盘锦港原油管道 |  | 盘锦港 | 华锦阿美 | 新建 | 1500万吨/年 | 6 |  | 0.2 | 2025 | 企业投资
29 | 辽东湾-仙人岛成品油管道 |  | 营口仙人岛 | 华锦阿美 | 新建 | 1500万吨/年 | 142 |  | 8 | 2025 | 企业投资
30 | 宝来-盘锦港原油管道 |  | 盘锦港 |  | 新建 | 1500万吨/年 | 43.5 |  | 3.5 | 2025 | 企业投资
31 | 宝来-盘锦港成油品管道 |  | 盘锦港 | 华锦阿美 | 新建 | 1500万吨/年 | 43.5 |  | 3 | 2025 | 企业投资
六 | 民航项目
32 | 陈家机场 升级改造项目 | 盘山县 | 陈家镇 |  | 改建 | 通用机场，310亩 |  | 1 | 3 | 2025 | PPP项目