## 减排指标进展情况表
盘锦 市2020年 6 月减排指标进展情况表
填报单位（盖章）： 填报时间：2020年6月29日
序号 | 指标名称 | 2015年 排放量 （吨） | 2020年度计划 减排比例 (%) | 截止2019年完成情况 |  | 2020年预计完成情况
|  |  |  | 截止2019年减排比例（%） | 截止2019年已认定减排量 （吨） | 2020年6月项目数（个） | 2020年减排量（吨） | 累计减排量 （吨） | 2019年新增量（吨） | 累计减排比例 （%）
1 | 化学需氧量 | 28637.52 | 12.5 | 19.82 | 5675.9565 | 3 | 283.9337 | 5959.8902 | 93 | 20.4867
2 | 氨氮 | 2441.82 | 7.6 | 38.49 | 939.8565 | 3 | 23.5292 | 963.3857 | 13 | 38.9212
3 | 二氧化硫 | 52646.117 | 15 | 40.43 | 21284.8251 | 2 | 843.16 | 22127.9851 | 0 | 42.0316
4 | 氮氧化物 | 29452.86 | 15.7 | 25.35 | 7466.3 | 2 | 178.706 | 7645.006 | 0 | 25.9568

## 2019年减排量汇总表
盘锦 市2020年 6 月减排量汇总表
序号 | 项目类型 | 化学需氧量减排量（吨） | 氨氮减排量（吨）
1 | 工业污染防治 | 258.2 | 20
2 | 城镇生活污水处理 | 25.73 | 3.53
3 | 再生水利用 | 0 | 0
4 | 畜禽规模养殖粪污治理与资源化综合利用 | 0 | 0
重点减排工程小计 |  | 283.93 | 23.53
5 | “小”企业取缔 | 0 | 0
6 | 城镇生活垃圾处理处置 | 0 | 0
7 | 农村生活垃圾处理处置 | 0 | 0
8 | 农村分散型生活污水收集处理 | 0 | 0
9 | 环保疏浚 | 0 | 0
10 | 网箱养殖拆除 | 0 | 0
11 | 畜禽养殖场关停 | 0 | 0
其他减排工程小计 |  | 0 | 0
总减排量 |  | 283.93 | 23.53
序号 | 项目类型 | 二氧化硫减排量（吨） | 氮氧化物减排量（吨）
1 | 工业污染防治 | 821.44 | 177.576
2 | 清洁能源替代 | 0 | 0
3 | 结构调整关停淘汰 | 21.72 | 1.13
重点减排工程小计 |  | 843.16 | 178.706
4 | 农村散煤清洁化治理工程 | 0 | 0
5 | 其他 | 0 | 0
其他减排工程小计 |  | 0 | 0
总减排量 |  | 843.16 | 178.706

## 水减排项目调度表
盘锦 市2020年 6 月水减排项目调度表
填报单位（盖章）： 填报时间：2020年6月29日
序号 | 项目名称 | 项目完成时间 | 项目类型 | 所属行业 | 减排量（吨） |  | 备注
[5 empty] | 化学需氧量 | 氨氮
1 | 田家街道污水处理厂 | 2020-06-30 | 污水处理厂 | / | 22.3125 | 3.06 | 城镇生活污水处理
2 | 兴隆台区曙光七分厂污水处理厂 | 2020-04-30 | 污水处理厂 | / | 1.19 | 0.1632 | 城镇生活污水处理
3 | 新兴镇污水处理厂 | 2020-06-30 | 污水处理厂 | / | 2.2313 | 0.306 | 城镇生活污水处理
4 | 辽宁振兴生态造纸有限公司 | 2020-01-30 | 工业污染治理 | / | 258.2 | 20
全市合计 |  |  | / | / | 283.9337 | 23.5292
注：1、“项目类型”包括：工业污染治理、污水处理厂、再生水利用、畜禽规模养殖粪污治理与资源化综合利用、城镇生活垃圾处理处置、农村生活垃圾处理处置、环保疏浚、网箱养殖拆除、人工湿地净化、其他。 2、所属行业按照国家统计口径的41个行业大类填写。 3、减排量按照减排核查核算要求计算填报。 4、项目完成时间填到月份，为计算减排量的前一个月，格式按照“2019年6月”填写。 5、本表每月20日之前上报，如遇休息日提前上报。 6、本表只填报2018年度形成减排量的项目。

## 大气减排项目调度表
盘锦 市2019年 6 月大气减排项目调度表
填报单位（盖章）： 填报时间： 2019年 6 月 25 日
序号 | 项目名称 | 项目完成时间 | 项目类型 | 所属行业 | 减排量（吨） |  | 备注
[5 empty] | 二氧化硫 | 氮氧化物
33 | 辽宁宝来生物能源有限公司散煤清洁化项目 | 2020-01-01 | 散煤清洁化治理 | 热力生产与供应 | 821.44 | 177.576 | 工业污染防治
34 | 盘锦鸿鹤化工有限公司关闭项目 | 2020-01-01 | 关停淘汰 | 化工 | 21.72 | 1.13 | 关停淘汰
全市合计 |  |  | / | / | 843.16 | 178.706
注：1、“项目类型”包括：电力脱硫工程、钢铁脱硫工程、平板玻璃脱硫工程、其他脱硫工程、电力脱硝工程、水泥脱硝工程、平板玻璃脱硝工程、其他脱硝工程、机动车淘汰、清洁能源替代、散煤清洁化治理、关停淘汰、其他。 2、所属行业按照国家统计口径的41个行业大类填写。 3、减排量按照减排核查核算要求计算填报。 4、项目完成时间填到月份，为计算减排量的前一个月，格式按照“2019年6月”填写。 5、本表每月20日之前上报，如遇休息日提前上报。 6、本表只填报2018年度形成减排量的项目。
亿居并入-华润