## Sheet2
辽东湾存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和乡镇 | 土地座落 | 土地用途 | 总面积 | 签订日期 | 约定动工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋土地面积 | 备注
1 | 水韵城 | 盘锦辽滨恒瑶房屋置业有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 南起重工路，西临河畔路，北达保工路，东到环岛路 | 其他普通商品住房用地 | 8.985 | 2012-06-01 20:41 | 2012-06-14 20:41 | 2014-06-13 20:41 | 竣工 | 0
2 | 荣兴回迁楼 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 北起九纬路，南至内环路，西临港经五路，东达向海大道 | 其他普通商品住房用地 | 5.8879 | 2012-06-04 12:05 | 2012-07-17 12:05 | 2014-07-16 12:05 | 竣工 | 0 | 回迁楼
3 | 荣兴回迁楼 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 北起九纬路，南至内环路，西临港经五路，东达向海大道 | 其他普通商品住房用地 | 6.2754 | 2012-06-11 09:54 | 2012-07-19 09:54 | 2014-07-16 09:54 | 竣工 | 0 | 回迁楼
4 | 华源时代城 | 盘锦华宇开发建设有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 向海大道东、重工路南 | 其他普通商品住房用地 | 7.2823 | 2012-06-24 10:16 | 2012-09-12 10:16 | 2014-09-11 10:16 | 竣工 | 0
5 | 水韵嘉里项目 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 重工路南、康体路东 | 其他普通商品住房用地 | 7.0155 | 2012-09-28 | 2012-10-31 | 2014-10-30 | 竣工 | 0
6 | 水韵嘉里项目 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 重工路南、康体路东 | 其他普通商品住房用地 | 4.7666 | 2012-09-28 | 2012-10-31 16:11 | 2014-10-30 16:11 | 竣工 | 0
7 | 玉带明珠项目 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 向海大道东北侧、河畔路西南侧、河畔中路西北侧、中山路东南侧 | 其他普通商品住房用地 | 18.0082 | 2012-09-28 13:21 | 2012-10-31 13:21 | 2014-10-30 13:21 | 竣工 | 0 | 回迁楼
8 | 水韵澜庭北区项目 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 环岛路东、九号路北 | 其他普通商品住房用地 | 1.8342 | 2012-09-28 15:29 | 2012-10-31 15:29 | 2014-10-30 15:29 | 已动工未竣工
9 | 香水湾项目 | 盘锦中东房地产开发有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二号路两侧，南至滨海大道 | 其他普通商品住房用地 | 4.1073 | 2013-01-04 09:22 | 2013-09-02 09:22 | 2015-09-01 09:22 | 未开工
10 | 香水湾项目 | 盘锦中东房地产开发有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二号路两侧，南至滨海大道 | 其他普通商品住房用地 | 9.6874 | 2013-01-14 | 2013-09-02 09:20 | 2015-09-01 09:20 | 竣工 | 0
11 | 尚水湾 | 盘锦辽滨恒瑶房屋置业有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 东临环岛路，西达河畔路，北抵河畔北路 | 其他普通商品住房用地 | 14.9538 | 2013-03-27 12:51 | 2013-09-20 12:51 | 2015-09-19 12:51 | 竣工 | 0
12 | 水云澜庭项目 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 东临环岛路，南至水城五街，西达澜庭路，北抵水城六街 | 其他普通商品住房用地 | 16.809 | 2013-06-03 10:31 | 2013-12-30 10:31 | 2015-12-29 10:31 | 已动工未竣工
13 | 水云澜庭项目 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 东临环岛路，南至水城五街，西达澜庭路，北抵水城六街 | 其他普通商品住房用地 | 9.7213 | 2013-06-03 10:36 | 2013-12-29 10:36 | 2015-12-28 10:36 | 已动工未竣工
14 | 大学城教职工项目 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二十五号路北、二十四号路南、四号路东、三号路西 | 其他普通商品住房用地 | 9.4017 | 2013-11-12 11:52 | 2013-11-30 11:52 | 2015-11-29 11:52 | 已动工未竣工
15 | 中交.时尚水岸二期 | 盘锦华泰置业有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 珠江街北，建节路西 | 其他普通商品住房用地 | 4.8972 | 2014-05-21 | 2017-09-09 | 2019-09-08 | 未开工
16 | 中交.时尚水岸二期 | 盘锦浚海置业有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 珠江街北，建节路西 | 其他普通商品住房用地 | 5.325 | 2014-05-21 | 2017-09-09 | 2019-09-08 | 未开工
17 | 荣兴回迁楼2期 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 向海大道西、锦江街南 | 其他普通商品住房用地 | 9.66 | 2014-10-10 | 2015-05-04 | 2018-05-03 | 竣工 | 0 | 回迁楼
18 | 荣兴回迁楼2期 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 向海大道西、锦江街南 | 其他普通商品住房用地 | 5.0389 | 2014-10-10 | 2015-05-04 | 2018-05-03 | 竣工 | 0 | 回迁楼
19 | 忠旺生活园 | 辽宁中润城乡建设投资有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二界沟大街南、忠旺路西 | 其他普通商品住房用地 | 18.2247 | 2015-03-12 15:07 | 2015-06-16 15:07 | 2018-06-15 15:07 | 竣工 | 0
20 | 赛格商服中心 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 直方街北、庆誉路东 | 其他普通商品住房用地 | 4.8401 | 2015-06-23 | 2015-12-31 | 2017-12-30 | 竣工 | 0
21 | 时尚水岸 | 中交广通盘锦投资建设有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 重工路北、向海大道东 | 其他普通商品住房用地 | 9.1394 | 2015-06-28 | 2016-08-06 | 2019-08-05 | 未开工
22 | 时尚水岸 | 中交广通盘锦投资建设有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 重工路北、向海大道东 | 其他普通商品住房用地 | 9.5995 | 2015-06-28 | 2016-08-06 | 2019-08-05 | 未开工
23 | 渔雁小镇 | 辽宁中润城乡建设投资有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二界沟大街北、渔锦路西 | 其他普通商品住房用地 | 5.7136 | 2015-06-29 | 2015-08-08 | 2018-08-07 | 竣工 | 0
24 | 清正园 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二十七号路北、三十七号路西 | 其他普通商品住房用地 | 6.3044 | 2015-08-13 | 2016-05-20 | 2018-05-19 | 竣工 | 0
25 | 清正园 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二十七号路北、三十七号路西 | 其他普通商品住房用地 | 12.7116 | 2015-08-13 | 2016-05-20 | 2018-05-19 | 竣工 | 0
26 | 清正园 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二十七号路北、三十七号路西 | 其他普通商品住房用地 | 11.1389 | 2015-08-13 | 2016-05-20 | 2018-05-19 | 竣工 | 0
27 | 清正园 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二十七号路北、三十七号路西 | 其他普通商品住房用地 | 6.3838 | 2015-08-13 | 2016-05-20 | 2018-05-19 | 竣工 | 0
28 | 清正园 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二十七号路北、三十七号路西 | 其他普通商品住房用地 | 18.7152 | 2016-01-12 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | 未开工
29 | 清正园 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二十七号路北、三十七号路西 | 其他普通商品住房用地 | 18.369 | 2016-01-12 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | 未开工
30 | 清宁园 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二十五号路北、四号路东 | 其他普通商品住房用地 | 12.1844 | 2016-06-20 | 2016-12-20 | 2018-12-19 | 已动工未竣工
31 | 金帛城项目 | 辽宁金帛置业有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 修业路东、瓯江街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.2929 | 2020-04-26 | 2020-07-02 | 2022-07-01 | 已动工未竣工