## Sheet1
兴隆台区存量住宅用地项目清单 单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 中交凯旋城(三期) | 盘锦中房京昊房地产开发有限公司 | 兴盛街道 | 市府大街南、惠宾街北、辽河南路西、金城路东 | 普通商品房 | 12.1209 | 2010-08-30 | 2010-11-30 | 2013-11-30 | 已动工未竣工 | 10.8234
2 | 盛锦花都 | 盘锦荣盛房地产开发有限公司 | 振兴街道 | 芳草路西、惠宾街北、海洋街南、石化路东 | 普通商品房 | 18.9212 | 2011-09-06 | 2012-04-01 | 2015-03-31 | 已动工未竣工 | 15.3716
3 | 霞光府馨园二期 | 盘锦德冠房地产开发有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区市府大街南、中华路东、金城路西、惠宾街北 | 普通商品房 | 8.3051 | 2012-12-21 | 2020-04-15 | 2023-04-14 | 已动工未竣工 | 2.1211
4 | 长安华府B区 | 盘锦丽都房地产开发有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区市府大街南、中华路东、金城路西、盘宇街北 | 普通商品房 | 19.3257 | 2014-09-12 | 2020-09-15 | 2023-09-14 | 已动工未竣工 | 19.3257
5 | 长安华府A区 | 盘锦盛道房地产开发有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区市府大街南、中华路东、金城路西、盘宇街北 | 普通商品房 | 8.0227 | 2014-09-12 | 2020-09-15 | 2023-09-14 | 未动工
6 | 霞光府天汇城 | 盘锦润达置业有限公司 | 兴盛街道 | 友谊街南、辽河南路西、环城南街北 | 普通商品房 | 13.3324 | 2014-02-12 | 2019-08-30 | 2022-08-29 | 已动工未竣工 | 13.3324
7 | 万科如园 | 盘锦万科兴盛置业有限公司 | 创新街道 | 兴隆台区泰山路西、盘宇街南、友谊街北 | 普通商品房 | 11.0206 | 2019-03-24 | 2021-01-29 | 2024-01-28 | 已动工未竣工 | 8.3099
8 | 万科峯汇 | 盘锦万科鑫盛置业有限公司 | 创新街道 | 兴隆台区兴油支路东、盘宇街南、友谊街北 | 普通商品房 | 12.4725 | 2019-03-24 | 2021-01-29 | 2024-01-28 | 已动工未竣工 | 10.006
9 | 盛泽梦之城 | 盘锦盛泽房地产开发有限公司 | 兴隆街道 | 兴隆台区东跃街南、辽河南路东 | 普通商品房 | 6.7477 | 2019-08-26 | 2020-10-30 | 2023-10-29 | 已动工未竣工 | 6.7477
10 | 鑫华锦府一期 | 辽宁新鑫华置业有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区惠宾街南、辽河南路西、金城路东、盘宇街北 | 普通商品房 | 5.0858 | 2019-09-17 | 2020-10-30 | 2023-10-29 | 已动工未竣工 | 3.481
11 | 鑫华锦府二期 | 辽宁新鑫华置业有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区惠宾街南、辽河南路西、金城路东、盘宇街北 | 普通商品房 | 4.7083 | 2019-09-17 | 2020-10-30 | 2023-10-29 | 已动工未竣工 | 2.8759
12 | 学府院一期 | 盘锦润达置业有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区友谊街南、兴油支路东、大众街北 | 普通商品房 | 14.7662 | 2019-10-28 | 2020-10-30 | 2023-10-29 | 已动工未竣工 | 3.8421
13 | 纳帕沁园 | 辽宁源隆置业有限责任公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区辽河南路东、友谊街南 | 普通商品房 | 12.1506 | 2020-08-19 | 2022-04-01 | 2025-03-31 | 已动工未竣工 | 12.1506
14 | 学府院二期 | 盘锦润达置业有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区大众街南、兴油支路东、环城南街北 | 普通商品房 | 7.5329 | 2021-03-08 | 2022-07-30 | 2025-07-29 | 已动工未竣工 | 7.5329
15 | 鑫华锦里 | 盘锦鑫华置业有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区惠宾街南、兴油支路西、辽河南路东 | 普通商品房 | 6.3153 | 2021-04-15 | 2022-03-30 | 2025-03-29 | 未动工