## Sheet1
盘锦市辖区存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 左岸A-02 | 盘锦海利置业有限公司 | 双盛街道 | 油英路西、科技街北、沿河北街南 | 普通商品房 | 14.5476 | 2012-01-05 | 2018-06-01 | 2021-05-01 | 已开工，开发面积约7公顷，其余部分未开发建设 | 7
2 | 绿地16号 | 盘锦绿地置业有限公司 | 铁东街道 | 城北街南、林丰路西 | 普通商品房 | 8.2809 | 2012-01-29 | 2020-09-03 | 2023-09-30 | 未动工
3 | 辽河新城回迁 凯瑞 | 盘锦凯瑞高新技术产开发有限责任公司 | 铁东街道 | 城北街北、经二路东、佟家街南、经四路西 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 7.4449 | 2013-07-31 | 2021-09-03 | 2023-09-30 | 未动工
4 | 绿地A01 | 盘锦绿地置业有限公司 | 铁东街道 | 城北街南、林丰路西 | 普通商品房 | 3.6208 | 2012-01-29 | 2020-09-03 | 2023-09-30 | 未动工
5 | 绿地2号 | 盘锦绿地置业有限公司 | 铁东街道 | 城北街南、林丰路西 | 普通商品房 | 7.6658 | 2012-01-29 | 2020-09-03 | 2023-09-30 | 未动工
6 | 中交凯旋城(三期) | 盘锦中房京昊房地产开发有限公司 | 兴盛街道 | 市府大街南、惠宾街北、辽河南路西、金城路东 | 普通商品房 | 12.1209 | 2010-08-30 | 2010-11-30 | 2013-11-30 | 已动工未竣工 | 10.8234
7 | 盛锦花都 | 盘锦荣盛房地产开发有限公司 | 振兴街道 | 芳草路西、惠宾街北、海洋街南、石化路东 | 普通商品房 | 18.9212 | 2011-09-06 | 2012-04-01 | 2015-03-31 | 已动工未竣工 | 15.3716
8 | 霞光府馨园二期 | 盘锦德冠房地产开发有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区市府大街南、中华路东、金城路西、惠宾街北 | 普通商品房 | 8.3051 | 2012-12-21 | 2020-04-15 | 2023-04-14 | 已动工未竣工 | 2.1211
9 | 长安华府B区 | 盘锦丽都房地产开发有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区市府大街南、中华路东、金城路西、盘宇街北 | 普通商品房 | 19.3257 | 2014-09-12 | 2020-09-15 | 2023-09-14 | 已动工未竣工 | 19.3257
10 | 长安华府A区 | 盘锦盛道房地产开发有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区市府大街南、中华路东、金城路西、盘宇街北 | 普通商品房 | 8.0227 | 2014-09-12 | 2020-09-15 | 2023-09-14 | 未动工
11 | 霞光府天汇城 | 盘锦润达置业有限公司 | 兴盛街道 | 友谊街南、辽河南路西、环城南街北 | 普通商品房 | 13.3324 | 2014-02-12 | 2019-08-30 | 2022-08-29 | 已动工未竣工 | 13.3324
12 | 万科如园 | 盘锦万科兴盛置业有限公司 | 创新街道 | 兴隆台区泰山路西、盘宇街南、友谊街北 | 普通商品房 | 11.0206 | 2019-03-24 | 2021-01-29 | 2024-01-28 | 已动工未竣工 | 8.3099
13 | 万科峯汇 | 盘锦万科鑫盛置业有限公司 | 创新街道 | 兴隆台区兴油支路东、盘宇街南、友谊街北 | 普通商品房 | 12.4725 | 2019-03-24 | 2021-01-29 | 2024-01-28 | 已动工未竣工 | 10.006
14 | 盛泽梦之城 | 盘锦盛泽房地产开发有限公司 | 兴隆街道 | 兴隆台区东跃街南、辽河南路东 | 普通商品房 | 6.7477 | 2019-08-26 | 2020-10-30 | 2023-10-29 | 已动工未竣工 | 6.7477
15 | 鑫华锦府一期 | 辽宁新鑫华置业有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区惠宾街南、辽河南路西、金城路东、盘宇街北 | 普通商品房 | 5.0858 | 2019-09-17 | 2020-10-30 | 2023-10-29 | 已动工未竣工 | 3.481
16 | 鑫华锦府二期 | 辽宁新鑫华置业有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区惠宾街南、辽河南路西、金城路东、盘宇街北 | 普通商品房 | 4.7083 | 2019-09-17 | 2020-10-30 | 2023-10-29 | 已动工未竣工 | 2.8759
17 | 学府院一期 | 盘锦润达置业有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区友谊街南、兴油支路东、大众街北 | 普通商品房 | 14.7662 | 2019-10-28 | 2020-10-30 | 2023-10-29 | 已动工未竣工 | 3.8421
18 | 纳帕沁园 | 辽宁源隆置业有限责任公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区辽河南路东、友谊街南 | 普通商品房 | 12.1506 | 2020-08-19 | 2022-04-01 | 2025-03-31 | 已动工未竣工 | 12.1506
19 | 学府院二期 | 盘锦润达置业有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区大众街南、兴油支路东、环城南街北 | 普通商品房 | 7.5329 | 2021-03-08 | 2022-07-30 | 2025-07-29 | 已动工未竣工 | 7.5329
20 | 鑫华锦里 | 盘锦鑫华置业有限公司 | 兴盛街道 | 兴隆台区惠宾街南、兴油支路西、辽河南路东 | 普通商品房 | 6.3153 | 2021-04-15 | 2022-03-30 | 2025-03-29 | 未动工
21 | 东湖新城小区 | 辽宁筑邦房地产开发有限公司 | 唐家镇 | 唐家镇戴家村 | 普通商品房 | 5.6028 | 2012.2.20 | 2012.3.5 | 2015.3.15 | 未动工
22 | 东湖新城小区 | 辽宁筑邦房地产开发有限公司 | 唐家镇 | 唐家镇戴家村 | 普通商品房 | 6.0069 | 2012.2.20 | 2012.3.5 | 2015.3.5 | 未动工
23 | 辽宁环渤海湾经济带总部基地 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家镇何家村 | 普通商品房 | 4.9878 | 2012.11.23 | 2013.10.1 | 2016.10.1 | 已动工未竣工
24 | 昆仑大街北、香稻路东B2地块 | 中昇国际集团发展有限公司 | 田家街道 | 田家镇小锅村 | 普通商品房 | 6.9228 | 2012.11.23 | 2013.10.1 | 2016.10.1 | 已动工未竣工
25 | 壁成康桥小区A12地块 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家镇小锅村 | 普通商品房 | 3.2011 | 2012.11.23 | 2013.10.1 | 2016.10.1 | 已动工未竣工
26 | 壁成康桥小区A11地块 | 盘锦壁成房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家镇小锅村 | 普通商品房 | 4.0642 | 2012.11.23 | 2013.10.1 | 2016.10.1 | 已动工未竣工
27 | 壁成康桥小区A14地块 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家镇何家村 | 普通商品房 | 5.2242 | 2012.11.23 | 2013.10.1 | 2016.10.1 | 已动工未竣工
28 | 壁成康桥小区A13地块 | 盘锦壁成房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家镇何家村 | 普通商品房 | 1.4931 | 2012.11.23 | 2013.10.1 | 2016.10.1 | 已动工未竣工
29 | 景合嘉园A地块 | 盘锦垣景房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家镇小锅村 | 普通商品房 | 5.9895 | 2013.1.21 | 2013.5.30 | 2016.5.30 | 未动工
30 | 景合嘉园 | 盘锦垣景房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家镇小锅村 | 普通商品房 | 4.1395 | 2013.1.21 | 2013.5.30 | 2016.5.30 | 未动工
31 | 景合嘉园 | 盘锦垣景房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家镇小锅村 | 普通商品房 | 6.4059 | 2013.1.21 | 2013.5.30 | 2016.5.29 | 已动工未竣工
32 | 景合嘉园 | 盘锦垣景房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家镇小锅村 | 普通商品房 | 6.4159 | 2013.1.21 | 2013.5.30 | 2016.5.30 | 已动工未竣工
33 | 璧成康桥L区二期 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 三十里村、小锅村 | 普通商品房 | 5.675 | 2016.06.06 | 2018.06.06 | 2021.06.06 | 未动工
34 | 璧成康桥L区一期 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 小锅村 | 普通商品房 | 1.8022 | 2016.06.06 | 2018.06.06 | 2021.06.06 | 未动工
35 | 红海文旅小镇 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道天沐街北A-03地块 | 普通商品房 | 0.1259 | 2020.9.1 | 2021.9.1 | 2023.9.1 | 未动工
36 | 红海文旅小镇 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道天沐街北A-04地块 | 普通商品房 | 2.5038 | 2020.9.1 | 2021.9.1 | 2023.9.1 | 已动工未竣工
37 | 红海文旅小镇 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道天沐街北A-05地块 | 普通商品房 | 0.3979 | 2020.9.1 | 2021.9.1 | 2023.9.1 | 已动工未竣工
38 | 红海文旅小镇 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道天沐街北A-06地块 | 普通商品房 | 0.5138 | 2020.9.1 | 2021.9.1 | 2023.9.1 | 已动工未竣工
39 | 红海文旅小镇 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道天沐街北A-02地块 | 普通商品房 | 3.2355 | 2020.9.1 | 2021.9.1 | 2023.9.1 | 已动工未竣工
40 | 红海文旅小镇 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道天沐街北A-01地块 | 普通商品房 | 3.6483 | 2020.9.1 | 2021.9.1 | 2023.9.1 | 已动工未竣工
41 | 红海文旅小镇 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道红星南街南B-01地块 | 普通商品房 | 1.7083 | 2020.9.1 | 2021.9.1 | 2023.9.1 | 未动工
42 | 红海文旅小镇 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道天沐街北、泰山路东 | 普通商品房 | 0.0353 | 2021.4.28 | 2023.4.15 | 2026.4.15 | 未动工
43 | 红海文旅小镇 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道天沐街北、泰山路东 | 普通商品房 | 0.0955 | 2021.4.28 | 2023.4.15 | 2026.4.15 | 已动工未竣工
44 | 红海文旅小镇 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道天沐街北、泰山路东 | 普通商品房 | 0.1027 | 2021.4.28 | 2022.3.30 | 2024.3.30 | 已动工未竣工
45 | 红海文旅小镇 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道天沐街北、泰山路东 | 普通商品房 | 2.4785 | 2021.4.28 | 2022.3.30 | 2024.3.30 | 已动工未竣工
46 | 红海文旅小镇 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道天沐街北、泰山路东 | 普通商品房 | 0.5263 | 2021.4.28 | 2022.3.30 | 2024.3.30 | 已动工未竣工
47 | 锦翠学府 | 盘锦钢建房地产开发有限公司 | 王家街道 | 王家街道305国道东、双桥街南 | 普通商品房 | 5.0964 | 2021.6.15 | 2022.1.15 | 2025.1.15 | 未动工
48 | 昆仑禾禧 | 盘锦昆禧房地产有限公司 | 大洼街道 | 大洼街道305国道东、鹤吉市场南 | 普通商品房 | 3.2317 | 2021.9.29 | 2023.7.28 | 2026.7.27 | 未动工
49 | 水韵澜庭北区项目 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 环岛路东、九号路北 | 其他普通商品住房用地 | 1.8342 | 2012-09-28 15:29 | 2012-10-31 15:29 | 2014-10-30 15:29 | 已动工未竣工 | 1.8342
50 | 香水湾项目 | 盘锦中东房地产开发有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二号路两侧，南至滨海大道 | 其他普通商品住房用地 | 4.1073 | 2013-01-04 09:22 | 2013-09-02 09:22 | 2015-09-01 09:22 | 未动工
51 | 水云澜庭项目 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 东临环岛路，南至水城五街，西达澜庭路，北抵水城六街 | 其他普通商品住房用地 | 16.809 | 2013-06-03 10:31 | 2013-12-30 10:31 | 2015-12-29 10:31 | 已动工未竣工 | 16.809
52 | 水云澜庭项目 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 东临环岛路，南至水城五街，西达澜庭路，北抵水城六街 | 其他普通商品住房用地 | 9.7213 | 2013-06-03 10:36 | 2013-12-29 10:36 | 2015-12-28 10:36 | 已动工未竣工 | 9.7213
53 | 大学城教职工项目 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二十五号路北、二十四号路南、四号路东、三号路西 | 其他普通商品住房用地 | 9.4017 | 2013-11-12 11:52 | 2013-11-30 11:52 | 2015-11-29 11:52 | 已动工未竣工 | 9.4017
54 | 中交.时尚水岸二期 | 盘锦华泰置业有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 珠江街北，建节路西 | 其他普通商品住房用地 | 4.8972 | 2014-05-21 | 2017-09-09 | 2019-09-08 | 未动工
55 | 中交.时尚水岸二期 | 盘锦浚海置业有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 珠江街北，建节路西 | 其他普通商品住房用地 | 5.325 | 2014-05-21 | 2017-09-09 | 2019-09-08 | 未动工
56 | 时尚水岸 | 中交广通盘锦投资建设有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 重工路北、向海大道东 | 其他普通商品住房用地 | 9.1394 | 2015-06-28 | 2016-08-06 | 2019-08-05 | 未动工
57 | 时尚水岸 | 中交广通盘锦投资建设有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 重工路北、向海大道东 | 其他普通商品住房用地 | 9.5995 | 2015-06-28 | 2016-08-06 | 2019-08-05 | 未动工
58 | 清正园 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二十七号路北、三十七号路西 | 其他普通商品住房用地 | 18.7152 | 2016-01-12 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | 未动工
59 | 清正园 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二十七号路北、三十七号路西 | 其他普通商品住房用地 | 18.369 | 2016-01-12 | 2016-10-31 | 2019-10-30 | 未动工
60 | 清宁园 | 盘锦辽滨鑫诚开发建设有限责任公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 二十五号路北、四号路东 | 其他普通商品住房用地 | 12.1844 | 2016-06-20 | 2016-12-20 | 2018-12-19 | 已动工未竣工 | 12.1844
61 | 金帛城项目 | 辽宁金帛置业有限公司 | 辽东湾新区荣兴街道 | 修业路东、瓯江街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 10.2929 | 2020-04-26 | 2020-07-02 | 2022-07-01 | 已动工未竣工 | 10.2929