## Sheet1
附件
盘山县2021年全面推进乡村振兴实施方案任务分解表
序号 | 类别 | 工作任务 | 主要时间节点形象进度或 阶段性量化指标 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任主体 | 配合单位 | 分 管 县领导
1 | （一）健全防止返贫动态监测和帮扶机制 | 健全防止返贫动态监测 | 优化农户自主申报、基层干部摸排、部门筛查预警等监测方式，完善农村低收入人口动态返贫监测机制，低收入人口数据精准、无遗漏，每月末更新上报。 | 2021-12-01 | 县乡村振兴局 县民政局 | 各镇街 |  | 冯大庆 李可可
2 |  | 建立返贫致贫帮扶机制 | 重点监测农村低收入人口收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，健全防止返贫致贫帮扶机制，落实“早发现、早干预、早帮扶”制度，确保返贫致贫人口持续保持动态为零。 | 2021-12-01 | 县乡村振兴局 县民政局 | 各镇街 |  | 冯大庆 李可可
3 | （二）加大精准帮扶力度 | 实施重点帮扶工程 | 6月底前，完成1次西部镇街农村电商培训；12月底前，推进电商平台与盘山县西部镇街对接精准帮扶工作。 | 2021-12-01 | 县发展改革局 | 县发改局 |  | 谢恺
|  |  | 1.开展盘山县西部镇街苇田生态渔业、稻蟹综合种养提升行动。7月底前，落实养殖面积；12月底前，开展技术指导服务。 2.加快盘山县西部镇街农产品深加工发展，萝卜种植面积达到3000亩、产量2.4万吨，盘锦大米产业联盟企业整合土地面积达到3万亩。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 各镇街 |  | 冯大庆
4 |  | 实施精准帮扶工程 | 8月底前，帮助贫困户开展病虫害防治；11月底前，帮助贫困户开展技术指导服务。 | 2021-12-01 | 县民政局 县现代农业中心 | 各镇街 |  | 冯大庆 李可可
|  |  | 开展精准帮扶行动。9月底前，重点以盘山县西部镇街辖区内行政村为帮扶对象，以签约结对、村企共建为主要形式，采取“一企帮一村”“一企帮多村”“多企帮一村”等结对方式，开展村企结对帮扶；12月底前，组织推动民营企业与全县50%的行政村全面实现对接。 | 2021-12-01 | 县工商联 | 县工商联 | 各镇街 | 谢恺 张明
|  |  | 学期初完成春季学期数据统计工作，7月底前完成春季学期资助资金发放工作以及系统录入工作； 学期初完成秋季学期数据统计工作，12月底前完成秋季学期资助资金发放工作以及系统录入工作。 | 2021-12-01 | 县教育局 | 县教育局 |  | 曹静竹
|  |  | 6月底前，开展农村转移劳动力技能培训促进就业，扶持“三农”创业带头人13人；12月底前，开展农村转移劳动力技能培训促进就业，扶持“三农”创业带头人25人。 | 2021-12-01 | 县人力资源 社会保障局 | 县人力资源 社会保障局 |  | 李可可
|  |  | 7月底前，县医院通过帮扶设备、派驻人员、巡回医疗、提供医疗技术支持等方式对口支援东郭镇中心卫生院。9月底前，完成对石新镇当地部分失能居民送医送药、康复指导，对石新镇卫生院医务人员培训急诊急救及常见病、慢性病诊治及管理；制定计划对羊圈子镇卫生院实施一对一帮扶。12月底前，对口帮扶工作取得阶段性成果。 | 2021-12-01 | 县卫生健康局 | 县卫生健康局 |  | 曹静竹
|  |  | 对救助对象参加城乡居民医保个人缴费部分给予资助,对救助对象在定点医疗机构发生的住院费用和符合规定的门（急）诊费用给予救助，将按病种救助方式调整为按费用救助。 | 2021-12-01 | 县医保局 | 县医保局 各镇街 | 县卫生健康局 | 曹静竹
|  |  | 将符合救助条件的纳入低保或特困人员救助供养范围，对产生临时性生活困难的家庭及时给予临时救助。 | 2021-12-01 | 县民政局 | 县民政局 | 各镇街 | 李可可
5 | （三）做好工作衔接 | 完善体制机制 | 5月底前，参照中央及省做法，按规定程序，将县本级扶贫开发领导小组办公室更名为乡村振兴局；12月底前，根据中央及省乡村振兴局“三定”规定印发情况，按规定程序完成县乡村振兴局机构职能调整完善工作。 | 2021-12-01 | 县委编办 县乡村振兴局 | 县委编办 县乡村振兴局 | 各镇街 | 冯大庆 张亮
6 | （四）加强扶贫项目资产管理 | 加强扶贫项目资产后续管理 | 按照“谁主管、谁负责”的原则，重点围绕经营性资产和公益性资产摸清扶贫项目资产底数，分类建立管理台账。 | 2021-12-01 | 县乡村振兴局 | 各镇街 | 县财政局 | 冯大庆
7 |  | 明晰经营性资产产权关系 | 按照“谁主管、谁负责”的原则，稳妥推进符合条件的扶贫项目资产确权登记，做好资产移交，纳入相关管理体系，并落实后续管理责任、规范后续管护运营、规范收益分配使用等措施。 | 2021-12-01 | 县乡村振兴局 | 各镇街 | 县财政局 | 冯大庆
8 | （五）稳定粮食作物播种面积 | 稳定粮食生产 | 6月底前，完成全县粮食生产苗情调查；12月底前，对年度粮食生产情况进行调度。 | 2021-12-01 | 县现代农业中心 | 各镇街 |  | 冯大庆
9 |  | 落实好相关政策 | 4月底前，转发国家稻谷最低价格，引导农民合理种植；6月底前，将产粮大县奖励资金分配至镇街，2021年中央财政耕地地力保护补贴及农机购置补贴资金发放到位；7月初，财政部门完成耕地地力保护补贴资金执行情况自查及总结工作，并将自查结果汇总上报省财政厅；10月底前，配合县农业农村局，完成当年种植面积核查工作；11月底前，完成生产者补贴资金发放工作。 | 2021-12-31 | 县财政局 | 各镇街 经济区管委会 | 县现代农业中心 县发改局 中国农业发展银行辽宁省盘山县支行 | 谢恺
|  |  | 秋粮上市后，协调金融机构落实收购资金，引导企业积极入市收购粮食；秋粮收购期间，加强市场监测，国家启动稻谷最低收购价预案后，严格落实收购主体执行最低收购价政策，收购农户手中余粮。 | 2021-12-01 | 县发展改革局 | 各镇街 | 县发改局 中国农业发展银行辽宁省盘山县支行 | 谢恺
|  |  | 6月底前，下发种植业保险工作方案；12月底前，形成申请拨付种植业保险补贴资金报告。 | 2021-12-01 | 县财政局 | 县财政局 各镇街 | 县农业农村局 县乡村振兴局 | 谢恺
10 | （六）实施最严格的耕地保护 | 遏制耕地“非农化” | 6月底前，上报盘山县城镇开发边界成果；12月底前，按照国家自然资源部和省自然资源厅要求，对方案进行调整完善，并完成再次上报。 | 2021-12-31 | 县自然资源局 | 县自然资源局 |  | 谢恺
11 |  | 防止耕地“非粮化” | 4月底前，转发《盘锦市防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作方案》；12月底前，对各镇街防止耕地“非粮化”情况进行调度。 | 2021-12-31 | 县委农办 | 各镇街 |  | 冯大庆
|  |  | 按照《省政府年度耕地保护责任目标考核通知》要求，开展年度耕地保护责任目标考核考核，开展耕地保护责任目标履行情况自查、自评等工作，确保全县耕地面积稳定在108万亩以上，永久基本农田稳定在67万亩以上。 | 2021-12-31 | 县自然资源局 | 各镇街 |  | 谢恺
12 |  | 实施新一轮高标准农田建设规划 | 6月底前，完成高标准农田项目申报工作；11月初，高标准农田项目全面开展建设。 | 2022-04-01 | 县现代农业中心 | 各镇街 |  | 冯大庆
13 |  | 加强建设占用耕地占补平衡管理 | 12月底前，力争完成盘山县3个土地开发整理项目的验收工作，全面完成2021年度卫片执法工作。 | 2021-12-31 | 县自然资源局 | 各镇街 |  | 谢恺
14 | （七）大力发展现代种业 | 保护农业种质资源 | 1.6月底前，下发盘锦市第三次全国农业种质资源普查方案；9月底前，组织盘山县、大洼区开展种质资源普查工作。 2.6月底前，完成畜禽遗传资源普查工作方案制定工作；12月底前，完成畜禽遗传资源普查面上调查。 3.6月底前，完成盘锦市第一次全国水产养殖种质资源普查方案制定工作；12月底前，采集并制作遗传材料纳入国家种质库保存，建立水产养殖种质资源数据库。 | 2021-12-31 | 县现代农业中心 | 县现代农业中心 各镇街 |  | 冯大庆
15 | （七）大力发展现代种业 | 研发推广优质水稻新品种 | 6月底前，水稻新品种参加省区试预试品系10个、省和国家区域试验新品系4个，生产试验新品系2个；12月底前，选育香稻及优质、高产、多抗水稻新品2个，示范优质新品种“锦稻109、锦稻香103”10万亩。 | 2021-12-31 | 县工信局 | 县工信局 | 各镇街 | 李可可
|  |  | 7月底前，推广水稻新品种； 9月底前，针对新品种水稻开展技术指导服务。 | 2021-09-01 | 县现代农业中心 | 县现代农业中心 各镇街 |  | 冯大庆
16 |  | 开展河蟹养殖技术攻关 | 4.实施辽河蟹优质蟹种培育与养成、养优技术研发与示范项目。5月底前，完成辽河蟹蟹苗孵化指导，10月底前完成蟹种培育和养成、养优技术指导。 | 2021-12-31 | 县现代农业中心 | 县现代农业中心 各镇街 |  | 冯大庆
17 | （八）加大技术集成推广服务 | 抓好主导产业监管 | 协助市市场监督管理局做好盘锦大米、盘锦河蟹、盘锦碱地杮子地理标志产品标准征集、发布后的监管工作。 | 2021-10-31 | 县市场监管局 | 县市场监管局 |  | 冯大庆
18 |  | 加强农业技术推广应用 | 6.5月底前，实施保护性耕作作业面积3万亩；9月底前，组织高素质农民培训；12月底前，组织基层农技推广培训。 | 2021-12-31 | 县现代农业中心 | 各镇街 |  | 冯大庆
19 |  | 提高农业机械化水平 | 7.11月底前，全县水稻耕种收综合机械化率达到96%以上；12月底前，全县推广各类农机具900台（套）以上。 | 2021-12-31 | 县现代农业中心 | 县现代农业中心 | 各镇街 | 冯大庆
20 |  | 加强粮食储备 | 持续放大“优质粮食工程”实施成效；大力开展粮食节约行动，促进企业和农户粮食减损增效。 | 2021-12-01 | 县发展改革局 | 县发展改革局 | 县现代农业中心 县教育局 县工信局 县妇联 各镇街 经济区管委会 | 谢恺
21 | （九）推进农业高质高效 | 做大做强产业联盟 | 1.5月底前，盘锦大米产业联盟完成土地整合30万亩以上、优质水稻品种种植11万亩以上；9月底前，通过乡村振兴产业博览会宣传产品品牌。 2.5月底前，落实盘锦河蟹产业联盟企业养殖面积；6月底前，指导联盟企业完成蟹苗孵化，举办培训班；12月底前，8.为联盟企业河蟹养殖提供技术服务。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 县现代农业中心 | 县农业农村局 县现代农业中心 | 县直相关单位 各镇街 | 冯大庆
22 |  | 实施重要农产品保障战略 | 1.6月底前，下发推进全县设施农业发展相关文件；10月底前，开展技术指导服务。 2.6月底前，全县生猪存栏达到14.9万头，肉蛋奶总产量达到8.6万吨；12月底前，全县生猪存栏达到16.6万头，肉蛋奶总产量达到14万吨。 3.5月底前，完成河蟹生产年度任务指标分解；12月底前，河蟹产量达到3.2万吨以上，稻蟹生态种养面积达到41万亩。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 各镇街 |  | 冯大庆
23 |  | 加强农产品质量 安全监管 | 强化农产品质量安全监管执法，开展“治违禁促提升”、农资打假专项治理等行动，实施农产品质量安全风险监测计划，全县农产品质量检测合格率≥98%，全年不发生重大农产品质量安全事故。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 县现代农业中心 县市场监管局 | 各镇街 |  | 冯大庆
|  |  | 6月底前，完成食品监督抽检（含食用农产品）300批次，完成盘锦大米国家地理标志产品保护示范区申报工作；11月底前，完成食品监督抽检（含食用农产品）280批次，出台《盘锦大米地理标志保护管理办法》。 | 2021-12-01 | 县市场监管局 | 县市场监管局 | 县发展改革局 县农业农村局 县司法局 | 冯大庆
24 | （十）大力发展农产品加工业 | 发展农产品产地实加工和精深加工 | 6月底前，推动已竣工的益海嘉里花生油、米糠油加工项目等生物科技产业重点项目尽快投产达效，推进辽宁长寿乐农业科技有限公司食品生产项目等在建项目加快建设，完成半年粮食生物科技产业运行分析报告；12月底前，继续推动已竣工的益海嘉里花生油、米糠油加工项目等生物科技产业重点项目尽快投产达效，推进辽宁长寿乐农业科技有限公司食品生产项目等在建项目加快建设，完成全年粮食生物科技产业运行分析报告。 | 2021-12-01 | 县工业和信息化局 | 县工业和信息化局 | 县农业农村局 县发改局 | 李可可
25 |  | 加快东北粮食集散中心和精深加工产业基地建设 | 每季度调度粮食重点产业项目进展情况。 | 2021-12-01 | 县发展改革局 | 县工业和信息化局 县发展改革局 县市场监管局 | 各镇街 | 谢恺
26 |  | 加快高升省级农产品加工集聚区建设 | 加强高升农产品加工集聚区经济运行调度工作，2021年集聚区主营业务收入增长幅度力争达到7%。 | 2021-12-01 | 高升经济区 | 高升经济区 |  | 谢恺
27 | （十一）加快产业融合发展 | 推进一二三产业融合发展 | 积极对接力争把盘山县胡家镇示范园纳入全国30个示范宣传园案例范畴；组织盘锦高升经济区、各镇（街道）围绕中央预算内资金支持范围，谋划包装储备项目，积极争取资金支持。 | 2021-12-01 | 县发展改革局 | 高升经济区 各镇街 | 县农业农村局 县工业和信息化局 县文旅广电局 | 谢恺
28 |  | 向上争取政策项目支持 | 1.12月底前，争取农业产业化联合体项目资金300万。 2.8月底前，盘山县完成国家农业现代化示范区实施方案。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 县财政局 |  | 冯大庆
29 |  | 发展乡村特色产业 | 5月底前，支持羊圈子镇树莓产业发展，实现树莓种植面积1700亩以上；12月底以前支持树莓种植企业景瑞实业与当地合作社、种植大户建立利益连接机制，组成农业产业化联合体，并给予适当贴息补助资金。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 县财政局 | 县农业农村局 县财政局 羊圈子镇 |  | 谢恺 冯大庆
|  |  | 6月底前，完成《关于以“文旅融合”促进盘山县西部镇街振兴发展的工作方案》；9月底前，完成打造“美丽乡村醉美田园”乡村旅游线路；12月底前，按照省文旅厅要求，推动创建甲、乙、丙三级民宿。 | 2021-12-01 | 县文旅广电局 | 县文旅广电局 |  | 曹静竹
|  |  | 开展2次农村电商培训。 | 2021-12-01 | 县发展改革局 | 县发展改革局 |  | 谢恺
30 |  |  | 9月底前，协助做好博览会招展工作。 | 2021-09-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县直相关部门 各镇街 | 冯大庆
31 | （十二）加强品牌和市场建设 | 宣传推介农产品品牌 | 组织企业参加第十九届中国国际农产品交易会、第十二届辽宁国际农业博览会、辽宁省渔业博览会等展会，强化品牌宣传推介，整合各类资源，讲好盘锦农业品牌故事。 | 2021-12-30 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县直相关部门 各镇街 | 冯大庆
|  |  | 9月底前，组织大米企业参加国内展会1次；12月底前，累计组织大米企业参加国内展会2次。 | 2021-12-30 | 县发展改革局 | 县发展改革局 | 县农业农村局 | 谢恺
32 |  | 完善农产品流通体系 | 6月底前，完成全县推动农商互联完善农产品流通体系项目摸底工作，建立项目储备库；12月底前，向省商务厅推荐我县优质项目，对上争取政策资金扶持。 | 2021-12-30 | 县发展改革局 | 县发展改革局 |  | 谢恺
33 |  | 做好盘锦大米、盘锦河蟹市场营销 | 12月底前，协助市局督促联盟企业与中石油辽宁分公司签订大米销售合作协议。 | 2021-12-30 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县直相关单位 各镇街 | 冯大庆
34 |  | 实施农产品品牌提升行动 | 以完善地方标准体系为支撑，进一步推动标准化生产，继续组织企业参加辽宁百强品牌评选活动，参加辽宁优质特色农产品推介会。 | 2021-12-30 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县直相关单位 各镇街 | 冯大庆
|  |  | 6月底前，组织盘锦大米、盘锦河蟹参加辽宁省品牌价值评价；12月底前，开展盘锦市区域品牌（地理标志）培育的调查研究。 | 2021-12-30 | 县市场监管局 | 县市场监管局 |  | 冯大庆
35 | （十三）加强农业科技创新 | 提升农业主导产业技术水平 | 支持水稻种植、水产养殖、设施农业和农产品深加工科技示范项目5个以上，6月底前完成项目征集，12月底前完成项目后补助。 | 2021-12-30 | 县工业和信息化局 | 县工业和信息化局 | 各镇街 | 李可可
36 |  | 提高农业科技创新水平 | 6月底前，完成新技术项目对接；12月底前，推进农业新品种、新技术、新模式应用10个以上。 | 2021-12-30 | 县工业和信息化局 | 县工业和信息化局 | 各镇街 | 李可可
37 |  | 发挥科技支农作用 | 6月底前，开展三场送科技下乡活动及有关培训筹备；12月底前，完成送科技下乡专业技术培训。 | 2021-12-30 | 县工业和信息化局 | 县工业和信息化局 | 各镇街 | 李可可
38 |  | 深入开展乡村振兴科技支撑行动 | 6月底前，与省级科技特派团开展对接；12月底前，争取来盘省级特派团3个以上。 | 2021-12-30 | 县工业和信息化局 | 县工业和信息化局 | 各镇街 | 李可可
39 | （十四）建立长效机制 | 编制村庄规划 | 按照省自然资源厅要求完成“多规合一”实用性村庄规划年度编制任务。11月底前，完成村庄规划初步方案；12月底前，完成村庄规划编制工作。 | 2021-12-31 | 县自然资源局 | 各镇街 |  | 谢恺
40 |  | 加强乡村文化保护 | 9月底前，公示各乡镇文化遗产遗迹保护人员名单；12月底前，公示各乡镇文化遗产遗迹名单。 | 2021-12-31 | 县文旅广电局 | 各镇街 |  | 曹静竹
41 |  | 严格规范村庄撤并 | 6月底前，会同各镇街、县直相关单位抓好《辽宁省关于严格规范村庄撤并工作具体措施》贯彻落实；7月底前，起草形成我县贯彻落实情况报告。 | 2021-07-01 | 县委农办 | 县自然资源局、县民政局、县住建局、各镇街 |  | 冯大庆
42 | （十五）加强农村公共基础设施建设 | 加强农村道路建设管理 | 6月底前，开展农村公路工程项目招投标工作，完成《盘山县全面建立“路长制”的实施意见》和《盘山县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》初稿；12月底前，完成70.5公里农村公路工程建设任务，印发《盘山县全面建立“路长制”的实施意见》和《盘山县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》。 | 2021-12-31 | 县交通运输局 | 县交通事务服务中心 县交通运输综合 行政执法队 各镇街 | 县直相关单位 | 冯大庆
|  |  | 6月底前，完成全年“一事一议”村内道路建设计划20%；9月底前，完成全年“一事一议”村内道路建设计划70%；10月底前，完成全年“一事一议”村内道路建设计划100%。 | 2021-10-31 | 县财政局 | 各镇街 经济区管委会 |  | 谢恺
43 | （十五）加强农村公共基础设施建设 | 保障农村饮水安全 | 1.加强农村饮水基础设施建设。6月底前，完成实施方案编制；12月底前，完成年度建设任务。 2.推进辽西北供水盘锦应急支线输水工程建设。7月底前，完成前期招标工作；10月底前，工程开工建设。 | 2021-12-01 | 县水利局 | 各镇街 | 县自然资源局 县生态环境局 | 冯大庆
44 |  | 加强农田水利设施建设 | 实施小型农田水利设施建设，改善灌溉面积1.2万亩。6月底前，完成实施方案编制；12月底前，完成年度建设任务。 | 2021-12-01 | 县水利局 | 各镇街 |  | 冯大庆
45 |  | 提升农村供电保障能力 | 加强农村电网建设，推进农村电网升级改造工作，2021年农网供电可靠率提升至99.847%。 | 2021-12-01 | 县供电公司 | 县供电公司 | 各镇街 | 谢恺
46 |  | 保障农村燃气安全 | 6月底前，督促燃气经营企业完成50%的农村居民用户入户检查和村屯低压管线巡查；12月底前，督促燃气经营企业完成100%的农村居民用户如何检查和村屯低压管线巡查，督促燃气经营企业每季度完成一次中高压管线和调压箱、场站的案件工作。 | 2021-12-01 | 县住房城乡建设局 县发展改革局 县市场监管局 县气象局、县应急局 | 各镇街 | 县市场监管局 | 谢恺 冯大庆 李可可
47 | （十六）实施数字乡村建设工程 | 推进农业农村数字化发展 | 配合市局做好农业农村数字化发展，与县联通公司合作推进数字乡村建设。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 县现代农业中心 | 各镇街 |  | 冯大庆
48 |  | 加快农村电商发展 | 培育县域电商直播基地1家。 | 2021-12-01 | 县发展改革局 | 县发展改革局 |  | 谢恺
49 | （十七）实施农村人居环境整治提升行动 | 巩固农村“厕所革命”成果 | 8月底前，各镇街全面完成农村改厕问题排查工作；12月底前，各镇街全面完成农村改厕问题整改工作。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 各镇街 | 县卫生健康局 | 冯大庆
50 |  | 推进农村生活垃圾治理 | 8月底前，组织各镇街开展垃圾分类宣传活动，引导全县人民同筑生态文明之基、同走绿色发展之路；12月底前，全年完成二次全县农村生活垃圾核查，检查范围为全县所有非动迁村（涉农社区），核查结果报县政府并通报各镇街。 | 2021-12-01 | 县住房城乡建设局 | 各镇街 |  | 李可可
51 |  | 推进农村生活污水和黑臭水体治理 | 6月底前，强化农村生活污水治理，督促各镇街完成农村生活污水治理设施建设、设施稳定运行；12月底前，定期排查农村黑臭水体，并督促镇街开展整改。 | 2021-12-01 | 县生态环境局 | 各镇街 |  | 李可可
52 |  | 建全运维管护机制 | 督促农村生活污水治理项目建设运行并完成验收工作，健全运管管护长效机制。 | 2021-12-01 | 县生态环境局 | 各镇街 |  | 李可可
|  |  | 9月底前，进一步完善农村环境卫生管理制度；12月底前，全县农村基础设施得到有效管护。 | 2021-12-01 | 县住房城乡建设局 | 各镇街 | 县交通运输局 | 李可可
|  |  | 8月底前，对各镇街贯彻落实《盘锦市农村户厕管护运行实施意见》情况进行检查；12月底前，各镇街建立农村户厕管护运行体系。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 各镇街 |  | 冯大庆
53 |  | 建设美丽宜居乡村 | 6月底前，出台《盘山县2021年省美丽宜居村建设方案》；12月底前，指导各镇街完成2021年60个美丽宜居村建设工作。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 各镇街 |  | 冯大庆
|  |  | 组织开展好第33个爱国卫生清洁月活动，组织开展春、夏季蚊蝇防制及秋冬季灭鼠工作，确保我县四害密度达到国家C级标准。 | 2021-12-01 | 县卫生健康局 | 县卫生健康局 | 各镇街 | 曹静竹
54 | （十七）实施农村人居环境整治提升行动 | 建设美丽宜居乡村 | 6月底前，完成乡村植树12.96万株，建设园林新村12个；9月底前，完成检查验收。 | 2021-09-01 | 县自然资源局 | 各镇街 |  | 谢恺
|  |  | 深化“美丽庭院”提升工程。加强“美丽庭院”创建工作，做好“美丽庭院”与“庭院经济”的结合文章；举办发展庭院经济培训班，开展专题调研，持续宣传推广庭院经济项目。 | 2021-12-01 | 县妇联 | 县妇联 | 县农业农村局 各镇街 | 谢恺
55 |  | 提升农村房屋建设质量 | 8月底前，确定2021年农房住房建设试点；12月底前，试点房屋全部开工建设。 | 2021-12-01 | 县住房城乡建设局 | 各镇街 |  | 李可可
56 | （十八）全面提升农村公共服务水平 | 夯实农村教育发展 | 扩大农村学前教育资源，12月底前实现农村公办园在园幼儿率达47%、普惠率达82%的目标任务；加强镇街寄宿制学校建设，12月底前完成盘锦弘毅中学学生公寓及配套附属设施建设项目；推动集团化等办学模式改革，12月底前盘山县实现集团（联盟）成员学校数量占义务教育阶段学校数量的80%。 | 2021-12-01 | 县教育局 | 各镇街 |  | 曹静竹
57 |  | 培育乡村专业人才 | 6月底前，开展职业院校专业布局调整，加大涉农专业、养老服务、乡村旅游等职业教育建设力度；组建职业教育联席会议制度，统筹研究乡村人才培养计划。12月底前，开展我县乡村旅游经济发展及人才状况调研，为改进我县职业院校乡村人才培养提供决策依据。 | 2021-12-01 | 县教育局 | 县教育局 | 县民政局 县文旅广电局 | 曹静竹
58 |  | 全面推进健康乡村建设 | 1.5月底前，报送建强村卫生室名单；12月底前，加强应对突发公共卫生事件的应急能力建设，开展传染病检测预警、信息报告、突发公共卫生事件的现场流行病学调查、处理和实验室检测等工作。 2.巩固医师下沉成效，根据各成员单位所提实际需求及医联体龙头医院医疗资源情况制定下沉计划，6月底前县医院医联体组建成立医联体领导工作小组及医联体医疗质量管理质量控制专家小组，涵盖医疗、护理、药事、院感、检验5个专业。 | 2021-12-01 | 县卫生健康局 | 县卫生健康局 |  | 曹静竹
59 |  | 建全就业帮扶机制 | 6月底前，举办1场“五送下乡”专场公共就业创业服务活动；12月底前，举办2场“五送下乡”专场公共就业创业服务活动。 | 2021-12-01 | 县人力资源 社会保障局 | 县人力资源 社会保障局 |  | 李可可
60 |  | 完善城乡保险制度 | 严格落实《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的通知》精神，建立和完善激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的居民基本养老保险制度，根据国家、省统一部署及时调整相关政策和待遇。 | 2021-12-01 | 县人力资源 社会保障局 | 县人力资源 社会保障局 |  | 李可可
|  |  | 严格落实《盘锦市人民政府关于印发整合城乡居民医疗保险制度实施方案的通知》精神，全面实施统一的城乡居民医保制度，按照国家、省统一部署及时调整完善城乡居民医保相关政策。 | 2021-12-01 | 县医保局 | 县医保局 |  | 曹静竹
61 |  | 提高社会保障标准 | 全县城乡居民低保标准提高幅度不低于4%，提高特困人员供养、孤儿基本生活养育标准。 | 2021-12-01 | 县民政局 | 县民政局 | 各镇街 | 李可可
62 |  | 强化社会保障服务 | 1.依托定点医院，救助白内障患者，发现一例救助一例。依托定点医院，为有需求的精神病患者定期免费发放预防治疗精神病药物。 2.配合县民政局发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，6月底前完成上半年残疾人信息数据共享，12月底前完成下半年残疾人信息数据共享。 3.为我县义务教育阶段困难残疾学生发放助学金，3月底前完成全县义务教育阶段残疾学生统计，12月底前完成助学金发放。 | 2021-12-01 | 县残联 | 县残联 | 县卫生健康局 县民政局 县财政局 | 曹静竹
62 | （十八）全面提升农村公共服务水平 | 强化社会保障服务 | 6月底前，开展关爱困境儿童走访活动，共走访困境儿童10名；12月底前，开展冬日阳光温暖行动，共走访困境儿童10名。 | 2021-12-01 | 县妇联 | 县妇联 |  | 谢恺
|  |  | 1.每季度进行信息排查，建立农村留守儿童和困境儿童档案，根据实际需要不定期开展家庭监护指导、监督，并与相关部门联动开展关爱活动。 2.每季度进行信息排查，建立农村留守妇女档案，根据实际需要不定期与相关部门联动开展关爱活动。 3.对生活困难的农村留守老年人，通过政府补贴提供居家养老服务。 4.在县、乡镇两级养老机构网络的基础上，进一步完善农村社区互助幸福院。 5.推进村级公益性公墓建设，年底前提供1.6万盔墓位。 | 2021-12-01 | 县民政局 | 各镇街 | 县妇联 | 李可可
63 | （十九）加强农村生态环境建设 | 加强水土污染防治 | 1.开展2021年重点污染源地下水环境监测现状调查工作，建立详细调查清单，7月底前完成填报重点污染源调查清单。 2.加强土壤污染防治，12月底完成前完成所有市土壤重点监管单位自行监测结果公示，所有县土壤重点监管单位完成土壤污染隐患排查总结报告。 | 2021-12-01 | 县生态环境局 | 各镇街 |  | 李可可
|  |  | 完成全县流域面积10-50平方公里河流划界工作。6月底前，完成招投标，确定技术服务单位；12月底前，完成划界工作，并通过政府网站公示划界成果。 | 2021-12-01 | 县水利局 | 县水利局 |  | 冯大庆
64 |  | 抓好秸秆禁烧工作 | 10月底前，制定秸秆禁烧三级网格责任人，进一步压实镇街秸秆禁烧主体责任，完善全覆盖网格化监管体系；11月底前，严格控制水稻低茬收割。 | 2021-11-01 | 县生态环境局 县现代农业中心 | 各镇街 |  | 冯大庆 李可可
65 |  | 控制农业面源污染 | 推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目和农作物秸秆综合利用重点县建设，2021年畜禽规模养殖场粪污综合利用率达到79%、秸秆综合利用率达到93%以上。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 县现代农业中心 | 各镇街 |  | 冯大庆
66 |  |  | 6月底前，完成辽河国家公园范围及管控分区划定；12月底前，完成《辽河国家公园总体规划》编制。 | 2021-12-01 | 县自然资源局 | 各县区政府 |  | 谢恺
|  |  | 配合县自然资源局做好盘锦段边界和流域功能分区划定，配合省厅做好辽河干流盘锦段防洪提升工程以及我县生态封育和沿岸绿廊绿带建设工程。 | 2021-12-01 | 县水利局 | 县水利局 |  | 冯大庆
67 |  | 加强湿地生态保护 | 加强滨海湿地生态补水，6月底前完成生态补水面积12.8万亩。 | 2021-06-01 | 县自然资源局 | 各镇街 |  | 谢恺
|  |  | 加强红海滩翅碱蓬规模化生态修复工作，组织开展小区修复试验、土壤改良及水质、土壤监测检测。7月底前完成沙蚕投放，改良滩涂土质。 | 2021-07-01 | 县工业和信息化局 | 县文旅广电局 | 县自然资源局 县水利局 | 李可可
68 | （二十） 加强农村精神文明建设 | 强化农村思想道德建设 | 1.开展县级道德模范评选工作。3月底前，下发《第九届辽宁省道德模范和第七届盘锦市道德模范评选工作方案》；4月下旬，开始县级道德模范评选；12月底前，下发表彰决定。 2.开展新时代文明实践工作。9月底前，盘山县70%镇（街道）建成新时代文明实践所，50%村（社区）建成新时代文明实践站。 | 2021-12-01 | 县委宣传部 | 各镇街 | 县总工会 团县委 县妇联 | 王天娇
69 |  | 加强文化保护传承 | 7月底前，启动盘山县第七批非物质文化遗产代表性项目名录申报、评审、公布工作；12月底前，取得阶段性成果。 | 2021-12-01 | 县文旅广电局 | 县文旅广电局 |  | 曹静竹
70 |  | 大力推进移风易俗 | 10月底前，挖掘道德评议会、红白理事会等典型经验，通过媒体进行宣传推广；12月底前，取得阶段性成果。 | 2021-12-01 | 县委宣传部 | 各镇街 | 县融媒体发展中心 | 王天娇
71 |  | 丰富农村文化生活 | 组织开展文化惠民活动，全年不少于120场文化惠民演出，积极推动送文化下乡，提高群众的生活满意度。 | 2021-12-01 | 县文旅广电局 | 县文旅广电局 | 各镇街 | 曹静竹
72 | （二十一）强化和改进乡村治理 | 推动农村共享共治 | 规范村社区社会治理综合服务中心建设，建成率达到100%。 | 2021-12-01 | 县委政法委 | 各镇街 | 县直相关单位 | 宋晓曦
|  |  | 建立农村社区协商事项清单制度，年内各镇街完成农村社区协商事项目录制定工作。 | 2021-12-01 | 县民政局 | 县民政局 | 各镇街 | 李可可
73 |  | 加强农村智慧治理 | 推进城乡一体社会治理现代化建设，全面完成国家规定的88项基本要求和省11项区域特色指标。 | 2022-04-01 | 县委政法委 县委组织部 县营商局 | 县委政法委 县委组织部 县营商局 | 县直相关单位 各镇街 | 谢恺 宋晓曦 张亮
74 |  | 有效化解信访案件 | 1.有效化解涉农村农业类重点信访案件，6月底前上报化解80%，12月底前完成国家、省确定的全年化解任务。 2.全年重要敏感时期，镇（街道）领导每日保证1名班子成员到信访接待场，确保不发生越级进京去省上访登记。 | 2021-12-01 | 县委县政府信访局 | 县直相关单位 各镇街 经济区管委会 |  | 宋晓曦
75 |  | 推进平安乡村、法治乡村建设 | 命案发案率控制在全省平均水平以下，群众安全感满意度保持在96%以上。 | 2021-12-01 | 县委政法委 县公安局 县法院 县检察院 | 县委政法委 | 县直相关单位 各镇街 | 宋晓曦 李恒志 薛建胜
|  |  | 每半年对“村民评理说事点”功能作用发挥情况进行指导调研，发挥好“村民评理说事点”功能作用，做到矛盾不出村。 | 2021-12-01 | 县司法局 | 各镇街 |  | 谢恺
76 |  | 加大普法宣传力度 | 10月底前，依托”村民评理说事点”开展普法,制定村民评理说事点普法工作指引；12月底前，开展乡村普法骨干培训和民主法治示范村(社区)创建活动，对获得国家、省、市三级民主法治示范村（社区）称号的村（社区）进行复查。 | 2021-12-01 | 县司法局 | 县司法局 | 各镇街 | 谢恺
77 |  | 加强农村社会治安 | 9月底前，完成“一村一辅警”配备机制；11月底前，完善乡村消防安全体系建设；12月底前，建立健全农村地区扫黑除恶工作机制，完成取缔农村地区非法宗教活动25起。 | 2021-12-01 | 县公安局 | 各镇街 |  | 付威
|  |  | 1.4月中旬，落实盘锦市民宗局《宗教基础信息调查工作方案》工作任务要求；5月底前摸清宗教基础数据底数并上报调查工作报告。 2.4月中旬，制定《整治非法宗教活动、遏制宗教渗透蔓延工作方案》；12月底前，上报工作报告。 | 2021-12-01 | 县民宗局 | 各镇街 | 县公安局 | 张明
78 | （二十二）推动县域经济高质量发展 | 不断壮大县域经济 | 每季度形成盘山县经济发展情况报告；建立符合支持县域经济发展专项资金的投资补助项目、贴息项目和贴息企业库，积极争取省级资金支持。 | 2021-12-01 | 县发展改革局 | 县发展改革局 | 县农业农村局 县工业和信息化局 | 谢恺
79 |  | 加大特色小镇发展 | 梳理形成我县特色小镇清单，重点推荐盘山电商物流园特色小镇纳入省特色小镇清单。 | 2021-12-01 | 县发展改革局 | 县发展改革局 | 各镇街 经济区管委会 | 谢恺
80 |  | 加大刚需住房保障 | 盘山县全年开工建设商品房2万平方米，6月底前项目开工建设，12月底前将进城务工农民纳入公租房保障范围。 | 2021-12-01 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 县人力资源 社会保障局 | 李可可
81 |  | 加快盘山县西部镇街振兴发展 | 8月底前，出台《关于加快盘山县西部镇街振兴发展的实施方案》；12月底前，每月对实施方案各项工作推进情况进行调度。 | 2021-12-01 | 西部振兴办 | 西部振兴办 |  | 冯大庆
82 | （二十三）强化县镇为农服务功能 | 加快新型城镇化建设 | 积极推进省新型智慧化城市建设试点县创建工作。 | 2021-09-01 | 县发展改革局 | 县发展改革局 | 县直相关单位 各镇街 经济区管委会 | 谢恺
83 |  | 开展全域土地综合整治国家试点 | 6月底前，完成试点实施方案编制工作；12月底前，完成试点实施方案的修改完善工作，并开展项目实施工作。 | 2021-12-31 | 县自然资源局 | 县自然资源局 |  | 谢恺
84 |  | 实施一网通办 | 9月底前，加快推进“辽事通”APP盘山频道建设，增加市县两级政务服务“掌上办”功能；10月底前，大力优化审批流程，提高政务服务事项“全程网办”比例达到65%以上。 | 2021-10-31 | 县营商局 | 县直相关单位 |  | 谢恺
85 | （二十四）全面促进农村消费 | 加强农村物流体系建设 | 积极引导各镇街围绕优势产业建立现代化物流产业体系，提升物流领域信息化水平。 | 2021-12-31 | 县电商物流服务中心 | 县电商物流服务中心 | 县直相关单位 各镇街 | 曹静竹
86 |  | 加快发展镇街生活服务 | 9月底前，开展镇街生活消费服务综合体数量统计工作；12月底前，重点以银龙市场为中心完善购物、餐饮、修理、美发等生活服务功能。 | 2021-12-01 | 县发展改革局 | 各镇街 经济区管委会 |  | 谢恺
87 | （二十五）强化发展要素投入保障 | 提高土地出让收益用于农业农村比例 | 12月底前，提高全县土地出让收益用于农业农村比例，确保“十四五”末期全县土地出让收益用于农业农村比例达到50%以上。 | 2021-12-01 | 县财政局 县委农办 | 各镇街 经济区管委会 |  | 谢恺 冯大庆
88 |  | 强化金融支农服务 | 常态化开展银企对接活动，调度企业融资需求情况，对接银行金融机构。调度推广金融新产品。发挥政府性融资担保、涉农创业担保贷款等政府增信作用，缓解企业融资难融资贵问题。加强与省农担公司合作，支持省农担公司在盘开展业务。 | 2021-12-01 | 县财政局 | 县财政局 | 县直相关单位 各镇街 | 谢恺
|  |  | 鼓励银行机构扩大现有土地承包经营权抵押贷款、动产抵质押等创新产品支持范围的同时，探索开办温室大棚、养殖圈舍、活体禽畜抵押等农村资产抵质押贷款。 | 2021-12-01 | 人民银行盘山县支行 | 涉农银行机构 | 县农业农村局 | 谢恺
89 | （二十五）强化发展要素投入保障 | 加快金融支农改革创新 | 支持农商银行改革，协调解决改革中存在的问题。支持农商银行丰富创新金融产品，为我县中小微企业及“三农”提供优质金融服务。 | 2021-12-01 | 县财政局 | 县财政局 | 人民银行盘山县支行 涉改革金融机构 各镇街 | 谢恺
|  |  | 加强窗口指导，稳步推进辖内农信社改制工作；通过辽宁省农户信用信息管理系统录入盘山县行政区划镇（街道）村（社区）基本信息，计划采集50户农户信用信息录入系统。 | 2021-12-01 | 人民银行盘山县支行 | 涉农银行机构 | 县农业农村局 | 谢恺
90 |  | 保障乡村发展用地 | 1.全面推进全域村庄开发边界划定工作。6月底前，上报盘山县村庄开发边界成果；9月底前，按照省自然资源厅要求对方案进行调整完善，并完成再次上报。 2.按照省考核《通知》时间节点要求，推进我县集体经营性建设用地入市工作。 | 2021-12-31 | 县自然资源局 | 县自然资源局 |  | 谢恺
91 |  | 创新农村人才工作体制机制 | 6月底前，配合市委组织部开展清华大学博士研究生社会实践队活动，8月底前，协调实践队挖掘域内农田、苇田、湿地等资源潜在价值，形成调研报告或规划设计方案，为打造亮点品牌、实施精准招商、带动经济发展提供智力支持。 | 2021-12-31 | 县委组织部 | 团县委 |  | 张亮
|  |  | 7月底前，引导各镇街围绕乡村发展需求组建“专家服务团”；12月底前，采取现场教学、专业培训、“点对点”帮扶等方式，完成2次进村指导服务，解决基层技术难题。 | 2021-12-31 | 县委组织部 | 县委组织部 |  | 张亮
92 |  | 加强农村人才培育 | 1.3月底前，向省人社厅“三支一扶”计划办公室上报盘山地区需求数量申请；6月底前，向盘山域内各镇街征求“三支一扶”计划岗位及要求；8月底前，组织盘山地区辽宁省“三支一扶”计划招募报名、考录、体检、培训相关工作；9月底前，组织当年招募的“三支一扶”计划大学生到相应岗位上岗工作。 2.积极推进本地毕业生创业扶持，动员大学生到从村就业。8月底前，做好农村人才需求调研摸排工作，摸清现有农村人才的基本情况；12月底前，根据需求情况开展人才工作培训或大学生创业培训1-2期。 | 2021-12-31 | 县人力资源 社会保障局 | 县人力资源 社会保障局 |  | 李可可
|  |  | 年内培育高素质农民500人，10月底前完成学员信息录入，12月底前完成培训任务。 | 2021-12-31 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 各镇街 | 冯大庆
93 | （二十六）深化农村土地制度改革 | 加强农村宅基地管理 | 6月底前，选定一个村作为试点开展宅基地基础调查，与技术公司签订协议；12月底前，完成试点村的宅基地基础调查工作。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 县自然资源局 各镇街 | 冯大庆
94 |  | 盘活农村闲置资源资产 | 6月底前，完成全县集体建设用地基准地价评估并在全国基准地价备案系统完成备案；9月底前，完成全县国有农场居民点住房用地改革工作实施情况调研，形成调研报告；12月底前，对全县集体经营性建设用地入市需求开展调研，形成调研报告报省自然资源厅。 | 2021-12-31 | 县自然资源局 | 县自然资源局 |  | 谢恺
95 | （二十七）深化农村集体产权制度改革 | 提高产权制度改革成效 | 5月底前，完成集体产权制度改革“回头看”，并形成报告上报省农业农村厅；8月底前，按照省农业农村厅要求完成整改工作。 | 2021-08-31 | 县现代农业中心 | 各镇街 |  | 冯大庆
96 |  | 加强农村集体资产监管 | 6月底前，完成产权流转交易培训工作；12月底前，完成与辽宁省农村产权流转交易网络信息服务平台对接工作，组织各镇街通过平台公开流转交易。 | 2021-12-31 | 县现代农业中心 | 县农业农村局 | 各镇街 | 冯大庆
97 |  | 发展壮大村级经济 | 6月底前，确定2021年财政资金壮大村集体（分场）经济扶持村；12月底前，调度2019年以来全省扶持村（含国有农场分场）集体经济项目建设情况，指导各镇街对进展不顺利项目进行调整。 | 2021-12-01 | 县委组织部 县财政局 县农业农村局 | 县委组织部 县财政局 县农业农村局 |  | 谢恺 冯大庆 张亮
98 | （二十八）加强农村社会保障 | 发挥新型经营主体联农带动作用 | 6月底前，完成县级示范家庭农场的评选工作；12月底前，完成市级示范家庭农场的评选工作。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 各镇街 | 冯大庆
99 |  | 开展合作社规范化建设 | 6月底前，完成农民专业合作社县级示范社的评选工作；12月底前，完成农民专业合作社市级示范社的评选工作及农民专业合作社调查工作，指导运营较好的农民专业合作社规范经营，新增市级示范社2个。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 各镇街 | 冯大庆
100 | （二十九）统筹农村其他改革 | 推进农村各项改革 | 按照市委工作部署，持续深化农垦改革，加强国有农场土地管理。 | 2021-12-01 | 县自然资源局 县农业农村局 | 县自然资源局 县农业农村局 | 县直相关单位 | 谢恺 冯大庆
|  |  | 按照国家、省持续推进农业水价综合改革工作要求，联合县发展改革局做好工作落实。 | 2021-12-01 | 县水利局 | 县水利局 | 县发展改革局 各镇街 | 冯大庆
|  |  | 完成农业水价改革面积30.4万亩，安装计量设施220处。4月底前，完成实施方案编制；12月底前，完成220处计量设施验收。 | 2021-12-01 | 县水利局 | 县水利局 |  | 冯大庆
|  |  | 10月底前，完成集体林权制度改革相关培训工作；12月底前，完成集体林地承包经营纠纷调处任务。 | 2021-12-01 | 县自然资源局 | 县自然资源局 |  | 谢恺
|  |  | 1、规范理事会、监事会、资产管理委员会和社有企业议事规则和规章制度；2、完善社有资产治理结构，组建社有资产经营管理公司；3、健全社有企业现代企业制度；4、捋清党企关系、加强党的领导；5、进行清产核资，加强社有资产监管。6、建立两个基层供销社。7、召开社员大会 | 2021-12-01 | 县供销社 | 县供销社 | 县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县审计局、县营商局、县市场监督管理局 | 冯大庆
101 |  | 依法严格渔船管控 | 5月底前，完成渔船普查；9月底前，完成北斗系统安装。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 冯大庆
102 |  | 强化农业防灾减灾防疫工作 | 进一步深化部门合作,及时制作农业气象服务产品，充分利用大喇叭、显示屏等多种形式发布农业气象信息。加强对干旱等气象灾害的监测，适时组织开展人工增雨作业，提高农业气象防灾减灾能力。 | 2021-12-01 | 县气象局 | 县气象局 各镇街 |  | 冯大庆
|  |  | 保证农田灌溉用水及汛期农田排涝。4月底前，完成灌溉设备调试，制定调水方案；9月底前，加强调度，保证汛期排涝工作。 | 2021-12-01 | 县水利局 | 各镇街 |  | 冯大庆
|  |  | 1.7月底前，下发盘山县种植业防灾减灾相关文件；9月底前，开展农作物防汛抗旱技术指导服务。 2.6月底前，完成春季重大动物疫病防控工作；10月底前，完成秋季重大动物疫病防控工作。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 各镇街 |  | 冯大庆
103 | （三十）完善农业经营主体与农民利益联结机制 | 建立利益联结机制 | 12月底前，根据省农业农村厅文件要求，下发农业产业化联合体评认文件；鼓励各级龙头企业与合作社、家庭农场、种养大户建立利益联接机制，力争完成2家农业产业化联合体组建工作，并予以适当贴息补助。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 各镇街 | 冯大庆
104 |  | 打造现代农业全产业链 | 加大力度支持稻米、果蔬、肉食等产业链相关企业项目建设。6月底前，长寿乐、益海嘉里等稻米深加工项目等重点项目建设实现时间过半任务过半；12月底前，完成全年项目建设投资计划。 | 2021-12-01 | 县农业农村局 | 各镇街 |  | 冯大庆
105 | （三十一）全面落实五级书记抓乡村振兴责任 | 完善乡村振兴工作制度 | 建立乡村振兴联系点制度，对全县乡村振兴重点涉农镇（街道）实施定点帮扶。 | 2021-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 各镇街 | 冯大庆
106 |  | 加强乡村振兴培训 | 6月底前，组织参加市委组织部县镇（街道）党政正职培训班、村党组织书记培训班，提升党组织书记乡村振兴能力；12月底前，按照中央、省、市关于镇街书记培训工作的有关要求和安排，做好调训工作。 | 2021-12-01 | 县委组织部 | 县委组织部 | 各镇街 | 张亮
107 | （三十二）加强党委农村工作领导小组和工作机构建设 | 做好乡村振兴统筹协调 | 10月底前，按照省文件精神，结合盘山实际，围绕“五大振兴”任务设立由党委和政府负责同志领导的乡村振兴专项小组或工作专班；12月底前，对全县2021年乡村振兴实施情况进行总结。 | 2021-12-01 | 县委农办 | 县委农办 | 县委农村工作领导 小组成员单位 各镇街 | 冯大庆
108 |  | 加强党委农办机构建设 | 10月底前，县委农办提出加强党委农办机构建设意见；12月底前，县委编办依据《中国共产党机构编制工作条例》对县委农办提出的加强党委农办机构建设意见开展调研论证，形成相关工作拟办意见，按规定程序提交县委编委研究。 | 2021-12-01 | 县委农办 县委编办 | 县委农办 县委编办 |  | 冯大庆 张亮
109 | （三十三）加强农村基层组织建设 | 加强农村基层党组织管理 | 3月底前，完成村“两委”换届，同步推选村务监督委员会成员；5月底前，完成乡镇党委换届；8月底前，向重点乡村选派驻村第一书记。 | 2021-08-01 | 县委组织部 县民政局 | 各镇街 |  | 张亮 李可可
110 |  | 强化农村基层党建 | 6月底前，确定软弱涣散村党组织整顿对象；11月底前，完成软弱涣散村党组织检查验收；12月底前，进一步巩固“整乡推进 整县提升”示范县乡创建工作成果。 | 2021-12-01 | 县委组织部 | 各镇街 |  | 张亮
111 |  | 推进村务公开 | 7月底前，全县所有行政村建立村务监督委员会；12月底前，全县所有行政村制定村务公开目录。 | 2021-12-01 | 县民政局 | 各镇街 |  | 李可可
112 |  | 落实基层基础保障政策 | 6月底前，拨付一、二季度人员经费和村办公经费，完成全年进度的50%；12月底前，拨付三、四季度人员经费和村办公经费，完成全年进度的100%。 | 2021-12-31 | 县财政局 | 各镇街 经济区管委会 |  | 谢恺
113 | （三十四）实施乡村振兴考核评价 | 开展乡村振兴实绩考核 | 10月底前，根据省委农办文件精神，制定我县2021年度实施乡村振兴战略实绩考核指标体系；12月底前，组织县委农村工作领导小组相关成员单位开展对各镇街2021年度乡村振兴战略实绩考核。 | 2021-12-01 | 县委农办 县委组织部 | 县委农办 县委组织部 | 县委农村工作领导 小组相关成员单位 | 冯大庆 张亮
114 |  | 强化乡村振兴督查 | 11月底前，制定对各镇街乡村振兴督查工作方案；12月底前，启动对各镇街的乡村振兴督查工作。 | 2021-12-01 | 县委农办 | 县委农办 | 县直相关单位 各镇街 | 冯大庆
115 |  | 营造乡村振兴氛围 | 9月初，组织县直新闻媒体围绕乡村振兴产业博览会推出专栏专题，推出刊播博览会倒计时提示和公益广告；12月底前，完成博览会后续跟踪报道工作。 | 2021-12-01 | 县委宣传部 | 各镇街 | 县融媒体发展中心 | 王天娇