## 区任务
大洼区政府系统“三落实”专项行动任务推进表
制表单位：大洼区委区政府督查室 2021年6月30日
序号 | 工 作 任 务 | 任务链 | 牵头部门 | 责任链 | 完成时限 | 推进情况
一、主要经济发展目标（6项）
1 | 地区生产总值增长7%以上 | 12月31日前，完成地区生产总值增速7% | 区发展改革局 | 分管区长：于淼 局长：魏利明 中心主任：李荣鑫 责任科室：综合股 责任科室负责人：魏军 具体负责人：程雪琦 | 2021年年底前 | 上半年，全区地区生产总值预计完成73.3亿元，同比增长14.1%
2 | 一般公共预算收入增长7%以上 | 3月31日前，完成一般公共预算收入25%； 6月30日前，完成一般公共预算收入50%； 9月30日前，完成一般公共预算收入75%； 12月31日前，完成一般公共预算收入100% | 区财政局 | 分管区长：于淼 局长：李彬 分管局长：宫海亮 责任科室：预算室 责任科室负责人：王涛 具体负责人：吴琼 | 2021年年底前 | 上半年，全区一般公共预算收入预计完成59000万元，完成年初预算的41.5%，同比下降14.9%
3 | 固定资产投资增长10%以上 | 3月31日前，完成固定资产投资8亿元； 6月30日前，完成固定资产投资25亿元； 9月30日前，完成固定资产投资37亿元； 12月31日前，完成固定资产投资50亿元 | 区发展改革局 | 分管区长：于淼 局长：魏利明 中心副主任：高德志 责任科室：投资股 责任科室负责人：高枫杰 具体负责人：高枫杰 | 2021年年底前 | 1-5月份，全区完成固定资产投资26.6亿元
4 | 规模以上工业增加值增长20%以上 | 6月30日前，加强运行分析监测，形成上半年工业经济运行分析及下半年预测； 每季度，调度项目建设情况，跟踪增量项目投产情况； 12月31日前，完成全年工业经济运行报告 | 区工信局 | 分管区长：宋锦 局长：刘纯 分管局长：张强 责任科室：经济运行股 责任科室负责人：崔丕喜 具体负责人：陈晓红 | 2021年年底前 | 上半年规上工业总产值预计完成66亿元，同比增长41.87%，增加值预计实现9.8亿元，同比增长39.2%，完成年计划的38.15%，预计增速为39.2%
5 | 社会消费品零售总额增长10%以上 | 12月31日前，完成社会消费品零售总额增长10% | 区商务局 | 分管区长：李猛 局长：徐忠良 分管局长：张雷 责任科室：商贸物流服务室 责任科室负责人：郭玟希 具体负责人：郭玟希 | 2021年年底前 | 1-5月份限上企业增速48.4%，预计上半年社零额完成27亿元，同比增长20%，完成年计划的51.8%
6 | 城镇居民人均可支配收入与经济增长同步 | 12月31日前，城镇居民人均可支配收入增长7% | 区发展改革局 | 分管区长：于淼 局长：魏利明 中心主任：李荣鑫 责任科室：综合股 责任科室负责人：魏军 具体负责人：程雪琦 | 2021年年底前 | 上半年，全区城镇常住居民人均可支配收入预计完成14740元，同比增长6.5%
二、坚持以“一个中心区、五个产业区”为统领，着力在区域发展上实现新突破（7项）
7 | 以经营城市的理念规划、建设、管理城市，有序实施城区内改外扩工程，补齐基础设施短板 | 6月30日前，拟定中心城区重点街区规划提升意见； 12月31日前，持续推进城区规划建设，补齐基础设施短板 | 区商务局 | 分管区长：李猛 局长：徐忠良 分管局长：张雷 责任科室：商贸物流服务室 责任科室负责人：郭玟希 具体负责人：郭玟希 | 2021年年底前 | 大洼街道中心路、商业街等10余条街路的路面基础设施改造提升全部完成，个别破损情况正在进行单独维修处理
|  | 大洼城区支路雨污分流改造工程（一标段）：5月20日前，完成雨水支路管线和收集井施工；6月10日前，完成沥青路面铺设；7月10日前，完成全部施工。9月15日前，资料归档完成竣工验收。（二标段）：1月30日前，完成工程招投标，签订施工合同；4月30日前，完成新康巷和新区路主管铺设；6月30日前，完成二标段部分主管线和沥青路面铺设；7月31日前，完成支路管线及收集井的施工和沥青路面铺设； 8月31日前，完成全部施工；9月15日前，资料归档完成竣工验收； 春江街东段道路工程：5月20日前，完成沥青路面铺设；6月30日前，完成人行路铺设； 华山路北段道路工程：5月20日前，完成沥青路面铺设；6月30日前，完成人行路铺设； 二级提水泵站改造工程：4月30日前，完成土建、电气、设备安装；5月31日前，完成设备调试运行； 天格东湖湾配电新建工程：5月31日前，完成电缆铺设，设备安装；6月15日前，完成设备调试后通电运行 | 区住房城乡建设局 | 分管区长：李猛 局长：焦万翱 分管局长：黄亮 责任科室：城乡建设管理室 责任科室负责人：张良 具体负责人：吴凯 | 2021年年底前 | 大洼城区支路雨污分流改造工程（一标段）:已完成主管网铺设3888米,建设街、新华街完成雨水收集口安装和水泥稳定铺设；（二标段）:已完成新康巷、新区路、中发巷、财源巷南段主管线铺设；春江街东段道路工程：正在铺设级配碎石垫层；华山路北段道路工程：正在铺设山皮石；二级提水泵站改造工程：已完成外网管线铺设，金源泵站、区政府泵站、人大泵房、城郊泵站等17个泵站完成土建、配电和部分设备安装；天格东湖湾配电新建工程：已完成管道铺设和环网柜基础建设
7 | 以经营城市的理念规划、建设、管理城市，有序实施城区内改外扩工程，补齐基础设施短板 | 2月28日前，完成实施方案、召开动员部署专题会议； 7月31日前，完成组织实施。对照《全国文明城市测评体系》标准，发现问题立即整改； 12月31日前，全面迎检。对照《全国文明城市测评体系》的测评标准和测评办法，进行全面梳理，逐项逐条地抓落实，并完成资料建档工作 | 市综合执法局大洼分局 | 分管区长：李猛 局长：邸鹏 分管副大队长：田海丰 责任科室：规划中队 责任科室负责人：赵新宇 具体负责人：赵新宇 | 2021年年底前 | 6月份已开展日常管理工作：1.露天市场整治;出动执法人员378人次，出动执法车辆213车次； 2.6月暂无占道修车洗车现象； 3.开展非法广告专项整治；清理乱贴乱画179处，清理张贴、喷涂广117处； 4.建筑工地施工围挡及运输车辆专项整治：巡查在建施工工地，工地围挡必须完好，若发现破损马上修复，公益广告数量在围挡数量30%以上。运输车辆必须全程覆盖； 5.“门前四包”专项整治：6月与商家签订“门前四包”责任状550份，清理流动商贩占道经营512处，出店经营193处，乱堆乱放421处，沿街晾晒36处，出动执法人员2381人次，出动执法车辆426台次； 6.机动车和非机动车专项整治工作:规范非机动车1740台次
7 | 以经营城市的理念规划、建设、管理城市，有序实施城区内改外扩工程，补齐基础设施短板 | 12月31日前，对新建居住小区项目，严格按照《城市居住区规划设计标准》审查，确保配套设施齐全 | 区规划发展中心 | 分管区长：于淼 主任：杨荣程 分管主任：李骞 责任科室：规划编制室 责任科室负责人：魏晛 具体负责人：魏晛 | 2021年年底前 | 现有报批项目已按照《城市居住区规划设计标准》审查
8 | 培育引进高端商贸、现代商务、研发创意、休闲旅游等新业态，规划建设特色商业街区、商务楼宇、星级酒店等商贸载体,把大洼城市中心区打造成为盘锦现代服务业的集聚示范区 | 3月31日前，完成特色餐饮新街区招商方案； 12月31日前，完成特色餐饮新街区吸引商户入驻促销活动，形成街区招商常态化 | 区商务局 | 分管区长：李猛 局长：徐忠良 分管局长：张雷 责任科室：商贸物流服务室 责任科室负责人：郭玟希 具体负责人：郭玟希 | 2021年年底前 | 已完成特色餐饮新街区招商方案（招商手册）
9 | 发挥田家街道、乡村振兴产业园展示区与盘锦主城区地缘毗邻、要素相通优势，向北主动与兴隆台区融合，活跃总部经济、楼宇经济、会展经济、科创孵化器等新兴业态，建设资源要素汇聚、创新创业活力迸发的区域性商贸服务产业区 | 3月31日前，同田家街道、乡村振兴产业园沟通协调会展经济发展事宜，确定本年度会展经济发展目标； 12月31日前，组织域内老字号、辽宁礼物等企业参加大洼区域内展会，促进会展经济发展 | 区商务局 | 分管区长：李猛 局长：徐忠良 分管局长：于林禄 责任科室：电子商务室 责任科室负责人：刘继炜 具体负责人：刘继炜 | 2021年年底前 | 1.第二届盘锦市春耕备耕产品展销会在盘锦市乡村振兴产业园展示中心隆重举办。本届春耕展展销面积达20000平方米，参展商200家； 2.盘锦乡村振兴汽车展销会在盘锦乡村振兴产业园展示中心举办。本届展销面积达17000平方米，参展商37个
10 | 发挥临港经济开发区管委会与辽东湾新区功能互补、产业融通优势，向南主动承接辽东湾新区世界级石化及精细化工产业基地溢出效应，积极融入盘锦港集疏运建设体系，聚焦重大项目配套，拉长增厚产业链条，建设辽宁沿海经济带开发开放、“前港—中区—后城”联动发展的临港工业产业区 | 1.充分利用盘锦港跻身国家一类口岸的政策和区位优势，大力引进外向型发展项目，不断扩大经济区外贸出口额，打造外贸出口产业基地。重点发展每日集团冷链物流及加工项目、禹王、尚品无纺布及系列产品项目、嘉碳增碳剂分选包装项目等出口创汇项目健康运行； 2.发挥盘锦港区集疏运体系作用，利用好经济区港口腹地的区位优势，围绕辽东湾新区中储粮、汇福粮油、益海嘉里、北大荒等一批粮食加工项目，形成优势互补、协作配套、共同发展的粮食储运产业布局； 3.依托盘锦宝来集团与利安德巴赛尔工业公司聚烯烃原料，重点发展盘锦临港医疗卫材基地，引进国家级、省级和市级重点防疫物资供应商30家，重点发展盘锦临港医疗卫材产业基地； 4.以盘锦石化及精细化工企业和盘锦忠旺铝材项目充足原材料保障为基础，结合周边城市丰富的矿产资源，重点发展碳材料、锂离子负极材料、电池隔膜、增碳剂筛选、工程塑料、吹膜吹塑制品、可降解塑料、镁铝合金、新型建筑材料、高性能碳纤维、轮胎骨架材料等产业 | 临港经济开发区管委会 | 分管领导：王小松 分管副主任：王德全 责任部门：招商部、经济发展局 责任部门负责人：邵立波、赵爽 具体负责人：邵立波、赵爽 | 2021年年底前 | 1.中国产业用纺织品行业协会已到园区与主要领导洽谈； 2.已与相关粮食深加工项目洽谈，其中辽宁丰禾源油脂科技公司已签约注册，目前该项目正在做开工前准备工作。辽宁品源绿色农业发展有限公司食用油分装项目正在办理注册手续； 3.临港医疗卫材产业基地施工图已完成，已完成基础设施部分招标工作，正在进行配套道路及管网施工。园区内盘锦禹王无纺布有限公司二期项目已完成全部主体建设，1号、4号车间设备已安装调试，正在试生产，并与沈阳君伟舜达防护用品科技有限公司等多家医疗卫材生产企业保持沟通； 4.大连富丽石化贸易公司已到园区考察，就石墨电极负极材料项目与园区相关领导见面洽谈。正在推进木日方（北京）企业管理有限公司人造石墨离子电池负极材料项目
11 | 依托帅乡工业园“一园两片区”和辽河油田闲置资产，鼓励域内企业参与辽河油田混合所有制改革，推进石化产业“生产+服务”双轮驱动发展，大力推动新开、东风、清水、于楼、红村等片区承接辽河油田产业转移，建设互联互通具有示范性的油地融合产业区 | 12月31日前，建设互联互通具有示范性的油地融合产业区，油地资源得到合理整合 | 区工信局 | 分管区长：宋锦 局长：刘纯 分管局长：张强 责任科室：经济运行股 责任科室负责人：崔丕喜 具体负责人：谭鑫 | 2021年年底前 | 黄金带炼油厂油地混改项目框架协议已经四方(辽河石油勘探局有限公司、盘锦义朋石化有限公司、中石油燃料油有限责任公司、大洼县城市建设投资有限公司)协商一致，待签署框架协议
12 | 持续释放全域国有农场和“国字号”农业示范项目的牵动作用，大力发展农产品深加工业，延长产业链、提升价值链、完善利益链，建设产业特色鲜明的现代农业产业区 | 3月31日前，完成平安镇农业产业强镇建设情况调度工作； 12月31日前，完成平安镇农业产业强镇建设推进工作 | 区农业农村局 | 分管区长：张学斌 局长：秦春芝 分管局长：张妍卿 责任科室：产业办 责任科室负责人：陈旭光 具体负责人：陈旭光 | 2021年年底前 | 目前，项目已完成投资2614万元，4月21日，市农业农村局与区农业农村局联合到平安镇实地进行项目推进调研及项目档案管理工作；6月21日，调度《2020年农业产业强镇示范建设项目调度表》
|  | 督导盘锦光合蟹业有限公司利用好“大洼区国家现代农业产业园”这个金字招牌，延长水产深加工产业链条，带动全区农产品深加工向纵深发展 | 区现代农业发展中心 | 分管区长：张学斌 分管主任：荆晓军 责任科室：综合办公室 责任科室负责人：佟建坤 具体负责人：张楠 | 2021年年底前 | 盘锦光合蟹业有限公司已完成蟹苗销售工作，继续开展新品种选育，扩繁优质河蟹苗种和蟹苗养殖技术攻关，全面提升产业园内标准化种养水平
|  | 3月31日前，完成设备安装调试，公司具备生产能力和条件； 6月30日前，完成原粮收购及加工，公司正式投入运营； 9月30日前，完成本年度大米销售，公司利润实现盈利； 12月31日前，做好2022年度经营计划 | 区农垦集团 | 董事长：邵基斌 分管总经理：高广坤 责任科室：对外合作部 责任科室负责人：顾宇 具体负责人：顾宇 | 2021年年底前 | 目前，主体设备已全部到位，正在进行设备安装
13 | 发挥旅游资源丰富和全域美丽乡村优势，整合域内旅游精品线路，推进旅游产业融合发展，建设高品质的区域性、综合性休闲旅游产业区 | 3月31日前，继续打造“中国北方零下五度雪乡”冰雪旅游品牌，促进大洼冬季冰雪旅游发展； 6月30日前，初步形成大洼域内精品旅游线路； 9月30日前，深入挖掘域内景区内涵特色，推进旅游产业融合发展； 12月31日前，做好5A、4A级景区复检工作 | 区文旅广电局 | 分管区长：宋锦 局长：张福龙 分管局长：孙玉红 责任科室：旅游室 责任科室负责人：李政 具体负责人：李政 | 2021年年底前 | 1.3月底前，冰雪旅游品牌活动已圆满完成； 2.利用融媒体、自媒体、微信公众号、美篇以及微信朋友圈转发推送乡村游鉴赏路线； 3.加强域内温泉、景区、民宿、采摘等旅游资源的整合，推出大洼区一日、二日、三日精品路线游
三、坚持以四项重点工作为抓手，着力在高质量发展上实现新突破（8项）
14 | 全力开展精准招商、以商招商、产业链招商，重点引进：聚乙烯、聚丙烯、碳四、芳烃等化工产业链项目；水稻、水飞蓟等农产品精深加工产业链项目；工程技术、生产保障等辽河油田“八大业务板块”产业链项目；氢能、纳米级材料等新能源新材料产业链项目 | 依托盘锦世界级石化及精细化工产业基地，加快推进帅乡工业园基础设施建设，聚焦聚乙烯、聚丙烯等化工原材料下游产业链，开展精准招商工作； 以现有大宗商品仓储物流、生物科技和水稻、大豆、水飞蓟等农产品精深加工等相关企业为产业基础，加大招商引资力度； 围绕辽河油田“千万吨油田、百亿方气库”项目，对接项目相关的工程技术、生产保障、矿区服务等配套性服务产业，逐步形成产业集聚； 加大氢能、纳米级材料等新能源新材料产业方向研究，对相关产业进行项目包装和重点引进 | 区投资促进中心 | 分管区长：李猛 主任：孙野 分管主任：高华江 责任科室：投资考核督查室 责任科室负责人：陈楠楠 具体负责人：陈楠楠 | 2021年年底前 | 石油装备（泰国）有限公司无缝钢管加工项目、盘锦真好碳素新材料有限公司年6万吨煅后石油焦筛分包装项目、河南豫稻缘油脂科技有限公司米糠油项目已完成签约注册
14 | 全力开展精准招商、以商招商、产业链招商，重点引进：聚乙烯、聚丙烯、碳四、芳烃等化工产业链项目；水稻、水飞蓟等农产品精深加工产业链项目；工程技术、生产保障等辽河油田“八大业务板块”产业链项目；氢能、纳米级材料等新能源新材料产业链项目 | 3月31日前，完成制定精准招商、以商招商产业链实施方案； 4月30日前，完成引进石油钢管生产项目1个； 5月31日前，完成引进水稻下游米糠油签约注册项目1个； 全年推进，建立与氢能与纳米相关企业沟通联系，重点推进建设纳米级材料招商工作 | 临港经济开发区管委会 | 分管领导：王小松 分管副主任：王德全 责任部门：招商部 责任部门负责人：邵立波 具体负责人：邵立波 | 2021年年底前 | 1.已完成精准招商、产业链招商计划，相关产业链汇总； 2.辽宁锦泰能源装备有限公司已注册； 3.已完成辽宁丰禾源油脂科技有限公司签约注册，正在做开工前准备工作； 4.正在规划新材料制品产业园
|  | 5月31日前，围绕老园区赴长三角地区进行精准招商； 7月31日前，围绕黄金带炼油厂混改赴珠三角地区招商； 9月30日前，围绕老园区赴珠三角地区进行精准招商； 11月30日前，围绕黄金带炼油厂赴长三角地区招商 | 帅乡工业园管委会 | 主任：王洋 分管部长：李磊 责任科室：统筹推进组 责任科室负责人：李磊 具体负责人：田晓旭 | 2021年年底前 | 5月14日，邀请大连理工大学专家、园区内亿方石化、蓬驰利石化、龙宇石化、黄金带炼油厂等企业负责人组织召开园区未来发展规划及空间布局洽谈会，对园区未来发展方向进行进一步明确
15 | 全力推进航天晨光柔性管件、远大阀门维保中心等一批重点项目签约落地,全年引进签约注册项目15个以上 | 3月31日前，累计完成签约注册项目3个； 6月30日前，累计完成签约注册项目8个； 9月30日前，累计完成签约注册项目12个； 12月31日前，累计完成签约注册项目15个 | 区投资促进中心 | 分管区长：李猛 主任：孙野 分管主任：高华江 责任科室：投资考核督查室 责任科室负责人：陈楠楠 具体负责人：陈楠楠 | 2021年年底前 | 1—6月份，预计完成签约注册项目18个
16 | 全面发挥重点项目专班、项目调度、“链长+项目管家”等机制作用，加快推进辽河储气库群、福尔特肥料全产业链基地、临港医疗物资产业园等一批重点项目建设，促进明峰环保设备、华能风力发电三期等项目开工建设，推动禹王医疗物资、兴瑞精密滚珠等项目竣工投产 | 3月31日前，完成新开工项目15个、竣工项目5个； 6月30日前，完成新开工项目35个、竣工项目20个； 9月30日前，完成新开工项目45个、竣工项目37个； 12月31日前，完成新开工项目61个、竣工项目50个 | 区发展改革局 | 分管区长：于淼 局长：魏利明 中心副主任：高德志 责任科室：项目办 责任科室负责人：刘建宇 具体负责人：刘建宇 | 2021年年底前 | 1-5月份，全区新开工66项，竣工项目27项
17 | 全年实施亿元以上重点产业项目43个 | 3月31日前，完成实施亿元以上项目15个； 6月30日前，完成实施亿元以上项目25个； 9月30日前，完成实施亿元以上项目35个； 12月31日前，完成实施亿元以上项目43个 | 区发展改革局 | 分管区长：于淼 局长：魏利明 中心副主任：高德志 责任科室：项目办 责任科室负责人：刘建宇 具体负责人：刘建宇 | 2021年年底前 | 1-5月份，全区实施亿元以上项目38项
18 | 准确把握国家“十四五”产业政策和投资重点，确保对上争取的重大项目、重点工程与国家“十四五”规划合拍并进 | 3月31日前，累计包装项目30个； 6月30日前，累计包装项目60个； 9月30日前，累计包装项目90个； 12月31日前，累计包装项目120个，力争年底前完成对上争取资金15亿元 |  | 分管区长：于淼 局长：魏利明 中心副主任：高德志 责任科室：投资股 责任科室负责人：高枫杰 具体负责人：高枫杰 | 2021年年底前 | 目前，完成谋划储备项目74个
19 | 持续加大债务化解、石化改革、粮食安全、5G建设等领域的政策资金争取力度，谋划包装好生物科技、人工智能、新能源、装备制造、仓储物流、大健康等领域大项目 | 3月31日前，累计包装项目30个； 6月30日前，累计包装项目60个； 9月30日前，累计包装项目90个； 12月31日前，累计包装项目120个，力争年底前完成对上争取资金15亿元 | 区发展改革局 | 分管区长：于淼 局长：魏利明 中心副主任：高德志 责任科室：投资股 责任科室负责人：高枫杰 具体负责人：高枫杰 | 2021年年底前 | 目前，完成谋划储备项目74个
|  | 2月28日前，完成25亿元债券资金置换工作； 6月30日前，完成17亿元债券资金置换工作 | 区财政局 | 分管区长：于淼 局长：李彬 分管局长：王吉军 责任科室：债务管理中心 责任科室负责人：宋洋 具体负责人：马春红 | 2021年年底前 | 已完成
20 | 围绕项目建设、域内投资、市场主体抓税源、保财源，涵养壮大老税源，培植发展新税源 | 积极配合财政部门，做好新老税源企业税收数据核算工作 | 区税务局 | 局长：孙振 分管局长：田纪辉 责任科室：收入核算股 责任科室负责人：李伟 具体负责人：孟虹 | 2021年年底前 | 向财政局报送每月税收月结数据和次月收入预计
21 | 建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，加大政府投资项目审核力度，严控“三公”经费，大力压减一般性支出，集中财力保障“三保”支出 | 2021年决算，“三公”经费支出比上年压减30%，一般性支出比上年压减20% | 区财政局 | 分管区长：于淼 局长：李彬 分管局长：宫海亮 责任科室：预算室 责任科室负责人：王涛 具体负责人：刘欢 | 2021年年底前 | 压减一般性支出，控制“三公”经费支出，最终压减比例以年末决算数为准
|  | 根据区政府批示，严格按照《盘锦市大洼区--关于政府投资建设项目预结算审核管理实施方案（试行）》等文件规定，严格规范审核程序，把握审核进度，完成全年审核任务 | 区投资审核中心 | 分管区长：于淼 主任：赵立民 分管主任：武洪刚 责任科室：预算审核室、结算审核室 责任科室负责人：霍亮、蒋律 具体负责人：霍亮、蒋律 | 2021年年底前 | 中华路与天山街路口安装交通信号灯及区间测速迁移工程预算审核项目1个；完成大洼区2017年基础设施建设工程交通岗信号设施、东湖公园亮化工程等15个项目-老旧小区改造工程（一标段）及大洼区2018年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目结算项目2个
四、坚持以优化产业结构为目标，着力在产业集聚和转型发展上实现新突破（13项）
22 | 围绕盘锦建设东北粮食集散中心和精深加工产业基地，充分释放国家现代农业产业园和“中国好粮油”行动示范区的品牌效应 | 6月30日前，完成“中国好粮油”示范工程验收工作； 12月31日前，持续推进国家现代农业产业园建设 | 区发展改革局 | 分管区长：于淼 局长：魏利明 分管局长：刘成彬 责任科室：产业股 责任科室负责人：孟璞 具体负责人：辛迪 | 2021年年底前 | 正在与辽宁省国际工程咨询中心有限公司沟通相关验收事宜
22 | 围绕盘锦建设东北粮食集散中心和精深加工产业基地，充分释放国家现代农业产业园和“中国好粮油”行动示范区的品牌效应 | 4月30日前，深入企业，宣传绿色产品认证工作； 7月31日前，完成审核申报材料； 12月31日前，完成现场检查及上报材料，等待国家审核批准 | 区现代农业发展中心 | 分管区长：张学斌 分管主任：张铁富 责任科室：绿色农业办公室 责任科室负责人：杨英 具体负责人：李维江 | 2021年年底前 | 企业申报材料已提交，目前现场检查阶段已完成
23 | 加强高标准农田建设,大力实施良种工程 | 完成2021年高标准农田建设项目3.35万亩，稳定粮食产量，调整优化农业结构。实现项目区综合生产能力显著提升，农民收入持续增长 | 区现代农业发展中心 | 分管区长：张学斌 分管主任：荆晓军 责任科室：农业建设开发服务办公室 责任科室负责人：杨凯 具体负责人：崔永波 | 2021年年底前 | 完成大洼区2019-2020年高标准农田建设项目收尾工作；完成2019年大洼区高标准农田建设项目县级验收；完成2021年大洼区高标准农田建设项目申报工作
24 | 培育壮大兴旺油脂、光合蟹业等一批农产品精深加工龙头企业，做足大米、河蟹规模化、品牌化、标准化文章，实现农产品提质增效 | 6月30日前，完成我区省、市级农业产业化龙头企业摸底调查工作； 9月30日前，完成我区省、市级农业产业化龙头企业申报工作； 12月31日前，完成我区省、市级农业产业化龙头企业验收工作 | 区农业农村局 | 分管区长：张学斌 局长：秦春芝 分管局长：王永辉、张妍卿 责任科室：渔业资源管理办公室、产业办 责任科室负责人：夏凯、陈旭光 具体负责人：夏凯、陈旭光 | 2021年年底前 | 符合市级龙头企业申报条件的企业3家已通过审核并下发证书。正在开展国家级龙头企业申报工作，辽宁每日农业集团有限公司、盘锦兴旺油脂厂申报材料省农业农村厅正在审核
25 | 加快发展数字农业，大力推动农业与文体、教育、旅游、康养等产业深度融合，助力乡村全面振兴 | 6月30日前，完成“休闲农业乡村旅游特色镇村”和“中国美丽休闲乡村”摸底调查工作； 9月30日前，完成“休闲农业乡村旅游特色镇村”和“中国美丽休闲乡村”认定、申报工作； 12月31日前，完成“休闲农业乡村旅游特色镇村”和“中国美丽休闲乡村”验收工作 | 区农业农村局 | 分管区长：张学斌 局长：秦春芝 分管局长：张妍卿 责任科室：产业办 责任科室负责人：陈旭光 具体负责人：陈旭光 | 2021年年底前 | 正在对全区各镇街申报“中国美丽休闲乡村”工作进行摸底调查，目前已统计2个镇街
25 | 加快发展数字农业，大力推动农业与文体、教育、旅游、康养等产业深度融合，助力乡村全面振兴 | 结合大洼区国家现代农业产业园项目，依托盘锦千鹤米业有限公司和辽宁春夏秋冬文旅有限责任公司。建设1000亩现代农业示范（旅游）园，800亩生态稻蟹示范园，建设商品展示中心和认养中心和监控中心 | 区现代农业发展中心 | 分管区长：张学斌 分管主任：荆晓军 责任科室：综合办公室 责任科室负责人：佟建坤 具体负责人：张楠 | 2021年年底前 | 盘锦千鹤米业有限公司已完成建设商品展示中心、认养中心和监控中心；辽宁春夏秋冬文旅有限责任公司已完成主体工程，温室室内装饰装修工程、室内景观绿化工程正在施工，科技展馆室内设备正在安装
|  | 3月31日前，研究各地成功的智慧农业案例，吸取成功经验，形成可行的实施方案，促进大洼区智慧农业发展； 6月30日前，依托农垦集团自有订单农业模式、自有土地、自有大米加工厂、自有农机队伍形成的闭环模式，形成全程可追溯的农业产业链体系； 8月31日前，对域内农户进行资源整合，促进互联互通，利用国有企业优势提供交流平台 | 区农垦集团 | 董事长：邵基斌 分管总经理：高广坤 责任科室：战略发展部 责任科室负责人：顾宇 具体负责人：李谭 | 2021年8月底前 | 农垦集团因自有资金不足，且暂无相关政策扶持，无法独立承担项目建设，经与区发改局沟通，此项目列入储备项目
26 | 充分发挥临港经济开发区管委会的“龙头”作用，主动融入辽东湾新区发展，重点发展高端工程塑料、医疗物资、环保设备、新材料等产业；主动承接盘锦港物流要素辐射，重点发展粮食精深加工、大宗商品仓储物流、生物高科技等产业 | 3月31日前，完成与辽东湾管委会在产业融合发展方面建立紧密联系；完成制定工程塑料、医疗物资、环保设备、新材料、粮食精深加工、大宗商品仓储物流、生物高科技项目招商实施方案 | 临港经济开发区管委会 | 分管领导：王小松 分管副主任：王德全 责任部门：招商部 责任部门负责人：邵立波 具体负责人：邵立波 | 2021年3月底前 | 已完成
27 | 加快帅乡工业园“一园两片区”发展，推进道路管网、污水处理厂、应急池、集中供热、危化品停车场等基础设施建设 | 4月30日前，推动基础设施建设包装地方债务工作； 6月30日前，新建5000吨/日污水处理厂项目规划设计、建设工作； 8月31日前，雨污管网升级改造项目规划设计、建设工作； 10月31日前，园区集中供热项目选址规划设计、建设工作 | 帅乡工业园管委会 | 主任：王洋 分管部长：张雷 责任科室：统筹推进组 责任科室负责人：张雷 具体负责人：田晓旭 | 2021年年底前 | 1.已完成地方债务包装申报手续上报； 2.帅乡工业园区污水处理厂建设正在进行前期准备工作，已明确建设单位为省环保集团，并委托开始进行初步设计，同时进行招投标手续办理工作。正在加快推进所用地块农转用组卷、污水处理厂控制性规划手续办理工作
28 | 鼓励亿方、富添、瑞斯特等石化企业产品升级，推广黄金带炼油厂油地混改模式，打造船舶燃料油生产基地和绿色石油化工产业基地 | 12月31日前，按照油地融合新模式，推进以亿方、富添、瑞斯特等企业发展壮大，并加快推进新上项目早日开工建设 | 区工信局 | 分管区长：宋锦 局长：刘纯 分管局长：张强 责任科室：经济运行股 责任科室负责人：崔丕喜 具体负责人：谭鑫 | 2021年年底前 | 辽宁亿方已完成甲醇制氢项目，为企业降低成本，提高产量；富添、瑞斯特生成运行情况良好
29 | 支持新开、新立、新兴、清水工业项目集聚区差异化、特色化发展 | 12月31日前，加快新开、新立、新兴、清水等镇街项目集聚区建设，做大存量，吸引增量，推动镇街产业错位发展、各具特色 | 区工信局 | 分管区长：宋锦 局长：刘纯 分管主任：佟杰 责任科室：产业引导股 责任科室负责人：张蒙 具体负责人：张蒙 | 2021年年底前 | 先后走访临港经济区嘉碳新材料、福尔特肥业，帅乡工业园亿方石化、蓬驰利石化，唐家辽通化工，平安恒昌隆药业，田家永信商品砼，新开恒奥瑞佳，清水积葭板业、昌圣源农业、六和农牧等企业，调研企业经营发展情况，谋划园区和企业发展，解决生产运行实际问题
30 | 大力发展“飞地经济”，推进产业集群、要素集聚 | 12月31日前，完成飞地项目23个 | 区发展改革局 | 分管区长：于淼 局长：魏利明 分管局长：刘成彬 责任科室：产业股 责任科室负责人：孟璞 具体负责人：马一鸣 | 2021年年底前 | 各镇街正在积极落实“飞地经济”政策，目前引进飞地项目6个
31 | 聚焦消费升级，鼓励发展康养医疗、研发设计、中介服务、现代物流等服务业，集聚更多的人流、物流、信息流、资金流、技术流，大力发展流量经济 | 3月31日前，对我区楼宇基本信息、闲置面积、盘活情况等进行细致核对及更新； 6月30日前，鼓励各楼宇借助招商平台，挖掘招商渠道，开展招商宣传活动； 9月30日前，帮助解决各楼宇企业解决在吸引总部企业、创业企业、中介机构入驻方面存在的问题； 12月31日前，组织域内楼宇企业参加相关商务楼宇招商会 | 区商务局 | 分管区长：李猛 局长：徐忠良 分管局长：于林禄 责任科室：商贸综合服务室 责任科室负责人：单凤军 具体负责人：单凤军 | 2021年年底前 | 1.已完成对我区楼宇基本信息、闲置面积、盘活情况等的核对及更新；2.借助3月下旬的农机展等活动，帮助企业进行招商宣传
32 | 鼎兴红悦广场年内建成运营，打造大洼城市社交活动中心；推动巴黎春天、富田大街等商街提档升级；规范发展夜经济，构建“全天候”消费业态 | 3月31日前，鼎兴红悦广场项目整体开始室内装修； 6月30日前，鼎兴红悦广场厂商开始进场装修，推动巴黎春天、富田大街基础设施提档升级； 9月30日前，鼎兴红悦广场试运营，围绕田家街道昆仑夜市、大洼街道育英路夜市发展夜经济； 12月31日前，鼎兴红悦广场正式运营 | 区商务局 | 分管区长：李猛 局长：徐忠良 分管局长：张雷 责任科室：商贸物流服务室 责任科室负责人：郭玟希 具体负责人：郭玟希 | 2021年年底前 | 鼎兴红悦广场项目正在进行室内装修；田家街道昆仑夜市正式营业，日接待群众2000人次；大洼街道巴黎春天夜市正式营业，日接待群众600人次
33 | 拉长黑风关古镇、七彩庄园等景区的旅游产业链，精心打造吃、住、娱、研、学、游于一体的四季旅游基地 | 3月31日前，推进黑风关古镇等旅游景区的冰雪经济以及民宿经济的发展； 6月30日前，促进域内旅游景区开展研学、娱游等体系活动； 9月30日前，提升红海滩国家风景廊道、黑风关古镇、七彩庄园等景区景观、基础设施配套和旅游接待服务质量，规范管理水平； 12月31日前，持续推进大洼区域内冰雪经济的发展，提前预热，搞活大洼冬季旅游 | 区文旅广电局 | 分管区长：宋锦 局长：张福龙 分管局长：孙玉红 责任科室：旅游室 责任科室负责人：李政 具体负责人：李政 | 2021年年底前 | 1.“五一”假日旅游市场呈现爆发式增长态势。经测算，5月1日-5日，全区共接待游客58.16万人次，实现旅游收入2.15亿元，我区重点景区共接待游客36.45万人次；2.整合域内资源，收集旅游景区、旅行社、民宿、乡村旅游等旅游产业信息。加强域内的温泉、景区、民宿、采摘等旅游资源的整合，推出大洼区一日、二日、三日精品路线游；3.5.19旅游日、六一儿童节、端午节期间，各景区活动精彩纷呈，乡村游、研学游、观光游、古镇游、亲子游、温泉游受到游客的广泛欢迎
34 | 举办好乡村振兴产业博览会、汽车嘉年华等特色展会活动，实现线上线下全场景融合、全业态联动 | 6月30日前，做好参加乡村振兴博览会涉农企业统计摸底调查； 9月30日前，配合市农业农村局、乡村振兴产业园管委会做好布展等相关工作 | 区农业农村局 | 分管区长：张学斌 局长：秦春芝 分管局长：张妍卿、李庆科 责任科室：产业办、乡村振兴办 责任科室负责人：陈旭光、马雷 具体负责人：陈旭光、马雷 | 2021年年底前 | 1.配合市农业农村局、乡村振兴产业园管委会做好布展等相关工作； 2.9月23-24日乡村振兴博览会招展工作已完成。确定参展企业8家，其中特装展5家，完成度100%；标准展3家，完成度60%； 3.做好预计7月15日在杭州召开的大洼区招商推荐会工作，农业农村局已完成盘锦大米统一包装设计，正在印刷；已制定大洼农业宣传、推介词和介绍大洼农业PPT篇； 4.已完成6月份博览会参展商辽宁精准对接，撮合会参展企业12家，正在招展
|  | 3月31日前，制定下发大洼区2021年域外参展实施方案； 12月31日前，组织辽宁老字号、辽宁礼物等企业参加辽洽会等特色展会，并根据实际情况，联合相关部门开展各类展会，促进会展经济发展 | 区商务局 | 分管区长：李猛 局长：徐忠良 分管局长：于林禄 责任科室：电子商务室 责任科室负责人：刘继炜 具体负责人：刘继炜 |  | 1.参加浙江义乌中国国际电子商务博览会； 2.组织盘锦远航船厂参加首届中国国际消费品博览会
五、坚持以改革开放为动力，着力在全面发力、纵深推进上实现新突破（13项）
35 | 健全国有资产监管体制，引导域内国企积极参与混合所有制改革 | 3月31日前，重点监管国有企业制定并完善资产管理制度；开展区属国有企业混合所有制改革和股权多元化调研； 6月30日前，根据相关企业资产半年使用情况汇报材料，完成重点监管国有企业资产半年使用情况统计；编制混合所有制改革配套性文件，拟定混合所有制改革试点国有企业； 9月30日前，完成重点监管国有企业资产三季度使用情况统计并对企业资产使用情况进行随机抽查；指导推进混合所有制改革试点国有企业混改工作和国有企业股权多元化工作； 12月31日前，对全年重点监管企业资产使用情况进行统计，明确企业剩余有效国有资产情况、企业盘活资产情况；大洼区国有企业混合所有制改革和国有企业股权多元化初见成效 | 区国资局 | 分管区长：于淼 局长：李彬 分管局长：王玉洪 责任科室：产权管理与考核分配办公室、规划发展与企业改革办公室 责任科室负责人：张贺、张立勇 具体负责人：刘莹、刘思杭 | 2021年年底前 | 1.编制了《盘锦市大洼区加快推进国有企业混合所有制改革实施方案（讨论稿）》，正在对内容进行讨论修改； 2.编制了《盘锦市大洼区区属国有企业混改工作计划》； 3.对《盘锦市大洼区国祥房地产测绘有限公司混改推介项目信息（初稿）》进行讨论； 4.已完成对重点监管企业资产管理制度进行存档备案，同时要求企业对制度完成情况进行汇报
36 | 扩大国有农场居民点住房用地改革试点范围，盘活国有农场闲置住房和存量建设用地 | 6月30日前，总结前期试点经验，完善制度细节； 12月31日前，持续推进，扩大范围，力争全域铺开 | 市自然资源局大洼分局 | 分管区长：于淼 局长：张伟 分管局长：徐剑峰 责任科室：自然资源所有者权益股 责任科室负责人：孙龙 具体负责人：郑天放 | 2021年年底前 | 已总结以往经验，并形成初步方案上报至区政府，待区政府常务会审议通过后实施
37 | 深化投融资体制改革，健全政府债务监管机制 | 3月31日前，制定出台政府债务监管制度，并严格执行 | 区财政局 | 分管区长：于淼 局长：李彬 分管局长：王吉军 责任科室：债务管理中心 责任科室负责人：宋洋 具体负责人：马春红 | 2021年年底前 | 已完成
38 | 不断探索审计监督新模式，提高审计效率 | 3月31日前，制定区本级预算执行审计工作方案，进入现场审计； 6月30日前，向区政府提交区本级预算执行审计报告； 7月31日前，代表区政府向区人大提交区本级预算执行审计报告，向审计委员会提交报告； 9月30日前，完成赵圈河镇、新兴镇、荣滨街道财政决算审计、赵圈河镇原镇长魏利明同志、新兴镇原镇长刘纯同志、荣滨街道原书记赵军同志任职期间经济责任审计； 12月31日前，完成田家街道、清水镇、新开镇财政决算审计；田家街道原主任李欣珉同志、清水镇原镇长戴群同志、新开镇原镇长李洪彬同志任职期间经济责任审计 | 区审计局 | 分管区长：于淼 局长：刘景龙 分管局长：胡雪梅 责任科室：财金股 责任科室负责人：刘晓菱 具体负责人：刘晓菱 | 2021年年底前 | 区本级预算执行审计报告已整理完毕，待区领导批示通过后出具正式文件
39 | 积极推进企业投资工业项目“标准地”供给模式改革，促进城市低效用地再开发 | 6月30日前，研究制定“标准地”出让制度； 9月30日前，完善制定，试行“标准地”模式出让 | 市自然资源局大洼分局 | 分管区长：于淼 局长：张伟 分管局长：徐剑峰 责任科室：自然资源所有者权益股 责任科室负责人：孙龙 具体负责人：孙龙 | 2021年年底前 | 正在做前期准备工作，对“标准地”的政策文件要求进行细致分解，同时学习其它地区先进经验
|  | 6月30日前，依照市“一张蓝图”，“多规合一”开展工作； 12月31日前，协调规划、自然资源局完善各工业园区用地标准 | 区营商局 | 分管区长：于淼 局长：孟丹 分管局长：鲁滨海 责任科室：项目服务室 责任科室负责人：严骥 具体负责人：严骥 | 2021年年底前 | 依照市“一张蓝图”，协调自然资源、规划部门准备开展“多规合一”工作。在辽宁省投资项目在线审批监管平台，网上审批政府投资项目61件，企业备案72件
40 | 鼓励每日集团、禹王无纺布等企业建立海外销售服务网络，加强与京津冀、长三角等地区的产业对接，建设临港经济开发区管委会创新孵化基地 | 3月31日前,完善《大洼区与锦州市协同发展工作实施方案（讨论稿）》，待疫情结束后即赴锦州市开展产业对接与合作工作； 12月31日前,探索盘锦临港经济开发区与无锡重点园区的合作共赢。加大与无锡市新桥镇产业对接力度，借鉴复制新桥镇在园区体制机制方面的改革举措，引进适合我区项目 | 区商务局 | 分管区长：李猛 局长：徐忠良 分管局长：刘浩 责任科室：国际经贸服务室 责任科室负责人：王占南 具体负责人：王占南 | 2021年年底前 | 初步与江阴市政府办公室取得联系并发送拜访函，如取得同意便到江阴市新桥镇学习考察
41 | 全面深化与无锡的对口交流合作，深度参与营口盘锦、锦州盘锦协同发展，全力塑造开放包容的城市新形象 | 6月30日前，完成禹王集团、尚品非织造布、九鼎宏泰、臻塑石化参加第129届广交会； 12月31日前，完成禹王集团、尚品非织造布、九鼎宏泰、臻塑石化参加第130届广交会 | 区商务局 | 分管区长：李猛 局长：徐忠良 分管局长：刘浩 责任科室：国际经贸服务室 责任科室负责人：王占南 具体负责人：王占南 | 2021年年底前 | 第129届广交会已圆满完成，目前正在积极组织禹王集团、尚品非织造布、九鼎宏泰、臻塑石化进行参加第130届广交会的前期准备工作
42 | 全面推进企业全程电子化登记工作，一般性企业开办时间压缩至1.5个工作日以内，工程建设项目审批时间压缩至60个工作日以内 | 3月31日前，完成设立商事登记综合窗口，为企业提供设立、变更、注销等各项服务；继续完善完成工程建设项目审批流程； 6月30日前，进一步优化办事指南及办理流程，压缩开办时间，简化开办环节；结合负面清单制度，普遍推行落实“容缺审批”； 9月30日前，完成一般性企业开办的服务事项和服务资源培训工作，确保工作人员业务能力，提升商事登记便利化水平，将此项工作全面展开；全面实行工程建设项目一窗受理，受审分离，开展事前辅导，容缺审批，结合优化后的审批流程将施工许可前审批时限压缩至45个工作日； 12月31日前，全面完成一般性企业开办时间压缩至1.5个工作日以内；开展联合验收将验收时限压缩至15个工作日，全面完成工程建设项目全流程审批压缩至60个工作日的工作目标 | 区营商局 | 分管区长：于淼 局长：孟丹 分管局长：鲁滨海 责任科室：行政审批室 责任科室负责人：郑翼 具体负责人：孙宝兰、严骥、 李宇 | 2021年年底前 | 1.已完成商事登记综合窗口的设立工作，为综合受理窗口配备事项清单公示牌、服务指南汇编、咨询服务电话等便民措施，在政务大厅配备了志愿者服务团队；2.已全面推进企业全程电子化登记工作，网办率实现100%，上半年办理企业登记1089户；3.已压缩企业开办时间为1.5个工作日，其中企业登记不超过0.5个工作日，印章制作不超过0.5个工作日，申领发票和税控设备不超过0.5个工作日；4.已完成56项“容缺受理”政务服务事项清单并全面推行落实；5.已完成工程建设项目审批一窗受理，受审分离，对工程建设项目已开展事前辅导工作，施工许可前审批时限已压缩至40个工作日，全流程已压缩至60个工作日
43 | 深入推进“一网通办”，抓好“一件事一次办”改革，提高8890办结质量 | 3月31日前，完成“一件事”服务综合窗口设立，配备综合受理人员； 6月30日前，完成“一件事一次办”试运行，单一事项办件量不少于30件，联办事项办件量不少于10件；8890综评分达到9.2分； 9月30日前，完成窗口人员审批系统使用培训，提高系统使用熟练度； 12月31日前，完成“一件事”全面运行，“一网通办”网办件数量大幅增长；8890综评分达到9.7分，全区值守率达到95%以上 | 区营商局 | 分管区长：于淼 局长：孟丹 分管局长：鲁滨海 责任科室：行政审批室 责任科室负责人：郑翼 具体负责人：刘洪权、李宇 | 2021年年底前 | 1.已在区政务服务中心完成设立“一件事”服务综合窗口和人员配备，并完成相关培训； 2.“一件事一次办”系统已开始运行，截至5月，联办事项已办结162件； 3.完成市场、农业农村等部门窗口人员“一件事一次办”业务系统使用培训； 4.上半年，大洼区12345平台共受理办理各类有效市民投诉案件3593件，办结3226件，办结率89.78%，按时反馈率100%，群众满意率94.25%
44 | 严格落实减税降费政策 | 积极配合财政部门，做好减税降费数据核算工作 | 区税务局 | 局长：孙振 分管局长：田纪辉 责任科室：收入核算股 责任科室负责人：李伟 具体负责人：李男 | 2021年年底前 | 按照财政局要求报送税收减免统计数据
|  | 严格执行国家、省、市各项减税降费政策 | 区财政局 | 分管区长：于淼 局长：李彬 分管局长：王吉军 责任科室：财政事务服务中心 责任科室负责人：张伟 具体负责人：庞威 | 2021年年底前 | 全省票据、征管系统平台数据库升级，我区做好所有执收单位票据、征管系统平台数据库同步升级工作；持续落实国家及省市减税降费文件精神
45 | 设立高新技术产业发展扶持专项资金 | 3月31日前，设立高新技术产业发展扶持专项资金，建立高新技术企业培育库； 12月31日前，做好符合条件的高新技术企业，政府引导资金的申报、审核工作 | 区工信局 | 分管区长：宋锦 局长：刘纯 分管局长：柳贺坤 责任科室：科技股 责任科室负责人：宁泰山 具体负责人：赵东博 | 2021年年底前 | 此项已按区委区政府主要领导意见，不再单独设立高新技术产业发展扶持专项资金，将其纳入全区将要设立的“产业发展扶持资金”之中
|  | 2021年度预算安排高新技术产业发展扶持专项资金1000万元。 根据高新技术企业申报情况，及时拨付专项资金 | 区财政局 | 分管区长：于淼 局长：李彬 分管局长：黄彩华 责任科室：综合业务二室 责任科室负责人：李玉杰 具体负责人：田玉娜 | 2021年年底前 | 年初预算已安排，待项目申报完成后拨付资金
46 | 建立常态化政银企对接机制 | 全年召开四次政银企对接会。 3月31日前，召开一次政银企对接会； 6月30日前，召开一次政银企对接会； 9月30日前，召开一次政银企对接会； 12月31日前，召开一次政银企对接会 | 区财政局 | 分管区长：于淼 局长：李彬 分管局长：王吉军 责任科室：债务管理中心 责任科室负责人：宋洋 具体负责人：贾旭 | 2021年年底前 | 已召开一次政银企对接会
47 | 深入开展优化营商环境建设系列活动，全力打造办事方便、法治良好、成本竞争力强、生态宜居的营商环境 | 3月31日前，实地走访企业（项目），核查项目管家疫情防控期间履职尽责情况； 6月30日前，开展教育培训、实施明察暗访、提高窗口服务水平； 9月30日前，开展国家《优化营商环境条例》和《辽宁省优化营商环境条例》宣传活动；依据省、市营商环境考核细则，制定《大洼区2021年度营商环境建设评价工作考核细则》； 12月31日前，政务服务窗口工作人员为民服务意识明显增强，工作作风明显转变，服务方式办法明显改进，服务水平明显提高，群众办事的满意度明显提升 | 区营商局 | 分管区长：于淼 局长：孟丹 分管局长：管延军 责任科室：营商环境建设室 责任科室负责人：刘洪权 具体负责人：李祥华、陈东 | 2021年年底前 | 1.“盘锦企业服务平台”录入信息，台账、服务日志等已全部更新。对全区2家在建项目、16家规上企业、2家限上企业进行实地走访核查，重点检查“项目管家”制度落实情况、企业是否存在困难、项目管家服务的满意度，未发现问题；2.会同营商大党委值班领导，对于楼街道、东风镇、西安镇和上口子村、高坎湾村政务服务大厅进行检查，对“好差评”的宣传使用情况、人员在岗及工作情况进行了检查，对发现的问题及时予以指导和纠正
六、坚持以科学统筹城乡发展为引领，着力在提升城乡品质上实现新突破（18项）
48 | 融入海绵城市、智慧城市、“公园+”城市理念，强化规划引领和刚性管控 | 12月31日前，配合市自然资源局大洼分局编制国土空间规划时，融入海绵城市、智慧城市、“公园+”城市理念 | 区规划发展中心 | 分管区长：于淼 主任：杨荣程 分管主任：李骞 责任科室：规划编制室 责任科室负责人：魏晛 具体负责人：魏晛 | 2021年年底前 | 正在配合市自然资源局大洼分局编制国土空间规划
|  | 该任务涉及工程暂未列入我区2021年市政基础设施建设、维护计划，具体完成时限按照区政府做出计划或指示为准 | 区住房城乡建设局 | 分管区长：李猛 局长：焦万翱 分管局长：黄亮 责任科室：城乡建设管理室 责任科室负责人：张良 具体负责人：王子天 | 2021年年底前 | 大洼区支路雨污分流改造工程正在实施；老旧小区改造工程，预计于7月底前开工实施
49 | 高质量编制国土空间规划 | 2月28日前，完成项目前期准备、成立领导小组、申请项目经费、确定编制技术单位等准备工作； 3月31日前，完成前期工作部署完成基础数据和资料收集，形成工作底图，开展城镇化与人口变化趋势、区域协调与城乡融合发展、三线统筹划定、重要自然资源保护利用、基础设施和公共服务等专题研究； 9月30日前，完成规划方案的编制与报批工作； 12月31日前，完成专项规划和详细规划编制工作 | 市自然资源局大洼分局 | 分管区长：于淼 局长：张伟 分管局长：魏海峰 责任科室：建设项目服务股 责任科室负责人：刘金海 具体负责人：刘金海 | 2021年年底前 | 按照要求，大洼区中心城区国土空间规划编制由市自然资源局统一编制；各镇街、村国土空间规划招标由大洼分局统一负责。目前，区城乡规划发展服务中心正在推进各镇街、村空间国土规划编制工作
50 | 实施城区亮化、市政设施维修等城区基础设施配套工程 | 4月30日前，完成工程招投标，签订施工合同； 5月31日前，完成灯杆基础和电缆铺设； 6月30日前，完成路灯安装 | 区住房城乡建设局 | 分管区长：李猛 局长：焦万翱 分管局长：黄亮 责任科室：城乡建设管理室 责任科室负责人：张良 具体负责人：王子天 | 2021年10月 底前 | 已完成立项、可研批复、招标控制价编制工作
51 | 积极推动临港经济开发区管委会石化综合服务区、丹锡高速双向开放式服务区等场站建设 | 3—12月份，协调临港管委会、盘锦市交通运输局，推动临港石化服务区的项目招商和各项手续办理； 3—12月份，协调区招商部门、市交通运输局，推动丹锡高速双向服务区的项目招商和可研、报批等手续 | 区交通运输局 | 分管区长：李猛 局长：孔文革 分管局长：薛建成 责任科室：规划建设股 具体负责人：王许佳 | 2021年年底前 | 辽交投已对现场进行勘察，正在设计
|  | 引进石化综合服务区、丹锡高速双向开放式服务区相关企业 | 临港经济开发区管委会 | 分管领导：王小松 分管副主任：王德全 责任部门：招商部 责任部门负责人：邵立波 具体负责人：邵立波 | 长期推进 | 开发区与中交二航局进行项目对接洽谈
52 | 加大老旧小区改造力度，合理布局城乡绿地、公交线路和静态停车场，建设“15分钟社区生活圈” | 2021年盘锦市大洼区老旧小区改造配套基础设施建设工程（大洼街道东四站片区、田家街道富田东方片区）：2月28日前，完成项目立项、可研等前期手续。3月31日前，完成施工图纸设计工作，4月30日前，完成部分小区改造施工招标工作，5月初，开始施工，由于涉及大洼街道、田家街道散楼及小区较多且施工量大，预计施工完成时间为2022年12月； 2021年盘锦市大洼区老旧小区改造工程（大洼街道东四站片区、田家街道富田东方片区）：2月28日前，完成项目立项、可研等前期手续，3月31日前，完成施工图纸设计工作，4月30日前，完成部分小区改造施工招标工作，5月初开始施工，由于涉及大洼街道、田家街道散楼及小区较多且施工量大，预计施工完成时间为2022年12月 | 区住房城乡建设局 | 分管区长：李猛 局长：焦万翱 分管局长：黄亮 责任科室：城乡建设管理室 责任科室负责人：张良 具体负责人：王子天 | 2022年年底前 | 2021年盘锦市大洼区老旧小区改造配套基础设施建设工程（大洼街道东四站片区、田家街道富田东方片区）：已完成立项、可研批复、设计招标； 2021年盘锦市大洼区老旧小区改造工程（大洼街道东四站片区、田家街道富田东方片区）；已完成立项、可研批复、设计招标，正在审核招标控制价
|  | 3-10月份，协调盘锦市客运公交集团，督促公交线路的优化布局； 10—12月份，协调盘锦市交通运输局，增加公交运力并投入使用 | 区交通运输局 | 分管区长：李猛 局长：孔文革 分管局长：刘建新 责任科室：运政审批股 责任科室负责人：高丽波 具体负责人：王勇 | 2021年年底前 | 已完成全区客运公交线路优化调整；对个别线路现状和村屯通车情况进一步优化调整
|  | 4月30日前，排查协调阶段，对大洼街道和田家街道停车位较少，停车困难的小区周边进行排查，与相关部门进行沟通协调相应位置是否可以规划停车位； 5月31日前，制定工作阶段，按照排查沟通结果制定相应的整改施划工作计划； 6月30日前，完成施划阶段， 按照工作计划完成大洼区城区停车位的施划及相关标志标牌的安装 | 盘锦市公安局大洼分局 | 分管区长：贾涛 局长：贾涛 分管局领导：张立国 责任科室：交警大队 责任科室负责人：张宏伟 具体负责人：李洪光、杨光辉 | 2021年年底前 | 已在田家街道学府南街，育才学校路段施划限时停车位，解决了学校周边停车难问题。其它位置车位正在施划
53 | 鼓励发展工业、教育、医疗、养老等“跨界”地产，招引名家设计、大家规划、富家开发、专家管理，成立房地产企业联盟，启动实施天格·未来城等一批商住开发项目，吸引域外人口购房落户 | 3月31日前，编制完成大洼区住房发展“十四五”规划；推进天格·未来城项目开工，建筑面积17万m2（施工现场“三通一平”开工）； 6月30日前，完成制定《大洼区2021年房地产推介会活动方案》；制定《大洼区房地产企业联盟自律公约》；推进天格·未来城项目施工现场“三通一平”完工； 9月30日前，完成召开大洼区房地产开发企业联盟座谈会（鼓励发展工业、教育、医疗、养老等“跨界”地产，招引名家设计、大家规划、富家开发、专家管理，成立房地产企业联盟）；(具体时间以区政府拟定为准)；部分房地产开发企业签订《大洼区房地产企业联盟自律公约》；推进天格·未来城项目主体开工； 12月31日前，完成大洼区房地产企业联盟成员单位全部签订《大洼区房地产企业联盟自律公约》；推进推进天格·未来城项目主体施工 | 区住房城乡建设局 | 分管区长：李猛 局长：焦万翱 分管局长：黄亮 责任科室：建筑工程室 责任科室负责人：王洋 具体负责人：侯志明 | 2021年年底前 | 1.已编制完成大洼区住房发展“十四五”规划； 2.加强行业监管，促进房地产市场平稳健康发展；（长期推进，已对7个复工项目进行了日常监管） 3.天格未来湾，正在动迁大棚，控规已编制完成待提交规委会； 4.已完成大洼区房地产推介会活动方案，已制定《大洼区房地产企业联盟自律公约》，已召开房地产联盟筹备会议
54 | 健全完善全国文明城市常态长效管理机制 | 每月30日前，完成对大洼街道、田家街道等重点区域文明城市常态化管理专项检查不少于2次，其它镇街不定期抽查 | 区市政管理中心 | 分管区长：李猛 主任：贾忠伟 分管主任：王玲 责任科室：城市股 责任科室负责人：刘爽 具体负责人：刘爽、李勇、杨立元 | 2021年年底前 | 对大洼街道、田家街道全域排查，对其它镇街主街主路的基础设施建设、社区小区、市容环境、市场及经营秩序、交通秩序、环境卫生、公共场所及窗口行业等方面进行文明城市常态化管理督导检查，做到“每日检查、每日通报、每日整改”。共发现问题3096处，目前整改完成3087处，其它问题正在整改
55 | 健全完善国家卫生城市常态长效管理机制 | 12月31日前，各镇街、区直相关单位按照《国家卫生城市标准》建立健全部门行业标准，并纳入常态长效管理 | 区卫生健康局 | 分管区长：宋锦 局长：徐艳艳 分管局长：林路明 责任科室：爱卫办 责任科室负责人：张岳利 具体负责人：张岳利 | 2021年年底前 | 市国家卫生城市工作领导小组1、2、6号件提出的42处整改点位，全部整改完毕。6月15日，省督导检查组对我区国家卫生城市复审工作进行督导检查，主要前往西山美郡小区、建筑工地、鹤吉市场现场检查市容环境卫生治理及食品安全情况并听取我区迎检工作情况介绍
56 | 扎实推行“路长制”“街长制”，加强城市绿道、东湖公园、西湖公园等公共设施管理，提升市容市貌、小区物业等精细化管理水平 | 3-9月份，搭建“美丽农村路”载体，督促各镇街加大创建投入，提升“畅洁绿美安”路况水平； 9—12月份，完成“智慧路长app”平台建设并投入使用，按网格化、数据化要求，全面铺开“路长制” | 区交通运输局 | 分管区长：李猛 局长：孔文革 分管局长：谢志民 责任科室：路长办公室 责任科室负责人：霍治刚 具体负责人：张正 | 2021年年底前 | 经与区智慧城市运行管理中心沟通，正在开发程序软件
|  | 提高绿地管理水平，完善绿地管理养护，落实加强公园绿地保护工作，加强绿地基础设施养护管理 | 区住房城乡建设局 | 分管区长：李猛 局长：焦万翱 分管局长：黄亮 责任科室：城乡建设管理室 责任科室负责人：张良 具体负责人：刘曼 | 2021年年底前 | 行道树整形修剪、浇灌乔灌木、草坪等养护工作
57 | 加强“党建引领、智慧治理”综合服务管理平台建设，实现城市治理数字化、网络化、智慧化 | 3月31日前，完成“党的建设”模块的设计打造工作；完成对全区特殊人群、护路护线等模块设置。实现一格知全局，完成对网格等资源的数字化功能展示。开发完成网格内的任务点巡查、实时轨迹、视频呼叫等服务功能； 6月30日前，实现网格员将民情信息通过移动端报送到指挥中心，在平台上进行关联分析。实现各类资源的实时动态、事务分析、资源分析等诸多功能 | 区智慧城市管理中心 | 分管区长：宋锦 主任：张金野 分管主任：张金友 责任科室：智慧发展室 责任科室负责人：夏雨 具体负责人：夏雨 | 2021年年底前 | 与应急局合作在原视频平台基础上扩容升级，实现各类视频统筹集约管理
58 | 完善城乡一体化大环卫体系 | 5月31日前，将《关于与盘锦京环公司签订城乡一体化大环卫补充协议的意见》呈报政府常务会。督促京环公司持续做好大洼区道路清扫保洁、生活垃圾清运、公厕保洁等工作 | 区住房城乡建设局 | 分管区长：李猛 局长：焦万翱 分管局长：黄亮 责任科室：城乡建设管理室 责任科室负责人：张良 具体负责人：侯天依 | 2021年年底前 | 每日5时起对大洼城区各街路进行一次普扫，白天实行全天候巡回快速保洁。每日早晨和下午分别进行一次生活垃圾清运
59 | 完善农村改厕长效管护机制 | 3月31日前，完善大洼区农村户厕运行管理办法； 6月30日前，各镇街完善并落实户厕运行管理办法，设置管理办公室，建立管护队伍； 12月31日前，各镇街完善健全农村改厕长期管护和定期收运机制 | 区农业农村局 | 分管区长：张学斌 局长：秦春芝 分管局长：李庆科 责任科室：乡村振兴办 责任科室负责人：马雷 具体负责人：马雷 | 2021年年底前 | 《大洼区农村户厕运行管理办法》已下发，各镇街已制定户厕运行管理办法
60 | 落实生态环境损害责任终身追究制 | 结合日常监管，对涉及生态环境损害的案件，依法进行责任追究 | 市生态环境局大洼分局 | 分管区长：张学斌 局长：何玉中 分管局长：王江 责任科室：生态环境执法队 责任科室负责人：温艳玲 具体负责人：黄大海 | 2021年年底前 | 恒铭石化油泥污染案件已起诉到盘山县人民法院，已完成第一次开庭
61 | 加快发展生态旅游、大健康等绿色产业，推动生产生活方式绿色转型 | 协调讲师团进社区健康教育，向公众传播预防疾病知识，促进健康的相关，知识和技能理念； 检查指导医疗机构、学校、机关、企业开展控烟活动，并创建控烟示范单位。指导社区、机关开展健康教育工作； 建立与新媒体的合作关系，向媒体提供健康教育及健康促进知识并在媒体上宣传； 举办健康教育讲座、报告、咨询和各卫生日宣传活动，同时对社会上健康相关信息进行监测，评估和指导 | 区卫生健康局 | 分管区长：宋锦 局长：徐艳艳 分管局长：丁维涛 责任科室：疾控监督科 责任科室负责人：刘季 具体负责人：张玉春 | 2021年年底前 | 向各镇发放新冠宣传单和宣传手册累计82040册；指导社区机关开展健康教育工作一次；在大洼宣传开设健康之窗栏目，每两天更新一次
|  | 通过开展生态游、研学游等文旅活动，宣传生态教育、生态解说引导游客的绿色消费行为，提升游客的生态环保意识 | 区文旅广电局 | 分管区长：宋锦 局长：张福龙 分管局长：孙玉红 责任科室：旅游室 责任科室负责人：李政 具体负责人：李政 | 2021年年底前 | 北旅田园景区设立蝴蝶互动体验馆，参观各式蝴蝶标本，体验纷飞绚丽蝴蝶，同时对游客进行科普，了解蝴蝶生存环境，宣传生态环保意识
62 | 大力推进“六气共治” | 2月28日前，完成秸秆管控方案修订； 5月31日前，完成春季秸秆焚烧管控； 10月31日前，完成责任状签订； 12月31日前，完成冬季秸秆焚烧管控 | 市生态环境局大洼分局 | 分管区长：张学斌 局长：何玉中 责任科室：监督管理股 责任科室负责人：陈弘 具体负责人：陈弘 | 2021年年底前 | 完成秸秆管控方案修订，完成春季管控
63 | 严格落实“河长制”，启动实施河湖治理保护三年行动 | 12月31日前，完成河道垃圾清理工作和河长巡河工作 | 区水利局 | 分管区长：张学斌 局长：栾作刚 中心主任：王忠永 责任科室：河长办 责任科室负责人：韩冬 具体负责人：张井寒 | 2021年年底前 | 各级河长巡河3047次，清理垃圾1523.7立方米
64 | 用市场化方式运营镇街污水处理厂和农村小型污水处理设施 | 2月28日前，完成镇街污水厂现场调研，形成调研报告。完成农村小污运行方案的制定。 6月30日前，完成20吨以上小污处理设施的监测任务； 10月31日前，督促各相关镇街完成污水厂改造； 12月31日前，完成20吨以上小污处理设施全年监测任务。督促各相关镇街完成污水厂打包运行 | 市生态环境局大洼分局 | 分管区长：张学斌 局长：何玉中 分管局长：温野民 责任科室：生态办、总量控制股 责任科室负责人：赵阳、邓野 具体负责人：赵阳、邓野 | 2021年年底前 | 1.已完成镇街污水处理调研，并形成了调研报告，已对20吨/日污水处理设施采取水样，报市生态环境局检测； 2.新立污水处理厂已完成改造，赵圈河污水处理厂工程已接近尾声
|  | 结合各镇街污水处理厂实际建设、管理及运行情况，并依据第三方对事项评估等，目前全区污水处理系统暂不具备统一运营管理条件，待各单位完成污水厂改造建设，推动政策性和完备环保规范手续，满足规范运行条件后再逐个进行主体移交 | 区住房城乡建设局 | 分管区长：李猛 局长：焦万翱 分管局长：黄亮 责任科室：城乡建设管理室 责任科室负责人：张良 具体负责人：吴凯 | 2021年年底前 | 暂不具备移交条件
65 | 坚决整治农村乱占耕地建房问题 | 3月31日前，完成未上报数据的举证和复查工作； 6月30日前，完成未上报数据中确定属于乱占耕地建房的主体工作； 9月30日前，完成已上报数据的举证和复查工作； 12月31日前，完成所有数据中确定属于乱占耕地建房的主体和排除不属于乱占耕地建房的主体工作 | 市自然资源局大洼分局 | 分管区长：于淼 局长：张伟 分管局长：刘晓威 责任科室：监察大队 责任科室负责人：梁凯 具体负责人：王峰 | 2021年年底前 | 完成对已上报数据的举证工作，正在复查
七、坚持以人民为中心，着力在增强人民获得感、幸福感、安全感上实现新突破（19项）
66 | 加快大洼区人民医院新院区一期工程建设，发热门诊、核酸检测实验室投入使用 | 完成建设用地划拨、建设规划许可；完成一期建设初步设计，设计施工图纸，办理施工前供水、供电、供暖手续，进行消防、防控图纸审核；资金到位后，进行公开招投标，确定承建方，开始施工建设 | 区卫生健康局 | 分管区长：宋锦 局长：徐艳艳 分管局长：孙雪 责任科室：财务科 责任科室负责人：刘桂贤 具体负责人：张岳利 | 2021年年底前 | 1.新建门诊、传染病区项目已完成立项等13项手续。已通过区规委会审议，待对上争取资金到位后进行下一步工作； 2.发热门诊、核酸检测实验室已投入使用
67 | 组建水务集团，实现城乡供水一体化管理 | 2月28日前，完成对原自来水公司自然人股权收购工作； 3月1日前，完成对人员的安置工作、资产移交工作、明确新公司的架构及完善管理体制、人员接收及管理办法、资产划入、办理经营许可证工作 | 区住房城乡建设局 | 分管区长：李猛 局长：焦万翱 分管局长：黄亮 责任科室：城乡建设管理室 自来水有限责任公司 责任科室负责人：张良、赵鹏 具体负责人：吴凯、赵鹏 | 2021年年底前 | 已完成
68 | 保持零就业家庭动态为零，城镇登记失业率保持在3%以下 | 即来即办，全年保持常态 | 区人力资源社会保障局 | 分管区长：宋锦 局长：董礼春 分管局长：李化俊 责任科室：公共就业促进管理办公室、就业和人才服务中心 责任科室负责人：付璐璐、阚宝玉 具体负责人：黄明、韩聪 | 2021年年底前 | 目前，城镇登记失业率为2.73%，城镇登记失业率保持在3%以下
69 | 持续开展根治欠薪攻坚行动，决不让劳动者流汗又流泪 | 5月31日前，梳理欠薪案件，预防新发生欠薪案件； 10月31日前，对未缴纳农民工工资保障金的在建和准备开工项目进行催缴工作。 11月30日前，完成各企业用工检查工作； 12月31日前，各部门联动对各类欠薪案件依法处理，严厉给予打击 | 区人力资源社会保障局 | 分管区长：宋锦 局长：董礼春 分管局长：赵军 责任科室：劳动保障监察大队 责任科室负责人：杨天波 具体负责人：谭云、牛春林 | 2021年年底前 | 1.各类欠薪案件正积极处理，对难结难办案逐一制定相应解决方案； 2.正在排查未缴纳保障金的建筑项目； 3.已检查用工企业10户，对发现的个别违法行为，予以纠正
70 | 加强师德师风建设，切实解决群众反映强烈的教育热点问题 | 1.解决中小学非“零起点”教学、超前教学、超纲教学问题。3月10日、9月10日前，完成对中小学零起点教学、超前教学超纲教学检查。3月20日前，完成各校召开教师会、家长会征求作业管理意见； 2.切实减轻学生过重课业负担，研究制定我区义务教育阶段中小学作业管理规定和各校作业管理办法。4月10日前，完成各中小学从作业内容、时间、形式等，形成比较系统的减轻学生负担作业管理办法。11月30日前，完成在日常教学中具体实行管理办法，总结经验、教训，时刻注意教师、家长、学生反映。12月31日前，各校完成作业管理工作总结； 3.做好寒暑假等几个重要时间节点的师德师风警示教育和监督检查工作 | 区教育局 | 分管区长：宋锦 局长：薄晓芳 分管局长：刘波 责任科室：教育股、纪检 责任科室负责人：刘占成 具体负责人：刘占成、苏春明 | 2021年年底前 | 1.通过5月份督导评估的调查了解，各校都能按照要求规范办学行为，减轻学生过重的课业负担； 2.目前各校正在积极落实区教育局关于中小学减负工作的实施意见要求及本校制定了作业管理实施方案，并不断探究摸索，努力减轻学生的课业负担； 3.下发了关于严明端午节期间有关纪律要求的通知，对节日期间的师德师风工作提出了相关要求。对2021年有子女升学的党员、领导、老师等人员进行了统计，按要求进行了廉政谈话，签订了不操办升学宴承诺书，并将名单上报纪检监察派驻组。利用周六周日时间，不定期对在职中小学教师违规有偿补课问题进行检查
71 | 强化特殊困难老年人的兜底保障,加强空巢老年人的关爱服务 | 4月30日前，完成对全区特殊困难老人和空巢老人数据摸底调查； 7月31日前，完成按上级相关文件对特困人员提高救助标准； 9月30日前，完成对有意向的空巢老人居家养老上门服务进行签约工作； 12月31日前，完成协助市里智慧养老服务平台做好空巢老人居家养老上门服务工作 | 区民政局 | 分管区长：李猛 局长：王海波 分管局长：宋绍明 责任科室：养老服务办 责任科室负责人：张松 具体负责人：姚德利 | 2021年年底前 | 1.已完成对全区特殊困难老人和空巢老人数据的摸底调查； 2.已完成对特困人员提高救助标准前期准备工作
72 | 落实“四个最严”要求，加强食品药品安全监管 | 4月30日前，完成春季校园食品安全大检查； 6月30日前，制定辖区内零售药店、医疗机构、医疗器械监督检查计划，完成上述企业监督检查15%； 9月30日前，完成秋季校园食品安全专项大检查；完成辖区70%零售药店、医疗机构、医疗器械监督检查； 12月31日前，完成中秋国庆期间和旅游季节食品安全大检查;完成农村假冒伪劣食品整治行动；完成辖区内100%零售药店、医疗机构、医疗器械监督检查 | 区市场监管局 | 分管区长：张学斌 局长：刘键 分管局长：李凤华 责任科室：食品生产流通股；餐饮服务管理股、药械管理股 责任科室负责人：卢凤春、孟欣、刘杰学 具体负责人：卢凤春、孟欣、刘杰学 | 2021年年底前 | 各类检查计划已制定完成，目前完成检查药品零售企业101家，医疗机构66家；医疗器械检查经营企业65家，使用单位75家
73 | 实施大辽河防洪治理工程，提高抗旱排涝能力 | 4月1日前，大辽河盘锦市段防洪治理工程（魏家沟、小庄子、辽1闸、刀把子、河心岛对面段）开始复工； 6月30日前，完成护岸长度9000米 | 区水利局 | 分管区长：张学斌 局长：栾作刚 分管局长：王大泽 责任科室：工程建设管理处 责任科室负责人：陈海 具体负责人：王立刚 | 2021年6月底前 | 已完成
74 | 启动区档案馆、工人文化宫和体育公园建设，补齐公共文化设施短板 | 7月31日前，把大洼东、西湖公园纳入体育公园建设项目工作中，上报省市级相关部门审核； 12月31日前，在体育公园建设方面与发改局、融资中心等相关部门开展招商引资对上争取资金 | 区文旅广电局 | 分管区长：宋锦 局长：张福龙 分管局长：王国军 责任科室：体育室 责任科室负责人：许景振 具体负责人：许景振 | 2021年年底前 | 区文旅广电局与区发改局、盘锦市民众运动有限公司建立联系，施工图纸正在审核
75 | 推进盘锦东外环公路大洼段建设,打通城市交通“大动脉” | 3-6月份，协调推动办理4块土地的部队用地许可、协调国土部门办理“农转用”土地手续； 7—12月份，如土地手续获批，按照建设程序协调盘锦市政集团，安排中标施工单位复工建设 | 区交通运输局 | 分管区长：李猛 局长：孔文革 分管局长：薛建成 责任科室：规划建设股 具体负责人：王许佳 | 2021年年底前 | 正在推进对土地用地的许可办理工作
76 | 健全公共安全应急管理体系，毫不放松抓好常态化疫情防控工作 | 把严防输入作为重中之重，加强入境人员管控，加强冷链食品、环境监测； 严格落实国内重点地区入洼人员管控及重点关注地区管控； 严格按规范加强集中隔离场所管理； 加强重点人群检测，每周开展冷链、隔离工作人员等全员检测及抽检人员检查； 着力推进新冠疫苗接种工作 | 区卫生健康局 | 分管区长：宋锦 局长：徐艳艳 分管局长：丁维涛 责任科室：疾控监督科 责任科室负责人：刘季 具体负责人：刘季 | 2021年年底前 | 加强重点地区及境外返回人员隔离与检测、对确诊病例密接、次密接进行流调；继续加强冷链食品及环境检测、重点人群检测，目前累计检测农贸市场环境样本1944个，其它场所环境样本1552个，冷链食品样本1754个。新冠疫苗累计接种280258剂次，其中第一针162232剂次，第二针118026剂次
77 | 完善和落实安全生产责任制，扎实开展安全生产专项整治三年行动，深入推进各领域安全隐患大排查、大整治 | 3月31日前，完成冬季安全生产大检查工作； 4月30日前，完成“五·一”节前安全生产大检查工作； 9月30日前，完成“十·一”节前安全生产大检查工作； 12月31日前，完成安全生产专项整治三年行动工作 | 区应急局 | 分管区长：于淼 局长：刘勇 分管局长：徐海刚 责任科室：应急指导室 责任科室负责人：王明欣 具体负责人：杨森 | 2021年年底前 | “五一”期间全区共检查160家企业，整治95处隐患
78 | 健全突发事件应急处理机制，提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力，保障人民群众生命财产安全 | 7月31日前，完成区级安全生产事故救援应急演练； 11月30日前，完成区级安全生产事故救援应急演练； 12月31日前，完成应急救援队伍建设工作 | 区应急局 | 分管区长：于淼 局长：刘勇 分管局长：鲁兵 责任科室：应急救援室 责任科室负责人：龙丛英 具体负责人：马淑华 | 2021年年底前 | 已制定《大洼区综合应急救援队伍建设实施方案》
79 | 全面落实区委“党建引领、智慧治理”工作要求，建成“一云两网五平台” | 6月30日前，完成电子政务平台建设，包含协同办公系统、智能会议系统、电子印章系统等。完成“党建引领、智慧治理”综合服务管理平台建设，平台党建引领、网格管理、数据分析等模块。完成智慧决策平台建设，实现“一图知所有” 可视化展示，建设“领导驾驶舱”，为区领导决策提供实时动态依据； 12月31日前，完善数据中心平台建设，承载自身平台业务、服务基层功能需求。完成智慧物联平台平台建设，在原视频平台基础上扩容升级，对视频观看查询权限进行严格管理，实现各类视频统筹集约管理和资源共享 | 区智慧城市管理中心 | 分管区长：宋锦 主任：张金野 分管主任：张金友 责任科室：智慧发展室 责任科室负责人：夏雨 具体负责人：夏雨 | 2021年年底前 | “红色义工”功能模块正式上线，各镇街和区直单位已培训完毕并开始使用
80 | 深入推进市域社会治理现代化试点创建工作，争创全国社会治安防控体系建设示范城市 | 3月31日前，完成社会街面警务工作站建设，完成开通办理交管业务工作；划分巡区网格，完成3分钟处置圈；完成盘锦南警务工作站建设； 6月30日前，打造一批智慧警务室，在警务室内设置矛盾化解专区进行矛盾纠纷化解； 12月31日前，智慧警务室内连接公安网并开通居住证办理、无劣迹证明等相关业务，视频监控接入警务室、及时发现问题，化解矛盾纠纷 | 市公安局大洼分局 | 分管区长：贾涛 局长：贾涛 分管局长：付金利、杜洪林 责任科室：巡特警大队、社区警务大队 责任科室负责人：刘春华、杨福文 具体负责人：孙义东、王超 | 2021年年底前 | 已建设中央堡、北旅田园、大堡子智慧警务室，已在智慧警务室内连接公安网并开通居住证办理、无劣迹证明等相关业务，视频监控接入警务室、及时发现问题，化解矛盾纠纷；街面警务站和综合治安岗亭已全部建设完毕，并投入使用，街面警务站完成交管业务投放使用，并已开始办理业务，依据全区党政机关，学校，医院等重点区域，划分2个3分钟处置圈；盘锦南警务工作站正在完善建设
81 | 大力推进“平安大洼”建设，持续巩固深化扫黑除恶专项斗争成果 | 1.线索核查：5月31日前，完成2020年线索清零；10月31日前，完成2021年6月以前线索清零；12月31日前，完成2021年线索清零。（重点线索案件按照时间节点清零）； 2.宣传发动：6月30日前，开展一次“校园贷”宣传活动；10月31日前，完成一次“套路贷”宣传活动和一次租车诈骗宣传活动；12月31日前拍摄一部全年的宣传片； 3.常态化建设：3月31日前，制定2021年工作方案，做大做强扫黑除恶专业队伍，全局每季度开展一次扫黑除恶业务集中培训 | 市公安局大洼分局 | 分管区长：贾涛 局长：贾涛 分管局长：韩岳蒙 责任科室：扫黑办 责任科室负责人：刘涛 具体负责人：刘涛 | 2021年年底前 | 1.线索核查：2020年线索已全部查结；2021年共收集4条线索，查结1条，其余线索正在核查 2.已向大洼区15所学校发送公安提示函，回复率100%； 3.教育整顿涉黑涉恶线索案件倒查工作全面开展，未发现问题。 4.开展2次扫黑除恶业务集中培训
82 | 发挥“指尖大洼”APP作用,畅通和规范群众诉求表达渠道 | 3月31日前，制定并实施“指尖大洼”APP管理考核细则； 12月31日前，“指尖大洼”APP案件办结率不低于98% | 区营商局 | 分管区长：于淼 局长：孟丹 分管局长：管延军 责任科室：营商环境建设室 责任科室负责人：刘洪权 具体负责人：贺可新 | 2021年年底前 | 已出台大洼区《“指尖大洼”诉求办理工作实施方案》；目前，收到群众诉求7383条，其中有效案件952件，已办结829件，办结率81.7%
83 | 深入推进信用体系建设，发布诚信“红黑榜” | 12月31日前，每月20日调度“红黑榜”上报工作 | 区发展改革局 | 分管区长：于淼 局长：魏利明 分管局长：刘成彬 责任科室：信用办 责任科室负责人：夏树志 具体负责人：夏树志 | 2021年年底前 | 上级税务部门正在收集红榜企业，6月底公布红榜企业100名；黑榜暂无
84 | 做好村（社区）“两委”换届工作 | 3月4日前，完成100个村、89个社区村（居）委员会换届 | 区民政局 | 分管区长：李猛 局长：王海波 分管局长：杨兴军 责任科室：基层政权办 责任科室负责人：王伟佳 具体负责人：王覃 | 2021年3月4日前 | 已完成
八、坚持以加强政府自身建设为基石，着力在提高政府治理能力现代化水平上实现新突破（9项）
85 | 始终把加强政治建设、提升政治能力摆在首位，重大事项主动向区委请示汇报，把党的领导贯穿政府工作全过程 | 4月15日前，向区委汇报区政府一季度工作总结和二季度工作安排及其他区政府常务会通过重大事项； 7月15日前，向区委汇报区政府上半年工作总结和下半年工作安排及其他区政府常务会通过重大事项； 10月15日前，向区委汇报区政府三季度工作总结和四季度工作安排及其他区政府常务会通过重大事项； 12月31日前，向区委汇报区政府2021年工作总结和2022年工作安排及其他区政府常务会通过重大事项 | 区政府办公室 | 分管区长：于淼 主任：王卫兵 分管主任：田君 责任科室：综合室、秘书一室 责任科室负责人：熊欣、杨锐 具体负责人：李想、刘磊 | 长期推进 | 6月份共召开了2次常务会议，传达学习习近平总书记关于湖北十堰市张湾区艳湖社区集贸市场燃气爆炸事故的重要指示精神、李克强总理批示精神，省委书记张国清批示精神、省长刘宁批示精神，市委书记张成中批示精神及市委常委会会议精神，讨论研究我区贯彻落实意见，传达学习《中共中央办公厅关于北京市开展违建别墅清查整治工作情况的通报》精神，听取我区违建别墅、乱占耕地建房清查整治工作情况汇报等，审议了《盘锦市大洼区2017年农村小污工程验收意见》、《盘锦市大洼区农药包装废弃物押金回收处置实施方案》等文件
86 | 自觉接受区人大依法监督、区政协民主监督，主动接受监察监督、审计监督和社会监督 | 认真配合区人大、区政协做好相关调研工作和监察监督工作，全面开展好审计监督，定期在区政府网站上依法公开相关信息，主动接受社会监督 | 区政府办公室 | 分管区长：于淼 主任：王卫兵 分管主任：田君 责任科室：综合室、政务公开室 责任科室负责人：熊欣、管跃 具体负责人：李想、李陶 | 长期推进 | 目前，在区政府网站上依法公开全区要闻、动态信息、政策文件等信息350余条
87 | 加强法治政府、数字政府建设，规范行政决策程序 | 1月31日前，完成《大洼区2020年法治政府建设情况报告》，并提交政府常务会议； 3月31日前，按照全市法治建设工作要点，下发《2021年全区法治建设工作要点》； 7月31日前，完成半年工作总结； 12月31日前，完成年度总结 | 区司法局 | 分管区长：贾涛 局长：孙博 分管局长：张赛 责任科室：法治建设秘书股 责任科室负责人：刘思岐 具体负责人：刘思岐 | 长期推进 | 1.区政府常务会议已审议通过《大洼区2020年法治政府建设情况报告》； 2.已完成《2021年全区法治建设工作要点》草稿，待省、市法治建设工作要点下发，修订后印发
|  | 6月30日前，完成协同办公系统、智能会议系统、电子印章系统安装应用 | 区智慧城市管理中心 | 分管区长：宋锦 主任：张金野 分管主任：张金友 责任科室：事件运管室 责任科室负责人：李玉 具体负责人：李玉 |  | 正在研究自动化办公系统软件标准化办公流程
88 | 区政府班子成员带头转变作风，直面问题、大胆突破，迎着群众反映强烈的问题上，突破影响发展稳定的瓶颈干，全面提升“十种方式”抓落实的能力，确保政令畅通 | 定期召开区政府工作例会和区长办公会议，切实解决群众反映强烈的问题和影响发展稳定的瓶颈 | 区政府办公室 | 分管区长：于淼 主任：王卫兵 分管主任：田君 责任科室：综合室、秘书一室 责任科室负责人：熊欣、杨锐 具体负责人：李想、刘磊 | 长期推进 | 6月份，区政府主要领导召开了区政府工作例会1次和区长办公会6次，研究了变更大洼区国有农场出资人、中东商务综合楼手续办理和行政处罚等相关事宜和审议《盘锦市大洼区人民政府关于解决住宅小区不动产登记历史遗留问题的若干意见》等议题
89 | 深入开展“群众利益无小事”专项整治行动，强化公务员就是服务员的理念 | 3月31日前，完成对《盘锦市大洼区开展“群众利益无小事”专项整治行动实施方案》中群众反映强烈的25个民生问题涉及的各项整治任务完成情况的调度工作 按照区政府要求开展相关督查工作 | 区委区政府督查室 | 分管区长：于淼 主任：陈军华 分管主任：宋朴柏 责任科室：督查二室 责任科室负责人：刘自多 具体负责人：郑笑 李佳佳 | 2021年3月底前 | 已完成
|  | 全面落实省、市、区委关于开展“人人都是营商环境、个个都是开放形象”活动的部署要求，区政府认真开展好优化营商环境宣传、优化营商环境专题研讨等活动，有效推动全区公务员践行服务宗旨、转变工作作风、提高办事效率，带领区政府各部门在优化营商环境中提升思想高度、提升工作效能、提升服务能力 | 区政府办公室 | 分管区长：于淼 主任：王卫兵 责任科室：政研信息室 责任科室负责人：张帆 具体负责人：王欣 | 2021年3月底前 | 已完成
|  | 3月31日前，按照《盘锦市大洼区开展“群众利益无小事”专项整治行动实施方案》总体要求，全面完成各项整治工作，实现政务服务窗口工作人员为民服务意识明显增强，工作作风明显转变，服务方式办法明显改进，服务水平明显提高，群众办事的满意度明显提升 | 区营商局 | 分管区长：于淼 局长：孟丹 分管局长：韩志敏 责任科室：审批服务室 责任科室负责人：陈东 具体负责人：陈东 | 2021年3月底前 | 已完成
90 | 着力提升干部“七种能力”，全力缩短“三个距离”，以干成事论英雄，以解决实际问题论能力，以高质量发展项目和高水平创新成果论业绩 | 进一步加大区政府领导实地督查调研力度，用实际行动督促区政府各部门、各镇街相关干部提升“七种能力”、缩短“三个距离” | 区政府办公室 | 分管区长：于淼 主任：王卫兵 责任科室：秘书二室 责任科室负责人：刘宇 具体负责人：孟祥熙 | 长期推进 | 6月份，区政府领导共开展调研31次，接待了省农业农村厅厅长陈健一行调研大洼区现代农业产业园建设及蟹苗孵化情况、省纪委监委驻省农业农村厅纪检组来区调研人居环境整治建设成果、全省营商环境建设和经济发展专项督查组来区调研有关工作；分别到王家街道胜利社区、仁和医院、田家卫生院疫苗接种点检查重点行业、人群疫苗接种情况，到亿方、万峰调研企业生产稳定情况，检查校园安全工作等
91 | 严格落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，驰而不息正风肃纪 | 将落实全面从严治党主体责任和认真履行“一岗双责”作为政府班子民主学习的重要内容，与业务工作同谋划、同部署、同落实，确保达到认识有深度、履职有态度、推进有力度 | 区政府办公室 | 分管区长：于淼 主任：王卫兵 责任科室：政研信息室 责任科室负责人：张帆 具体负责人：王欣 | 长期推进 | 制定了区政府党组理论学习中心组学习计划，将落实全面从严治党主体责任和认真履行“一岗双责”作为重要学习内容。1月22日组织区政府党组理论学习中心组学习，学习了《中共中央关于加强党的政治建设的意见》。4月9日，区政府党组召开党组会议，审议通过了《2021年度区政府党组全面从严治党、党风廉政建设工作方案》《2021年度区政府党组履行全面从严治党主体责任清单》
92 | 强化预算约束和绩效管理，把每一分钱都花在刀刃上 | 不断提高预算约束力绩效管理能力，常态化工作 | 区财政局 | 分管区长：于淼 局长：李彬 分管局长：宫海亮 责任科室：预算室 责任科室负责人：王涛 具体负责人：刘运鹏 | 2021年年底前 | 加强绩效管理，提高资金使用效益，长期推进
93 | 加强重点领域、关键岗位监督管理，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，构建“亲清”政商关系 | 从严从快查处群众身边腐败和作风问题，开展“群众利益无小事”专项整治，持续深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的良好政治生态 | 区直相关部门 临港经济开发区管委会 三角洲开发区管委会 各镇街 | 区直相关部门，临港经济开发区管委会、三角洲开发区管委会，各镇街主要负责人 | 长期推进 | 全面落实党风廉政建设，扎实推进惩治和预防腐败体系建设。开展警示教育。严格日常监督检查，认真收集问题线索，接受群众举报。截至目前，西安镇纪委立案4件，给予党纪处分2人次。下发违反工作纪律通报3期涉及10人次；田庄台镇发现1起上班迟到的问题，镇纪委立即在全镇进行通报批评，并对相关人员进行提醒谈话；新立镇发现问题线索3件，其中：2件立行立改，1件党政纪处分1人，批评教育1人；清水镇对营商环境检查中出现的问题进行通报曝光，对一个基层党组织和6名工作人员进行批评教育；新兴镇通报窗口单位不在岗情况1起