2022年双台子区政府统推工作任务分解表（一）

盘锦市双台子区人民政府办公室

2022年1月

目 录

一、《邢鹏市长参加市九届人大一次会议双台子区代表团讨论时讲话精神任务分解》 1

二、承接《2022年市<政府工作报告>任务分解和责任分工方案》 3

三、2022年区《政府工作报告》任务分解 5

四、2022年双台子区十件民生实事 55

一、邢鹏市长参加市九届人大一次会议双台子区代表团讨论时讲话精神任务分解

| 类别 | 指标任务 | 主要时间节点或阶段性量化指标 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邢鹏市长在参加市九届人大一次会议双台子区代表团讨论时的讲话要求共分解成重点工作任务9项，经合并同类项、剔除交叉项，共保留工作任务4项、形成阶段性指标15个。 | | | | | | |
| **要做**  **“双争”** | 1.全面谋划全年项目建设、冬季项目施工，全力保证首季开门红。 | （1）1月底前，形成全年项目建设工作计划；  （2）3月底前，新开工项目23个、复工项目29个、竣工项目10个，完成固投3.2亿元；  （3）6月底前，新开工项目35个、复工项目34个、竣工项目16个，完成固投12亿元；  （4）9月底前，新开工项目42个、复工项目34个、竣工项目23个，完成固投19亿元；  （5）12月底前，新开工项目45个、复工项目34个、竣工项目30个，完成固投22.5亿元。 | 12月31日 | 发改局 | 开发区管委会  投资促进中心  其他相关部门 | 祝美娟 |
| 2.以工作专班形式服务好三力、锦连等重点项目建设，倒排工期、挂图作战。 | （1）1月底前，成立项目工作专班，制定工程建  设计划表；  （2）项目管家每日“打卡”，责任部门进驻企业，区级包保领导每周现场办公，协调解决问题。 | 12月31日 | 开发区管委会 | 发改局  应急局  生态环境分局  消防救援大队  其他相关部门 | 孔大雨 |
| **要做**  **“双优”** | 3.加大传统出口企业培育力度，培育壮大出口规模。 | （1）1月底前，建立出口企业培育增长计划；  （2）6月底前，新增出口企业1家以上，进出口额增长5%以上；  （3）9月底前，累计新增出口企业2家以上，进出口额增长7%以上，新增设立海外独立站跨境电商企业1家以上；  （4）12月底前，进出口额增长10%以上。 | 12月31日 | 商务局 | 开发区管委会  工信局  农业农村局 | 李 洋 |
| 4.鼓励区内企业参加国内国际展会，学习国际先进理念、接触国际先进技术，不断激发企业发展潜力。 | （1）组织区内相关企业参加4月份举办的上海国际技术进出口交易会；  （2）组织区内相关企业参加5月份举办的大连国际工业博览会；  （3）组织区内相关企业参加9月份举办的中国—东盟博览会；  （4）组织区内相关企业参加11月份举办的中国国际进口博览会。 | 11月30日 | 商务局 | 开发区管委会  工信局  农业农村局 | 李 洋 |

二、承接《2022年市<政府工作报告>任务分解和责任分工方案》

| 类别 | 指标任务 | 主要时间节点或阶段性量化指标 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参照区《政府工作报告》各项重点任务，共承接市《政府工作报告》任务分解双台子区政府牵头工作任务3项、形成阶段性指标6个。 | | | | | | |
| **五**  **坚定不移抓协调，在实现城乡融合区域协同上构建新格局** | 1.加快盘锦火车站东站房及广场建设。 | （1）3月底前，完成与投资方沟通协商，确定项目合作全部事宜；  （2）5月底前，完成手续办理等项目开工准备工作；  （3）6月底前，开工建设。 | 6月30日 | 富祥实业 | 发改局  住建局  商务局  文旅广电局  投资促进中心  自然资源分局铁东街道  其他相关部门 | 祝美娟 |
| **八**  **倾情倾力抓民生，在创造高品质生活上实现新提升** | 2.实现辽河康养中心开业运营、康复辅助器具街区对外开放。 | （1）6月底前，辽河康养中心启动使用、普惠性养老区块投入运营；  （2）12月底前，普惠性养老区块入住率达到30%，康复辅具企业进街区20家。 | 12月31日 | 民政局 | 卫健局  富祥实业  自然资源分局 | 王 茜 |
| 3.改造建设托育服务机构1个。 | 根据市任务指标下达情况，适时启动实施该项工作，按时保质保量完成任务。 | 12月31日 | 卫健局 | 发改局  教育局  其他相关部门 | 邹 勇 |

三、2022年区《政府工作报告》任务分解

| 类别 | 指标任务 | | 主要时间节点或阶段性量化指标 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经合并同类项、剔除交叉项，共保留工作任务112项、形成阶段性指标379个。 | | | | | | | |
| **一**  **主要**  **预期**  **目标** | 1.地区生产总值增长6%。 | | （1）3月底前，地区生产总值持平；  （2）6月底前，地区生产总值增长3%；  （3）9月底前，地区生产总值增长5%；  （4）12月底前，地区生产总值增长6%以上。 | 12月31日 | 发改局 | 开发区管委会  工信局  住建局  农业农村局  商务局  文旅广电局  其他相关部门 | 祝美娟 |
| 2.固定资产投资增长10%。 | | （1）3月底前，固定资产投资同比增长10%；  （2）6月底前，固定资产投资同比增长10%；  （3）9月底前，固定资产投资同比增长10%；  （4）12月底前，固定资产投资同比增长10%以上。 | 12月31日 |
| 3.一般公共预算收入增长4.5%。 | | （1）3月底前，一般公共预算收入完成13600万元；  （2）6月底前，一般公共预算收入累计完成30600万元；  （3）9月底前，一般公共预算收入累计完成45900万元；  （4）12月底前，一般公共预算收入累计完成61200万元。 | 12月31日 | 财政局 | 开发区管委会  税务局  各街镇 | 祝美娟 |
| **一**  **主要**  **预期**  **目标** | 4.规模以上工业增加值增长10%。 | | （1）3月底前，规模以上工业增加值同比增长2%；  （2）6月底前，规模以上工业增加值同比增长5%；  （3）9月底前，规模以上工业增加值同比增长8%；  （4）12月底前，规模以上工业增加值同比增长10%以上。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会  陆家镇 | 李 洋 |
| 5.社会消费品零售总额增长8%。 | | （1）3月底前，社会消费品零售总额同比增长8%；  （2）6月底前，社会消费品零售总额同比增长8%；  （3）9月底前，社会消费品零售总额同比增长8%；  （4）12月底前，社会消费品零售总额同比增长8%。 | 12月31日 | 商务局 |  | 李 洋 |
| **一**  **主要**  **预期**  **目标** | 6.城镇居民人均可支配收入增长6%。 | | （1）3月底前，城镇居民人均可支配收入同比增长6%；  （2）6月底前，城镇居民人均可支配收入同比增长6%；  （3）9月底前，城镇居民人均可支配收入同比增长6%；  （4）12月底前，城镇居民人均可支配收入同比增长6%。 | 12月31日 | 人社局 | 相关部门 | 祝美娟 |
| **二**  **全力融入“一带双创”发展新格局** | （一）做强中试示范基地 | 7.依托精细化工孵化基地，聚焦中试项目技术源，引育掌握核心技术的专家团队、创业团队，建设开放式中试服务平台。 | （1）3月底前，引育掌握核心技术的专家团队、创业团队1家;  （2）6月底前，累计引育掌握核心技术的专家团队、创业团队2家;  （3）9月底前，累计引育掌握核心技术的专家团队、创业团队3家; （4）12月底前，累计引育掌握核心技术的专家团队、创业团队4家。 | 12月31日 | 开发区管委会 | 投资促进中心 | 孔大雨 |
| 8.全力支持中科院大连化物所盘锦产研院建设发展，聚焦催化剂、医药中间体、电子化学品、高分子材料、新能源材料等领域，完成中试项目落地转化2个以上。 | （1）1月底前，制定完成产研院年度工作计划；（2）2月底前，制定完成产研院加快项目中试及产业化放大三年行动计划；  （3）12月底前，完成中试项目落地转化2个。 | 12月31日 | 开发区管委会 | 发改局  财政局  人社局  富祥实业  其他相关部门 | 孔大雨 |
| **二**  **全力融入“一带双创”发展新格局** | （一）做强中试示范基地 | 9.整合科研院校资源，引进、共建研究院、创新中心，开展“卡脖子”技术攻关。 | （1）6月底前，引进、共建研究院、创新中心1家；  （2）12月底前，累计引进、共建研究院、创新中心2家。 | 12月31日 | 开发区管委会 | 投资促进中心  各街镇 | 孔大雨 |
| 10.鼓励企业与科研院校开展合作，建立实质性产业联盟，共建产业化转移平台。 | （1）6月底前，推进企业与科研院校开展合作，对接2家企业；建立实质性产业联盟，共建产业化转移平台1家;  （2）12月底前，推进企业与科研院校开展合作，累计对接5家企业;建立实质性产业联盟，共建产业化转移平台2家。 | 12月31日 | 开发区管委会 | 投资促进中心  各街镇 | 孔大雨 |
| 11.完善项目准入及退出机制，形成能进能出的良性循环。 | （1）2月底前，制定完成《盘锦精细化工产业孵化基地管理办法》；  （2）6月底前，完成“腾笼换鸟”项目3个；  （3）12月底前，累计完成“腾笼换鸟”项目5个以上。 | 12月31日 | 开发区管委会 | 发改局  工信局  应急局  投资促进中心  生态环境分局  消防救援大队  各街镇  其他相关部门 | 孔大雨 |
| **二**  **全力融入“一带双创”发展新格局** | （二）做大文化旅游和康养产业 | 12.支持辽河碑林景区运营发展，开展辽河书法展、拓片展等书法、研学活动，打造集观光游览、知识普及、书法传承、学术科研、文化交流于一体的盘锦文化新地标。 | （1）3月底前，推进辽河碑林景区实现正常运营；  （2）5月底前，启动辽河书法馆、碑林海外馆、楹联碑刻馆建设；  （3）10月底前，依托辽河碑林、辽河书法院，开展书法展、拓片展、研学等活动，并完成辽河碑林公园景观符号标识建设工程；  （4）11月底前，完成辽河碑林公园古碑迁移及附属设施建设工程。 | 11月30日 | 住建局 | 文旅广电局  富祥实业 | 孙大庆 |
| 13.深化与中央党校、中影集团合作，积极推动沉浸式党史体验馆、电影主题公园建设。 | （1）3月底前，完成体验馆前期方案；  （2）4月底前，体验馆开工建设；  （3）8月底前，体验馆试运营；  （4）9月底前，体验馆正式运营。 | 9月30日 | 商务局 | 富祥实业  双盛街道 | 李 洋 |
| **二**  **全力融入“一带双创”发展新格局** | （二）做大文化旅游和康养产业 | 14.大力引进辽河水上游等项目，延伸“辽河+”旅游产业链条。 | （1）6月底前，洽谈储备辽河水上游、“辽河+”旅游重点项目5项；  （2）12月底前，推进“辽河+”旅游项目签约落地1项以上。 | 12月31日 | 投资促进中心 | 文旅广电局 | 李 洋 |
| 15.持续举办辽河湿地国际灯会、荷花旅游文化节等品牌活动，打造具有区域影响力的文化旅游目的地。 | （1）5月底前，起草完成第十三届荷花旅游文化节方案；  （2）6月底前，起草完成第四届辽河湿地国际灯会方案；  （3）7月底前，高标准举办第十三届荷花文化节；  （4）8月底前，高标准举办第四届辽河湿地国际灯会。 | 8月31日 | 文旅广电局 | 投资促进中心  富祥实业  其他相关部门 | 邹 勇 |
| **二**  **全力融入“一带双创”发展新格局** | （二）做大文化旅游和康养产业 | 16.旅游业总产值增长15%以上。 | （1）3月底前，完成旅游总收入18亿元，同比增长9.1%，完成全年计划的23.7%；  （2）6月底前，累计完成旅游总收入39.5亿元，同比增长19.7%，完成全年计划的52.0%；  （3）9月底前，累计完成旅游总收入62亿元，同比增长25.3%，完成全年计划的81.7%；  （4）12月底前，累计完成旅游总收入76.2亿元，同比增长15.5%，完成全年计划的100.4%。 | 12月31日 | 文旅广电局 | 富祥实业  其他相关部门 | 邹 勇 |
| 17.深度布局大健康产业，建设“四中心、一基地”，打造辐射东北的辽河养老产业示范区。 | （1）3月底前，完成康复养老专业人才平台建设，培训班开班；  （2）10月底前，举办康复辅具推介会一次；  （3）12月底前，培训班培训人员达到300人以上；新增养老产品研发机构1家；辅具产业实现交易额0.5亿元。 | 12月31日 | 民政局 | 发改局  人社局  投资促进中心  其他相关部门 | 王 茜 |
| **二**  **全力融入“一带双创”发展新格局** | （二）做大文化旅游和康养产业 | 18.支持辽河康养辅具文化街区壮大发展规模。 | （1）6月底前，完成街区二期建设并投入使用；  （2）12月底前，街区入驻企业达到20家。 | 12月31日 | 民政局 | 投资促进中心  其他相关部门 | 王 茜 |
| 19.推进康养产业进社区、进街区、进园区，引进企业10家以上。 | （1）3月底前，完成康复辅具进社区2家；  （2）6月底前，累计完成康复辅具进社区6家；  （3）9月底前，完成康复辅具企业进街区 8家；  （4）12月底前，完成康复辅具企业进园区 10家。 | 12月31日 | 民政局 | 投资促进中心 | 王 茜 |
| （三）做好辽河湿地生态修复和保护 | 20.实施辽河谷家湿地生态修复工程。 | （1）3月底前，完成国家水利部审批及场地平整等开工前准备工作；  （2）6月底前，清淤8万立方米，挖土20万立方米、填土23万立方米；  （3）10月底前，完成巡护路路基施工3000米、景观岛塑造5座、湿地出水闸1座；  （4）11月底前，完成根孔湿地玉米秸秆3000吨及芦苇秸秆1000吨采购。 | 11月30日 | 农业农村局  （农业发展服务中心） | 发改局  财政局  自然资源分局  生态环境分局  双盛街道 | 王 茜 |
| **二**  **全力融入“一带双创”发展新格局** | （三）做好辽河湿地生态修复和保护 | 21.实施山水林田湖草生态修复工程。 | （1）3月底前，完成项目初步设计，明确资金配套额度，确定项目总投资，并上报省厅；  （2）6月底前，完成项目详细设计，并组织专家论证，做好工程施工准备；  （3）9月底前，进行工程招投标并开工建设。 | 9月30日 | 自然资源分局 | 住建局  农业农村局  （农业发展  服务中心） | 孙大庆 |
| 22.高标准开展辽河等7条河流沿岸带状湿地文化公园建设，科学推进水系连通。 | （1）4月底前，做好7条河流景观设计工作；  （2）6月底前，启动部分河流带状公园建设招投标工作；  （3）11月底前，完成一统河右岸绿化景观工程。 | 11月30日 | 住建局 | 自然资源分局 | 孙大庆 |
| 23.做精做美辽河闸公园。 | （1）4月底前，完成春季病虫害防治、修剪乔灌木13000株；  （2）5月底前，完成园区内绿化补植，补植灌木200株，乔木150株，种植花卉2000株；  （3）9月底前，完成园区公共设施的维修，新增健身器材5套、休闲椅10个、垃圾桶10个；  （4）11月底前，完成园区道路健身标识喷涂。 | 11月30日 | 农业农村局  （农业发展服务中心） | 财政局  住建局 | 王 茜 |
| **二**  **全力融入“一带双创”发展新格局** | （三）做好辽河湿地生态修复和保护 | 24.做精做美辽河湿地公园。 | （1）4月底前，完成春季病虫害防治、乔灌木修剪等工作；  （2）5月底前，完成园区内灌木补植、绿化养护工作；  （3）6月底前，完成夏季旅游项目可行性方案，并启动招商工作；  （4）7月底前，完成园区公共设施的维修；  （5）8月底前，推动辽河湿地国际灯会等旅游活动落地；  （6）11月底前，辽河北岸湿地公园实施清淤、破旧设施修复、绿化、亮化工程。 | 11月30日 | 富祥实业 | 住建局  文旅广电局  投资促进中心 | 祝美娟 |
| 25.做精做美辽河碑林公园等城市“绿心地带”，打造辽河生态景观新地标。 | （1）4月底前，完成1万平方米花海场地平整工作；  （2）6月底前，完成1万平方米花卉栽植工作；  （3）11月底前，完成花卉养护工作。 | 11月30日 | 住建局 |  | 孙大庆 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （一）狠抓招商引资 | 26.完善产业链图谱和招商地图。 | 3月底前，更新完善产业链图谱和招商地图。 | 3月31日 | 投资促进中心 | 开发区管委会  发改局  工信局  农业农村局  商务局  文旅广电局  其他相关部门 | 李 洋 |
| 27.加大“走出去、请进来”工作力度。 | （1）3月底前，走出去10批次，请进来企业10批次；  （2）6月底前，累计走出去20批次，请进来企业20批次；  （3）9月底前，累计走出去30批次，请进来企业40批次；  （4）12月底前，累计走出去40次，请进来企业50批次。 | 12月31日 | 投资促进中心 | 开发区管委会  区直相关部门  各街镇 | 李 洋 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （一）狠抓招商引资 | 28.全年引进高质量产业项目35个以上，储备项目100个以上。 | （1）3月底前，引进高质量项目9个，储备项目25个；  （2）6月底前，累计引进高质量项目18个，储备项目50个；  （3）9月底前，累计引进高质量项目27个，储备项目75个；  （4）12月底前，累计引进高质量项目36个，储备项目102个。 | 12月31日 | 投资促进中心 | 开发区管委会  区直相关部门  各街镇 | 李 洋 |
| 29.引进内资26亿元、外资1300万美元。 | （1）3月底前，引进内资6.5亿元；  （2）6月底前，累计引进内资13亿元，外资600万美元；  （3）9月底前，累计引进内资20亿元，外资950万美元；  （4）12月底前，累计引进内资26亿元，外资1300万美元。 | 12月31日 | 投资促进中心 | 开发区管委会  各街镇 | 李 洋 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （一）狠抓招商引资 | 30.实施“项目+人才”带土移植工程，引进高端人才、急需紧缺人才等500人以上。 | （1）3月底前，引进高端人才、急需紧缺人才等125人；  （2）6月底前，累计引进高端人才、急需紧缺人才等260人；  （3）9月底前，累计引进高端人才、急需紧缺人才等375人；  （4）12月底前，累计引进高端人才、急需紧缺人才等510人。 | 12月31日 | 人社局 | 开发区管委会  投资促进中心  其他相关部门 | 祝美娟 |
| （二）紧盯项目建设 | 31.严格落实“三级领导包扶”和“项目管家”制度，在项目审批、开工、建设、竣工、投产全生命周期提供优质高效服务。 | （1）1月底前，梳理完成三级领导及管家定点联系项目、企业分工方案；  （2）定期调度、梳理、解决项目审批、开工、建设、竣工、投产全生命周期中存在难题，为项目建设提供优质高效服务；  （3）每月召开一次调度会议。 | 12月31日 | 发改局 | 相关部门  各街镇 | 祝美娟 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （二）紧盯项目建设 | 32.滚动更新开工、签约、储备“三个一百亿”项目库，实现开工项目45个、续建项目34个、竣工项目30个。 | （1）1月底前，建立开工及续建，签约、拟签约及重点在谈，包装储备项目三个百亿项目库，并坚持每月更新；  （2）3月底前，实现开工项目15个，续建复工项目20个，竣工项目5个；  （3）6月底前，累计实现开工项目25个，续建复工项目34个，竣工项目15个；  （4）9月份前，累计实现开工项目35个，续建复工项目34个，竣工项目20个；  （5）12月份前，累计实现开工项目45个以上，续建复工项目34个，竣工项目30个以上。 | 12月31日 | 发改局 | 开发区管委会  投资促进中心 | 祝美娟 |
| 33.扎实开展“千人助千企”专项行动，全力帮助中小微企业纾困解难。 | （1）2月底前，制定完成“千人助千企”活动方案；  （2）6月底前，组织各项目管家针对中小微企业提出的问题集中解决；  （3）12月底前，组织各项目管家针对中小微企业提出的问题逐项解决并全部清零；  （4）每月召开一次调度工作会议。 | 12月31日 | 工信局 | 相关部门 | 李 洋 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （三）  拼命对上争取 | 34.精准聚焦国家、省关于“两新一重”、“三篇大文章”、东北全面振兴、辽宁沿海经济带、辽河国家公园等各项政策，建立健全争取资金、争取政策、争取试点体制机制，形成激先敦后、比学赶超浓厚氛围。 | （1）1月底前，制定完善争取政策、争取项目、争取资金、争取试点工作制度，形成对上争取政策、资金等任务分解；  （2）每月更新政策信息并做好对各单位的指导解释工作，做好调度及通报。 | 12月31日 | 发改局 | 相关部门  各街镇 | 祝美娟 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （三）  拼命对上争取 | 35.强化项目包装、申报、对接、争取、获批全链条工作，紧盯团结小区等11个中央预算内资金项目、辽河滩区居民迁建等10个专项债项目审批，全年完成项目申报100个以上、入库总额50亿元以上，争取资金不少于15亿元。 | （1）1月底前，梳理全区包装储备项目情况，完成辽宁省重大项目平台填报任务，储备重点项目180个，入库总额540亿元，获批资金0.7亿元；  （2）3月底前，梳理全区包装储备项目情况，完成第二批辽宁省重大项目平台填报任务，储备重点项目200个，入库总额600亿元，获批资金1.5亿元；  （3）6月底前，梳理全区包装储备项目情况，完成第三批辽宁省重大项目平台填报任务，储备重点项目220个，入库总额620亿元，获批资金5亿元；  （4）9月底前，梳理全区包装储备项目情况，完成第三批辽宁省重大项目平台填报任务，储备重点项目240个，入库总额640亿元，获批资金10亿元；  （5）12月底前，梳理全区包装储备项目情况，完成第四批辽宁省重大项目平台填报任务，储备重点项目260个，入库总额660亿元，获批资金15亿元。 | 12月31日 | 发改局 | 相关部门  各街镇 | 祝美娟 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （四）  发展新型工业 | 36.推动恒生塑材等“老字号”企业智能化改造。 | （1）3月底前，梳理完成智能化改造计划“老字号”企业名单；  （2）6月底前，推动有智能化改造计划的“老字号”企业启动智能化改造；  （3）12月底前，完成2家“老字号”企业智能化改造。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会 | 李 洋 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （四）  发展新型工业 | 37.引导北方戴纳索等“原字号”企业技改升级。 | （1）3月底前，梳理完成技改升级计划“原字号”企业名单；  （2）6月底前，推动有技改升级计划“原字号”企业启动技改升级；  （3）12月底前，完成3家“原字号”企业技改升级。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会 | 李 洋 |
| 38.支持研峰科技等“新字号”企业由小做大。 | （1）3月底前，推进研峰科技、格林凯默等“新字号”企业复工复产；  （2）6月底前，实现研峰科技等“新字号”企业设备安装调试；  （3）9月底前，研峰科技等“新字号”企业正式投产；  （4）12月底前，研峰科技、格林凯默等“新字号”企业产值较2021年翻一倍。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会 | 李 洋 |
| 39.新增专精特新“小巨人”企业1家、专精特新中小企业3家。 | （1）3月底前，建立“专精特新”中小企业和“专精特新”产品培育库；  （2）6月底前，新增“专精特新”中小企业1家；  （3）12月底前，累计新增专精特新中小企业3家，专精特新“小巨人”企业1家。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会 | 李 洋 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （四）  发展新型工业 | 40.新增高新技术企业3家。 | （1）3月底前，充实高新技术企业培育库；  （2）6月底前，指导企业完成申报材料；  （3）9月底前，指导至少1家企业提交申报材料；  （4）12月底前，指导3家以上企业提交申报材料，完成新增高新技术企业3家。 | 12月31日 | 工信局 |  | 李 洋 |
| 41.新增“小升规”企业5家。 | （1）3月底前，建立“小升规”企业培育库；  （2）6月底前，新增“小升规”2户；  （3）12月底前，累计新增“小升规”5户。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会  税务局 | 李 洋 |
| 42.新增科技型中小企业6家。 | （1）3月底前，完成科技型中小企业注册1家以上；  （2）6月底前，累计完成科技型中小企业注册3家以上；  （3）9月底前，累计完成科技型中小企业注册5家；  （4）12月底前，累计完成科技型中小企业注册6家。 | 12月31日 | 工信局 | 营商局 | 李 洋 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （四）  发展新型工业 | 43.新增“上云”企业10家。 | （1）3月底前，完成“上云”企业2家；  （2）6月底前，累计完成“上云”企业5家；  （3）12月底前，累计完成“上云”企业10家。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会 | 李 洋 |
| 44.推动技术成果转化，完成技术交易额7000万元。 | （1）3月底前，统计全年预计转出科技成果项目；  （2）6月底前，参与组织校企对接会，促进科技成果转化；  （3）9月底前，统计转出科技成果项目；  （4）12月底前，实现科技成果转化9项以上，完成技术合同成交额7000万元以上。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会 | 李 洋 |
| 45.坚持“六个一体化”，加快推进南拓区建设，打造高端化、数字化、绿色化、智能化的新型园区。 | （1）3月底前，完成环评意见修改及南拓区控制性详细规划编制工作；  （2）4月底前，完成南拓区120户居民房屋征收工作；  （3）12月底前，完成先行区基础设施建设，实现项目落地1个以上。 | 12月31日 | 开发区管委会 | 投资促进中心  房屋征收中心  陆家镇 | 孔大雨 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （四）  发展新型工业 | 46.高标准规划建设装备制造产业园，加快引育电子信息、环保设备、医疗器械、高性能塑料新材料、新型碳素材料等研发生产企业集群。 | （1）3月底前，完成装备制造园控制性详细规划编制工作；  （2）12月底前，产业园开工建设，力争实现项目入驻。 | 12月31日 | 开发区管委会 | 发改局  投资促进中心  自然资源分局  各街镇  其他相关部门 | 孔大雨 |
| 47.实施一企一策，推动“僵尸企业”有效盘活、低效能企业提质增效。 | （1）6月底前，盘活1户“僵尸企业”，推动1户低效能企业提质增效；  （2）12月底前，累计盘活2户“僵尸企业”，推动2户低效能企业提质增效。 | 12月31日 | 开发区管委会 | 工信局  财政局  富祥实业 | 孔大雨 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （五）  提升现代服务业 | 48.推动奥特莱斯城市中心项目开工建设。 | （1）4月底前，完成与投资方沟通协商，确定项目合作全部事宜；  （2）6月底前，完成项目签约；  （3）8月底前，完成手续办理等项目开工准备工作；  （4）12月底前，开工建设。 | 12月31日 | 投资促进中心 | 发改局  住建局  农业农村局  商务局  文旅广电局  自然资源分局富祥实业  双盛街道 | 李 洋 |
| 49.双台城文旅综合体投入运营。 | （1）3月15日前，主体竣工；  （2）5月底前，完成绿化工程；  （3）6月底前，完成外网工程；  （4）7月底前，完成室内外装饰装修工程；  （5）8月底前，交付使用；  （6）9月底前，完成招商工作；  （7）10月底前，投入运营。 | 10月31日 | 商务局 | 住建局  文旅广电局 | 李 洋 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （五）  提升现代服务业 | 50.辽河左岸酒店有效盘活。 | （1）3月底前，确定合作企业，协调实施单位完成项目评估、项目造价等前期工作；  （2）6月底前，项目施工单位启动施工。 | 6月30日 | 商务局 | 发改局  住建局  富祥实业  自然资源分局  综合执法大队  消防救援大队 | 李 洋 |
| 51.建设辽河左岸数字经济产业街区和水榭春城文化艺术街区。 | （1）3月底前，完成招商运营管理方案，成立管理办公室，组建运营公司；  （2）4月底前，完成街区建设规划方案，开展盘锦电商主播赋能训练营活动；  （3）5月底前，完成街区公共空间建设；  （4）6月底前，盘锦数字产业基地授牌，盘锦跨境电商产业园授牌；  （5）6月底前，会同文旅局形成水榭春城文化艺术街区建设方案；  （6）9月底前，数字体验馆挂牌运营，盘锦业碳一体化云平台上线运行；  （7）10月底前，完成项目招商入驻5个以上。 | 10月31日 | 商务局 | 文旅广电局  投资促进中心  富祥实业  胜利街道  双盛街道 | 李 洋 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （五）  提升现代服务业 | 52.大力发展会展经济，打造会展品牌，全年举办汽车电商博览会等精品展会10场以上。 | （1）举办春、夏、秋、冬季汽车电商博览会；  （2）5月底前，举办中外商品展；  （3）7月底前，举办辽河美食展；  （4）9月底前，举办书画展；  （5）10月底前，举办房交会。 | 10月31日 | 商务局 | 住建局  文旅广电局 | 李 洋 |
| 53.深度融合华锦，做优北方华锦石化产品交易平台。 | 支持、协助中科北方做大做强石化产品交易中心。 | 12月31日 | 商务局 | 工信局  （经济发展  服务中心）  富祥实业  税务局 | 李 洋 |
| 54.加强与盘锦跨境电商综合试验区合作，建设辽宁跨境电商溯源中心和盘锦跨境电商服务中心。 | （1）2月底前，辽宁跨境电商产品溯源平台上线运行；  （2）6月底前，盘锦跨境电商服务中心挂牌运营。 | 6月30日 | 商务局 |  | 李 洋 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （五）  提升现代服务业 | 55.依托思爱普（SAP）双碳创新中心，打造服务全省辐射全国的双碳创新研发示范基地。 | （1）2月底前，SAP“双碳”创新中心挂牌运营；  （2）3月底前，发布“盘锦指数”；  （3）9月底前，盘锦业碳一体化云平台上线运行；  （4）10月底前，盘锦绿色低碳云服务平台上线运行。 | 10月31日 | 商务局 | 开发区管委会  发改局  工信局  生态环境分局 | 李 洋 |
| （六）  壮大街镇经济 | 56.完善街镇产业发展规划。 | （1）2月底前，印发实施《盘锦市双台子区街镇经济发展实施方案》；  （2）贯彻落实街镇经济发展实施方案，每月调度考核指标完成情况，并形成通报。 | 12月31日 | 发改局 | 相关部门  各街镇 | 祝美娟 |
| 57.支持街道做大楼宇经济、总部经济、康养产业、数字经济等产业规模。 | （1）3月底前，完成街道楼宇经济、总部经济、康养产业、数字经济等情况调查工作；  （2）4月底前，形成相关产业领域年度发展计划；  （3）6月底前，相关产业同比增长5%以上；  （4）12月底前，相关产业同比增长10%以上。 | 12月31日 | 商务局 | 发改局  工信局  民政局  财政局  人社局  营商局  税务局  各街道 | 李 洋 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （六）  壮大街镇经济 | 58.大力实施乡村振兴战略，支持两镇聚焦农产品深加工、生态精品农业、乡村旅游、循环经济等产业做长产业链条。 | （1）3月底前，制定双台子区乡村振兴2022年工作计划及农产品深加工、生态精品农业、乡村旅游、循环经济等专业领域计划；  （2）4月底前，完成统一镇与龙人米业有限公司签订1000亩精品水稻种植试点合作协议；  （3）4月底前，完成双盛街道常家村食用菌种植大棚升级项目规划设计及1.51万亩高标准农田建设项目；  （4）5月底前，支持陆家镇会友继刚米业扩大种植示范区面积，提高优质水稻品种种植面积，推进精品化发展；完成陆家镇民俗风情旅游村寨水上垂钓园、民宿项目建设；  （5）6月底前，推动双盛街道常家村食用菌种植大棚升级项目开工建设；  （6）10月底前，推进陆家镇会友继刚米业完成生产设备更新，扩大产能，拓宽销售渠道，增加网络销售份额；完成统一镇精品水稻收割，开展试点合作项目评价；通过招商引资，推进陆家镇绿港土地及设施流转，推进生态精品农业发展；推进陆家镇民俗风情旅游村寨注入朝鲜族民族特色元素，完成显著标识及各类指示牌修建；  （7）12月底前，完成双盛街道常家村食用菌种植大棚升级，全面建成高标准现代科技自动化大棚；实现固废处理相关产业项目落地1户以上。 | 12月31日 | 农业农村局 | 文旅广电局  陆家镇  统一镇  双盛街道 | 王 茜 |
| **三**  **全力汇聚经济增长新动能** | （六）  壮大街镇经济 |  | 启动京环固废综合处理园区（二期）规划建设。 | 12月31日 | 陆家镇 | 投资促进中心  自然资源分局 | 孙大庆 |
| 59.进一步建立完善区街（镇）财税体制，编制街镇税源清单，实施税收征缴分级分片管理，做实税收留成及奖励返还，激发基层协税护税积极性，促进街镇经济良性发展。各街镇共新增税收5000万元以上。 | （1）1月底前，完成街道基数核定；  （2）2月底前，制定完成街道财税体制改革实施意见；  （3）3月底前，新增税收1000万元；  （4）6月底前，新增税收2000万元；  （5）9月底前，新增税收4000万元；  （6）12月底前，新增税收5000万元。 | 12月31日 | 财政局 | 税务局 各街镇 | 祝美娟 |
| **四**  **全力释放改革开放新活力** | （一）  持续优化营商环境 | 60.坚持市场化法治化国际化方向，大力推行市场主体登记便利化、政务服务告知承诺、容缺受理、提前介入、帮办代办等制度改革，努力实现“只提交一次材料”“一件事一次办”。 | （1）3月底前，提升企业开办便利性，实行企业名称自主申报、住所（经营场所）登记自主申报承诺制；  （2）6月底前，制定“容缺受理”事项清单、“告知承诺”证明事项清单，政务服务承诺事项容缺受理比率达到60%以上；  （3）12月底前，推出100项“一件事一次办”多部门联办事项；  （4）坚持深化工程建设项目审批制度改革，推行提前介入、帮办代办等审批服务模式，一般工程建设项目审批时限压缩至55个工作日，实现“只提交一次材料”。 | 12月31日 | 营商局 | 发改局  住建局  商务局  市场监管局  自然资源分局  综合执法大队  税务局  其他相关部门 | 祝美娟 |
| 61.加快政务服务信息化建设，实现更多事项“掌上办”和“智能秒办”。 | （1）6月底前，完成电子证照、电子印章录入工作，电子证照种类累计达到90种以上，电子印章达到70枚以上；  （2）12月底前，80%以上依申请类政务服务事项办理加盖电子印章。 | 12月31日 | 营商局 | 发改局  住建局  商务局  市场监管局  自然资源分局  综合执法大队  税务局  其他相关部门 | 祝美娟 |
| **四**  **全力释放改革开放新活力** | （一）  持续优化营商环境 | 62.完善全域政务服务驿站建设，打造15分钟便民服务圈。 | （1）有序推进向街（镇）、社区（村）赋权工作，做到“应放尽放、应赋尽赋”；  （2）规范各级各类便民服务中心政务服务制度，提升便民服务质量。 | 12月31日 | 营商局 | 发改局  住建局  商务局  市场监管局  自然资源分局  综合执法大队  税务局  各街镇  其他相关部门 | 祝美娟 |
| 63.落实国家、省、市各项涉企税收优惠政策，确保各类税费应减尽减、应免尽免。 | 按照国家、省、市要求做好各类市场主体税费减免政策宣传及落实工作，支持中小微企业发展。 | 5月31日 | 税务局 | 工信局  农业农村局  商务局 | 祝美娟 |
| 64.推行工业项目“标准地”模式，实现“要素跟着项目走”。 | （1）3月底前，明确主导产业、项目方向、投资强度等相关指标；  （2）6月底前，完成对开发区南拓区区域能评、区域规划环评、区域防洪影响评价、区域水土保持方案报告书编制工作。 | 6月30日 | 开发区管委会 | 发改局  工信局  农业农村局  （农业发展服务中心）  自然资源分局  生态环境分局  其他相关部门 | 孔大雨 |
| **四**  **全力释放改革开放新活力** | （二）  深化国有企业改革 | 65.完善现代企业制度，加强董事会建设，规范建立决议评价及跟踪落实机制。 | （1）3月底前，规范董事会议事规则和决策程序，制定《董事会议事规则》；  （2）4月底前，制定《董事会决议跟踪落实及后评价制度》，规范法人治理结构，保护公司合法权益。 | 4月30日 | 富祥实业 | 财政局  （国资局） | 祝美娟 |
| 66.强化岗位配置、薪酬及绩效考核，提高企业运行质量和效率。 | （1）3月底前，结合公司业务发展，调整岗位配置，搭建薪酬体系，优化人力资源配置；  （2）5月底前，成立绩效考核小组，完善绩效管理机制，激励员工积极性和主动性，全面提升企业竞争力。 | 5月31日 | 富祥实业 | 财政局  （国资局） | 祝美娟 |
| 67.全面盘活闲置国有资产。 | （1）2月底前，盘点清查国有经营性闲置资产；  （2）6月底前，借助运营团队规划经营性闲置资产运营方案；  （3）8月底前，通过出租、出售委托运营等方式，盘活经营性闲置资产10%以上；  （4）12月底前，通过出租、出售委托运营等方式，盘活经营性闲置资产20%以上。 | 12月31日 | 富祥实业 | 财政局 | 祝美娟 |
| **四**  **全力释放改革开放新活力** | （二）  深化国有企业改革 | 68.实施“金融+实业”战略，实现工程、金融、科技、养老、文旅等多领域开拓发展。稳步推进混合所有制改革，深化与英诺森等企业合作。 | （1）2月底前，完成“双碳”创新中心项目合资公司组建；  （2）5月底前，完成对盘山农商行的股金投入；  （3）6月底前，深化与华锦集团合资合作，拓宽在石化产品贸易、餐饮住宿、金融投资等领域的市场化经营；  （4）10月底前，完成对盘锦农商行的股金投入。 | 10月31日 | 富祥实业 | 财政局  （国资局） | 祝美娟 |
| 69.做大国有资本经营预算收入规模。 | （1）3月底前，制定完成全年预算增长工作方案；  （2）12月底前，通过出租出售资产完成收入600万元，扩大化工贸易经营完成100万元，提高停车场运营能力完成350万元，推动辽河湿地公园、辽河碑林公园项目多元化经营完成100万元，提供养老服务收入850万元，保证股权投资收益完成95万元等，做大经营预算规模，全年实现2100万元。 | 12月31日 | 财政局 | 富祥实业 | 祝美娟 |
| 70.全年国有企业营业收入增长10%以上。 | （1）3月底前，制定完成全年营收增长工作方案；  （2）12月底前，通过业务板块规划、经营性资产盘活、股权投资、贸易交易、项目包装等方式，完成年度营业收入增长10%以上。 | 12月31日 | 富祥实业 | 财政局  （国资局） | 祝美娟 |
| **四**  **全力释放改革开放新活力** | （三）  扩大对外开放 | 71.充分用好国家、省、市外贸政策，鼓励华锦集团扩大外贸进出口规模，增强戴纳索等外向型企业拓展海外市场能力，全年进出口总额增长10%以上。 | （1）3月底前，实现进出口总额2.3亿元，同比增长10.6%；  （2）6月底前，累计实现进出口总额5.8亿元，同比增长5%；  （3）9月底前，累计实现进出口总额6.4亿元，同比增长7%；  （4）12月底前，累计实现进出口总额6.9亿元，同比增长10%。 | 12月31日 | 商务局 | 开发区管委会 | 李 洋 |
| 72.依托辽河湿地中外商品博览会等平台，加快启动跨境电商线下展示中心建设。 | （1）6月底前，盘锦跨境电商产业园授牌；  （2）10月底前，线下展示中心挂牌运营；  （3）12月底前，争创省级跨境电商产业园。 | 12月31日 | 商务局 | 双盛街道 | 李 洋 |
| **四**  **全力释放改革开放新活力** | （三）  扩大对外开放 | 73.推进与无锡市新吴区对口合作，复制推广一批改革创新成果。 | （1）1月底前，制定完成学习工作方案；  （2）5月底前，完成与无锡方面对接；  （3）10月底前，组织相关人员到无锡市新吴区开展学习，推动“工改”“一网通办”等改革经验落地实施。  （4）12月底前，根据实际情况，赴省内外先进地区开展学习，再复制推广一批改革成果。 | 12月31日 | 营商局 | 开发区管委会发改局  住建局  市场监管局  自然资源分局 | 祝美娟 |
| 74.深化与辽滨沿海经济区等兄弟县区合作，推动“飞地项目”交流落地。 | （1）6月底前，为兄弟县区介绍“飞地项目”交流项目3个；  （2）12月底前，累计为兄弟县区介绍“飞地项目”交流项目5个。 | 12月31日 | 投资促进中心 | 各街镇 | 李 洋 |
| **五**  **全力增进人民群众新福祉** | （一）  统筹推进城乡深度融合 | 75.加快曙光小区等4个棚改小区建设进度，全年完成居民回迁1000户以上。 | （1）3月底前，完成回迁安置470户；  （2）5月底前，曙光小区完成剩余工程并交付使用；  （3）6月底前，完成回迁安置1093户；  （4）9月底前，完成回迁安置1305户；  （5）10月底前，宏伟小区、惠民小区、丽景小区完成剩余工程并交付使用。 | 10月31日 | 富祥实业 | 住建局  房屋征收中心  统一镇  红旗街道  铁东街道 | 祝美娟 |
| 76.启动长征二号、市民服务中心等区域开发建设。 | （1）2月底前，签订春和嘉园小区（长征二号地块）项目开发建设协议；  （2）3月底前，启动项目建设的前期准备工作并办理相关手续；  （3）5月底前，完成长征二号详细设计工作；  （4）9月底前，启动项目基础施工；  （5）12月底前，推进其它区域招商，力争实现项目落地。 | 12月31日 | 住建局 | 投资促进中心  房屋征收中心  自然资源分局 | 孙大庆 |
| 77.全力协调打通新府大街等瓶颈路、断头路，畅通微循环，解决群众出行难。 | （1）5月底前，完成315转播台、区政府东地块房屋征收工作；  （2）11月底前，协调市住建局、富祥实业进行东、西“断头路”贯通建设。 | 11月30日 | 住建局 | 房屋征收中心  自然资源分局  综合执法大队  统一镇  辽河街道  铁东街道 | 孙大庆 |
| **五**  **全力增进人民群众新福祉** | （一）  统筹推进城乡深度融合 | 78.常态化开展“多城联创”工作，推动城市管理向标准化、精细化转变。 | （1）3月底前，将创城指标及主街主路纳入区网格化管理，建立健全创城专项任务清单；  （2）4月底前，开展文明祭祀专项整治工作；  （3）6月底前，完善决策调度系统内“文明创建”板块；  （4）8月底前，开展物业小区“侵占公共空间、私搭乱建、侵占绿地、私种菜园”违法行为专项整治工作；  （5）9月底前，开展“露天烧烤”专项整治工作；  （6）11月底前，完成城区41条次干道、支路和公园广场基础设施等维修、维护工作；  （7）12月底前，对全区范围内的违规停放单车开展专项清理整治行动；  （8）常态化开展城区广告牌匾等市政基础设施巡查及卫生环境检查工作，发现问题及时处理。 | 12月31日 | 住建局 | 卫健局  市场监管局  网格中心  综合执法大队  交警大队  各街镇  其他相关部门 | 孙大庆 |
| 79.推进统一村15套农村小型污水处理设施建设，新增管网入户678户。 | （1）5月底前，进一步完善统一村15套小污设施建设；  （2）9月底前，完成管网入户工作。 | 9月30日 | 住建局 | 生态环境分局  统一镇 | 孙大庆 |
| **五**  **全力增进人民群众新福祉** | （一）  统筹推进城乡深度融合 | 80.加强农村户厕常态管护，巩固“厕所革命”成效。 | （1）做好农村户厕日常排查，建立排查整改台帐；  （2）指导两镇，落实与农村户厕维护企业的维护协议，保障维护服务质量，提高户厕使用效率、群众满意率。 | 长期推进 | 农业农村局 | 陆家镇  统一镇  双盛街道 | 王 茜 |
| 81.探索垃圾分类新途径，建设全域“无废城市”。 | （1）3月底前，协调京环公司推出“积分抵现金”新兑换模式，与大型超市联合开展积分兑换，方便居民兑换商品，提高居民垃圾分类参与率；  （2）12月底前，在全区范围内开展垃圾分类宣传活动，倡导市民积极参与垃圾分类，汇总收集相关材料，做好“无废城市”试点创建工作验收相关准备工作。 | 12月31日 | 住建局 | 生态环境分局  其他相关部门 | 孙大庆 |
| （二）  加快社会事业发展 | 82.坚持“五育”并举，落实“双减”政策。 | （1）6月底前，对校外培训机构《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》的签订使用落实情况开展集中整治；  （2）7月底前，开展“六步两环”教学模式研讨活动；  （3）12月底前，开展校外培训教材和从业人员专项整治工作。 | 12月31日 | 教育局 |  | 邹 勇 |
| **五**  **全力增进人民群众新福祉** | （二）  加快社会事业发展 | 83.实施名师、名校、名校长培育工程，进一步提高教育教学质量，促进中小幼教育公平均衡优质发展。 | （1）3月底前，启动名校长工作室建设；  （2）9月底前，开展第十一届“成长杯”青年教师课堂教学大赛；  （3）10月底前，完成惠民、丽景、宏伟三所幼儿园开园；开展特色学校建设展示交流活动；  （4）11月底前，开展名师引领工程；  （5）12月底前，组织优秀教师参加盘锦市学科带头人、青年教师岗位能手评选活动。 | 12月31日 | 教育局 | 富祥实业 | 邹 勇 |
| 84.推进“全国青少年近视防控适宜技术试点区”创建工作。 | （1）3月、9月，定点医疗机构到各学校开展眼保健知识宣讲；  （2）4月至6月、10月至12月，定点医疗机构到各学校开展视力筛查，对视力出现问题学生制定干预措施，分类建立档案。 | 12月31日 | 卫健局 | 教育局 | 邹 勇 |
| 85.推进“省级慢性病综合防控示范区”复审迎检工作。 | （1）4月底前，制定省级慢性病综合防控示范区迎检方案；  （2）5月底前，召开相关部门迎检部署会议，落实各单位工作任务；  （3）10月底前，做好慢病示范区复审迎检各项业务准备工作。 | 9月30日 | 卫健局 | 教育局  民政局  人社局  住建局  文旅广电局  市场监管局  各街镇  其他相关部门 | 邹 勇 |
| **五**  **全力增进人民群众新福祉** | （二）  加快社会事业发展 | 86.完善“1+4+N”分级诊疗和公共卫生防疫体系。 | （1）2月底前，“两院两中心”与市中医医院签订医联体建设协议；  （2）3月底前，加强突发公共卫生事件应急能力建设，常态化开展流调、消毒等专业技术培训；  （3）6月底前，推动市中医院重大疫情集中救治基地项目建成使用；  （4）12月底前，开展0-6岁儿童常规预防接种门诊业务能力培训。 | 12月31日 | 卫健局 | 工信局  教育局  住建局  文旅广电局  市场监管局  公安分局  各街镇 | 邹 勇 |
| 87.加快市中医医院、辽河中医康复中心建设，打造医养结合中医诊疗服务特色城区。 | （1）3月底前，旌旗社区卫生服务站投入使用；  （2）10月底前，全力推进辽河中医康复中心竣工运营；  （3）10月底前，全力推进市中医院竣工运营；  （4）11月底前，进一步完善新建社区卫生服务站功能，继续发挥河岸社区省级老年友好型社区示范作用，促进全区医养进一步融合发展。 | 11月30日 | 卫健局 | 民政局  胜利街道 | 邹 勇 |
| 88.实施文化惠民工程，完成图书馆总分馆制建设，打造公共文化供给均衡城区。 | （1）3月底前，推进区图书馆、文化馆总分馆制建设，补充馆藏图书，设置5个基层分馆服务点，实现图书通借通还；  （2）12月底前，组织开展送戏下乡、送图书、送文化辅导等文化惠民活动。 | 12月31日 | 文旅广电局 | 各街镇 | 邹 勇 |
| **五**  **全力增进人民群众新福祉** | （二）  加快社会事业发展 | 89.完善全民健身设施，办好群众性体育活动。 | （1）4月底前，完成全民体质监测工作；  （2）8月底前，筹备举办双台子区第六届全民运动会；  （3）11月底前，向上争取健身器材，在河流岸线和城市休闲广场、公园、农村文化广场等地选址安装体育健身器材20套，进一步满足群众体育健身需求。 | 11月30日 | 文旅广电局 | 各街镇 | 邹 勇 |
| 90.加强国防动员。 | （1）1月底前，开展民兵冬季训练，提高民兵冬季遂行任务能力；  （2）3月底前，完成政审、体检、役前训练等春季征兵全部工作；完成“十四五”民兵规划任务分解及对基层武装部长的集中培训；  （3）4月底前，完成2022年民兵整组任务；  （4）9月底前，完成政审、体检、役前训练等夏秋季征兵全部工作，为军队输送优质新兵；  （5）11月底前，开展国防教育进校园活动，增强青年家国情怀，普及国防知识。 | 11月30日 | 人武部 | 政府办  发改局  教育局  工信局  住建局  文旅广电局  退役军人局  各街镇  其他相关部门 | 祝美娟 |
| **五**  **全力增进人民群众新福祉** | （二）  加快社会事业发展 | 91.加强双拥共建工作。 | （1）6月底前，举办“2022年退役军人专场招聘会”；  （2）10月底前，完成全区重点优抚对象走访核查，实现全区优抚对象动态核查率100%；  （3）12月底前，完成2022年度退役士兵的档案接收、落户介绍等工作。 | 12月31日 | 退役军人局 | 人社局 | 王 茜 |
| （三）  提高民生保障水平 | 92.鼓励“大众创业、万众创新”，发挥创业带动就业倍增效益，全年新增创业2000人、带动就业4000人。 | （1）3月底前，开展“创业服务进社区”活动，营造良好的创业环境，实现新增创业200人、带动就业400人；  （2）6月底前，在一个村，一个社区设立创新创业加油站试点，推进创业工作开展。新增创业1000人、带动就业2000人；  （3）9月底前，举办“创业者联谊会”活动，形成互帮互助，辐射带动的良好创业氛围；新增创业1800人、带动就业3600人；  （4）12月底前，开展创业示范社区（村）创建，加大创业宣传。新增创业2050人、带动就业4100人。 | 12月31日 | 人社局 | 开发区管委会  各街镇 | 祝美娟 |
| **五**  **全力增进人民群众新福祉** | （三）  提高民生保障水平 | 93.提高高校毕业生、退役军人、残疾人、农民工等重点群体就业质量，城镇登记失业率控制在3%以内，零就业家庭保持动态为零。 | （1）3月底前，城镇登记失业率控制在3%以内，零就业家庭保持动态为零；  （2）6月底前，城镇登记失业率控制在3%以内，零就业家庭保持动态为零；  （3）9月底前，城镇登记失业率控制在3%以内，零就业家庭保持动态为零；  （4）12月底前，城镇登记失业率控制在3%以内，零就业家庭保持动态为零。 | 12月31日 | 人社局 | 退役军人局  残联  各街镇 | 祝美娟 |
| 94.健全多层次、全覆盖社会保障体系。 | 与全市同步，做好基本养老保险全国统筹准备工作。 | 12月31日 | 人社局 | 社保分中心 | 祝美娟 |
| 95.扎实开展长期护理保险试点工作。 | 与全市同步，做好长期护理保险试点工作。 | 12月31日 | 医保分中心 |  | 邹 勇 |
| **五**  **全力增进人民群众新福祉** | （三）  提高民生保障水平 | 96.持续改善低收入人口生产生活条件。 | （1）利用盘锦市精准扶贫大数据平台，监测低收入人口返贫致贫动态风险；  （2）协调各相关责任部门强化帮扶机制，常态做好低收入人口监测，对存在返贫致贫风险的群体精准开展有针对性的帮扶和兜底，确保不发生返贫致贫情况，不断提高生活水平；  （3）加大全面推进乡村振兴工作力度，以产业振兴为驱动，拓宽就业渠道，增加农民收入。 | 长期推进 | 农业农村局 | 信访局  教育局  民政局  人社局  住建局  卫健局  应急局  残联  医保分中心  各涉农街镇  其他相关部门 | 王 茜 |
| 97.通过国家食品安全示范城市验收。 | （1）2月底前，召开食品安全城市创建推进会；  （2）5月底前，按照盘锦市食安办统一安排，迎接省食安办检查；  （3）9月底前，对照创建国家食品安全示范城市明查暗访点位名单，开展实地检查，对发现的问题逐项进行整改；  （4）12月底前，持续巩固提高创建工作成果，迎接上级验收。 | 12月31日 | 市场监管局 | 发改局  教育局  工信局  财政局  人社局  住建局  农业农村局  商务局  文旅广电局  卫健局  生态环境分局  综合执法大队  各街镇  其他相关部门 | 王 茜 |
| **五**  **全力增进人民群众新福祉** | （四）  完善社会治理体系 | 98.加强“党建引领、智慧治理”一张网建设。 | （1）3月底前，开发建设“OA”公文收发系统，并嵌入至“党建引领、智慧治理”综合指挥平台；  （2）6月底前，在试点部门部署“OA”公文收发系统；  （3）9月底前，开发建设“智慧社区”平台应用，并嵌入至“党建引领智慧治理”综合指挥平台；  （4）12月底前，在十家试点社区部署“智慧社区”软件，同时在全区全面铺开使用“OA”公文收发系统。 | 12月31日 | 网格中心 | 相关部门  各街镇 | 孙大庆 |
| 99.推进社会治安防控体系建设，常态化开展扫黑除恶，保持打击各类违法犯罪高压态势。 | （1）1月至3月，完成年度安保维稳第一场会战，实现北京零上访、辖区零事故、队伍零违纪的“三个零”工作目标；  （2）7月至8月，完成年度安保维稳第二场会战，实现北京零上访、辖区零事故、队伍零违纪的“三个零”工作目标；  （3）10月至11月，完成年度安保维稳第三场会战，实现北京零上访、辖区零事故、队伍零违纪的“三个零”工作目标。 | 11月30日 | 公安分局 | 信访局  各街镇 | 储 良 |
| **五**  **全力增进人民群众新福祉** | （四）  完善社会治理体系 | 100.坚持“三管三必须”，压实“四个责任”，进一步加强应急管理体系和能力建设。 | （1）1月底前，制定完成年度执法计划并抓好实施；  （2）2月底前，更新“四个责任”清单及各部门权责清单，指导区安委会各成员单位开展执法检查；  （3）6月底前，更新“四个责任”清单及各部门权责清单；  （4）12月底前，完成对行业部门常态化目标责任考核和专项督查；  （5）每月召开一次专题会议，研究解决安全生产监督管理中存在的问题。 | 12月31日 | 应急局 | 区安委会  各成员单位 | 祝美娟 |
| 101.完善信访制度和人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，有效解决群众合理诉求。 | （1）坚持完善信访闭环管理、领导接访包案、信访联席会议等工作制度，提升信访办理效率和办理质量，实现国家交办第一批和第二批案件化解率100%，信访及时受理率100%，按期办结率100%，群众满意率70%以上；  （2）统筹指导全区三级人民调解委员会开展人民调解工作，实现调解率100%，调解成功率97%以上。 | 12月31日 | 信访局 | 司法局  相关部门  各街镇 | 祝美娟 |
| **五**  **全力增进人民群众新福祉** | （四）  完善社会治理体系 | 102.打好污染防治攻坚战，突出精准治污、科学治污、依法治污，中央和省环保督察反馈意见整改任务全面完成。 | （1）每月通报全区环境空气质量情况，对4条河流考核断面水质监测2次，对重点排口监测2次.  （2）3月底前，完成医疗机构医疗废物、企业危险废物申报登记工作。  （3）3月底前，完成辖区内污染源网格化监管责任体系。  （4）6月底前，对已运行的农村小型污水处理设施出水水质监测一次，确保达标排放。  （5）10月底前，完成重点监管企业土壤自行检 测工作，并将检测结果通过网站等向社会公开。  （6）10月底前，完成重污染天气应急减排清单更新工作；发生重污染天气期间，组织各相关企业按照预案要求，落实减排措施。  （7）11月底前，完成全区危险废物产生企业的规范化管理考核工作。  （8）12月底前，动态更新疑似污染地块。  （9）12月底前，对已运行的农村小型污水处理设施出水水质监测一次，确保达标排放。  （10）12月底前，按照重点污染源企业（57家）全覆盖的原则，结合执法“双随机”、日常监督检查及上级部门要求，开展常态化执法监管，对发现的环境违法行为依法、依规严肃处理。  （11）12月底前，完成中央、省生态环境保护督察反馈问题整改销号工作，常态化做好反馈信访案件复查监管，防止整改问题反弹。 | 12月31日 | 生态环境分局 | 区环委员会成员单位 | 李 洋 |
| **五**  **全力增进人民群众新福祉** | （四）  完善社会治理体系 | 103.毫不放松抓好“人、物、环境”同防，严防死守疫情防控底线。 | （1）6月底前，全力推进疫苗接种工作，进一步强化老年人和儿童疫苗接种；  （2）常态化落实落细各项疫情防控举措，严格境外及国内重点地区来（返）区人员排查隔离管控、进口冷链食品（货品）及快递业风险管控、重点人群场所常态化监测预警、医疗机构药店疫情防控措施，加强应急物资储备及应急能力准备。 | 12月31日 | 卫健局 | 区防指各成员单位 | 邹 勇 |
| 104.落实国家和省相关政策措施控增量、化存量，有效防控政府性债务风险。 | （1）3月底前，化解政府性债务12596.29万元；  （2）6月底前，化解政府性债务20744.95万元；  （3）9月底前，化解政府性债务42778.38万元；  （4）12月底前，化解政府性债务48957.25万元。 | 12月31日 | 财政局 | 富祥实业 | 祝美娟 |
| **我们要提高站位抓落实** | 105.将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，增强贯彻落实的政治自觉、思想自觉和行动自觉，把讲政治从外部要求转化为内在主动。 | | （1）1月底前，制定完成党组全年学习工作计划；  （2）坚持每月召开党组理论学习中心组学习会议，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和党中央等会议精神，学懂弄通做实，武装头脑、指导实践。 | 12月31日 | 政府办 | 各部门  各街镇 | 祝美娟 |
| 106.始终坚持党的领导，坚持人民至上，牢记“国之大者”，善于从政治上观察和处理问题、谋划和推进工作，确保党中央决策部署和省市区委工作安排不折不扣落实落地。 | | 建立常态化督查调度制度，每月对党中央和省市区重点工作推进落实情况开展督查调度、建立台账、形成通报。 | 12月31日 | 督查室 | 各部门  各街镇 | 祝美娟 |
| 类别 | 指标任务 | | 主要时间节点或阶段性量化指标 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 |
| **我们要依法行政抓落实** | 107.持之以恒落实中央八项规定精神，认真履行意识形态工作责任制和“一岗双责”，毫不松懈纠治“四风”，坚决贯彻执行民主集中制，守住红线底线。 | | （1）根据国务院、省、市廉政工作会议召开时间，适时召开区政府系统廉政工作会议，对全年工作进行安排部署；  （2）每半年通过常务会议研究1次党风廉政建设和反腐败工作；  （3）按照中央八项规定、党风廉政建设、履行“一岗双责”等工作要求，认真开展廉政约谈、警示教育、调研等各项工作。 | 12月31日 | 政府办 | 各部门  各街镇 | 祝美娟 |
| 108.自觉接受区人大依法监督、区政协民主监督以及社会舆论监督。不断强化审计监督，依法治区、依法行政、依法办事，把权力关进制度的“笼子”、始终在法治的轨道上运行。 | | （1）3月底前，完成全区人大代表建议和政协委员提案交办工作；  （2）10月底前，完成全区人大代表建议和政协委员提案办理工作；  （3）坚持政府类投资项目、工程，审计监督全覆盖；  （4）坚持政府类文件全部通过法制审查，所有执法行为全部于法有据，主动向社会公开；  （5）贯彻落实政府重大事项、重大决策以及国有资产管理情况向人大常委会报告制度，主动接受人大依法监督和政协民主监督。 | 12月31日 | 政府办 | 各部门  各街镇 | 祝美娟 |
| **我们要敢于斗争抓落实** | 109.赞成什么大张旗鼓、反对什么旗帜鲜明。奔着问题去、迎着困难上、绝不绕道走，出真招、办实事、求实效。决不允许虚与委蛇、自行其是；决不允许做选择、搞变通；决不允许上有政策、下有对策；决不允许碰到问题往上推、落实责任向下甩。坚决做到工作不抓精细绝不放过、不抓到底绝不松手、不达目的绝不罢休。 | | 健全完善“带头抓落实、善于抓落实、层层抓落实”工作机制，关键少数带头、发挥头雁作用，率先垂范、以上率下、协调联动、形成合力。 | 12月31日 | 政府办 | 各部门  各街镇 | 祝美娟 |
| **我们要勇于担当抓落实** | 110.主动对标“我将无我、不负人民”的最高境界，永葆为人民谋幸福的初心、永做为百姓办好事的公仆，以无怨无悔、无私奉献的境界情怀，兢兢业业、竭尽全力的奋斗姿态，全心全意把人民群众最关心最期盼的事情抓实办好，时刻与人民群众想在一起、干在一起，努力让人民群众吃得放心、穿得称心、用得舒心、生活安心。 | | 区政府领导班子成员每年深入分管领域开展调研不少于60次，全力解决一批民生痛点难点问题，撰写调研报告不少于2篇。 | 12月31日 | 政府办 | 各部门  各街镇 | 祝美娟 |
| **我们要创先争优抓落实** | 111.时刻把争先进、争创新、争示范作为工作目标，敢于向国家、省、市战略对标，向全区20余万人民的根本利益对表，善于蹦高摘桃、做到与时俱进，  不断完善自我、提高自我、突破自我，精益求精、追求完美，奋力创造“双台子标准”“双台子模式”“双台子经验”，让双台子在建设辽宁全面振兴全方位振兴先行区中干在实处、走在前列。 | | （1）3月底前，制定完善区政府工作规则，推动各项工作科学化、项目化、链条化、高效化开展；  （2）5月底前，按照“四化”要求，制定完善政府各类工作标准化清单，通过网格化、智慧化赋能，推动各项工作高标准、高质量、高效率实施。 | 12月31日 | 政府办 | 各部门  各街镇 | 祝美娟 |
| **我们要只争朝夕抓落实** | 112.像珍惜生命一样珍惜时间，不断强化今天再晚也是早，明天再早也是晚的紧迫意识，始终保持冲刺的姿态和赶考的状态，坚持发扬“马上就办、真抓实干”的工作作风，会散立行、见文即落，快人一招、先人一步，时刻想在前、干在前、走在前，确保说一件、干一件，干一件、成一件。 | | （1）严格执行公文签批制度，做到“文不过夜、事不隔日”；  （2）统筹抓好区政府班子成员批示及会议部署工作，登记编号、转办处理、限时反馈、一盯到底。 | 12月31日 | 政府办 | 各部门  各街镇 | 祝美娟 |

2022年双台子区十件民生实事

| 类别 | | 指标任务 | 主要时间节点或阶段性量化指标 | 完成时限 | | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共确定工作任务10项、形成阶段性指标31个。 | | | | | | | | |
| **十件民生实事** | 1.建设6个康复辅具社区租赁体验店，进一步提升老年人、残疾人生活品质。 | | （1）3月底前，确定康复辅具租赁运营企业，制定租赁目录；  （2）4月底前，完成康复辅具进社区2家；  （3）5月底前，累计完成康复辅具进社区4家；  （4）6月底前，累计完成康复辅具进社区6家。 | | 6月30日 | 民政局 | 各街道 | 王 茜 |
| 2.实施兴农街改造工程，进一步解决城区内涝问题。 | | （1）5月底前，完成前期设计、立项、可研、招投标、施工许可证办理等前期工作；  （2）10月底前，完成排水、道路等设施改造工程；  （3）12月底前，完成工程竣工验收及决算审核工作。 | | 12月31日 | 住建局 | 发改局  自然资源分局  综合执法大队  胜利街道  建设街道 | 孙大庆 |
| **十件民生实事** | 3.实施二中小区、团结小区改造工程，进一步改善居民居住环境。 | | （1）3月底前，完成老旧小区改造工程前期的规划、设计、概算、招投标等工作；  （2）7月底前，完成老旧小区改造工程的弱电、燃气、供暖、自来水等管线落地工作；  （3）9月底前，完成老旧小区改造工程的绿化、道路、排水工作；  （4）11月底前，完成老旧小区改造工程的监控、照明等工作；  （5）12月底前，完成老旧小区改造竣工验收等收尾工作。 | | 12月31日 | 住建局 | 发改局  工信局  自然资源分局  综合执法大队  消防救援大队  胜利街道  红旗街道  其他相关部门 | 孙大庆 |
| 4.建设舍得园等4个“口袋公园”，进一步满足居民休闲需要。 | | （1）5月底前，完成1.5万株乔木、灌木的栽植补植工作；  （2）9月底前，完成2.3万平方米花卉、草坪和模纹植物的栽植补植工作；  （3）11月底前，完成一统河南路东侧口袋公园、辽化医院三角地口袋公园、舍得园及红日小区北侧口袋公园基础设施、绿化等工作。 | | 11月30日 | 住建局 |  | 孙大庆 |
| **十件民生实事** | 5.用好各类闲置及低效公共空间，通过引进智慧停车系统、建设立体停车楼、合理施划停车位等多种方式，新增停车位1000个，缓解群众停车难。 | | （1）5月底前，完成智慧停车场（楼）等相关手续并启动建设工作；  （2）12月底前，通过老旧小区改造、建设各类停车场等形式新增停车位1000个以上。 | | 12月31日 | 住建局 | 自然资源分局  综合执法大队  各街道 | 孙大庆 |
| 6.建设统一镇卫生院铁东院区，进一步为辽河新城居民提供优质医疗卫生服务。 | | （1）5月底前，完成统一卫生院铁东院区改造项目工程建设方案设计；  （2）12月底前，按照建设方案完成施工建设。 | | 12月31日 | 卫健局 |  | 邹 勇 |
| **十件民生实事** | 7.开展智慧社区建设试点，进一步便利居民生活。 | | （1）6月底前，征集各社区需求，搭建“智慧社区”平台框架；  （2）9月底前，开发建设“智慧社区”平台应用，嵌入至“党建引领智慧治理”综合指挥平台；  （3）12月底前，在10家试点社区内部署“智慧社区”软件并开展培训。 | | 12月31日 | 网格中心 | 各街道 | 孙大庆 |
| 8.建设智能办事大厅，进一步实现信息多跑路、百姓少跑腿。 | | （1）6月底前，完成规划设计、招投标工作；  （2）8月底前，完成智能化办事大厅建设并投入使用。 | | 8月31日 | 营商局 |  | 祝美娟 |
| **十件民生实事** | 9.完成长征二号、酒厂南侧平房等项目征收安置工作，进一步圆好百姓安居梦。 | | （1）3月底前，完成回迁安置370户；  （2）6月底前，完成回迁安置693户；  （3）9月底前，完成回迁安置905户；  （4）10月底前，完成回迁安置1050户； | | 10月31日 | 房屋征收中心 | 富祥实业  建设街道  辽河街道 | 孙大庆 |
| 10.对长征小学等4所学校实施改造提升工程，完善校园基础设施建设。 | | 拟对长征小学，辽化小学、高家小学、九化小学四所学校进行提质改造和基础设施建设。  （1）6月底前，完成工程招投标；  （2）9月底前，完成维修改造；  （3）12月底前，完成功能室更新装配。 | | 12月31日 | 教育局 | 发改局  财政局 | 邹 勇 |