2020年度盘山县农村户厕建设改造项目

重点绩效评价报告

按照《财政部关于开展2020年度市本级重点项目支出绩效评价工作的通知》（盘财绩{2021}125号）要求，盘山县农业农村局对2020年度盘山县农村户厕建设改造项目补助资金开展了绩效自评，现将有关情况予以上报。

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政下达专项资金支付预算和绩效目标情况

1、专项资金支付预算情况

2020年度财政农村户厕建设改造项目预算资金513.3万元，全年总预算资金513.3万元，我局2020年度共收到财政农村户厕建设改造项目补助专项拨付资金116万元。全年执行率22.6%。

2、年度总体目标情况

2020年设定全县实施农村户厕建设改造24250户，实际完成农村户厕建设改造24250户，完成设定处理量。

（二）绩效目标完成情况分析

1、决策指标完成情况分析

（1）项目立项

我局按照《盘山县农村户厕建设改造项目可行性研究报告》《盘山县农村户厕建设改造实施方案》，全面推进农村户厕建设改造工作，全力助推乡村振兴，实现乡村文明。

（2）绩效目标

我局按照全县各镇（街道）任务目标，倒排工期、挂图作战，确保按照时间节点完成全部工作任务。

（3）资金安排

2020年度财政农村户厕建设改造预算资金513.3万元，实际全年总拨付资金116万元，预算执行率22.6%。明确专项资金使用方法，确保资金专款专用，并接受有关部门的监督，进一步提高了资金使用的安全性、规范性和有效性。

2、 管理指标完成情况分析

（1）预算管理

全年农村户厕建设改造项目预算513.3万元，实际拨付116万元，资金到位率为22.6%.

3、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

截至2020年末，全县完成农村户厕建设改造24250户。

（2）时效指标

全县农村户厕建设改造项目在规定的时间内完成，达到时效指标要求。

（3）成本指标

农村户厕建设改造成本，不超过招标控制价。

4、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

改造、使用无害化卫生厕所是一种健康投资，可减少医药费的支出，同时可提供高效有机肥，提高农作物产量，减少购买肥料的支出，降低生产成本，提高地力。

（2）社会效益指标

增强了群众卫生意识，大幅提高居民生活水平和身体健康质量，提高农村居民对政府的满意度，改变农村的生活环境，促进新农村建设和发展。

（3）生态效益指标

使用无害化卫生厕所可消除粪便对环境和地下水的污染，保护了环境，可有效降低臭气深度、蝇密度、土壤蛔冲和虫卵，减少大肠杆菌对蔬菜的污染，有利于保护土地资源的可持续利用。

（4）可持续影响指标

通过《盘山县农村户厕运营维护管理条例》的制定，明确各镇（街道）作为农村户厕运营维护的责任主体，为群众张贴《盘山县农村户厕运营信息卡》，明确清掏、维修负责人，确保农村户厕坏了有人修、满了有人掏，确保农村户厕好用、用得久。

5、满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标

通过征求改厕农户对改厕工作的满意度的调查，农户满意度达95%以上。

（2）社会公众满意度指标

服务盘山县内改厕农户，公众满意度均在95%以上。

二、改进措施

（一）存在问题

1、不会用问题。对百姓的宣传教育不够，群众对室内改厕后需定期清掏化粪池不了解。

2、不愿用问题。由于现在农村常住人口老龄化日趋严重，老年人受传统生活习惯的影响不愿意在室内如厕和不舍得用。

3、排查整改问题。部分镇（街道）对化粪池坍塌、漂浮现象未整改。因居民的住宅地基全部由石头砌筑，穿越安装滑粪管难度较大，导致整改施工进度慢。

4、施工问题。部分镇（街道）在施工过程中，存在施工质量差、没有全部完工等问题。主要表现为：化粪池清掏口与玻纹管连接时没有打胶，在雨季地下水位升高时出现地下水渗进化粪池现象；坐便器没有安装、没与自来水连接现象；化粪池盖、雨帽缺失现象；验收资料未完成现象等。

（二）下步工作

1、加大整改力度。我县将严格按照省、市改厕问题排查整改工作要求，进一步细化目标任务、夯实工作责任，推进整改工作进度，确保按期完成农村户厕问题排查整改工作。对发现的问题立即整改，保证农村户厕能用、好用、会用、愿用。

2、加大宣传力度。组织人员入户宣讲，一对一讲解户厕使用方法，在适当位置张贴使用方法或明白纸。讲解演示户厕清掏方法和注意事项。对不愿用的农户，通过村内微信群、广播、发放宣传单等形式向村民宣传户厕正确使用方式，逐渐改变村民如厕习惯，确保村民会用、愿用新建户厕。

三、绩效评价结果拟应用和公开情况

将结合绩效自评结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在问题等结合分析，作为以后年度专项资金申请和分配的重要依据。同时，将绩效自评结果按有关要求及程序公开并上报主管单位。

盘山县农业农村局

2021年7月15日