## 区任务
附件3
大洼区《政府工作报告》任务推进情况表
2022-03-01
序号 | 工作任务 | 任务链 | 牵头单位 | 责任链 | 完成时限 | 推进情况
一、2022年全区经济社会发展的主要预期目标
1 | 规模以上工业增加值增速由负转正 | 6月30日前，形成工业经济运行分析半年工作报告； 12月31日前，强化工业经济运行调度和项目保障工作，确保工业经济稳步运行 | 区工信局 | 分管区长：于淼 局长：陈卓 分管局长：佟杰 责任科室：运行室 责任科室负责人：张蒙 具体负责人：张蒙 | 2022年年底前 | 一季度，规上工业总产值预计完成18.58亿元，同比下降55%；增加值预计完成3亿元，预计增速-62%。现阶段，全力推进工业经济运行调度，积极挖潜大企业、培育大项目，确保应统尽统
二、打好产业升级突破战，厚植实力大洼新优势
2 | 策划包装项目100个以上 | 3月31日前，完成策划包装项目60个； 6月30日前，完成策划包装项目100个 | 区投资促进中心 | 分管区长：于淼 主任：孙野 分管主任：高华江 责任科室：产业规划办公室 责任科室负责人：李岩 具体负责人：李岩 | 2022年6月底前 | 截至目前，全区各招商责任单位共完成策划包装项目93个
3 | 全年计划新开工项目100个以上、竣工项目70个以上 | 3月31日前，完成新开工项目25个，竣工项目18个； 6月30日前，完成新开工项目50个，竣工项目36个； 9月30日前，完成新开工项目75个，竣工项目52个； 12月31日前，完成新开工项目100个，竣工项目70个 | 区发改局 | 分管区长：于淼 局长：徐忠良 分管局长：高德志 责任科室：项目办 责任科室负责人：刘建宇 具体负责人：刘建宇 | 2022年年底前 | 截至目前，全区新开工项目54个，竣工24个
4 | 充分释放国家现代农业产业园、“中国好粮油”行动示范区的牵动效应，坚持推进水稻品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，鼓励水稻新品种研发推广，加强水稻质量标准体系和检验检测平台建设，发展壮大稻米精深加工产业，全面提升稻米全产业链发展水平 | 3月31日前，与沈阳农业大学、辽宁省农科院建立协作关系，开展新品种引进、技术服务推广； 6月30日前，完成区级农业产业化龙头企业摸底统计工作；完成土地规模化经营40万亩。完成若干个新品种引进，并移栽到农业科技试验示范基地，进行水稻试验示范展示工作； 8月31日前，完成建设新品种试验示范基地摸底调查工作； 11月30日前，完成建设新品种试验示范基地验收工作； 12月31日前，完成市级和省级农业产业化龙头企业申报、筛选、审核把关，做好申报工作。完成水稻新品种试验示范和推广工作 | 区农业农村局 | 分管区长：林学玮 分管局长：张妍青 责任科室：大洼区国家现代农业产业园管理办公室、产业办、农业综合办公室 责任科室负责人：荆晓军、陈旭光、林凯 具体负责人：佟建坤、陈旭光、林凯 | 2022年年底前 | 此项工作暂未开展
5 | 发挥嘉润禾食用菌专业合作社示范作用，加快建设区域性食用菌示范生产基地 | 3月31日前，推进辽宁省林业推广项目实施，按时间节点顺序完成生产平菇菌棒11万棒，香菇菌棒2.5万棒，白玉木耳菌棒5万棒； 6月30日前，完成2022年上半年菌棒销售、产值及出口情况； 10月31日前，积极推进食用菌高标准产业园建设项目，做初期项目规划设计； 12月31日前，完成嘉润禾合作社全年本地内菌棒销售、及外省市销售、产值及出口情况 | 区农业农村局 | 分管区长：林学玮 分管局长：张妍青 责任科室：产业办 责任科室负责人：陈旭光 具体负责人：陈旭光 | 2022年年底前 | 按照订单出口的菌棒，现在正在有序生产中，截至目前，已出口15万棒。内销菌棒订单已生产约30万棒，其中平菇菌棒17万棒、香菇菌棒8万棒、白玉木耳菌棒5万棒；利用芦苇作为基质培育食用菌技术推广项目，已开始前期准备工作,平菇菌棒已有序入棚3万棒
6 | 支持光合蟹业混合所有制改革，利用3至5年时间培育农业板块上市公司 | 3月31日前，完成成立区混改工作专班，明确分工，选择评估机构和上市辅导机构进场； 6月30日前，完成混合所有制改革签约； 12月31日前，完成新三板创新层上市 | 区农业农村局 | 分管区长：林学玮 分管局长：王永辉 责任科室：渔业科 责任科室负责人：夏凯 具体负责人：夏凯 | 2022年年底前 | 正在成立区混班工作专班，并明确分工
7 | 继续开展“田间课堂”“农技大篷车”等多种形式的职业技能培训，培育新型职业农民 | 3月31日前，完成540名高素质农民的招生工作； 6月30日前，完成540名高素质农民的线上培训和理论培训； 12月31日前，完成实训、外出考察、绩效考评、线上评价、学员档案管理等工作 | 区农业农村局 | 分管区长：林学玮 分管局长：王永辉 责任科室：乡村振兴办 责任科室负责人：李洪辉 具体负责人：李洪辉 | 2022年年底前 | 截至目前，已完成540名高素质农民的招生工作，线上培训工作有序开展
8 | 传承发扬二界沟古渔雁文化、西安上口子高跷、田庄台小吃等非遗文化，多元融合稻草艺术节、插秧节、开海节等辽河口文化 | 3月31日前，上口子高跷和田庄台小吃等非遗项目参加百年福街第一届迎春灯会活动； 6月30日前，将刘则亭老人讲述的古渔雁民间故事整理成初稿； 12月31日前，协助相关部门做好稻草艺术节、插秧节、开海节等活动 | 区文旅局 | 分管区长：宋锦 局长：张福龙 分管局长：姜昕 责任科室：文化室 责任科室负责人：侯晓军 具体负责人：丁美秋 | 2022年年底前 | 上口子高跷和田庄台小吃等非遗项目已参加百年福街第一届迎春灯会活动。开海节由于疫情原因已取消
9 | 积极承接辽滨经济区产业溢出效应，以临港经济开发区为“龙头”，加快“一区多园”发展 | 3月31日前，与华锦集团、宝来巴塞尔及金发科技有限公司对接洽谈，沟通下游产业招商项目 | 临港经济开发区管委会 | 主要领导：王小松 分管领导：赵军 责任科室：招商部 部门负责人：邵立波 具体负责人：李含 | 2022年年底前 | 2月末，分别对接兵器华锦、宝来金发科技有限公司，与企业相关领导见面洽谈，沟通产业招商事宜
10 | 依托盘锦石化及精细化工产业基地建设，重点发展精细化工、石化装备配套、乙烯下游深加工等产业链项目 | 积极对接华锦集团1500万吨炼化一体化项目部、宝来集团北燃公司、金发科技新材料有限公司ABS及配套项目，并围绕重点发展项目，查找目标企业、科研院所，加快项目引进速度 | 临港经济开发区管委会 | 主要领导：王小松 分管领导：赵军 责任科室：招商部 部门负责人：邵立波 具体负责人：李含 | 2022年年底前 | 1.2月下旬，管委会副主任赵军、招商部长邵立波到北方华锦集团有限公司进行对接，探讨浙江余姚塑博会招商推介及下游招商工作； 2.3月9日，宝来金发科技有限公司关总一行到临港经济区考察，与开发区党工委书记齐东风、管委会副主任王小松、副主任赵军就下游产业招商进行深入交流
11 | 依托东北粮食集散和精深加工基地建设，重点发展米糠油、阿魏酸、谷维素等产业链项目 | 开展产业链招商，围绕港区内中储粮、汇福粮油、益海嘉里及园区内粮食仓储加工基地，充分发挥园区土地承载空间、区位等优势，拉长大米及食用油产业链 | 临港经济开发区管委会 | 主要领导：王小松 分管领导：赵军 责任科室：招商部 部门负责人：邵立波 具体负责人：李含 | 2022年年底前 | 已到北京中科院过程工程研究所对接，推进辽宁中汇三禾农业科技公司与研究所就功能性大米深加工项目深度合作。目前就相关合作事宜达成初步意向
12 | 依托临港医疗卫材产业基地建设，重点发展医疗卫生、生活清洁等产业链项目 | 依托盘锦禹王无纺布有限公司国家级防疫物资供应商年产10万吨无纺布和5000吨熔喷无纺布及盘锦宝来集团与利安德巴塞尔公司聚烯烃、盘锦伟英兴高性能材料有限公司1500吨聚醚醚酮等塑料原材料优势，加快项目引进步伐 | 临港经济开发区管委会 | 主要领导：王小松 分管领导：赵军 责任科室：招商部 部门负责人：邵立波 具体负责人：李含 | 2022年年底前 | 辽宁合众科技新材料有限公司、佛山嘉博卫生用品科技有限公司已与开发区完成初步框架签约。其中佛山佳博生产设备已进场
13 | 做实新立、新开、新兴、清水等镇街工业集聚区，促进镇街工业产业联动发展 | 6月30日前，做好新立、新开、新兴、清水等镇街工业集聚区走访调研工作； 12月31日前，做实新立、新开、新兴、清水等镇街工业集聚区，促进镇街工业产业联动发展 | 区工信局 | 分管区长：于淼 局长：陈卓 分管局长：佟杰 责任科室：运行室 责任科室负责人：张蒙 具体负责人：张蒙 | 2022年年底前 | 制定实施《大洼区工信局“进企业、访实情、解难题、促发展”包保帮扶工作方案》，定期走访调研新立、新开、新兴、清水等工业集聚区企业，了解企业实际情况，存在困难和下步发展规划，精准服务企业
14 | 培育“专精特新”企业、科技型中小企业、高新技术企业10户以上 | 培育专精特新企业2户，科技型中小企业5户、高新技术企业4户 | 区工信局 | 分管区长：于淼 局长：陈卓 分管局长：吴培 责任科室：中小室 责任科室负责人：王秀 具体负责人：高达 | 2022年年底前 | 已建立专精特新梯度培育库，库内现有企业14户，组织6户企业申报省级专精特新小巨人产品、企业、小巨人，待省里认定
15 | 加快推进数字产业化和产业数字化，围绕5G、人工智能、区块链等新技术领域，推动智能石化装备、智慧物流、智慧园区等领域科技成果的首发首试和应用 | 2022年年底前，加快推进数字产业化和产业数字化，围绕5G、人工智能、区块链等新技术领域，推动智能石化装备、智慧物流、智慧园区等领域科技成果的首发首试和应用 | 区工信局 | 分管区长：于淼 局长：陈卓 分管局长：王建淞 责任科室：科技室 责任科室负责人：宁泰山 具体负责人：赵东博 | 2022年年底前 | 截至目前，全区开通5G基站390个。积极推进5G+临港经济区和5G+帅乡园的基础设施建设与应用以及联通公司5G基础设施建设项目
16 | 建设鼎兴红悦广场商业综合体，打造提升巴黎春天商街、田家大集、东部城区早市、昆仑商厦夜市等一批特色商业街区 | 3月31日前，推进鼎兴红悦广场商业综合体开业； 6月30日前，围绕昆仑夜市、巴黎春天等夜市打造夜经济； 12月31日前，提升巴黎春天商街、田家大集、东部城区早市、昆仑商厦夜市等一批特色商业街区 | 区商务局 | 分管区长：于淼 局长：高巍 分管局长：张雷 责任科室：商贸物流服务室 责任科室负责人：郭玟希 具体负责人：郭玟希 | 2022年年底前 | 1.鼎兴红悦广场已正式营业。努力打造大洼城市中心，重塑城区商业新格局； 2.积极推动田家街道富田大街、大洼街道书香晟苑巷两条街区的特色餐饮工作，打造“特色示范”餐饮新街区； 3.疙瘩楼水库、北旅田园等各景区已开展各种主题活动。目前，因疫情原因已闭园；昆仑夜市、巴黎春天夜市等夜市正在积极推进特色商业街区夜市工作
17 | 组建大洼旅游产业联盟，搭建专业性旅游交易服务平台 | 3月31日前，完成大洼旅游产业联盟组建工作 | 区文旅局 | 分管区长：宋锦 局长：张福龙 分管局长：孙玉红 责任科室：旅游室 责任科室负责人：李政 具体负责人：李政 | 2022年年底前 | 组建大洼旅游产业联盟相关材料基本形成，与涉旅企业对接，对意向单位进行调研，向全区50家涉旅企业发放产业联盟调查问卷，23家同意加入旅游产业联盟，并推出相应的优惠政策。拟将辽宁作家田园文化旅游产业发展有限公司为联盟牵头运营企业。因疫情原因，景区停业，北旅项目负责人在沈阳，暂时不能回盘，旅游联盟成立大会推迟召(具体时间，视疫情进展情况再定)
18 | 旅游综合收入增长13%以上 | 12月31日前，旅游综合收入增长13%以上 | 区文旅局 | 分管区长：宋锦 局长：张福龙 分管局长：孙玉红 责任科室：旅游室 责任科室负责人：李政 具体负责人：李政 | 2022年年底前 | 春节期间，大洼区文旅市场游客达75.6万人次，总收入实现6亿元。其中，重点景区游客达8万余人次，总收入实现1352.67万元，比去年同期增长20%以上
三、打好改革开放攻坚战，激发活力大洼新动能
19 | 深化国资国企改革，加强经营性国有资产管理，做好农垦集团、城市公用集团等国企改革的“后半篇文章”，提高国企经营效益和贡献度，国有资本收益增长8%以上 | 3月31日前，完成我区经营性资产统计汇总工作，将国有资本收益增长8%纳入全年考核任务； 6月30日前，协助农垦集团、城市公用集团企业改革工作； 12月31日前，完成企业经营性资产使用及国有资本收益完成情况汇总工作 | 区财政局 | 分管区长：于淼 局长：李彬 分管局长：王吉军 责任科室：产权与考核管理办公室 责任科室负责人：张贺 具体负责人：刘莹、苗阳 | 2022年年底前 | 已完成区水利局经营性资产整理汇总工作，同时正在结合省、市、区2022年重点工作任务制定考核任务
20 | 深化要素市场配置改革，全面盘活批而未供和闲置土地，实施“标准地”改革，扩大国有农场居民点住房用地改革成果 | 国有农场居民点住房用地改革： 3月31日前，继续完成对国有农场居民点住房用地改革试点范围内的申请人进行办理； 6月30日前，按照区委区政府的拆迁村屯进展工作的安排，完成对迁村屯整体运，对姚家屯、姜家屯，按照规划先行、统一编制村庄规划，积极探索与创新； 12月31日前，区委区政府将对剩余的94宗整体流转的地块收回，解除出让合同，收回土地使用权，注销不动产权证书。收回土地使用权后将农场居民点住房用地全域流转 实施“标准地”改革： 12月31日前，待市政府下发“标准地”改革工作实施方案正式文件后，按照文件实施 盘活批而未供和闲置土地： 12月31日前，完成省市下达的指标任务 | 市自然资源局大洼分局 | 分管区长：邢云志 局长：张伟 分管局长：徐剑峰 责任科室：自然资源所有者权益股、验收和批后管理股 责任科室负责人：孙龙、晏杨 具体负责人：孙龙、晏杨 | 2022年年底前 | 国有农场居民点住房用地改革：按照方案推进工作； 实施“标准地”改革：待市政府“标准地”政策出台后，按照市里政策执行； 盘活批而未供和闲置土地：对土地市场进行了重新摸排和梳理，建立了“土地市场”的动态管理台账和图层信息数据库，实现了上图入库，并分别具体制定问题清单、责任清单、任务清单。目前正在按照区委区政府要求推进
21 | 深化预算管理制度改革，做实收入、支出、化债指标考核体系 | 加大税收挖潜力度，实现应收尽收；2022年财政一般性支出较上年决算数压减10%以上；化解存量债务，严禁发生新增债务 | 区财政局 | 分管区长：于淼 局长：李彬 分管局长：李冰 责任科室：预算室 责任科室负责人：王涛 具体负责人：吴琼 | 2022年年底前 | 强化税收征管，加强税源分析，确保各项税收及时入库。加强债务管控，有效化解债务风险
22 | 继续推进公立医院综合改革 | 3月31日前，持续深化医疗体制改革，推动公立医院治理体系和治理能力建设，加快建立现代医院管理制度； 12月31日前，推动现代医院管理制度建设，进一步完善管理章程 | 区卫健局 | 分管区长：宋锦 局长：徐艳艳 分管局长：林路明 责任科室：医政股 责任科室负责人：孙家刚 具体负责人：孙家刚 | 2022年年底前 | 督促公立医院能力建设
23 | 深度融入共建“一带一路”和全省“一圈一带两区”的区域发展格局，加强与京津冀雄地区的通道对接、产业对接、平台对接和市场对接，积极参与无锡盘锦、营口盘锦和锦州盘锦的产业协作、要素共享和市场共荣 | 加强与无锡对口合作，加大产业对接、重大项目合作力度 | 区投资促进中心 | 分管区长：于淼 主任：孙野 分管主任：高华江 责任科室：投资考核督查室 责任科室负责人：陈楠楠 具体负责人：陈楠楠 | 2022年年底前 | 受疫情影响，开展线上招商和项目洽谈。同时重点推进无锡碧诺环保田园牧歌项目，以此项目为基础开展以商招商
24 | 积极融入盘锦港集疏运体系，主动接受辽滨经济区开发开放的带动和辐射，打通临港经济开发区开放通道，加快构建内外兼顾、陆海联动、多向并进的全方位开放新格局 | 6月30日前，拟请政府与辽东湾建立《临港与辽东湾区域发展规划》； 9月30日前，建立并做好与辽东湾新区规划制度衔接； 12月31日前，做好招商引资、产业配套有序衔接 | 临港经济开发区管委会 | 主要领导：王小松 分管领导：王小松 责任科室：经济发展局 部门负责人：赵爽 具体负责人：王琦 | 2022年年底前 | 按照市区推进项目高质量发展意见，依托现有产业发展情况，形成临港经济区聚烯烃下游、医疗卫材、粮油生物科技三条主导产业链
25 | 全力推动行政审批制度改革向更深层次突破，推行“容缺受理”“以函代证” | 3月31日前，完成“容缺受理”审批事项的梳理工作； 6月30日前，完成行政许可政务服务事项的审批要件、审批环节、审批流程的梳理工作； 12月31日前，完成全面完成简化审批工作，真正达到要件最简、流程最少 | 区营商局 | 分管区长：于淼 局长：孟丹 分管局长：鲁滨海 责任科室：行政审批管理室 责任科室负责人：郑翼 具体负责人：郑翼 | 2022年年底前 | 已完成第二批27项“容缺受理”政务服务事项清单的梳理工作
26 | “一网通办”实办率超过90%。加强12345平台建设，优化“指尖大洼”APP功能，高效办理企业诉求 | 3月31日前，开展“一网通办”系统操作培训，组织各单位进一步完善政务服务事项网上办事指南。完善《诉求责任确权清单》，满意率达到90%以上，办结率达到90%以上，综评分达到9.0； 6月30日前，开展一体化平台待预审办件和预警办件督办，实现待预审办件和预警办件动态清零。“指尖大洼”满意率达到92%以上，办结率达到92%以上，综评分达到9.2； 12月31日前，实现“一网通办”实办率超过90%目标。“指尖大洼”满意率达到96%以上，办结率达到96%以上，综评分达到9.6 | 区营商局 | 分管区长：于淼 局长：孟丹 分管局长：鲁滨海 董辉 责任科室：政务运行服务室 责任科室负责人：李宇、贺可新 具体负责人：李宇、贺可新 | 2022年年底前 | 1月20日，组织区27家相关单位召开“一网通办”业务培训会，对事项库维护人员进行集中培训，印发《关于推进事项库建设标准化规范化的通知》等文件，组织各单位进一步完善政务服务事项网上办事指南。一季度，大洼共接到各类群众诉求53条，有效案件50件，办结34件，有效案件办结率68%，群众参与评价31件，群众参与评价率62%
四、打好城乡更新持久战，绘就美丽大洼新画卷
27 | 高质量编制国土空间规划 | 3月31日前，完成15个规划初稿； 6月30日前，完成规划初稿征求意见及审查； 9月30日前，完成规划终稿； 12月31日前，完成规划成果上级备案 | 市自然资源局大洼分局 | 分管区长：邢云志 局长：张伟 分管局长：魏海峰 责任科室：建设项目服务股 责任科室负责人：刘金海 具体负责人：刘金海 | 2022年年底前 | 截至目前，15个乡镇级国土空间规划初步成果已完成。并将规划成果报送各镇街政府和相关部门征求意见，规划编制单位正按照收集的意见对规划初稿进行第一轮修改完善
28 | 坚持留白留璞增绿，实施道路、雨污管网、高档住宅小区等一批城市更新工程，提升城市的功能品质和居住品质 | 12月31日前，完成大洼区东部城区道路管网一期工程建设并竣工验收 | 区住建局 | 分管区长：邢云志 局长：焦万翱 分管局长：黄亮 责任科室：城乡建设管理室 责任科室负责人：单中洋 具体负责人：吴凯 | 2022年年底前 | 已铺设完成山皮石及部分排水管网
29 | 学习借鉴先进地区数字化治理城市的成功经验，以数字赋能城市治理，以“绣花功夫”提升城市治理水平 | 3月31日前，完成平台网格和巡查轨迹的科学划分和设定，为城市精细化治理打好基础； 6月30日前，完成平台数据信息整合，形成网格电子任务自动生成； 12月31日前，明确平台网格任务，完成网格任务自动推送，推动城市治理智能化精细化 | 区智慧城市管理中心 | 分管区长：宋锦 局长：张金野 分管局长：田辉 责任科室：网格管理室 责任科室负责人：曲井会 具体负责人：曲井会 | 2022年年底前 | 初步完成网格划分，更新网格内数据信息，统合平台城市运行监测信息、数据协同共享和分析等功能，推进事件发展趋势分析研判
30 | 优化村庄布局，有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作，布局一批产业强、环境美的特色示范村庄 | 3月31日前，完成36个村庄规划编制前期准备； 6月30日前，完成村庄规划初步成果及征求意见； 9月30日前，完成村庄规划成果； 12月31日前，完成村庄规划成果上级备案 | 市自然资源局大洼分局 | 分管区长：邢云志 局长：张伟 分管局长：魏海峰 责任科室：建设项目服务股 责任科室负责人：刘金海 具体负责人：刘金海 | 2022年年底前 | 截至目前，36个村庄规划已完成初稿编制工作。为了提升公众参与度，使规划能够真实的反映百姓述求，更好的提升规划编制质量，规划初稿已报送各镇街，通过村委会向村民进行公示、召开村民代表大会、召开村委会等形式广泛征求意见
31 | 实施农村人居环境整治五年提升行动，推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加强农村黑臭水体治理，健全农村垃圾分类、污水处理设施和户厕运维管护机制，提高村屯道路、边沟等基础设施养护水平，创建美丽庭院，巩固提升全域美丽乡村建设成果 | 9月30日前，完成148个堆粪场、三个粪污处理中心建设完成并通过验收； 12月31日前，完成畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到92%1;按照《大洼区农村户厕运行管理办法》的要求做好落实 | 区农业农村局 | 分管区长：林学玮 分管局长：王永辉、李庆科 责任科室：畜牧和兽医办公室、社会事业促进和供给侧结构性改革办公室 责任科室负责人：柳丽、马雷 具体负责人：徐万志、高洋 | 2022年年底前 | 截至目前，148个堆粪场，已完工138家，剩余10个已开工。清水粪污资源化利用中心已安装设备，东风金昌牧业、田庄台和欣鸡场设施改造主体土建工程完成，设备正在调试。畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到92%
五、打好生态环境立体战，擦亮生态大洼新名片
32 | 大力发展新能源产业，推进可再生能源规模化应用，鼓励公共机构使用清洁能源，发展节能低碳建筑 | 大力推进新能源建设项目 | 区发改局 | 分管区长：于淼 局长：徐忠良 分管局长：高德志 责任科室：管道保护及招投标股 责任科室负责人：王中辉 具体负责人：王中辉 | 2022年年底前 | 积极招引新能源建设项目
33 | 建成帅乡工业园污水处理厂 | 3月31日前，完成污水处理厂外围10公里管网部分铺设工作； 6月30日前，完成污水处理厂主体部分修建工作； 12月31日前，完成污水处理厂通水运营及审决验收工作 | 帅乡工业园区管委会 | 管委会主任：李磊 管委会副主任：张雷 责任科室：规划建设部 具体负责人：田晓旭 | 2022年年底前 | 因建设资金不足，现阶段已经错失管网铺设最佳时间，故而管网铺设工作向后推迟，现阶段正在积极推进该项目资金申请及土地手续审批工作
六、打好民生福祉升级战，建设幸福大洼新家园
34 | 开展线上线下人才招聘会10场以上，新增就业6000人以上 | 3月31日前，完成3场招聘会，完成城镇新增就业900人； 6月30日前，完成6场招聘会，完成城镇新增就业3000人； 12月31日前，完成10场招聘会，完成城镇新增就业6000人 | 区人社局 | 分管区长：于淼 局长：董礼春 分管局长：李化俊 责任科室：就业和人才服务中心 责任科室负责人：阚宝玉 具体负责人：韩聪 | 2022年年底前 | 截至目前，完成新增就业711人、完成招聘会4场，招聘企业95家，提供就业岗位2376个
35 | 区人民医院新院区开工建设 | 做好新院区选址工作，力争科学、合理 | 区卫健局 | 分管区长：宋锦 局长：徐艳艳 分管领导：鲁爽 责任科室负责人：崔延利 具体负责人：崔延利 | 2022年年底前 | 新建门诊楼病房楼已做《专项债券项目资金事前绩效评估报告》和两案一书
36 | 大洼高中附属幼儿园开工建设；田家公办幼儿园、胜利小区幼儿园开园招生，学前教育实现普及普惠优质发展 | 3月31日前，田家公办幼儿园准备进场施工；胜利小区幼儿园装修工程开始施工； 6月30日前，田家公办幼儿园主体施工完成；胜利小区幼儿园装修工程完工，配套工程完成80%； 9月1日，胜利小区幼儿园配套工程全部完成，具备开园条件； 12月31日前，大洼高中附属幼儿园开工建设；田家公办幼儿园装饰工程及配套工程基本完成,年底具备开园条件 | 区教育局 | 分管区长：宋锦 局长：薄晓芳 分管局长：李丽 责任科室：托幼办 责任科室负责人：李冰 具体负责人：霍雨佳 | 2022年年底前 | 田家公办幼儿园、胜利小区幼儿园已做好施工前准备工作，因疫情原因暂时停工
37 | 各类为老服务设施全部面向老年人开放 | 3月31日前，完成全区各类为老服务设施调查统计； 6月30日前，督促各镇街完成各类为老服务设施维修改造； 12月31日前，完成各类为老服务设施全部面向老年人开放 | 区民政局 | 分管区长：宋锦 局长：秦春芝 分管局长：宋绍明 责任科室：养老办 责任科室负责人：张松 具体负责人：姚德利 | 2022年年底前 | 因疫情原因，社区日间照料室幸福互助院已暂停。已完成为老设施统计数据工作
38 | 对1500名以上困难残疾人实施救助 | 6月30日前，完成900名困难残疾人的救助工作； 12月31日前，完成1500名困难残疾人的救助工作 | 区残联 | 区分管领导：王晨 理事长：李维英 分管理事长：徐小丹 责任科室：宣教室 责任科室负责人：张志 具体负责人：张志 | 2022年年底前 | 截至目前，扶持救助生活困难残疾人400人
39 | 民众体育公园竣工开放 | 3月31日前，推进施工进度； 6月30日前，满足竣工开放前期条件，完善硬件和辅助设施； 12月31日前，履行监管责任同时提供政务性服务 | 区文旅局 | 分管区长：宋锦 局长：张福龙 分管局长：王国军 责任科室：体育室 责任科室负责人：许景振 具体负责人：许景振 | 2022年年底前 | 因疫情影响暂时无法施工建设，待疫情结束，力争按时间节点完成各项工作
40 | 区档案馆竣工，达到县级一类档案馆标准 | 7月31日前，完成弱电工程、给排水工程、主体工程； 8月20日前，完成消防电工程； 9月30日前，完成强电工程、泵房水工程、采暖工程； 11月30日前，完成消防水工程； 12月31日前，完成通风及空调工程、建筑及装饰工程 | 区档案馆 | 分管区领导：王晨 馆长：杜春峰 分管馆长：孙晓光 责任科室：办公室 责任科室负责人：张威 具体负责人：张威 | 2022年年底前 | 因当前疫情影响暂停复工，待复工条件具备，适时复工
41 | 对大洼街道兴盛、振兴片区等老旧小区的156栋居民楼实施改造，提升老旧小区居住品质 | 2月28日前，完成项目设计工作； 2023年7月31日前，基本完成兴盛及振兴社区老旧小区改造内容； 2023年10月31日前，完成竣工验收 | 区住建局 | 分管区长：邢云志 局长：焦万翱 分管局长：黄亮 责任科室：城乡建设管理室 责任科室负责人：单中洋 具体负责人：张凯 | 2022年年底前 | 2022年老旧小区改造项目，截至目前楼本体改造工程正在审核招标控制价
42 | 实施双桥街西段道路工程，打通凤山路——中华路“半截路” | 计划2022年3月开工，2022年7月竣工。道路排水全长1020米，计划投资2700万元。建设单位为大洼宜美新乡村建设投资有限公司，住建部门统筹协调相关单位，落实责任主体，建立督查机制，严格督促落实，确保按期完成 | 区住建局 | 分管区长：邢云志 局长：焦万翱 分管局长：黄亮 责任科室：城乡建设管理室 责任科室负责人：单中洋 具体负责人：张凯 | 2022年年底前 | 已协调大洼宜美新乡村建设投资有限公司对此项目实施续建
43 | 在法盘线、中华路等6条主路安装减速带28条，在中华路三家子、中心路新华街等6处主要路口安装交通信号灯，让群众出行更加安全 | 4月30日前，完成28条减速带及6个岗区的点位排查； 7月30日前，完成对28条减速带及6个岗区建设的招标工作； 12月31日前，完成对对28条减速带及6个岗区建设，并完善相关标志标线 | 市公安局大洼分局 | 分管区长：贾涛 局长：贾涛 分管局领导：张立国 责任科室：交警大队 责任科室负责人：刘春华 具体负责人：李洪光、杨光辉 | 2022年年底前 | 28条减速带及6个岗区信号灯点位现已完成勘察，目前正在进行招标
44 | 启动4+2万吨净水厂建设，进一步保障东风、西安等8个镇街的饮水水源安全 | 3月31日前，完成立项、可研； 6月30日前，完成预算； 12月31日前，完成开工建设 | 区水务集团 | 分管区长：邢云志 总经理：翟鹏霄 分管经理：吴畏 责任部门：工程部 责任部门负责人：冯长林 具体负责人：吴龙飞 | 2022年年底前 | 大洼区“4+2”万吨净水厂已完成立项工作，进入可研阶段
45 | 各村（社区）政务服务驿站为民服务“零距离”，100个高频刚需事项实现“就近办” | 3月31日前，便民服务站升级为政务服务驿站完成率达全区镇街总数的20%； 6月30日前，便民服务站升级为政务服务驿站完成率达全区镇街总数的40%； 12月31日前，便民服务站升级为政务服务驿站完成率达全区镇街总数的100% | 区营商局 | 分管区长：于淼 局长：孟丹 分管局长：左鑫海 责任科室：审批服务室 责任科室负责人：王杰超 具体负责人：王杰超 | 2022年年底前 | 截至3月31日，已完成2022年第一批便民服务站升级政务服务驿站基本目标，初见驿站模式
46 | 坚持做好常态化疫情防控工作，落实“四方责任”，外防输入、内防反弹，守护好全区人民的身体健康和生命安全 | 12月31日前，加强重点地区返回人员隔离与检测、对确诊病例密接、次密接进行流调；加强冷链食品及环境检测、重点人群检测，推进新冠疫苗接种 | 区卫健局 | 分管区长：宋锦 局长：徐艳艳 分管局长： 责任科室：疾控监督股 责任科室负责人：刘季 具体负责人：宋明鋆 | 2022年年底前 | 加强重点地区及境外返回人员隔离与检测、对确诊病例密接、次密接进行流调；继续加强冷链食品及环境检测、重点人群检测，截至目前累计检测农贸市场环境样本2579个，其它场所环境样本2780个，冷链食品样本2468个。全区累计接种951151剂次，第一针接种377512剂次，第二针接种358068剂次，第三针接种215571剂次
47 | 强化食品药品安全监管，健全处置突发事件应急机制，提高防灾减灾抗灾救灾能力 | 3月31日前，完成提供“年夜饭”食品安全监督检查。完成检查药品经营企业20%；检查医疗器械经营、使用单位20%； 6月30日前，完成检查药品经营企业40%；检查医疗器械经营、使用单位40%； 12月31日前，完成国庆期间食品安全大检查。完成检查药品经营企业100%；检查医疗器械经营、使用单位100% | 区市场监管局 | 分管区长：宋锦 局长：刘键 分管局长：李凤华 责任科室：食品生产股、流通股和餐饮股、药械股 责任科室负责人：卢凤春、孟欣、刘杰学 具体负责人：卢凤春、孟欣、刘杰学 | 2022年年底前 | 完成提供“年夜饭”餐饮单位专项检查；检查药品经营企业65家，医疗器械经营、使用单位76家
48 | 整合公共法律服务资源，为群众提供精准普惠的公共法律服务 | 1.开展“法律援助进企业”活动，为企业管理者、企业职工，提供精准普惠的法律服务和援助； 2.12月31日前，完成加大公共法律服务保障力度，实现法律援助及法律咨询最大化 | 区司法局 | 分管区长：于淼 局长：孙博 分管局长：马大勇 责任科室：法援中心 责任科室负责人：牛春森 具体负责人：穆航 | 2022年年底前 | 3月4日，到盘锦积葭生态板业有限公司，开展“送法进企业”法治宣传活动
49 | 持续开展常态化扫黑除恶及打击整治专项行动，让企业发展安心、群众生活舒心 | 扫黑： 1.线索核查：3月31日前，完成2021年线索清零；6月30日前，完成2022年6月以前线索清零；12月31日前，完成2022年线索清零；（重点线索案件按照时间节点清零） 2.宣传发动：6月30日前，开展一次扫黑除恶宣传活动；12月31日前，完成一次扫黑除恶宣传活动； 3.常态化建设：3月31日前，制定2022年工作方案，做大做强扫黑除恶专业队伍，全局每半年开展一次扫黑除恶业务集中培训 打击整治： 1.3月15日前，制定下发《2022年全区公安机关常态化打击整治工作实施方案》、《全区公安机关常态化打击整治专项行动实施方案》； 2.12月31日前，针对人民群众反映强烈的治安问题，至少开展1次专项整治行动； 3.根据主要数据指标开展专业研判，分析预警，对防范重大涉稳事件、突发重特大案件、突出敏感案事件进行综合研判分析 | 市公安局大洼分局 | 分管区长：贾涛 局长：贾涛 分管局长：韩岳蒙 责任科室：扫黑办、打击办 责任科室负责人：史义宝、赵琳琳 具体负责人：刘涛、刘琳茜 | 2022年年底前 | 扫黑： 1、2021年举报线索12条全部清零； 2、结合疫情防控工作，开展扫黑除恶宣传1次； 3、制定了《2022年大洼公安机关扫黑除恶常态化实施方案》 打击整治： 1.制定《2022年全区公安机关常态化打击整治工作实施方案》《全区公安机关常态化打击整治专项行动实施方案》； 2.下发《全区社会治安及稳定形势综合分析报告》3篇
50 | “平安大洼”建设继续走在全省前列 | 1.全年公安部部推断卡线索、预警线索完成率达到100%； 2.每个月组织一次反电诈宣传，向辖区百姓普及反诈相关知识； 3.加大对电信诈骗案件的侦破及打击，力争遏制电信诈骗高发态势； 4.每季度开展一次打击电信网络诈骗业务培训会 | 市公安局大洼分局 | 分管区长：贾涛 局长：贾涛 分管局长：韩岳蒙 责任科室：刑侦大队 责任科室负责人：史义宝 具体负责人：樊昊 | 2022年年底前 | 1.截至目前，公安部部推断卡线索、预警线索完成率达到100%； 2.今年以来，持续开展反诈宣传大走访活动； 3.抓获犯罪嫌疑人同比上升200%，立案同比下降49.82%； 4.开展反诈骗业务培训2次
七、加强政府自身建设
51 | 全面推进法治政府建设，不断强化法治思维、提升治理能力 | 3月31日前，完成下发《2022年全区法治建设工作要点》； 4月1日前，完成通过政府网站向社会公开2021年度法治政府建设年度报告； 12月31日前，完成《大洼区2022年法治政府建设情况报告》，并提交政府常务会议 | 区司法局 | 分管区长：于淼 局长：孙博 分管局长：张赛 责任科室：法治建设办公室 责任科室负责人：刘思岐 具体负责人：刘思岐 | 长期推进 | 1.已完成《2022年全区法治建设工作要点》初稿，待省、市工作要点下发进一步修订完善后印发； 2.已完成在政府网站公示2021年度法治政府建设年度报告
52 | 推动政务公开标准化、规范化，让公开成为自觉、透明成为常态 | 政府门户网站以26个试点领域标准为指引，加强信息发布质量，集中发布区政府及部门、乡镇（街道）涉及政策文件、社会救助、养老服务、涉农补贴、义务教育、医疗卫生等重点领域信息、政府信息 3月31日前，200条以上； 6月30日前，400条以上； 9月30日前，600条以上； 12月31日前，800条以上 | 区政府办公室 | 分管区长：林学玮 主任：李宝生 分管主任：田君 责任科室：政务公开室 责任科室负责人：管跃 具体负责人：李陶 | 长期推进 | 截至目前，政府门户网站已发布400余条
53 | 健全完善合法性审查等重大行政决策机制，确保政府决策经得起法治考量、体现民意取向 | 规范重大行政决策合法性审查程序，出具合法性审查意见书，确保决策权限合法、程序合法、内容合法 | 区司法局 | 分管区长：于淼 局长：孙博 分管局长：张宁 责任科室：行政复议应诉股 责任科室负责人：刘春艳 具体负责人：赵娜 | 长期推进 | 截至3月末，共收到重大行政决策合法性审查草案46件，全部由政府法律顾问进行合法性审查，44份无意见，出具2份法律意见书
54 | 完善审计监督机制，增强审计监督效能 | 3月31日前，制定区本级预算执行审计工作方案，进入现场审计； 6月30日前，向区政府提交区本级预算执行审计报告； 7月31日前，代表区政府向区人大提交区本级预算执行审计报告，向审计委员会提交报告； 9月30日前，完成圈河镇、新立镇财政决算审计；教育系统教育经费审计； 12月31日前，完成清水镇、新开镇财政决算审计；计划生育家庭奖励扶助金和计划生育家庭特别扶助金审计 | 区审计局 | 分管区长：于淼 局长：刘景龙 分管局长：胡雪梅、迟鹏程 责任科室：全局各股室 责任科室负责人：邢岳洢、王春宝、张丽、张妍、李光 | 2022年年底前 | 3月初，制定了区本级预算执行审计工作方案。3月8日开始，各审计组陆续对预算部门和专项资金进行审计
55 | 树牢“过紧日子”的思想，严格资金监管，打好行政开支的“铁算盘”，一般性支出压减15%以上，牢牢兜住“三保”底线 | 2022年决算，一般性支出比上年压减10% | 区财政局 | 分管区长：于淼 局长：李彬 分管局长：李冰 责任科室：预算室 责任科室负责人：王涛 具体负责人：刘欢 | 2022年年底前 | 进一步加大压减力度，对低效无效标准过高的支出，可压尽压，应压尽压