## 市直指标表
市商务局“三落实”工作任务推进完成情况表
填报单位：（公章）
序号 | 指标名称 | 类别 | 完成标准 | 计划时间 | 一季度推进完成情况
《省政府工作报告指标分解》
1 | 招商引资实际到位资金增长10%以上。 | 半年 | 完成年度指标计划40%。 | 2022-06-30 | 一季度全市预计招商引资到位资金100.20亿元。其中，到位内资完成 97.92亿元，完成年度指标的28.1%。预计全市实际利用外资3500万美元，完成年度指标的11.7%。（外资数据待商务部返数后确认）
|  | 三季度 | 完成年度指标计划60%。 | 2022-09-30
|  | 年度 | 完成年度指标计划100%。 | 2022-12-31
2 | 提振餐饮住宿服务消费。 | 半年 | 开展绿色餐饮创建活动. | 2022-06-30 | 组织开展绿色餐饮创建活动，印发《关于开展绿色餐饮企业评定工作的通知》至各县区、经济区商务主管部门，明确评定时间、评定范围，目前已有5家餐饮企业申报。
|  | 三季度 | 组织参加辽宁小吃文化节活动。 | 2022-09-30
|  | 年度 | 组织参加辽宁名小吃街建设活动。 | 2022-12-31
3 | 振养老家政等服务消费。 | 半年 | 实施“家政兴农”行动计划。 | 2022-06-30 | 会同市发改委、市财政局、市妇联等14部门转发《辽宁省家政兴农行动计划》，目前处于会签中，同时将文件精神传达至市家政服务业协会，要求组织会员单位认真领会文件精神，规范行业发展。
|  | 三季度 | 组织开展家政业务培训。 | 2022-09-30
|  | 年度 | 建立家政企业和家政服务员信用档案 | 2022-12-31
4 | 规范发展网络直播、平台经济。 | 半年 | 召开1场数字商务应用领军企业研讨座谈会。 | 2022-06-30 | 主动为省重点培育数字商务应用领军企业盘锦海兴科技股份有限公司做好服务，扩大其数字商务应用范围，发挥好典型带动作用。暂未组织座谈会。
|  | 三季度 | 召开2场数字商务应用领军企业研讨座谈会。 | 2022-09-30
|  | 年度 | 组织参加第三届省电商直播节；重点培育市级数字商务应用领军企业1家；召开3场数字商务应用领军企业研讨座谈会。 | 2022-12-31
5 | 支持各地改造升级商业步行街、夜间消费集聚区，健全社区商业配套设施，实施县域商业体系建设行动。 | 半年 | 组织开展步行街夜间促消费活动 | 2022-06-30 | 组织百年福街、广厦艺术街等省级步行街开展促消费活动。春节、元宵节期间，百年福街、广厦艺术街举办吃汤圆、点花灯、猜灯谜等活动，为节日消费增添了活力。广厦艺术街通过“微拍群”举办“原创艺术画0元起拍”活动，拍卖员对发布作品的作者情况、创作背景、象征意义等进行介绍，为艺术品爱好者们营造更轻松购买氛围，一幅幅价格亲民又精美的绘画作品，深受到广大拍友追捧。活动期间，共拍卖作品12幅，成交额达5000余元。
|  | 三季度 | 总结省级步行街改造提升工作进展情况 | 2022-09-30
|  | 年度 | 建设改造县城综合商贸中心、县级物流配送中心 | 2022-12-31
6 | 振兴消费品产销老品牌。 | 半年 | 对老字号企业进行走访调研。 | 2022-06-30 | 1月4日至10日，组织辽宁每日农业集团、辽宁华原葡萄酒庄有限公司、盘锦伊迪清真食品等13家本地特色企业的30余种产品参加辽视春晚年货大集活动，宣传推介盘锦品牌、盘锦好物。
|  | 三季度 | 组织企业参加中国国际消费品博览会。 | 2022-09-30
|  | 年度 | 组织企业产品参加各类展会活动。 | 2022-12-31
7 | 抓住RCEP实施契机，指导企业用好零关税、原产地累积等规则，拓展外贸新空间。 | 半年 | 围绕RCEP国家区域产品赴域内企业进行调研 | 2022-06-30 | 帮助长春化工利用RCEP的红利政策，节省原材料成本3122元，编制RCEP流程，为企业“列清单”、为企业“送政策”、为企业“划重点”。组织外贸企业参加省厅RCEP线上培训，让企业熟知RCEP的规则。
|  | 三季度 | 开展专题培训班、线上政策解读会 | 2022-09-30
|  | 年度 | 指导企业熟知并运用好RCEP相关政策和优惠措施 | 2022-12-31
8 | 提升外贸转型升级基地、综合保税区等平台能效，大力发展跨境电商、市场采购贸易、海外仓、保税维修等外贸新业态。 | 半年 | 做好推进国家级外贸转型升级基地调研指导工作；推进建设海外仓1个；扶持本市跨境电商企业设立海外独立站1家；完成跨境电商交易额1000万元人民币。 | 2022-06-30 | 完成国家级、省级外贸转型升级年度总结，提炼典型事例，上报省商务厅；指导初审国家级外贸转型升级基地商务部系统填报。调研基地内企业因疫情，俄乌战争受到的影响，形成汇总材料，上报省商务厅。2022年1月2日，德罗西化学自建跨境电商独立站正式投入运营，成为我市第一家拥有海外独立站的跨境电商企业。1月6日，德罗西化学海外独立站与UGE North America, Inc.（UGE北美公司）实现第一笔订单，该笔货物货值总价1.68万美元，通过跨境电商平台交易，采用全国通关一体化模式从大连大窑湾码头离境，通过海运运往美国。辽宁铸宸供应链管理有限公司和中菲(盘锦)电子商务有限公司分别在美国、阿联酋、沙特和乌兹别克斯坦建立了海外仓，正在申报盘锦海关核验。
|  | 三季度 | 做好推进两个省级外贸转型升级基地调研指导工作；完成跨境电商交易额3000万元人民币。 | 2022-09-30
|  | 年度 | 推进建设海外仓3个；完成跨境电商交易额6000万元人民币。 | 2022-12-31
9 | 优化进出口结构，促进产业转型升级。 | 半年 | 深入企业调研，了解企业订单、生产运营情况。 | 2022-06-30 | 1、第一时间形成《关于盘锦辽河油田天意石油装备有限公司近期对俄出口的情况说明》上报给省厅，积极对接相关处室，反映事实，省商务厅已将天意集团情况反馈给商务部，商务部将此作为重点跟踪案例。2、加强与中信保公司合作，充分发挥出口信用保险作用，加大对受战争、疫情影响企业支持力度，帮助企业应对订单取消、出运拒收等风险。开辟理赔服务绿色通道，在贸易真实的情况下适当放宽理赔条件，做到应赔尽赔、能赔快赔。
|  | 三季度 | 开展进企帮扶活动，解决企业在进出口过程中遇到的难点、堵点问题。 | 2022-09-30
|  | 年度 | 挖掘出口潜力企业，扩大出口份额；鼓励有实力的企业自主进口。 | 2022-12-31
10 | 大力发展总部经济、会展经济。 | 半年 | 组织参加或举办高品质展会1个 | 2022-06-30 | 1月18日，由市商务局、市乡村振兴局、市融媒体中心主办，市委网信办指导，市工信局、市文旅广电局、市市场监管局、中国邮政集团有限公司盘锦分公司和市邮政管理局协办，双台子区人民政府承办的2022盘锦电商直播年货节在盘锦数字产业基地辽河创客中心正式启动。各县区商务部门、融媒体中心，各电商直播基地、大型商超企业等同期开展年货节系列活动。1月10日至25日，我市电商直播年货节累计开展直播200多场次，线上交易额677.81万元，通过直播推介和宣传，带动线下销售额7485.93万元。
|  | 三季度 | 组织参加或举办高品质展会2个 | 2022-09-30
|  | 年度 | 组织参加或举办高品质展会3个 | 2022-12-31
11 | 推进盘锦东北粮食集散和精深加工基地建设。 | 半年 | 壮大粮食深加工产业，积极促进粮油精深加工产业链延伸. | 2022-06-30 | 协调相关部门，开展粮油深加工产业链项目摸底调查工作，了解项目进展情况。
|  | 三季度 | 培育特色粮食品牌，组织粮食企业参加产销对接活动。 | 2022-09-30
|  | 年度 | 支持粮食产后商品化处理能力建设，完善产地商品化处理设施设备。 | 2022-12-31
12 | 深度融入共建“一带一路”，统筹投资、贸易、通道和平台建设。 | 半年 | 组织企业参加哈洽会 | 2022-06-30 | 积极与会议主办方沟通，并与有意向的参会企业取得联系，由于疫情等方面原因，指导企业做好线上、线下参会的两手准备。
|  | 三季度 | 组织对俄蒙贸易企业培训 | 2022-09-30
|  | 年度 | 组织参加辽宁国际投资贸易洽谈会等活动 | 2022-12-31
13 | 深度参与中蒙俄经济走廊建设，稳健推进企业“走出去”。 | 半年 | 组织企业参加哈尔滨国际贸易洽谈会 | 2022-06-30
|  | 三季度 | 组织对俄蒙贸易企业进行走访调研 | 2022-09-30
|  | 年度 | 组织对俄蒙贸易企业培训 | 2022-12-31
14 | 强化国际贸易“单一窗口”推广应用。 | 半年 | 完成企业信息收集整理工作、 | 2022-06-30 | 已与盘锦海关沟通，了解我市有实际进出口贸易企业数量，积极与企业进行对接，掌握基本情况及需求，建立联系机制，目前已完善46家企业信息收集工作。
|  | 三季度 | 开展“单一窗口”推广应用培训、 | 2022-09-30
|  | 年度 | 完成全年培训推广任务。 | 2022-12-31
15 | 加快经济开发区、综合保税区、跨境电商综试区建设。 | 半年 | 完成综合保税区申建分数自评。 | 2022-06-30 | 按照国家新修定的、由海关总署等九部委印发的综合保税区申报工作指引，对照评估细则，3月底前，我们已完成综合保税区申建分数自评，评估系统总分150分，我市得分71分，离申报规定的85分以上差距较大。组织开展市级跨境电子商务产业园申报工作。
|  | 三季度 | 完成省重点培育跨境电子商务产业园区申报工作；邀请海关专家对申建进行调研指导。 | 2022-09-30
|  | 年度 | 重点培育市级跨境电子商务产业园区1家；初步确定综合保税区选址、 | 2022-12-31
16 | 积极参加辽宁国际投资贸易洽谈会等活动。 | 半年 | 组织召开辽洽会工作部署会、 | 2022-06-30 | 省商务厅暂未确定本届辽洽会主题，尚未开展相关工作。
|  | 三季度 | 做好辽洽会盘锦展区搭建准备工作、 | 2022-09-30
|  | 年度 | 组织企业参加第三届辽宁国际投资贸易洽谈会、 | 2022-12-31
《市政府工作报告指标分解》
1 | 社会消费品零售总额增长8%。 | 半年 | 社会消费品零售总额165亿元。 | 2022-06-30 | 预计一季度社零额完成95亿元。同比增长3%左右。
|  | 三季度 | 食品、日用消费品、汽车、石油及制品等商品零售额占限额以上零售额比重达38%。 | 2022-09-30
|  | 年度 | 社会消费品零售总额增长8%。 | 2022-12-31
2 | 谋划高质量精细化工项目100个，进一步提高石化产业精细化率。 | 半年 | 谋划高质量精细化工项目30个。 | 2022-06-30 | 一是积极开展“冬季大招商活动”，活动期间全市累计签约石化及精细化工项目54个，截至目前落地34个。二是对全市谋划、推进的精细化工及新材料项目进行了梳理，共梳理出项目186个。其中，在建项目27个、已签约项目31个、在谈项目71个、包装储备项目57个。三是积极做好精细化工中试基地招商引资工作，1月份米金套副市长带队积极对接武汉科技大学，推动学校炭材料实验室科技成果在我市转化，2月份米金套副市长率队拜访了天津大学化工学院绍兴研究院，就加速研究院科技成果在盘锦转化形成了初步共识，合作框架协议正在起草中。
|  | 三季度 | 谋划高质量精细化工项目50个。 | 2022-09-30
|  | 年度 | 谋划高质量精细化工项目100个。 | 2022-12-31
3 | 申建国家大豆储运交收项目。 | 半年 | 积极对接商务部争取此项目。 | 2022-06-30 | 积极对接商务部争取此项目，等待商务部相关落实文件。
|  | 三季度 | 推进项目顺利开展。 | 2022-09-30
|  | 年度 | 力争国家大豆储运交收项目落地。 | 2022-12-31
4 | 推进中国物流集团东北基地等项目落地实施。 | 半年 | 完成综合保税区申建分数自评。 | 2022-06-30 | 按照国家新修定的、由海关总署等九部委印发的综合保税区申报工作指引，对照评估细则，3月底前，我们已完成综合保税区申建分数自评，评估系统总分150分，我市得分71分，离申报规定的85分以上差距较大。
|  | 三季度 | 邀请海关专家对申建进行调研指导。 | 2022-09-30
|  | 年度 | 初步确定综合保税区选址。 | 2022-12-31
5 | 实施传统商贸流通业提档升级和数字化赋能行动，引进字节跳动等头部电商企业入驻。 | 半年 | 组织开展步行街夜间促消费活动；完成各类电子商务培训2场。 | 2022-06-30 | 按照《盘锦市2022年促消费活动方案》组织我市兴隆大厦、大商新玛特、万达广场、桔子广场、兴隆二百、兴隆三百等大型商贸流通企业围绕元旦、春节、元宵节、三八妇女节开展主题促消费活动。 组织百年福街、广厦艺术街等省级步行街开展促消费活动。春节、元宵节期间，百年福街、广厦艺术街举办吃汤圆、点花灯、猜灯谜等活动，为节日消费增添了活力。广厦艺术街通过“微拍群”举办“原创艺术画0元起拍”活动，拍卖员对发布作品的作者情况、创作背景、象征意义等进行介绍，为艺术品爱好者们营造更轻松购买氛围，一幅幅价格亲民又精美的绘画作品，深受到广大拍友追捧。活动期间，共拍卖作品12幅，成交额达5000余元。1月份，组织盘锦星河职业培训学校开展盘山县西部三镇街电商直播培训班，培训100人次。
|  | 三季度 | 总结省级步行街改造提升进展情况；完成各类电子商务培训4场。 | 2022-09-30
|  | 年度 | 开展2022盘锦促消费系列活动；完成各类电子商务培训6场 | 2022-12-31
6 | 开展新春购物节、汽车消费季等主题活动，创建省5A级绿色餐饮，打造夜经济、商圈经济，营造现代时尚的消费场景。 | 半年 | 利用元旦、春节等传统节日消费热点时段，开展节日主题促消费活动；开展网购年货节活动 | 2022-06-30 | 印发《盘锦市2022年促消费活动方案》。从“把握重点时段和重要节假日，持续促进消费增长”“培育壮大消费热点，多领域促进消费增长”“全方位挖掘市场潜力，均衡促进消费增长”三个方面，设计22项主题促消费活动。以元旦、春节、五一、十一等节庆假日为促消费重点时段，以汽车、步行街、餐饮、文旅等领域为促消费重要支点，围绕“健康、绿色、智能、惠民”等元素，深入释放消费潜力，激发市场活力，扩大消费规模。 一季度，结合元旦、春节、元宵节、三八妇女节日特点，组织我市兴隆大厦、大商新玛特、万达广场、兴隆二百、中百、兴隆三百等大型商超，开展“跨年购物节”“惠购春节，畅享年味”“欢度元宵”“浓情三月，美丽绽放”等主题促消费活动，营造浓厚的节日氛围和安心舒适的消费环境。根据对我市8家重点零售企业监测显示，活动期间销售额累计达10168.6万元。1月18日，由市商务局、市乡村振兴局、市融媒体中心主办，市委网信办指导，市工信局、市文旅广电局、市市场监管局、中国邮政集团有限公司盘锦分公司和市邮政管理局协办，双台子区人民政府承办的2022盘锦电商直播年货节在盘锦数字产业基地辽河创客中心正式启动。各县区商务部门、融媒体中心，各电商直播基地、大型商超企业等同期开展年货节系列活动。1月10日至25日，我市电商直播年货节累计开展直播200多场次，线上交易额677.81万元，通过直播推介和宣传，带动线下销售额7485.93万元。
|  | 三季度 | 开展中秋节主题促消费活动，开展汽车促消费活动，开展绿色餐饮创建活动 | 2022-09-30
|  | 年度 | 开展2022盘锦促消费系列活动；组织汽车展会4场次 | 2022-12-31
7 | 率先完善成品油生产流通销售监管体系，强化成品油全链条全周期监管，规范成品油生产经营行为。 | 半年 | 组织加油站安装辽宁成品油智慧监管云系统 | 2022-06-30 | 推广《辽宁省成品油智慧监管云系统》应用，与银联商务就安装“云系统”事宜多次对接，并跟踪安装进度。截至目前，除中石油、中石化、高速加油站全省统一采购外，全市62家民营加油站已签订采购合同。
|  | 三季度 | 编制完成加油站专项规划 | 2022-09-30
|  | 年度 | 辽宁成品油智慧监管云系统运行 | 2022-12-31
8 | 抓好德国思爱普双碳创新中心等项目建设，支持辽河油田探索碳捕集、利用与封存技术，推进华润源网荷储一体化。 | 半年 | 中科院大连化物所盘锦产业技术研究院萘二甲酸中试项目落地 | 2022-06-30 | 完成合资公司注册，由南京英诺森科技有限公司和双台子区国有公司富祥实业联合成立智源（辽宁）碳科技有限公司，由合资公司承担盘锦绿色发展创新中心暨SAP双碳创新中心的建设与运营； 组建了由清华大学、中咨公司、科技部智库机构、华能集团、SAP等个领域专家顾问团队；对国内外包括联合国、经济合作与发展组织、世界银行、生态环境部、发改委等20多个相关指数和600多个指标的研究，完成了国际领先的拥有自主知识产权的盘锦指数框架设计工作；盘锦指数框架可在五月中旬与清华大学、中国科技金融促进会和SAP联合发布。 完成盘锦市数字化双碳创新平台方案（草稿）；包括服务政府的双碳监管决策平台、服务企业的业碳一体化云平台、汇集各领域海量数据的双碳业务运营平台；双碳监管决策平台可在5月底上线。 展厅装修进度完成70%，受疫情防控影响，设备和外立面装饰材料未到货，预计5月中旬完成。
|  | 三季度 | 辽宁鲁华泓锦新材料科技有限公司高性能水性高分子乳液、环烯烃共聚物（COC）及其关键单体降冰片（NBE）产业化项目落地 | 2022-09-30
|  | 年度 | 推动盘锦SAP双碳创新中心挂牌 | 2022-12-31
9 | 推动5个万吨级以上泊位获批开放。 | 半年 | 指导港口企业做好查验设施建设 | 2022-06-30 | 3月11日，已会同辽滨商务局到盘锦港有限公司、联成化学、海航实业有限公司拟开放码头进行现场调研，针对存在的问题，函请查验单位提供查验设施需求计划，4月1日，已向港口企业下发监管查验设施建设标准及要求。
|  | 三季度 | 完成市级预验收 | 2022-09-30
|  | 年度 | 完成省级验收 | 2022-12-31
10 | 积极复制自贸区改革试点经验，推广应用国际贸易单一窗口新功能。 | 半年 | 对需要复制推广经验进行梳理，制定工作方案。 | 2022-06-30 | 按照全省统一部署，我们已对辽宁自由贸易改革试验区第五批37项改革创新经验征求相关单位意见，4月8日，针对部分单位提出的问题，正在积极沟通协调，初步制定工作方案.
|  | 三季度 | 完成阶段性工作台账 | 2022-09-30
|  | 年度 | 完成年度各项任务 | 2022-12-31
11 | 统筹推进跨境电商综试区和产业园建设，引育跨境电商企业30家以上，加快建设海外仓。 | 半年 | 开展跨境电商培训2场；引育跨境电商企业10家。 | 2022-06-30 | 我局拟定了2022年盘锦跨境电商培训计划，将联合辽宁省跨境电子商务专委会、阿里巴巴盘锦跨境电商服务中心陆续采取线上和线下培训相结合的方式开展跨境电商培训工作。一季度引育跨境电商企业3家：辽宁德罗西化学科技有限公司、辽宁铸宸供应链管理有限公司、中菲(盘锦)电子商务有限公司。
|  | 三季度 | 开展跨境电商培训5场；引育跨境电商企业20家；建设海外仓2家。 | 2022-09-30
|  | 年度 | 开展跨境电商培训7场；引育跨境电商企业30家；建设海外仓3家。 | 2022-12-31
12 | 拓展保税物流中心业务，积极申建综合保税区。 | 半年 | 积极与上海臻格矿业有限公司协调成立公司事 | 2022-06-30 | 为检验盘锦港作业能力，3月15日，上海臻格矿业有限公司运抵盘锦港一船铜精矿，目前已完成货物装卸作业，企业对港口作业能力基本认可。受疫情影响，上海臻格矿业有限公司暂不能派人来盘协商注册公司事宜，经多次电话沟通，待疫情缓解后，企业即可来盘协商。 按照国家新修定的、由海关总署等九部委印发的综合保税区申报工作指引，对照评估细则，3月底前，我们已完成综合保税区申建分数自评，评估系统总分150分，我市得分71分，离申报规定的85分以上差距较大。
|  | 三季度 | 确定保税铜精矿业务生产方案 | 2022-09-30
|  | 年度 | 编制保税铜精矿业务可行性报告、初步确定综合保税区选址 | 2022-12-31
13 | 组织有实力的企业参加广交会、进博会、辽洽会等展会。 | 半年 | 组织企业参加“云上”广交会 | 2022-06-30 | 组织12家企业进行线上广交会26个展位的前期准备工作，上传展品图片，组织企业参加广交会相关培训，对直播人员进行指导，跟踪服务，确保线上广交会顺利开展。在131届线上广交会上，制作盘锦跨境电商综试区宣传网页，组织11家跨境电商企业进行展示推介。网页内容已经上报商务部进行核验。
|  | 三季度 | 做好辽洽会盘锦展区搭建准备工作 | 2022-09-30
|  | 年度 | 组织企业参加辽洽会、进博会活动 | 2022-12-31
14 | 货物贸易进出口总额完成100亿元。 | 半年 | 完成进出口总额50亿元 | 2022-06-30 | 一季度预计完成进出口总额30亿元，完成全年任务指标的30%。
|  | 三季度 | 完成进出口总额75亿元 | 2022-09-30
|  | 年度 | 完成进出口总额100亿元 | 2022-12-31
15 | 紧盯京津冀、长三角、珠三角等重点地区，聚焦精细化工、新材料、电子信息等领域，开展专业招商、产业链招商和以商招商。全年开展“走出去”招商活动5次。 | 半年 | 参加省政府组织的大型招商活动1次 | 2022-06-30 | 一是截至目前，全市各级招商队伍努力克服疫情防控对招商引资的不利影响，累计“走出去”53批次、“请进来”133批次，对接了171个项目；二是原计划4月初省政府在长三角开展大型招商活动，我们储备了5个集中签约项目，协议签约额16.6亿元，活动期间市里计划同步开展自主招商，受疫情影响活动推迟至5月；三是扎实推进项目谋划包装，制定了《盘锦市招商引资项目档案（第二批）暨“冬季大招商”活动签约项目档案》，逐个产业链梳理签约项目信息，做好补链、延链、强链招商工作；四是创新招商引资方式方法，持续做好“线上”项目对接，从“面对面”交流改为“屏对屏”沟通，从“上门招商”变“云端互动”，与山东齐创石化工程有限公司、杭州芯美化工科技有限公司、天津利安隆新材料、上海芯化和云数据科技有限公司、北京太赫兹系统技术有限公司、北京百度网讯科技有限公司等几十家企业形成有效沟通，实现了项目洽谈“不断档、不停步、不降温、不掉线”。
|  | 三季度 | 参加省政府组织的大型招商活动2次 | 2022-09-30
|  | 年度 | 参加省政府组织的大型招商活动3次 | 2022-12-31
16 | 全年签约注册项目200个。 | 半年 | 完成年度指标计划40% | 2022-06-30 | 一季度全市签约注册项目65个，其中亿元以上项目12个，5亿元以上项目4个，10亿元项目2个，外资项目1个，协议投资额80.459亿元人民币。
|  | 三季度 | 完成年度指标计划60% | 2022-09-30
|  | 年度 | 完成年度指标计划100% | 2022-12-31
17 | 实际利用外资3亿美元，到位内资增长10%。 | 半年 | 完成年度指标计划40% | 2022-06-30 | 一季度全市预计招商引资到位资金100.20亿元。其中，到位内资完成 97.92亿元，完成年度指标的28.1%。预计全市实际利用外资3500万美元，完成年度指标的11.7%。（外资数据待商务部返数后确认）
|  | 三季度 | 完成年度指标计划60% | 2022-09-30
|  | 年度 | 完成年度指标计划100% | 2022-12-31