## Sheet1
盘山县存量住宅用地项目清单 单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿
1 | 盘山县锦绣名城小区B区建设项目 | 盘山县国有资产经营有限公司 | 太平街道东五村 | 盘山县太平街道东五村，民主路南侧、富民路东侧 | 普通商品房 | 6.7583 | 2023.2.27 | 2023.9.4 | 2026.9.4 | 未开工
2 | 盘山县锦绣名城小区A区建设项目 | 盘山县国有资产经营有限公司 | 太平街道东五村 | 盘山县太平街道东五村，民主路南侧、富民路东侧 | 普通商品房 | 6.7381 | 2023.2.27 | 2023.9.4 | 2026.9.4 | 未开工
3 | 府前壹号院一期项目 | 盘锦瑞隆房地产开发有限公司 | 太平街道贾家村 | 盘山县太平镇贾家村，府南一路南侧、府西南路西侧 | 普通商品房 | 6.3692 | 2021.6.02 | 2022.4.1 | 2025.4.1 | 已建设未竣工
4 | 《盘锦华发首府》项目 | 盘锦华发房地产开发有限公司 | 太平街道贾家村 | 盘山县太平街道贾家村，府前大街南、锦江路东 | 普通商品房 | 4.9381 | 2021.1.27 | 2021.7.27 | 2024.7.27 | 已建设未竣工
5 | 《盘锦华发首府》项目 | 盘锦华发房地产开发有限公司 | 太平街道贾家村 | 盘山县太平街道贾家村，府前大街南、锦江路东 | 普通商品房 | 2.918 | 2021.1.27 | 2021.7.28 | 2024.7.28 | 已建设未竣工
6 | 欢乐养生家园住宅小区项目 | 辽宁天晟房地产开发有限公司 | 太平镇黄金村、西五村 | 盘山县太平农场黄金、西五分场 | 普通商品房 | 6.2304 | 2017.6.30 | 2017.7.13 | 2020.7.13 | 未开工
7 | 欢乐养生家园住宅小区项目 | 辽宁天晟房地产开发有限公司 | 太平镇黄金村、西五村 | 盘山县太平农场黄金、西五分场 | 普通商品房 | 6.8978 | 2017.6.30 | 2017.7.12 | 2020.7.12 | 未开工
8 | 欢乐养生家园住宅小区项目 | 辽宁天晟房地产开发有限公司 | 太平镇黄金村、西五村 | 盘山县太平农场黄金、西五分场 | 普通商品房 | 5.3366 | 2017.6.30 | 2017.7.13 | 2020.7.13 | 未开工
9 | 高升经济区新市镇生活配套及中医院新建业务综合楼项目 | 盘锦高升经济区金茂开发建设有限公司 | 盘山县高升镇雷家村 | 盘山县高升镇雷家村 | 普通商品房 | 2 | 2015.4.23 | 2015.5.8 | 2017.5.8 | 未开工
10 | 裕民花园三期项目 | 盘锦富民房地产开发有限责任公司 | 太平镇太平村 | 盘山县太平镇太平村，102省道西侧、林丰路南侧 | 普通商品房 | 4.7727 | 2017.10.31 | 2017.11.15 | 2020.11.15 | 已建设未竣工
11 | 盘山县胡家镇东湖俪景小区 | 盘锦荣华房地产开发有限公司 | 胡家镇东胡村 | 盘山县胡家镇东胡村，红旗街东侧、双胡街北侧 | 普通商品房 | 1.6384 | 2017.3.7 | 2017.4.15 | 2019.4.15 | 已建设未竣工
12 | 盘锦东部新城农垦佳苑小区项目 | 辽宁天成房地产开发有限公司 | 坝墙子镇大岗子村 | 盘山县坝墙子镇大岗子村，东部新城北路南侧、东部新城东路西侧 | 普通商品房 | 6.9287 | 2016.8.16 | 2016.9.3 | 2018.9.3 | 已建设未竣工
13 | 盘锦天时房地产开发有限公司 | 盘锦天时房地产开发有限公司 | 高升镇雷家村 | 盘山县高升镇雷家村园区路7号路南侧、曹仙线以北（高升经济区内） | 普通商品房 | 5.6771 | 2015.12.1 | 2016.4.15 | 2019.4.15 | 已建设未竣工
14 | 盘锦宏进农副产品国际物流中心 | 盘锦宏进农副产品批发市场有限公司 | 胡家农场西胡分场 | 盘山县胡家农场西胡分场 | 普通商品房 | 3.9713 | 2014.3.14 | 2014.3.29 | 2017.3.29 | 已建设未竣工
15 | 颐康园老年公寓 | 盘山县颐康园老年会所有限公司 | 盘山县太平镇 | 盘山县太平镇 | 普通商品房 | 3.58 | 2012.4.23 | 2012.5.23 |  | 已建设未竣工
填表说明： 1.关于 ⑵ 项目名称：填写楼盘名称或小区名称。 2.关于 ⑶ 开发企业：对应出让你合同或者划拨决定书中的土地使用权人，应准确填写企业全称。 3.关于 ⑷ 所在区和街道（乡镇）：填写所在的市辖区和街道（乡镇） 4.关于 ⑸ 具体位置：填写详细地址或四至 5.关于 ⑹ 住宅类型：选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有财产房”“公租房”“保障性租赁住房” 6.关于 ⑺ 土地面积：填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于 ⑻ 供应时间：填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期 8.关于 ⑼ 约定开工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于 ⑽ 约定竣工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于 ⑾ 建设状态：选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于 ⑿ 未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目。“未动工”项目不需填写，核算方法为：设该地块总面积为S，其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系：⑺≥⑿。