双区政办发〔2023〕1号

盘锦市双台子区人民政府办公室关于印发

2023年区政府工作报告任务分解的通知

各镇人民政府、街道办事处，产业开发区管委会，区政府各部门、直属事业单位，驻区各单位：

经区政府同意，现将《2023年区政府工作报告任务分解》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

盘锦市双台子区人民政府办公室

2023年3月16日

2023年区政府工作报告任务分解

盘锦市双台子区人民政府办公室

2023年1月

目 录

[一、2023年区《政府工作报告》任务分解](#_Toc1531136825_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc1531136825_WPSOffice_Level1)

[二、2023年双台子区十件民生实事](#_Toc725440483_WPSOffice_Level1) [53](#_Toc725440483_WPSOffice_Level1)

2023年区《政府工作报告》任务分解

| 类别 | 指标任务 | | 主要时间节点或阶段性量化指标 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经合并同类项、剔除交叉项，共保留工作任务122项、形成阶段性指标404个。 | | | | | | | |
| **一**  **主要**  **预期**  **目标** | 1.地区生产总值增长5%。 | | （1）3月底前，地区生产总值实现正增长；  （2）6月底前，地区生产总值增长2%；  （3）9月底前，地区生产总值增长3%；  （4）12月底前，地区生产总值增长5%。 | 12月31日 | 发改局 | 开发区管委会  工信局  商务局  住建局  农业农村局  其他相关部门 | 祝美娟 |
| 2.固定资产投资增长10%。 | | （1）3月底前，固定资产投资同比增长3%；  （2）6月底前，固定资产投资同比增长6%；  （3）9月底前，固定资产投资同比增长9%；  （4）12月底前，固定资产投资同比增长10%以上。 | 12月31日 |
| 3.一般公共预算收入增长17.5%。 | | （1）3月底前，一般公共预算收入完成10770万元；  （2）6月底前，一般公共预算收入累计完成20300万元；  （3）9月底前，一般公共预算收入累计完成30400万元；  （4）12月底前，一般公共预算收入累计完成43000万元。 | 12月31日 | 财政局 |  | 祝美娟 |
| **一**  **主要**  **预期**  **目标** | 4.规模以上工业增加值增长10%。 | | （1）3月底前，规模以上工业增加值同比增长2%；  （2）6月底前，规模以上工业增加值同比增长5%；  （3）9月底前，规模以上工业增加值同比增长7%；  （4）12月底前，规模以上工业增加值同比增长10%以上。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会 | 黄 刚 |
| 5.社会消费品零售总额增长5%。 | | （1）3月底前，社会消费品零售总额同比增长5%；  （2）6月底前，社会消费品零售总额同比增长5%；  （3）9月底前，社会消费品零售总额同比增长5%；  （4）12月底前，社会消费品零售总额同比增长5%。 | 12月31日 | 商务局 |  | 李 洋 |
| **一**  **主要**  **预期**  **目标** | 6.居民收入增长与经济增长基本同步。 | | （1）3月底前，城镇居民人均可支配收入同比增长5%；  （2）6月底前，城镇居民人均可支配收入同比增长5%；  （3）9月底前，城镇居民人均可支配收入同比增长5%；  （4）12月底前，城镇居民人均可支配收入同比增长5%。 | 12月31日 | 人社局 | 各街镇 | 祝美娟 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （一）抢抓重大历史机遇 | 7.抓住用好党的二十大、中央经济工作会议、辽宁沿海经济带高质量发展规划等国家、省、市各类政策举措密集出台重要窗口期，围绕基础设施、产业转型升级、新型城镇化、创新驱动、民生工程、生态环保等各领域搞调研、列清单、定计划，提早研究谋划、全面吃透政策、精准实施对接、拼命向上争取，奋力推动一批政策、项目、资金落实落地。 | （1）2月底前，制定完成对上争取资金计划；  （2）4月底前，完成对上争取资金政策清单并动态更新；  （3）按月调度对上争取资金完成情况。 | 12月31日 | 发改局 | 开发区管委会  财政局  住建局  工信局  其他相关部门  各街镇 | 祝美娟 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （一）抢抓重大历史机遇 | 8.全年包装申报项目50个以上，入库总额50亿元以上，争取资金15亿元以上。 | （1）3月底前，包装申报项目15个，入库总额20亿元；  （2）6月底前，包装申报项目25个，入库总额30亿元；  （3）9月底前，包装申报项目35个，入库总额40亿元，争取到位资金5亿元；  （4）12月底前，包装申报项目50，入库总额50亿元，争取到位资金15亿元。 | 12月31日 | 发改局 | 开发区管委会  财政局  住建局  工信局  其他相关部门  各街镇  富祥实业 | 祝美娟 |
| （二）持续优化营商环境 | 9.激发各类市场主体活力。 | （1）3月底前，向各涉企单位发送工作通知，要求相关部门每月将最新的惠企政策、法律法规、文件和安全防范等知识及时报送；  （2）6月底前，通过项目管家宣传、企业服务平台发布等方式，积极推动惠企政策落地落实，发布惠企政策15条；  （3）9月底前，通过项目管家宣传、企业服务平台发布等方式，积极推动惠企政策落地落实，发布惠企政策30条；  （4）12月底前，通过项目管家宣传、企业服务平台发布等方式，积极推动惠企政策落地落实，发布惠企政策50条。 | 12月31日 | 营商局 | 发改局  工信局  商务局  农业农村局  税务局  市场监管局  其他相关部门 | 祝美娟 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （二）持续优化营商环境 | 10.实施简化审批、照后减证、全程代办等改革。推进电子证照、电子签章全面应用、互通互认。 | （1）3月底前，建立代（帮）办服务机制，动态调整93个电子证照和27个政务服务部门电子印章底数；  （2）6月底前，完善电子印章、电子证照实时生成数据及应用；  （3）9月底前，完成电子证照雾化数据信息，核查电子印章；  （4）12月底前，实现电子证照、电子签章全覆盖。 | 12月31日 | 营商局 | 发改局  教育局  民政局  人社局  农业农村局  住建局  市场监管局  其他相关部门 | 祝美娟 |
| 11.畅通准入准营和退出通道。 | （1）3月底前，规范市场主体登记，统一线上线下申请材料，全面推行简易注销登记，推动照后减证和简化审批；  （2）6月底前，实行全程电子化登记，1个工作日办结，企业简易注销登记公告时限压缩至20天。 | 6月30日 | 营商局 | 发改局  教育局  民政局  人社局  农业农村局  住建局  市场监管局  其他相关部门 | 祝美娟 |
| 12.落实行政许可事项清单管理。 | （1）3月底前，组织各政务服务部门，初步梳理212个行政许可事项基本要素、实施要素信息；  （2）6月底前，完善行政许可事项办事指南，线上线下同步更新；  （3）9月底前，落实行政许可清单与市场准入负面清单、“互联网+监管”事项清单等有效衔接；  （4）12月底前，更新调整区级行政许可事项并及时公布。 | 12月31日 | 营商局 | 发改局  教育局  民政局  人社局  农业农村局  住建局  市场监管局  其他相关部门 | 祝美娟 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （二）持续优化营商环境 | 13.提高线上“一网通办”、线下“一窗综办”水平。 | （1）3月底前，参照上级行管部门，横向对比其他县区，全面梳理916项政务服务事项，核准业务项拆分底数，明确“综合窗口”进驻事项，细化服务指南；  （2）6月底前，动态调整政务服务事项，实施清单标准化，合理设置无差别或分领域综合办事窗口；  （3）9月底前，规范网上办事服务、网上办事指引、办理方式，确保线上线下办事指南一致，全面实施“前台综合受理、后台分类办理、综合窗口出件”模式；  （4）12月底前，实现线上“一网通办”，线下“一窗综办”并行提供服务。 | 12月31日 | 营商局 | 发改局  教育局  民政局  人社局  农业农村局  住建局  市场监管局  其他相关部门 | 祝美娟 |
| 14.深化“双随机一公开”“互联网+监管”和信用监管。 | （1）2月底前，依托互联网+监管系统，完成“双随机一公开”抽查检查计划制定；  （2）2月底前，完善“两库、一单、一细则”，并统一对外公示；  （3）6月底前，完成各类市场主体年报公示；  （4）7月底前，完成基础信息录入，将未进行年报的企业列入异常名录；  （5）11月底前，完成实现市场监管领域“双随机一公开”抽检检查。 | 11月30日 | 市场监管局 | 发改局  教育局  工信局  公安分局  民政局  司法局  其他相关部门 | 王 茜 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （二）持续优化营商环境 | 15.严格规范公正文明执法。全面推开柔性执法。 | （1）2月底前，组织相关执法部门制定年度涉企检查计划；  （2）6月底前，组织相关执法部门调整完善“两轻一免一容”事项清单；  （3）12月底前，开展第二批行政执法主体确认工作，组织该批执法主体制定完善行政执法事项清单；  （4）12月底前，深入重点执法部门，对现场规范执法和执法案卷进行指导检查。 | 12月31日 | 司法局 | 发改局  工信局  教育局  民政局  财政局  其他相关部门 | 储 良 |
| 16.坚持“两个毫不动摇”，真心实意为民营企业服务，办实事、解难题，着力构建亲清政商关系。 | （1）3月底前，畅通企业沟通渠道，结合项目管家服务，加大宣传12345投诉热线和政企直通车平台，搜集解决企业诉求；  （2）6月底前，联合相关部门，走访企业10户，了解企业所想所盼，知道企业所忧所虑；  （3）9月底前，召开一次企业家座谈会；  （4）12月底前，针对收集的问题，多部门联动，及时高效为企业解难题。 | 12月31日 | 营商局 | 开发区管委会  发改局  工信局  商务局  市场监管局  各街镇 | 祝美娟 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （三）奋力打破空间限制 | 17.全力以赴推进开发区扩区，打通项目落地最后一公里。 | （1）8月底前，完成南拓区控制性详细规划编制工作，并上报审批；  （2）9月底前，完成省级开发区批复面积调整，房屋征收和土地征转等相关手续办理完成后，实施南拓区先行区基础设施建设工程；  （3）10月底前，完成省生态环境厅规划环评批复。 | 10月31日 | 开发区管委会 |  | 孔大雨 |
| 18.深入做好“高铁+”和“一带双创”融合文章，推动盘锦辽河新城起步区生态环境导向开发项目启动实施，打造开发开放新平台。 | （1）6月底前，储备洽谈“高铁+”和“一带双创”重点项目5项；  （2）12月底前，推进“高铁+”和“一带双创”重点项目签约落地1项以上。 | 12月31日 | 投资促进中心 |  | 李 洋 |
| 19.用好二类工业用地，高标准规划建设装备制造产业园。 | 9月底前，高标准完成装备制造园控制性详细规划编制工作。 | 9月30日 | 开发区管委会 | 自然资源分局 | 孔大雨 |
| 20.全力打通新府大街等瓶颈路、断头路，完善城市路网体系。 | （1）3月底前，完成315转播台征收前期工作；  （2）6月底前，完成315转播台征收工作；  （3）9月底前，完成府北大街西段施工手续前准备等工作；  （4）12月底前，协调市住建局实施道路贯通建设工作。 | 12月31日 | 住建局 | 自然资源分局  辽河街道办事处  房屋征收中心  富祥实业 | 孙大庆 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （四）深化重点领域改革 | 21.坚持走“专、精、大、强”发展路线，推动国有平台公司提档升级，做强融资能力，提高经营水平。 | （1）3月底前，完成盘锦市双台子区停车场经营权项目，融资金额2.5亿元；  （2）6月底前，完成盘锦市双台子区职业培训基地项目，融资金额2.5亿元；  （3）10月底前，数字化赋能资产运营管理工作，开发数字化运维系统，直观，集成体现资产价值及状态，提高资产管理效率。 | 10月31日 | 富祥实业 |  | 祝美娟 |
| 22.积极盘活存量资产，分类制定处置方案，加快资产处置步伐。 | （1）3月底前，完成资产分类盘活方案；  （2）6月底前，完成资产造册登记工作；  （3）10月底前，完成数字化资产管理体系搭建。 | 10月31日 | 富祥实业 |  | 祝美娟 |
| 23.坚持“金融+实业”发展战略，实现现代商贸、工程建设、科技、制造、文旅等更多领域优化布局。 | （1）12月底前，鼓励企业利用资本市场加快发展，组织企业参加上市、挂牌培训会；  （2）每季度，商务局、住建局、文旅广电局等相关部门调度行业企业资金需求，金融发展局组织开展1次银企对接会。 | 12月31日 | 金融局 | 工信局  住建局  商务局  文旅广电局  富祥实业  其他相关部门 | 祝美娟 |
| 24.不断深化央地合作。全年国有企业营业收入增长3%以上。 | 通过出租出售资产完成收入635万元，扩大化工贸易经营完成收入20万元，提高停车场运营能力完成收入400万元，推动辽河湿地公园、碑林公园项目多元化经营完成收入100万元，提高养老服务收入850万元，保证股权投资收益完成95万元，做大经营预算规模，全年实现收入2200万元，同比增长3%。 | 12月31日 | 财政局 | 富祥实业 | 祝美娟 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （四）深化重点领域改革 | 25.做实区街财税管理体制改革，努力构建协税护税新格局。 | （1）3月底前，完成各街道办事处2022年财税收入基数测算，明确区财政与各街道办事处支出范围。  （2）4月初、7月初、10月初，确定上季度奖补金额，制定下季度支出指标；  （3）年末清算。 | 12月31日 | 财政局 | 各街道办事处 | 祝美娟 |
| 26.支持街镇走特色化经济发展道路，“一街一品”“一镇一业”，提升内生发展活力。 | **胜利街道办事处:**  （1）6月底前,完成对辽河康养辅具文化街区的宣传，推进康复辅助器具在机构、社区和居家养老服务中的普及应用，推动康复辅助器具产业健康快速发展；  **建设街道办事处：** （2）以孟亮河蟹等规模较大的河蟹销售点为引领，把33户销售点打造成线上线下辐射全省销售基地，实现销售量增加30%；  **红旗街道办事处：**  （3）10月底前,推进完成兴达市场基础设施改造，搞活夜经济，发展兴达夜市； | 12月31日 | 商务局  工信局  农业农村局 | 各街镇 | 王 茜  李 洋  黄 刚 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （四）深化重点领域改革 | 26.支持街镇走特色化经济发展道路，“一街一品”“一镇一业”，提升内生发展活力。 | **辽河街道办事处：**  （4）精心打造特色美食“川贵小吃一条街”，完成集特色美食小吃店、特色小商品店等服务业商家70家以上；  **双盛街道办事处：**  （5）2月底前，制定完成《双盛街道办事处2023年“数字产业+乡村振兴”发展计划》；  （6）6月底前，完成常家村香菇初加工生产线建设，上稍子村乡村振兴直播基地建设并投入使用；  （7）12月底前，实现香菇初加工产品“线上”销售，引进2个以上数字产业及相关配套项目，50%以上村屯搭建“互联网+产业振兴”发展平台；  （8）每半年至少围绕“互联网+乡村振兴”主题走出去招商一次；  **铁东街道办事处:**  （9）利用辖区内三条河流地理环境优势，在曙光路打造“铁东小吃一条街”，提升辖区内及周边居民的路边经济收入； | 12月31日 | 商务局  工信局  农业农村局 | 各街镇 | 王 茜  李 洋  黄 刚 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （四）深化重点领域改革 | 26.支持街镇走特色化经济发展道路，“一街一品”“一镇一业”，提升内生发展活力。 | **陆家镇：**  （10）8月底前，完成特色民俗文化的有机融入，完善民俗风情旅游村寨水上民宿及垂钓园内部配套设施建设； （11）9月底前，举办“丝瓜长廊”观光活动，提高民俗风情旅游村寨知名度； （12）10月底前，完成集餐饮住宿、休闲垂钓为一体的民俗风情旅游村寨的整体筹备，并正式对外营业；  **统一镇：**  （13）3月底前，通过向上级部门争取扶持资金及镇本级财政兜底，后腰村白羽肉鸡养殖示范基地增购2栋鸡舍，租赁给台安县九股河农业发展有限公司用以扩大白羽肉鸡养殖规模，实现村集体年纯收益20万元及带动周边百姓就业；  （14）6月底前，统一村与颜美商贸有限公司合作发展箱包加工产业完成机械设备采购及安装调试；  （15）7月底前，统一村与颜美商贸有限公司合作发展箱包加工产业正式投入生产，投产后实现村集体年纯收入3万元及带动周边百姓就业。 | 12月31日 | 工信局  商务局  农业农村局 | 各街镇 | 王 茜  李 洋  黄 刚 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （五）精准开展招商引资 | 27.进一步完善产业链图谱和招商地图。 | 3月底前，更新完善产业链图谱和招商地图。 | 3月31日 | 投资促进中心 |  | 李 洋 |
| 28.围绕“1+3+3”产业体系，深化产业链招商和以商招商，做好上门招商和大企业招商，积极参加京津冀、长三角、粤港澳大湾区招商引资促进周等活动，全力引进广州星业高端表面活性剂、奥莱城市中心等一批优结构、补短板、锻长板的好项目，做大做强催化剂产业集群。 | （1）以“1+3+3”产业体系为支撑，围绕新材料、新医药、新能源、智能制造、康养医养、文创旅游、数字经济、绿色低碳八大方向开展招商，积极引进优结构、补短板、锻长板的好项目，做大做强催化剂产业集群；  （2）3月底前，“走出去”京津冀、长三角、粤港澳大湾区10批次，“请进来”优结构、补短板、锻长板项目企业10批次；  （3）6月底前，“走出去”京津冀、长三角、粤港澳大湾区20批次，“请进来”优结构、补短板、锻长板项目企业20批次；  （4）9月底前，“走出去”京津冀、长三角、粤港澳大湾区30批次，“请进来”优结构、补短板、锻长板项目企业30批次；  （5）12月底前，“走出去”京津冀、长三角、粤港澳大湾区40次，“请进来”优结构、补短板、锻长板项目企业40批次。 | 12月31日 | 投资促进中心 |  | 李 洋 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （五）精准开展招商引资 | 29.全年签约落地项目35个，到位内资28亿元，引进外资实现突破。 | （1）3月底前，签约落地项目9个，引进内资2亿元；  （2）6月底前，签约落地项目18个，引进内资10亿元；  （3）9月底前，签约落地项目27个，引进内资21亿元；  （4）12月底前，签约落地项目35个，引进内资28亿元，引进外资实现突破。 | 12月31日 | 投资促进中心 |  | 李 洋 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （六）强力推进项目建设 | 30.持续开展项目建设“四个主题季”活动和“三个100”攻坚行动，提高项目落地率，形成更多实物量。建立签约项目抓落地、落地项目抓开工、开工项目抓进度、复工项目抓竣工、竣工项目抓投产、投产项目抓达效“六张清单”，以周保月、以月保季、以季保年。 | （1）1月底前，编制完成关于持续开展项目建设“四个主题季”活动相关通知，明确重点项目、重点企业包保领导和项目管家；  （2）2月底前，建立重点储备、签约、新开工、续建、竣工、投产“六张清单”；  （3）按月调度项目推进情况，定期梳理项目建设过程中存在的问题，统筹项目管家推动解决，为项目提供优质服务。 | 12月31日 | 发改局 | 开发区管委会  工信局  住建局  农业农村局  商务局  投资促进中心  其他相关部门 | 祝美娟 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （六）强力推进项目建设 | 31.全年新开工项目20个、复工项目47个、竣工项目30个、投产项目25个。 | （1）3月底前，新开工项目5个、复工项目30个、竣工项目5个、投产项目5个；  （2）6月底前，新开工项目10个、复工项目35个、竣工项目10个、投产项目10个；  （3）9月底前，新开工项目15个、复工项目40个、竣工项目15个、投产项目15个；  （4）12月底前，新开工项目20个、复工项目47个、竣工项目30个、投产项目25个。 | 12月31日 | 发改局 | 开发区管委会  工信局  商务局  住建局  农业农村局  投资促进中心  其他相关部门 | 祝美娟 |
| 32.摸清底数，一企一策，推动开发区“僵尸企业”有效盘活、低效能企业提质增效。 | （1）6月底前，盘活1户“僵尸企业”，推动1户低效能企业提质增效；  （2）12月底前，累计盘活2户“僵尸企业”，推动2户低效能企业提质增效。 | 12月31日 | 投资促进中心 | 开发区管委会 | 李 洋 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （七）加快发展新型工业 | 33.依靠华锦、服务华锦、融合华锦。 | （1）6月底前，洽谈储备依托华锦、服务华锦、融合华锦行业重点项目6项；  （2）12月底前，推进依托华锦、服务华锦、融合华锦的行业重点项目签约落地1项以上。 | 12月31日 | 投资促进中心 |  | 李 洋 |
| 34.促进制造业企业向高端、智能、绿色方向转型，推动恒生塑材等“老字号”由硬变软。 | （1）6月底前，推动规上企业上云率达到60%；  （2）9月底前，组织至少1家企业申报省级绿色制造企业；  （3）12月底前，推进盘锦益丰农业科技有限公司产能提升，实现“小升规”。推动规上企业上云率达到70%以上。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会  发改局 | 黄 刚 |
| 35.做好石化产业延链补链强链，大力发展精细化工，推动北化鲁华等“原字号”由短拉长。 | （1）2月中旬，鲁华泓锦项目施工队伍陆续进厂，开始土建施工；  （2）6月底前，完成设备安装；  （3）10月底前，进行试生产。 | 10月31日 | 开发区管委会 |  | 孔大雨 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （七）加快发展新型工业 | 36.加快培育高技术制造业和高技术服务业，培育高端装备制造、电子信息、生物医药、新能源、新材料等战略性新兴产业，推动智源碳科技等“新字号”由小做大。 | （1）3月底前，推进百事达新材料项目投产，为新材料再添生力军；  （2）6月底前，推动杰润化工10000吨/年高性能精细化学品新材料、鑫义源锦14500吨/年新型中间体和新能源材料添加剂项目**竣工，做大新材料、医药中间体经济体量；**  **（3）12月底前，**组织**盘锦亿源塑胶管业有限公司等申报省级企业技术中心。** | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会  民政局 | 黄 刚 |
| 37.加快格林凯默、研峰科技上市步伐。 | （1）全力协助支持格林凯默上市前期准备工作，争取2023年底前将上市材料上报北交所；  （2）全力协助支持研峰科技准备上市前期工作，计划2024年将上市材料上报上交所。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会  财政局 | 黄 刚 |
| 38.新增智能工厂、数字化车间2个，科技型中小企业10家、高新技术企业3家、“专精特新”中小企业3家、“专精特新”小巨人企业2家、雏鹰企业5家、瞪羚企业2家。 | （1）3月底前，对企业调研摸底，将重点企业纳入培育库，进行梯度培育指导；  （2）6月底前，筛选符合申报条件企业，指导企业准备申报材料；  （3）9月底前，组织10家以上企业提交申报材料；  （4）12月底前，完成新增智能工厂、数字化车间2个，科技型中小企业10家、高新技术企业3家、“专精特新”中小企业3家、“专精特新”小巨人企业2家、雏鹰企业5家、瞪羚企业2家。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会 | 黄 刚 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （八）壮大特色产业规模 | 39.落实“数字盘锦、制造强市”部署，推动数字产业集群化、规模化发展。 | （1）3月底前，加强调研规模以上企业数字化改造需求，完成全区调查报告；  （2）6月底前，力争格林凯默完成智能工厂建设，准备申报数字辽宁智造强省专项资金；  （3）联系专业部门开展一次中小企业数字化转型咨询诊断服务活动，推进中小企业数字化赋能。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会  发改局  商务局 | 黄 刚 |
| 40.支持中检跨境溯源中心等企业做大做强，提高盘锦数字产业创新示范街区发展能级，全年新增数字企业10家以上。 | （1）6月底前，省级跨境电商溯源公共服务中心、跨境电商大数据中心和培训中心投入运营，培育、招引数字企业2家；  （2）9月底前，培育、招引数字企业5家；  （3）12月底前，培育、招引数字企业10家。 | 12月31日 | 商务局 | 商务局  投资促进中心  双盛街道办事处  富祥实业 | 李 洋 |
| 41.高标准实施辽河碑林改造，精心办好辽河湿地国际灯会等四季旅游精品文化活动，打造具有区域影响力的文化旅游目的地。 | （1）5月底前，起草完成第十四届荷花旅游文化节方案；  （2）6月底前，起草完成第四届辽河湿地国际灯会方案；  （3）7月底前，高标准举办第十四届荷花文化节；  （4）9月底前，高标准举办第四届辽河湿地国际灯会；  （5）12月底前，加快推进港澳台及海外书法艺术馆建设。 | 12月31日 | 文旅广电局 | 商务局  统一镇  双盛街道办事处  富祥实业 | 李 洋 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （八）壮大特色产业规模 | 42.推动辽河康养中心、市中医医院全面投入运营，做大辽河康养辅具文化街区和康复辅具产业园区规模，全年引进企业10家以上。 | （1）6月底前，辽河康养服务中心投入运营；  （2）7月底前，产业园区和文化街区引进企业5家；  （3）8月底前，举办康复辅助器具产业推介会1次；  （4）10月底前，举办康复辅助器具企业对接会1次；  （5）12月底前，产业园区和文化街区引进企业10家以上。 | 12月31日 | 民政局 | 投资促进中心 | 王 茜 |
| 43.大力发展跨境电商、市场采购贸易、海外仓等外贸新形态，建设更高水平跨境电商产业园，全年进出口总额增长10%。 | （1）3月底前，跨境电商综试区综合服务平台实现线上线下同步运行；  （2）6月底前，跨境电商企业海外独立站取得新突破；跨境电商一般B2B贸易额突破2500万元人民币；盘锦跨境电商香料制造园挂牌运行；  （3）9月底前，跨境电商一般B2B贸易额突破3500万元人民币；  （4）12月底前，跨境电商一般B2B贸易额突破5000万元人民币；盘锦跨境电商香精制造园打造盘锦跨境电商香精香料产业带，招引香精香料研发、生产企业2家进驻制造园。全年进出口总额完成3.8亿元。 | 12月31日 | 商务局 | 开发区管委会  投资促进中心  富祥实业 | 李 洋 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （九）提高服务业发展品质 | 44.大力发展楼宇经济。培育壮大会展经济。促进平台经济、夜经济、网络直播健康发展。 | （1）3月底前，组织电商直播基地参加辽宁省第三届电商直播节暨“2023辽宁网上年货节”；  （2）6月底前，组织开展第十二届、第十三届汽车电商博览会；  （3）9月底前，组织开展第十四届、十五届汽车电商博览会；  （4）12月底前，组织开展第十六届、十七届汽车电商博览会。 | 12月31日 | 商务局 |  | 李 洋 |
| 45.推进沉浸式党史体验馆建设。 | （1）3月底前，体验馆开工建设；  （2）6月底前，体验馆试运营；  （3）9月底前，体验馆正式运营。 | 9月30日 | 商务局 | 富祥实业 | 李 洋 |
| 46.有效盘活辽河左岸酒店等停建缓建项目、晟华苑商网等闲置存量资产。 | （1）3月底前，摸清辽河左岸等停建缓建项目、晟华苑等闲置存量资产；  （2）6月底前，邀请2家企业来盘洽谈盘活辽河左岸、水榭春城酒店等闲置资源项目；  （3）12月底前，明确停建缓建项目、存量资产招商运营方，邀请4家企业来盘洽谈盘活辽河左岸、水榭春城酒店等闲置资源项目。 | 12月31日 | 商务局  投资促进中心 | 相关街镇 | 李 洋 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （九）提高服务业发展品质 | 47.加快盘锦公路港、川贵美食街等专业市场、美食街区提档升级。 | （1）6月底前，全面了解特色产业资源、形成台账；  （2）7月底前，启动双台城美食街区；  （3）12月底前，评选特色餐饮店。 | 12月31日 | 商务局 | 文旅广电局  市场监管局  生态环境分局  综合执法大队  相关街镇 | 李 洋 |
| 48.引导兴隆二百等传统商贸企业转型发展。 | （1）6月底前，鼓励引导兴隆二百等商贸企业开展线上+线下销售活动，拓宽销售渠道；  （2）12月底前，鼓励汽车销售企业利用网络技术创造消费场景。 | 12月31日 | 商务局 |  | 李 洋 |
| 49.启动长征二号等区域开发，打造中高端地产。 | （1）2月底前，完成2023年房地产开发计划；  （2）5月底前，完成相关地块房屋征收收尾工作；  （3）7月底前，启动相关地块开发工作；  （4）10月底前，完成部分项目形象进度。 | 10月31日 | 住建局 | 自然资源分局  房屋征收中心  相关街道办事处 | 孙大庆 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （九）提高服务业发展品质 | 50.开展“稳经济、促消费、惠民生”十大消费专场活动，改善消费条件，创新消费场景，增强消费能力。 | （1）3月底前，组织区内商贸流通企业开展促销活动8场；  （2）6月底前，组织区内商贸流通企业累计开展促销活动16场；  （3）9月底前，组织区内商贸流通企业累计开展促销活动24场；  （4）12月底前，组织区内商贸流通企业累计开展促销活动32场。 | 12月31日 | 商务局 | 发改局 | 李 洋 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （十）大力推进乡村振兴 | 51.深入挖掘乡村文化旅游资源，积极盘活绿港现代农业产业园等特色载体。 | （1）9月底前，开办“荷花节”、举办“丝瓜长廊”观光活动，提高休闲农业知名度，推动产业融合发展；  （2）12月底前，全面厘清绿港现代农业产业园资产和债务，做好盘活基础性工作。 | 12月31日 | 农业农村局 | 陆家镇  统一镇 | 王 茜 |
| 52.培育文化体验、休闲度假、特色民宿、养生养老等产业，推动三次产业融合发展。 | （1）3月底前，对统一镇、陆家镇开展特色小吃、民宿等调研工作；  （2）9月底前，赴外地考察学习民宿发展经验；  （3）12月底前，鼓励区域内非遗传承人将传统手工技艺与创意设计相结合，打造文创产品，全面激发文创活力，推动文旅产业融合发展。 | 12月31日 | 文旅广电局 | 农业农村局  商务局  民政局  投资促进中心  陆家镇  统一镇 | 李 洋 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （十）大力推进乡村振兴 | 53.促进科技与产业深度融合，引导农业龙头企业牵头建设农业科技联合体或新型研发机构。 | （1）1月底前，完成会友继刚米业、辽宁龙人农业开发有限公司2022年辽宁省农产品加工企业新增先进加工设备项目，不断提高企业科技化水平；  （2）5月底前，深化与辽宁精细化工产业技术发展有限公司水稻种植技术合作，开展寡糖制剂实用技术培训；  （3）10月底前，引导合作社、家庭农场等新型农业经营主体应用寡糖制剂技术，形成示范引领；  （4）10月底前,探索推广龙头企业+技术单位+农户（辽宁龙人+中化集团+农户）合作新模式，通过精准科学施肥和病虫害防治，保证水稻质量，通过订单签订，保证水稻价格，促进多方双赢发展。 | 10月31日 | 农业农村局 | 双盛街道办事处  陆家镇 | 王 茜 |
| 54.支持辽宁龙人农业争创国家现代农业全产业链标准化示范基地。 | （1）3月底前，完成辽宁龙人农业开发有限公司与统一镇水稻种植订单协议签订；  （2）5月底前，完成辽宁龙人农业开发有限公司3000亩优质水稻品种种植；  （3）12月底前，接受农业农村部组织的专家评审，验收通过后，公布并授牌。 | 12月31日 | 农业农村局 | 双盛街道办事处  统一镇 | 王 茜 |
| **二**  **加快构建新发展格局，奋力推动高质量发展** | （十）大力推进乡村振兴 | 55.打造省级美丽宜居村2个。 | （1）4月底前,完成省级美丽宜居村申报工作；  （2）7月底前,完成省级美丽宜居村村庄规划。 | 7月31日 | 农业农村局 | 陆家镇  统一镇 | 王 茜 |
| 56.培育省知名农产品品牌3个。 | （1）1月底前，完成3个省知名农产品品牌市级推荐；  （2）12月底前，接受省级专家评审，公布并授牌。 | 12月31日 | 农业农村局 | 双盛街道办事处  陆家镇 | 王 茜 |
| **三**  **实施创新驱动发展战略，强化现代化科技和人才支撑** | （一）建设国家级精细化工中试基地 | 57.高标准完成C区改造、D区建设。 | （1）1月底前，开始D区进场打桩，按照EPC模式，设计、施工同步进行；  （2）4月底前，完成打桩及地下工程部分；  （3）10月底前，完成中试平台、动力车间、中央控制室主体建设；  （4）12月底前，完成项目内部装修及设备安装。同步进行验收，竣工投用。 | 12月31日 | 开发区管委会 |  | 孔大雨 |
| 58.完善中试基地运行体制机制，集聚各类科技创新资源。 | （1）6月底前，通过实践积极探索建立围绕中试项目的中试基地运行体制机制，完善中试基地项目筛选、项目入驻、手续办理、项目管理等制度；  （2）9月底前，相关制度通过专家会、董事会；  （3）12月底前完成项目鉴定、产业化推广制度。 | 12月31日 | 开发区管委会  辽宁精细化工产业技术发展有限公司 |  | 孔大雨 |
| **三**  **实施创新驱动发展战略，强化现代化科技和人才支撑** | （一）建设国家级精细化工中试基地 | 59.加强催化剂、医药中间体、电子化学品、高分子材料、新能源材料等精细化工关键核心技术攻关，提高科技成果本地转化率。 | （1）4月底前，开展催化剂、医药中间体、电子化学品、高分子材料、新能源材料的资源整合，完善资源配套设施建设；  （2）8月底前，沟通高校院所及高新技术企业的技术源团队，储备优质中试项目达到5个；  （3）12月底前，储备优质中试项目达到10个，为拟就地产业化项目解决用地需求难题和争取政策优惠。 | 12月31日 | 开发区管委会  辽宁精细化工产业技术发展有限公司 | 投资促进中心 | 孔大雨 |
| 60.全年引进专家团队3个以上、立项开展中试项目5个以上、产业化落地项目2个以上。 | （1）4月底前，引进专家团队2个、立项开展中试项目3个；  （2）8月底前，累计引进专家团队3个、立项开展中试项目4个、产业化落地项目1个；  （3）12月底前，累计引进专家团队4个、立项开展中试项目5个、产业化落地项目2个。 | 12月31日 | 开发区管委会  辽宁精细化工产业技术发展有限公司 | 投资促进中心 | 孔大雨 |
| 61.积极争取国家、省重大创新平台布局，奋力打造全省乃至全国重要的区域创新中心。 | （1）3月底前，研究筛选可申报的国家、省重大创新平台；  （2）12月底前，力争获批省级以上创新平台1项。 | 12月31日 | 开发区管委会 |  | 孔大雨 |
| **三**  **实施创新驱动发展战略，强化现代化科技和人才支撑** | （二）壮大创新主体 | 62.瞄准企业加速成长的痛点堵点，精准制定高新技术企业高质量发展政策措施，激发创新活力。 | （1）3月底前，加大调查研究力度，制定完成《双台子区2023年工业经济科技创新工作实施方案》，全面推进工业经济科技创新高质量发展；  （2）12月底前，加强对上争取力度，全年争取资金2000万元。 | 12月31日 | 工信局 | 发改局  财政局 | 黄 刚 |
| 63.加速发展壮大一批具有核心竞争力的龙头科技企业、“隐形冠军”和“单项冠军”企业。支持行业领军企业牵头组建创新联合体。 | （1）加强政策宣讲，推动格林凯默、研峰科技打造行业“隐形冠军”，向“单项冠军”企业冲刺；  （2）支持辽宁鲁华泓锦新材料科技有限公司与山东淄博鲁华、山东理工大学、浙江大学组建环烯烃共聚物与聚异戊二烯胶乳关键技术开发创新联合体。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会 | 黄 刚 |
| 64.鼓励企业联合高校院所、科研机构加强共性技术平台建设，引导企业进一步加大研发投入。 | （1）6月底前，培育指导企业组建研发机构，准备申报材料；  （2）9月底前，组织企业申报省级专业技术创新中心、市级工程技术研究中心；  （3）12月底前，完成新增市级工程技术研究中心2家，至少有1家企业申报省级专业技术创新中心。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会 | 黄 刚 |
| **三**  **实施创新驱动发展战略，强化现代化科技和人才支撑** | （二）壮大创新主体 | 65.新增实质性产学研联盟2个。 | （1）6月底前，完成新增实质性产学研联盟1个；  （2）12月底前，完成新增实质性产学研联盟2个。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会 | 黄 刚 |
| 66.完成科技成果转化25项。 | （1）3月底前，完成科技成果转化达3项；  （2）6月底前，完成科技成果转化达5项；  （3）9月底前，完成科技成果转化达10项；  （4）12月底前，完成科技成果转化达25项。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会 | 黄 刚 |
| 67.科技研发投入占地区生产总值比重达到3.2%以上。 | （1）3月底前，完成2022年度研发投入数据归集，ＧＤＰ占比达到3.2以上；  （2）12月底前，完成对区重点科技企业调研指导，鼓励企业加大研发投入力度，准确归集研发投入数据。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会 | 黄 刚 |
| **三**  **实施创新驱动发展战略，强化现代化科技和人才支撑** | （三）引育创新人才 | 68.支持科技创新“链主”企业精准引进高端创新人才和“高精尖缺”人才。 | （1）3月底前，引进急需紧缺人才50人；  （2）6月底前，累计引进急需紧缺人才200人；  （3）9月底前，累计引进急需紧缺人才350人；引进高端人才1人；  （4）12月底前，累计引进急需紧缺人才500人。 | 12月31日 | 人社局 | 开发区管委会  投资促进中心  其他相关部门  各街镇 | 祝美娟 |
| 69.充分发挥中试基地、人才公社等平台引才聚才作用，推动院士、博士后和博士工作站等设立。 | （1）3月底前，对引才平台建设情况开展调研，掌握具体情况，推进其发挥作用；  （2）12月底前，联系专业对口高校，推动院士、博士后工作站等设立；  （3）对中试基地及相关企业人才需求进行征集，多种形势助企引才。 | 12月31日 | 人社局 | 开发区管委会  工信局 | 祝美娟 |
| 70.完善重点人才培养引进激励机制，以多元化方式为各类人才提供金融、落户、住房、教育、医疗、养老等服务，构建宜居宜业宜创全链条人才服务体系。 | （1）3月底前，配合区委组织部出台《关于新时代人才强区建设若干政策措施》，并结合人社局实际，提出相关配套实施方案；  （2）12月底前，按照市、区人才相关政策，落实好各项补贴待遇。 | 12月31日 | 人社局 | 住建局  民政局  财政局  教育局  医保分中心  其他相关部门 | 祝美娟 |
| **三**  **实施创新驱动发展战略，强化现代化科技和人才支撑** | （四）优化创新生态 | 71.全力推动搭建中试基地以及各科研院所一主多辅科研创新功能体系。 | （1）6月底前，新增1家高校院所入驻中试基地建立科研基地；  （2）12月底前，累计新增2家高校院所入驻中试基地建立科研基地，吸引5个技术团队开展可研创新工作。 | 12月31日 | 开发区管委会  辽宁精细化工产业技术发展有限公司 | 投资促进中心 | 孔大雨 |
| 72.编制创新策源规划方案，出台专项政策措施。 | （1）6月底前，收集调研科技创新策源项目和企业情况；  （2）9月底前，编制完成《双台子区科技创新三年行动规划方案》。 | 9月30日 | 工信局 |  | 黄 刚 |
| 73.强化高校、科研院所以及国有企业等资源导入，整合“产学研用金”要素，促进创新链产业链资金链深度融合，打造科技研发、创新创业、成果转化、产业发展全链条创新服务体系。 | （1）6月底前，为区内企业提供高校科研院所科技成果信息；  （2）9月底前，依托上级指导部门，组织企业参加各类科技成果对接活动；  （3）12月底前，促成校企产学研合作2家。 | 12月31日 | 工信局 | 开发区管委会 | 黄 刚 |
| **四**  **走绿色低碳发展道路，促进人与自然和谐共生** | （一）稳步推进节能降碳 | 74.放大思爱普（SAP）双碳创新中心功能，搭建面向企业的业碳一体化平台，提供一揽子节能减排降碳实施举措，发布辽宁乃至东北各地市综合双碳评价指数，持续扩大“盘锦指数”影响力，向国家级双碳创新平台迈进。 | （1）9月底前，业碳一体化平台搭建完成；  （2）12月底前，发布辽宁省14市综合双碳评价指数。 | 12月31日 | 商务局 | 开发区管委会  发改局  工信局  生态环境分局 | 李 洋 |
| 75.积极推进工业、建筑等行业绿色化改造，创建一批绿色企业、绿色机关、绿色家庭，倡导绿色生产、绿色出行、绿色生活。 | （1）指导重点耗能企业填报“辽宁省重点用能单位能耗在线监测平台”；  （2）9月底前，完成节能宣传一次。 | 9月30日 | 发改局 | 开发区管委会  工信局  住建局  生态环境分局  其他相关部门 | 祝美娟 |
| **四**  **走绿色低碳发展道路，促进人与自然和谐共生** | （二）深入开展污染防治 | 76.持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，精准治污、科学治污、依法治污，高质量抓好第二轮中央和省环保督察反馈问题整改。 | （1）3月底前，完成医疗机构医疗废物、企业危险废物申报登记工作；  （2）6月底前，开展6.5环境日宣传活动；  （3）9月底前，组织土壤污染重点监管单位制定完成土壤、地下水监测方案，开展自行监测，并将结果向社会公开；  （4）12月底前，完成2023年度变更“一住两公”用地土壤污染状况调查；  （5）12月底前，完成年度“双随机”、专项执法检查任务，依法查处环境违法行为；  （6）12月底前，指导重点涉气企业修改完善“一厂一策”综合治理方案；  （7）12月底前，完成第二轮中央、省级生态环境保护督察反馈意见2023年整改任务；常态化做好生态环境保护督察交办信访案件复查，防止整改问题反弹；  （8）12月底前，对双台子区四条河流考核断面及重点排污口至少巡查12次、对自行监测断面水质至少监测12次。 | 12月31日 | 生态环境分局 | 开发区管委会  住建局  农业农村局  自然资源分局  城建中心  交警大队  各街镇 | 李 洋 |
| **四**  **走绿色低碳发展道路，促进人与自然和谐共生** | （二）深入开展污染防治 | 77.统筹“六气共治”，推动空气质量持续改善。 | （1）6月底前，空气质量达标率不低于85%；  （2）12月底前，空气质量达标率不低于88%。 | 12月31日 | 生态环境分局 | 开发区管委会  农业农村局  住建局  交警大队  综合执法大队  各街镇 | 李 洋 |
| 78.严格落实河长制，常态开展“清四乱”。 | （1）3月底前，完成全区河湖“四乱”问题筛查与排查；  （2）10月底前，完成全部新“四乱”问题整改；  （3）12月底前，完成省、市专项行动验收与复检。 | 12月31日 | 农业农村局 |  | 王 茜 |
| **四**  **走绿色低碳发展道路，促进人与自然和谐共生** | （二）深入开展污染防治 | 79.强化入河排污口治理，确保河流水质稳定向好。 | （1）每月对双台子区河流考核断面及重点排污口巡查1次；  （2）按照省市生态环境部门要求，对辖区排污口深入摸排，动态更新排污口台账，规范排污口整治。 | 12月31日 | 生态环境分局 | 开发区管委会  住建局  农业农村局  城建中心  各街镇 | 李 洋 |
| 80.加强土壤污染治理和源头防控，全力建设“无废城市”。 | （1）3月底前，完成医疗机构医疗废物、企业危险废物申报登记工作；  （2）6月底前，结合6.5环境日组织开展一次“无废城市”宣传活动；  （3）9月底前，组织土壤污染重点监管单位制定完成土壤、地下水监测方案，开展自行监测，并将结果向社会公开；  （4）12月底前，完成2023年度变更“一住两公”用地土壤污染状况调查。 | 12月31日 | 生态环境分局 | 自然资源分局 | 李 洋 |
| （三）精心打造宜居生态 | 81.不断完善主次街路、背街小巷绿化补植、氛围营造。 | （1）5月底前，完成乔木补植栽植3000株；  （2）6月底前，完成灌木补植栽植500墩；  （3）9月底前，完成裸露土地绿化植物补植1.5万平方米。 | 9月30日 | 城建中心 |  | 孙大庆 |
| **四**  **走绿色低碳发展道路，促进人与自然和谐共生** | （三）精心打造宜居生态 | 82.做精做美辽河闸公园城市绿心地带。 | （1）3月底前，完成林木病虫害防治及养护；  （2）4月底前，补植灌木300株；  （3）5月底前，种植花卉2000株草本花；  （4）11月底前，完成林木秋季养护，杂草清理及防火等； | 11月30日 | 农业农村局 | 财政局  住建局  农业农村局 | 王 茜 |
| 83.做精做美辽河湿地公园、辽河碑林公园城市绿心地带。 | （1）4月底前，完成春季病虫害防治、乔灌木修剪等工作； （2）6月底前，完成辽河碑林公园内灌木补植、绿化养护工作； （3）10月底前，完成两个公园的公共设施维修； （4）12月底前，完成辽河湿地公园中央广场维修、绿化养护修复。 | 12月31日 | 富祥实业 |  | 祝美娟 |
| 84.高质量抓好辽河湿地生态修复项目实施，不断提升现代化北方水城底蕴。 | （1）2月底前，土方工程18万方，清淤工程完成，巡护路完成600m； （2）6月底前，植物类种植完成6000株； （3）11月底，土建类基础全部完成，景观工程完成22万平。 | 11月30日 | 农业农村局 | 财政局  住建局  农业农村局  生态环境分局  自然资源分局  双盛街道办事处 | 王 茜 |
| **五**  **坚持以人为本，持续增进民生福祉** | （一）  优化城市功能品质 | 85.深入实施城市更新行动，推进正大等2个老旧小区以及育红路南段综合改造，打造一批完整居住社区和美丽宜居街区。 | （1）老旧小区改造工程：  ①3月底前，确定设计单位，完成施工图设计工作；  ②4月底前，完成施工及监理单位招投标工作；  ③8月底前，完成2个老旧小区改造60%工程量；  ④11月底前，完成2个老旧小区改造工程；  （2）育红路南段改造工程：  ①3月底前，完成育红路南段施工许可等前期手续办理工作；  ②4月底前，施工单位进场，开始施工；  ③12月底前，完成育红路南段排水、路面、人行道等基础设施改造工作；  （3）完整居住社区：  ①4月底前，上报团结小区老旧小区新增改造（团结完整居住社区）计划，省发改分配中央专项指标；确定设计单位，完成施工图设计工作；  ②5月底前，完成招投标工作，确定施工及监理单位并将公告挂网；  ③6月底前，完成30%工程量；  ④8月底前，完成60%工程量；  ⑤11月底前，完成全部工程；  ⑥12月底前，完成竣工验收。 | 12月31日 | 住建局 | 发改局  财政局  营商局  审计局  城建中心  综合执法大队  交警大队  胜利街道办事处  建设街道办事处 | 孙大庆 |
| **五**  **坚持以人为本，持续增进民生福祉** | （一）  优化城市功能品质 | 86.开展锦盘河街泵站等4个排水泵站改造，进一步解决城区内涝问题。 | （1）2月底前，梳理锦盘河街泵站、滨河小区、花园小区、辽化二期小区排水泵站四个泵站基本情况，并上报市住建局；  （2）3月底前，协助市住建局完成可行性研究报告数据调整申报工作；  （3）6月底前，力争通过亚投行投资项目审议；  （4）9月底前，协助市住建局完成初步设计；  （5）12月底前，协助市住建局做好项目落地和勘查设计推进工作。 | 12月31日 | 住建局 | 财政局  自然资源分局  农业农村局  城建中心  各街镇 | 孙大庆 |
| 87.对标争创全域全国文明城市和全国文明典范城市标准，持续开展基础设施、环境卫生、市容市貌、交通秩序、文明素质、氛围营造六大专项行动，重点解决小维小修、环境整治、占道经营、乱停乱放、行为失范等突出问题，推动城市管理向常态化、标准化、精细化转变。 | （1）8月底前，完成占道经营整治工作，并进行常态化管理；  （2）8月底前，完成非法小广告整治工作，并进行常态化管理；  （3）8月底前，完成规范公共安全设施建设整治工作，并进行常态化管理；  （4）11月底前，完成城区51条道路、公园广场的黑色路面、人行道板、桥梁、边石、树池石、检查井、雨水井、限高杆、护栏、垃圾箱等基础设施维修维护工作；  （5）12月底前，完成城区主次街路、公园广场、弃管小区、公共卫生间等环境卫生保洁工作，杜绝卫生死角；  （6）针对辖区内停车乱、闯红灯及三轮车非法营运等交通顽疾开展为期十个月的大整治活动：  ①2月至3月份发动宣传；  ②3月至6月份取得初步成果；  ③6月至12月巩固成果。 | 12月31日 | 住建局  城建中心  综合执法大队  交警大队 | 市场监管局  其他相关部门  各街镇  京环公司 | 孙大庆 |
| **五**  **坚持以人为本，持续增进民生福祉** | （二）  完善公共服务供给 | 88.深入实施中小学名校、名师、名校长培育工程。 | （1）3月底前，完成《双台子区“名师、名校长、名校”培育引领工程实施方案》；  （2）8月底前，完成“名师、名校长、名校”培育引领工程培训工作；  （3）12月底前，召开“名师、名校长、名校”培育引领工程阶段性总结。 | 12月31日 | 教育局 |  | 邹 勇 |
| 89.落实义务教育“双减”任务。 | （1）3月底前，举办双台子区第十二届“画知识结构图，说教材”大赛；  （2）9月底前，举办双台子区第十二届“成长杯”青年教师课堂教学大赛；  （3）9月底前，开展以托管班、自习室、教育咨询等名义的隐形变异机构违法违规培训行为整治，严禁非学科类培训机构开展学科类培训行为；  （4）10月底前，举办双台子区特色学校成果展示。 | 10月31日 | 教育局 |  | 邹 勇 |
| 90.促进各类教育优质均衡特色多元发展。 | （1）10月底前，举办双台子区第六届教育科技作品展；  （2）10月底前，举办双台子区第二十二届学生田径运动会及艺术展演；  （3）12月底前，召开双台子区集团化（联盟）办学汇报会；  （4）12月底前，争取域内普惠性民办幼儿园晋级2所，增加优质普惠学位270个。 | 12月31日 | 教育局 |  | 邹 勇 |
| **五**  **坚持以人为本，持续增进民生福祉** | （二）  完善公共服务供给 | 91.推进二级以上民营医院和基层医疗卫生机构提档升级，加强“两院两中心”国医堂建设，全面提升基层医疗服务水平，高标准打造15分钟便民服务圈。 | （1）2月底前，“两院两中心”与盘锦市中医医院签订医联体建设协议；  （2）12月底前，医联体龙头医院盘锦市中医医院每周定期下派专家到“两院两中心”坐诊，开展帮扶带教提高“两院两中心”，提升基层医疗服务水平，重点提升辽河、红旗、统一三家基层医疗机构国医堂特色中医中药诊疗康复能力；  （3）12月底前，鼓励二级以上民营医院提档升级，盘锦骨科医院推进机器人手术系统广泛应用、盘锦爱尔眼科医院开展微创治疗青光眼、盘锦铁十三局医院设置康复科、盘锦妇外医院进行相关科室能力提升。 | 12月31日 | 卫健局 |  | 邹 勇 |
| 92.坚持开展形式多样的主题文艺创作和全民健身活动，打造一批叫得响、传得开、留得下的精品力作。 | （1）5月底前，高质量举办辽河湿地万人徒步大会；  （2）12月底前，引导全区文艺工作者创作生产弘扬中国精神、反映时代气象、彰显地域文化精神内涵的文艺作品；  （3）12月底前，组织开展送戏下乡、送图书、送文化辅导等文化惠民活动。 | 12月31日 | 文旅广电局 |  | 李 洋 |
| **五**  **坚持以人为本，持续增进民生福祉** | （三）  提升社会保障水平 | 93.落实积极的就业政策，深入实施高校毕业生就业促进行动，持续加大对困难人员就业援助，确保零就业家庭保持动态为零。 | （1）3月底前，开展招聘会2场，确保零就业家庭动态为零；  （2）6月底前，累计开展招聘会10场，确保零就业家庭动态为零；  （3）9月底前，累计开展招聘会15场，确保零就业家庭动态为零；  （4）12月底前，累计开展招聘会20场，确保零就业家庭动态为零。 | 12月31日 | 人社局 | 各街镇 | 祝美娟 |
| 94.认真落实退役军人优抚政策。 | （1）6月底前，举办“2022年退役军人专场招聘会”；  （2）11月底前，完成2023年度退役士兵的档案接收、落户介绍等工作。 | 11月30日 | 退役军人局 | 人社局 | 王 茜 |
| 95.关心关爱残疾人、低保户等困难群体，提升社会救助精准度。 | （1）压实社会救助街镇受理调查、信息核对、民政确认程序。街镇及时受理调查，民政局及时确认，按月及时足额发放救助金；  （2）持续开展“走进困难家庭 倾情解忧暖心”行动：  ①3月底前，完成走访20%困难家庭；  ②6月底前，完成走访50%困难家庭；  ③9月底前，完成走访80%困难家庭；  ④12月底前，完成全部困难家庭走访。 | 12月31日 | 民政局 |  | 王 茜 |
| **五**  **坚持以人为本，持续增进民生福祉** | （三）  提升社会保障水平 | 96.全面落实“一金三制”，保障农民工工资按时足额支付。 | （1）2月底前，对职能部门、国企发包的项目保资制度落实提出意见；  （2）10月底前，常态化对新开工、在建、续建项目跟踪检查，“一金三制”落实率100%；  （3）12月底前，开展冬季欠薪攻坚行动，排查欠薪隐患，实现欠薪案件动态清零。 | 12月31日 | 人社局 | 住建局  农业农村局 富祥实业 | 祝美娟 |
| 97.健全多层次、全覆盖社会保障体系。 | 常态化落实好养老保险待遇按时、足额发放。 | 12月31日 | 人社局 | 社保分中心 | 祝美娟 |
| 98.推进长期护理保险试点工作。 | 与全市同步，做好长期护理保险试点工作。 | 12月31日 | 医保分中心 |  | 邹 勇 |
| **五**  **坚持以人为本，持续增进民生福祉** | （三）  提高民生保障水平 | 99.持续完善社会福利、法律援助体系。 | （1）贯彻落实好国家、省、市相关社会救助政策，不断完善社会救助动态管理机制，全力做到应保尽保、应救尽救；  （2）鼓励和引导爱心志愿团队和爱心企业走访困难家庭，为困难群体提供力所能及的帮助。 | 12月31日 | 民政局 | 人社局  司法局  各街镇 | 王 茜 |
| 100.稳步提高城乡低保和特困人员基本生活标准，增加低收入群体收入。 | （1）根据省、市相关文件要求，适时提高城乡低保和特困人员救助标准；  （2）通过走访困难家庭，全方位了解困难群体生活需求，协调相关部门和社会组织积极帮助困难群体。 | 12月31日 | 民政局 | 财政局  各街镇 | 王 茜 |
| 101.妥善做好七水井子屯灾后恢复重建后半篇文章。 | （1）4月底前，完成新农村农林牧渔业救助工作；  （2）6月底前，完成新农村七水井子屯B、C级房屋冬春土地解冻后，房屋安全性鉴定工作；  （3）10月底前，按照鉴定结果完成新农村七水井子屯受灾房屋维修工程；  （4）10月底前，完成新农村七水井子屯主路维修工程；  （5）12月底前，完成新农村七水井子屯受灾区域部分农户围栏墙维修建设工程。 | 12月31日 | 陆家镇 | 住建局  农业农村局  富祥实业 | 祝美娟  王 茜  孙大庆 |
| **五**  **坚持以人为本，持续增进民生福祉** | （三）  提高民生保障水平 | 102.加快破解已售房地产小区不能办证问题。 | （1）2月底前，完成锦上阳光、学府园二期2个项目首登工作,并启动分户办证工作；  （2）4月底前，完成盘山县建行家属楼、盘山县财政县家属楼、市粮食局家属楼3个项目首登工作，并启动分户办证工作；  （3）7月底前，完成金时代、宝龙苑、吉祥三期3个项目首登工作，并启动分户办证工作；  （4）12月底前，完成马尔贝拉小区首登工作，并启动分户办证工作；同时，全力协调配合市解决不动产登记历史遗留问题工作领导小组推动繁荣里小区首登工作。 | 12月31日 | 自然资源分局 | 住建局  不动产登记中心  胜利街道办事处  建设街道办事处  红旗街道办事处  辽河街道办事处  铁东街道办事处 | 孙大庆 |
| 103.全力保障辽河干流防护提升工程实施，稳步推进居民迁建工作。 | （1）6月底前，完成光伟闸、谷家排水一站、陆家乡闸拆除重建工程；  （2）9月底前，完成防汛物资储备仓库及管理房建设；  （3）12月底前，完成双台子区段堤防加培、移动式防洪挡墙、水泥搅拌桩建设任务。 | 12月31日 | 农业农村局 | 住建局  生态环境分局  自然资源分局  双盛街道办事处  陆家镇  统一镇 | 王 茜 |
| 104.完成丽景等棚户区改造项目收尾。 | （1）4月底前，开工建设；  （2）8月底前，完成小区主体建设；  （3）11月底前，完成园区配套及景观道路工程。 | 11月30日 | 富祥实业 | 住建局  房屋征收中心 | 祝美娟 |
| **五**  **坚持以人为本，持续增进民生福祉** | （四）  筑牢安全发展底线 | 105.因时因势调整优化疫情防控措施，加快推进老年人疫苗接种，确保平稳转段，顺利过渡。 | （1）1月底前，制定下发《双台子区加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，召开各街镇老年人新冠疫苗接种推进会，对老年人新冠疫苗接种实施日通报、周调度，持续推进60岁以上老年人新冠疫苗接种；  （2）1月底前，完成骨科医院120急救站人员及车辆配备，切实提升辖区新冠重症患者120转运能力；   1. ①1月底前，加大对两院两中心及所属卫生服务站、村卫生室新冠患者接诊能力的督导检查，加快提升全区各级各类医疗机构分级分类开展新冠患者诊治工作能力和水平；②6月底前，持续强化药品和相关医疗设备的采购和储备；   （4）6月底前，重点开展新冠病毒感染人数抽样调查和疫情形势分析；  （5）6月底前，利用线上线下多种形式持续开展基层医护人员《新型冠状病毒感染诊疗方案》（试行第十版）培训，切实提升基层医疗机构诊疗救治能力；  （6）6月底前，持续开展多种形式的新冠病毒感染相关方面健康教育宣传，防感染、保健康、防重症、遏死亡。 | 6月30日 | 卫健局 | 各街镇 | 邹 勇 |
| **五**  **坚持以人为本，持续增进民生福祉** | （四）  筑牢安全发展底线 | 106.推进安全生产专项整治，加强重点领域、重点行业安全监管，确保安全生产形势持续稳定向好。 | （1）1月底前，制定完成年度执法计划并实施；  （2）3月底前，做好“两会”期间重点行业领域安全生产工作；  （3）5月底前，制定“全国防灾减灾日”工作方案并开展宣贯工作；  （4）6月底前，制定“安全生产月”工作方案并开展宣贯和检查工作；  （5）12月底前，完成对行业部门常态化目标责任考核和专项督查；  （6）定期召开安全生产专题会议，研究解决安全生产监督管理中存在的问题。 | 12月31日 | 应急局 |  | 祝美娟 |
| 107.完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，做好社会矛盾纠纷多元预防调处化解，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，推进社会治理现代化。 | （1）3月底前，将各街镇人口基础数据导入“基层社会治理人口数字综合平台”内，并进行试运行；  （2）6月底前，完善“基层社会治理人口数字综合平台”各项数据，并根据各街镇平台运行需求进行功能调整；  （3）12月底前，将各行管部门基础数据进行多元汇聚、标准化叠加至“基层社会治理人口数字综合平台”内并运行。 | 12月31日 | 智慧城市运管中心 |  | 邹 勇 |
| **五**  **坚持以人为本，持续增进民生福祉** | （四）  筑牢安全发展底线 | 108.强化社会治安整体防控，常态化开展扫黑除恶，依法打击群众反映强烈的各类违法犯罪活动。 | （1）全力抓好重要节点和敏感时段社会维稳工作；  （2）持续开展常态化打击整治工作，确保全区社会秩序稳定；  （3）持续开展扫黑除恶线索接收核查、涉黑涉恶案件侦查打击工作；  （4）实现年内刑事案件发案率、多发性侵财案件发案率双下降。 | 12月31日 | 公安分局 |  | 储 良 |
| 109.严格食品安全监管，持续创建国家食品安全示范市。 | （1）3月底前，迎接国家检查组验收；  （2）12月底前，常态化推进创建国家食品安全示范城市工作，巩固提高创建工作成果。 | 12月31日 | 市场监管局 | 发改局  教育局  民政局  财政局  其他相关部门  各街镇 | 王 茜 |
| 110.稳妥化解政府存量债务，坚决遏制新增隐性债务。 | （1）3月底前，化解政府性债务17501万元；  （2）6月底前，化解政府性债务63422万元；  （3）9月底前，化解政府性债务68863万元；  （4）12月底前，化解政府性债务70289万元。 | 12月31日 | 财政局 |  | 祝美娟 |
| **五**  **坚持以人为本，持续增进民生福祉** | （四）  筑牢安全发展底线 | 111.强化底线思维、系统观念，坚决兜牢“三保”底线。牢固树立“过紧日子”思想，严格规范财政资金和经费使用，严格政府类投资项目审计，把有限资金用在刀刃上。 | （1）财政资金优先保障“三保”支出，每月15日前足额发放工资，按月发放民生类资金； （2）3月底前，制定《政府类投资工程预结算管理办法》；  （3）6月底前，出台关于加强2023年预算执行压减非必要非刚性支出文件；  （4）每季度末制作“三保”支出保障情况表，分析“三保”保障情况。 | 12月31日 | 财政局 |  | 祝美娟 |
| 112.加强国防动员和国防后备力量建设。 | （1）2月底前，开展民兵冬季训练，提高民兵冬季遂行任务能力；  （2）3月底前，开展“国防教育辅导员进校园”和创建“少年军校”活动；  （3）3月底前，完成政审、体检、役前训练等春季征兵全部工作；  （4）4月底前，完成2023年民兵整组任务；  （5）9月底前，完成政审、体检、役前训练等夏秋季征兵全部工作，为军队输送优质新兵；  （6）10月底前，完成民兵年度训练任务；  （7）11月底前，开展国防教育进校园活动，增强青年家国情怀，普及国防知识。 | 11月30日 | 人武部 | 政府办  发改局  教育局  工信局  住建局  文旅广电局  退役军人局  其他相关部门  各街镇 | 祝美娟 |
| **对党绝对忠诚，争做不忘初心、践行使命的表率** | 113.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，时刻在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。传承红色基因，赓续红色血脉，不断为中华民族伟大复兴努力奋斗。 | | （1）按照中央、省市、区委通知精神，制定完成党组全年学习工作要点；  （2）坚持每月召开党组理论学习中心组学习会议，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和党中央等会议精神，学懂弄通做实，武装头脑、指导实践。 | 12月31日 | 政府办 |  | 祝美娟 |
| **奋力推动发展，争做勇于担当、干事创业的表率** | 114.坚持统筹协调、系统推进，抓住关键、直击痛点，紧紧扭住重大项目、重点工程、重大平台、重要改革不放松，往实里抓、往深里推、往精里做。顶住转型阵痛，摆脱路径依赖，咬定目标不放松，一张蓝图绘到底，推动质量变革、效率变革、动力变革。 | | 建立常态化督查调度制度，每月对重大项目、重点工程、重大平台、重要改革推进落实情况开展督查调度、建立台账、形成通报。 | 12月31日 | 政府办 | 发改局 | 祝美娟 |
| **坚持人民至上，争做为了人民、造福人民的表率** | 115.坚持以人民为中心的发展思想，常怀为民之心，力行惠民之策，善谋安民之举。千方百计解决好人民急难愁盼的民生大事，全力以赴做好人民天天有感的关键小事，让人民生活一天比一天好，获得感幸福感安全感一年比一年强。 | | 区政府领导班子成员每年深入分管领域开展调研不少于60次，全力解决一批民生痛点难点问题。 | 12月31日 | 政府办 |  | 祝美娟 |
| **强化依法行政，争做秉公用权、规范干事的表率** | 116.坚持依法治区、依法行政、依法用权，推进严格执法、公正司法、全民守法，加强法治环境、信用环境建设。 | | （1）坚持政府类投资项目、合同提交区政府常务会审议之前必须经过司法审核； （2）坚持规范性文件全部通过法制审查，所有执法行为全部于法有据，主动向社会公开； （3）依托信用盘锦网站，及时“七公示”信息。 | 12月31日 | 政府办 | 司法局  其他相关部门 | 祝美娟 |
| **强化依法行政，争做秉公用权、规范干事的表率** | 117.自觉接受区人大依法监督、区政协民主监督和社会舆论监督，善于用法治思维和法治方式推动发展、深化改革、破解矛盾，不断开创法治政府新局面。 | | （1）3月底前，完成全区人大代表建议和政协委员提案交办工作；  （2）10月底前，完成全区人大代表建议和政协委员提案办理工作；  （3）贯彻落实政府重大事项、重大决策以及国有资产管理情况向人大常委会报告制度，主动接受人大依法监督和政协民主监督。 | 12月31日 | 政府办 | 督查室 | 祝美娟 |
| **勇于较真碰硬，争做敢于斗争、善于斗争的表率** | 118.坚持知难而进不言难，迎难而上不畏难。面对问题不绕道，遇到矛盾不回避。大力倡树严肃严格、求真较真、细致细究、务实扎实、高效实效的工作作风，拉高标杆、事争一流、唯旗是夺，不断在斗争中前进、在斗争中胜利。 | | 严格按照区政府工作规则，推动各项工作科学化、项目化、链条化、高效化开展。 | 12月31日 | 政府办 |  | 祝美娟 |
| **永葆清廉本色，争做一身正气、两袖清风的表率** | 119.坚持打铁必须自身硬，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”。 | | （1）根据国务院、省、市廉政工作会议召开时间，适时召开区政府系统廉政工作会议，对全年工作进行安排部署；  （2）每半年通过常务会议研究1次党风廉政建设和反腐败工作；  （3）按照中央八项规定、党风廉政建设、履行“一岗双责”等工作要求，认真开展廉政约谈、警示教育、调研等各项工作。 | 12月31日 | 政府办 |  | 祝美娟 |
| **永葆清廉本色，争做一身正气、两袖清风的表率** | 120.坚决贯彻民主集中制。 | | （1）按照上级要求，适时召开民主生活会；  （2）议事决策坚持主要领导末位表态，坚持少数服从多数。 | 12月31日 | 政府办 |  | 祝美娟 |
| **永葆清廉本色，争做一身正气、两袖清风的表率** | 121.认真履行意识形态工作责任制。 | | （1）将意识形态工作作为党组学习的重要内容，及时组织学习中央、省市、区委有关意识形态工作重要文件、重要精神；  （2）将意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容，接受监督和评议。 | 12月31日 | 政府办 |  | 祝美娟 |
| **永葆清廉本色，争做一身正气、两袖清风的表率** | 122.紧紧抓住关键少数以上率下，清清白白为官、踏踏实实干事、老老实实做人，以自身正和自身硬为全区党员干部作出表率。 | | 健全完善“强规范、重实干、严督办”工作机制，关键少数带头、发挥头雁作用，率先垂范、以上率下、协调联动、形成合力。 | 12月31日 | 政府办 |  | 祝美娟 |

2023年双台子区十件民生实事

| 类别 | 指标任务 | 主要时间节点或阶段性量化指标 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共确定工作任务10项、形成阶段性指标50个。 | | | | | | |
| **十件民生实事** | 1.启动宏伟小区二期等地块征收，全年回迁安置居民1000户。 | （1）3月底前，完成回迁安置200户；  （2）6月底前，完成回迁安置400户；  （3）9月底前，完成回迁安置700户；  （4）12月底前，完成回迁安置1000户以上。 | 12月31日 | 房屋征收中心 | 财政局  相关街道办事处  富祥实业 | 孙大庆 |
| 2.推进实验小学等3所中小学建设改造。 | （1）实验中学教学楼改造：  ①2月底前，完成控制性详细规划审批；  ②4月底前，完成工程招投标及审批手续办理，施工单位进场；  ③5月底前，完成现有教学楼拆除；  ④6月底前，完成新建教学楼基础工程；  ⑤11月底前，主体工程封顶；  （2）5月底前，完成实验小学、建设小学招投标；  （3）10月底前，完成实验小学、建设小学维修改造。 | 11月30日 | 教育局  富祥实业 | 发改局  住建局  自然资源分局 | 祝美娟  邹 勇 |
| **十件民生实事** | 3.建设智能办事大厅项目。 | （1）8月底前，与设计公司共同对智慧大厅掌上业务辅助系统、排队分流系统、大数据可视系统等内容进行整体规划设计，并组织开展招投标工作；  （2）12月底前，完成智能化办事大厅的软、硬件建设，实现“互联网+政务服务”，不断提升智慧化服务功能。 | 12月31日 | 营商局 |  | 祝美娟 |
| 4.挖掘用好各类闲置及低效公共空间，持续推进“街头游园”“口袋公园”等基础设施建设，以园美城。 | 新建口袋公园3个、新建街头游园1个：  （1）6月底前，完成口袋公园和街头游园的乔木栽植工作；  （2）7月底前，完成口袋公园和街头游园的灌木栽植工作；  （3）9月底前，完成口袋公园和街头游园的模纹和地被植物栽植工作；  （4）11月底前，完成口袋公园和街头游园的硬化设施和园林小品建设工作。 | 11月30日 | 城建中心 |  | 孙大庆 |
| 5.新建及维修农村公路8公里。 | （1）2月底前，梳理2023年农村公路维修改造项目，并上报省、市交通部门；  （2）3月底前，确定设计单位，完成施工图设计工作；  （3）5月底前，完成施工及监理单位招投标工作；  （4）8月底前，完成2023年双台子区农村公路新建及维修改造工程；  （5）10月底前，完成竣工验收。 | 10月31日 | 住建局 | 相关街镇 | 孙大庆 |
| **十件民生实事** | 6.通过合理施划停车位、建设立体停车楼、引进智慧停车系统等多种方式增加停车位、提高停车效率，破解停车难。 | （1）2月底前，完成2023年停车场建设计划；  （2）3月中旬，完成全区新增停车位施划计划；  （3）3月底前，完成停车场设计工作；  （4）5月底前，完成招投标工作；  （5）6月底前，施工单位进场施工，完成全区停车位施划工作；  （6）7月底前，完成立体停车楼规划设计；  （7）10月底前，完成停车场建设和停车位施划。 | 10月31日 | 住建局 | 城建中心  交警大队  执法大队  自然资源分局  相关街道办事处 | 孙大庆 |
| 7.积极应对人口老龄化，大力发展普惠型和互助型养老服务，完成100户家庭居家适老化改造，持续完善“1+N+X”养老服务体系。 | （1）3月底前，完成省级示范型社区养老服务中心的养老配套设施采购工作，提升养老服务功能；（2）5月底前，完成30户居家适老化改造工程；  （3）6月底前，完成养老护理员专业化培训100人次；  （4）9月底前，完成100户居家适老化改造工程；  （5）12月底前，完成养老护理员专业化培训300人次。 | 12月31日 | 民政局 | 各街镇 | 王 茜 |
| 8.妥善做好恒大“保交楼”工作。 | （1）1月底前，完成托管协议，确定恒大项目保交决策小组人员及保交楼团队名单；  （2）3月底前，与后续参建施工单位就后续工程内容及付款条件达成一致并形成协议，确保按时复工；  （3）7月底前，完成恒大后续交楼所有工程，并进行交付；  （4）10月底前，完成恒大项目收尾及托管团队工作移交。 | 10月31日 | 住建局 | 富祥实业 | 孙大庆 |
| **十件民生实事** | 9.加快破解剩余临电小区正式电接入问题。 | （1）3月底前，完成金时代小区正式电改造，并入国家电网；  （2）4月底前，完成宝龙苑内网正式电施工，并入国家电网；  （3）5月底前，完成万合新城正式电改造，并入国家电网；  （4）6月底前，完成锦上阳光电力施工工程量审计工作；  （5）7月底前，完成水榭春城回迁区域正式电并网工作；  （6）8月底前，帮助光明小区完成与供电公司协商降低正式电改造费用；  （7）9月底前，完成绿地世纪城正式电改造设计方案；  （8）10月底前，完成马尔贝拉小区正式电改造设计方案；  （9）11月底前，完成绿地世纪城正式电改造工程；  （10）12月底前，完成马尔贝拉小区正式电改造工程。 | 12月31日 | 住建局 | 财政局  工信局  各街道  国网供电分公司  相关街道办事处 | 孙大庆 |
| **十件民生实事** | 10.科学推进辽河等7条河流沿岸带状湿地文化公园建设，加大引湿入城力度，以水润城。 | （1）加快推进山水林田湖草沙生态修复工程（区配套部分）；  （2）6月底前，完成山水林田湖草沙生态修复工程（中央预算资金部分），并配合做好竣工验收；   1. 完成一统河北岸湿地清淤工程：   ①3月底前进场；  ②8月底前，工程全部完成。 | 8月31日 | 住建局 | 自然资源分局  农业农村局  城建中心  相关街镇 | 孙大庆 |

|  |
| --- |
| 盘锦市双台子区人民政府办公室 2023年3月16日印发 |