## 住宅
2010至2023年存量住宅用地信息表
单位：公顷
盘锦市大洼区存量住宅用地项目清单
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 东湖新城小区 | 辽宁筑邦房地产开发有限公司 | 唐家镇 | 唐家镇戴家村 | 普通商品房 | 5.6028 | 2012.2.20 | 2012.3.5 | 2015.3.15 | 已动工未竣工 | 5.6028
2 | 东湖新城小区 | 辽宁筑邦房地产开发有限公司 | 唐家镇 | 唐家镇戴家村 | 普通商品房 | 6.0069 | 2012.2.20 | 2012.3.5 | 2015.3.5 | 已动工未竣工 | 6.0069
3 | 昆仑大街北、香稻路东B2地块 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家镇小锅村 | 普通商品房 | 6.9228 | 2012.11.23 | 2013.10.1 | 2016.10.1 | 已动工未竣工 | 6.9228
4 | 景合嘉园A地块 | 盘锦垣景房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家镇小锅村 | 普通商品房 | 5.9895 | 2013.1.21 | 2013.5.30 | 2016.5.30 | 未动工 | 5.9895
5 | 景合嘉园 | 盘锦垣景房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家镇小锅村 | 普通商品房 | 4.1395 | 2013.1.21 | 2013.5.30 | 2016.5.30 | 未动工 | 4.1395
6 | 景合嘉园 | 盘锦垣景房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家镇小锅村 | 普通商品房 | 6.4059 | 2013.1.21 | 2013.5.30 | 2016.5.29 | 已动工未竣工 | 6.4059
7 | 景合嘉园 | 盘锦垣景房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家镇小锅村 | 普通商品房 | 6.4159 | 2013.1.21 | 2013.5.30 | 2016.5.30 | 已动工未竣工 | 6.4159
8 | 璧成康桥L区二期 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 三十里村、小锅村 | 普通商品房 | 5.675 | 2016.06.06 | 2018.06.06 | 2021.06.06 | 已动工未竣工 | 5.675
9 | 璧成康桥L区一期 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 小锅村 | 普通商品房 | 1.8022 | 2016.06.06 | 2018.06.06 | 2021.06.06 | 已动工未竣工 | 1.8022
10 | 红海文旅小镇 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道天沐街北A-02地块 | 普通商品房 | 3.2355 | 2020.9.1 | 2021.9.1 | 2023.9.1 | 已动工未竣工 | 3.2355
11 | 红海文旅小镇 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道天沐街北、泰山路东 | 普通商品房 | 0.0955 | 2021.4.28 | 2023.4.15 | 2026.4.15 | 已动工未竣工 | 0.0955
12 | 总部花园1区 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家街道、学府街南、紫江路西 | 商住 | 6.6667 | 2016.12.30 | 2022.8.20 | 2025.8.20 | 已动工未竣工 | 6.6667
13 | 总部花园2区 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家街道、学府街南、紫江路西 | 商住 | 5.556 | 2016.12.30 | 2022.8.20 | 2025.8.20 | 已动工未竣工 | 5.556
14 | 总部花园3区 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家街道、学府街南、紫江路西 | 商住 | 6.735 | 2016.12.30 | 2022.8.20 | 2025.8.20 | 已动工未竣工 | 6.735
15 | 总部花园4区 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家街道、学府街南、紫江路西 | 商住 | 6.8763 | 2016.12.30 | 2022.8.20 | 2025.8.20 | 已动工未竣工 | 6.8763
合计 | [5 empty] | 78.1255 |  |  |  |  | 78.1255
2010至2023年存量住宅用地信息表
16 | 总部花园5区 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家街道、学府街南、紫江路西 | 商住 | 2.2081 | 2016.12.30 | 2022.8.20 | 2025.8.20 | 已动工未竣工 | 2.2081
17 | 总部花园6区 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家街道、学府街南、紫江路西 | 商住 | 2.2286 | 2016.12.30 | 2024.8.20 | 2027.8.20 | 未动工 | 2.2286
18 | 总部花园7区 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家街道、学府街南、紫江路西 | 商住 | 5.6439 | 2016.12.30 | 2024.8.20 | 2027.8.20 | 未动工 | 5.6439
19 | 总部花园8区 | 盘锦中升房地产开发有限公司 | 田家街道 | 田家街道、学府街南、紫江路西 | 商住 | 5.0937 | 2016.12.30 | 2024.8.20 | 2027.8.20 | 未动工 | 5.0937
20 | 育才学府园 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道、学府南街南、锦江路西 | 住宅 | 4.0142 | 2022.1.30 | 2023.11.30 | 2026.11.30 | 已开工未竣工 | 4.0142
21 | 天格.未来城 | 盘锦天蕴置业有限公司 | 王家街道 | 王家街道胜利居委会 | 商住 | 8.5675 | 2022.3.16 | 2024.2.12 | 2027.2.10 | 已开工未竣工 | 8.5675
22 | 红海文旅小镇 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道小洼居委会 | 商住 | 1.6334 | 2022.11.4 | 2024.4.30 | 2027.4.15 | 未动工 | 1.6334
23 | 育才学府园 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道、学府南街南、锦江路西 | 商住 | 0.695 | 2022.11.4 | 2024.4.30 | 2027.4.15 | 未动工 | 0.695
24 | 育才学府园 | 盘锦广兴房地产有限公司 | 田家街道 | 田家街道、学府南街南、锦江路西 | 商住 | 6.0124 | 2022.11.4 | 2024.4.30 | 2027.4.15 | 未动工 | 6.0124
合计 | [5 empty] | 36.0968 |  |  |  |  | 36.0968