## Sheet1
附件
2016年市（县）领导帮扶重点项目情况表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 开工年月 | 计划竣工年月 | 建设内容 | 总投资 | 2016年 计划投资 | 项目推进情况 | 建设单位 | 需协调 解决问题 | 县区或市直部门帮扶领导 | 市级帮扶领导
合计100项 |  |  |  |  | 1048.0858 | 251.619
市直7项 |  |  |  |  | 184.5 | 0
1 | 30万吨级原油码头工程 |  |  | 位于盘锦港荣兴港区西引堤西侧建设一个30万吨级原油泊位，泊位长度430米，由一个工作平台、2个靠船墩、6个系缆墩和人形栈桥组成，码头设计年吞吐能力1600万吨。 | 15.8 |  | 目前码头水工主体及上部栈桥施工已完成，下一步进行设备安装等工作 | 辽滨鑫诚开建公司 | 力争一季度内完成项目核准手续 | 孙洪军 | 郭 伦
2 | 华锦集团现有基地炼化一体化项目优化升级节能改造项目 |  |  | 改造现有原料工程装置，原油加工能力由500万吨/年提高到1000万吨/年，配套建设其他油品加工装置。 | 126 |  | 项目正在前期谋划中 | 华锦集团 | 推进项目环评等前期工作，力争年内开工 | 王尚君 | 白 光
3 | 华锦集团制氢项目 |  |  | 新建一套20万立方米/小时制氢装置及配套工程。 | 21 |  | 项目正在前期谋划中 | 华锦集团 | 推进前期工作，确定工艺路线，力争年内开工 | 张晓辉 | 王永威
4 | 高碳树脂项目 |  |  | 占地100亩，主要建设年产10万吨高碳复合材料生产装置、厂房等。 | 6.6 |  | 已完成鱼池填埋，场地整平 | 盘锦国华科技有限公司 | 推进前期工作，确保年内开工 | 张晓辉 | 王永威
5 | 盘锦光明农产品批发市场一期项目 |  |  | 项目主要建设内容包括农产品交易区、仓储物流区、果蔬加工区、农用物资交易区、综合办公区、商贸服务区、公用和辅助工程等。 | 1.5 |  | 目前正在进行开工前准备工作 | 盘锦光明农产品批发市场有限公司 | 推进前期工作，确保年内开工 | 徐洪峰
6 | 辽宁中润城乡建设投资有限公司围屋温泉度假城 |  |  | 总体规模为约5.5万平方米的室内外温泉休闲度假中心。 | 5 |  | 正在进行开工前准备工作 | 辽宁中润城乡建设投资有限公司 | 推进前期工作，力争年内开工 | 张 岩 | 姜 冰
7 | 辽宁金帛海旅游开发有限公司金帛滩爱情小镇项目 |  |  | 总建设面积6万平方米。包括婚纱摄影广场及配套设施，3.5万平方米温泉度假酒店及辅助服务设施，高空游览轨道车等娱乐设施。 | 8.6 |  | 正在进行开工前准备工作 | 辽宁良信实业集团有限公司 | 推进前期工作，力争年内开工 | 张 岩 | 姜 冰
盘山县20项 |  |  |  |  | 80.03 | 21.269
1 | 泰合19.98MW分布式光伏发电项目 | 2016.1 | 2016.12 | 主要建设内容包括预铺设光伏板7.75万块（单体光伏板功率为260w）,占用农业大棚棚顶面积为15万平方米安装19.98MW分布式光伏发电系统，配电房133间及附属配套设施等。 | 2 | 2 | 正在进行大棚搭建及光伏设备安装 | 盘锦泰合太阳能电力开发有限公司 | 正在办理升压站土地手续（县本级推进落实） | 张德坤
2 | 曦谷17.85MW分布式光伏发电项目 | 2016.1 | 2016.12 | 主要建设内容包括利用农业大棚棚顶面积12万平方米，安装17.85MW分布式太阳能光伏发电系统，全额上网。 | 1.8 | 1.8 | 正在进行大棚搭建及光伏设备安装 | 盘山坝墙子曦谷电力有限公司 | 正在办理升压站土地手续（县本级推进落实） | 张德坤
3 | 30万吨/年催化油浆精细分离装置项目 | 2016.1 | 2016.12 | 占地59亩，项目采用了固体过滤装置与减压蒸馏相结合的方法，将油浆切割成多个窄馏分，侧线产品为重质催化柴油、橡胶软化剂；重组分做为沥青调和组分，主要建设各种分离塔、加热炉、罐区泵房、中控及配电室。 | 1.63 | 1.63 | 正在进行装置区建设 | 盘锦宗泰化工有限公司 | 正在办理环评（县本级推进落实） | 汪晓辉
4 | 橡胶软化剂、塑料增塑剂项目 | 2013.11 | 2016.12 | 占地面积217.9亩，建筑面积1.75万平方米，主要建设装置区、储运区、辅助生产及公用工程区、生产管理区。 | 5.2 | 1.03 | 目前完成原料储罐、事故缓冲池、2个输油泵房、1个原料泵房、1个产品泵房、计量室、卸油泵房及配电室、卸油台、消防泵房、泡沫站、空压站、氮气站、中心化验室、锅炉房、水站、中心控制室、总变电所框架完成，目前正在进行罐体保温工程 | 辽宁一化石油化工有限公司 | 推进项目竣工投产（县本级推进落实） | 汪晓辉
5 | 顺丁胶项目 | 2012.3 | 2016.12 | 占地面积800亩，主要建设厂房15万平方米，物流库5万平方米，办公科研、员工宿舍、食堂、活动场所等5万平方米，年产顺丁胶8万吨。 | 10 | 2.1 | 目前办公楼、宿舍楼、食堂已全部完工，完成罐区和库房建设,正在进行塔区建设、设备购置及地下管网铺设，完成围墙和厂区主道路建设，目前正在进行罐区及装置区整修、设备安装调试 | 辽宁胜友橡胶科技有限公司 | 正在重新办理规划、环评手续（县本级推进落实） | 汪晓辉
6 | 碳四综合利用装置项目 | 2012.6 | 2016.12 | 占地面积500亩，主要建设20万吨/年碳四综合利用联合装置、35万吨/年气体分馏装置、16万吨/年烷基化装置、5000吨/年脱硫及硫回收装置以及公用工程和油品储运系统、热源厂、污水处理厂（含给排水管网、用电及其它配套工程）共七套装置项目，建成后主要产品为年产16万吨叠合烷基化油、2.87万吨正丁烷、1.23万吨液化气、27.2万吨石油焦、2.87万吨蜡油、16万吨200#溶剂油、41万吨310#溶剂油、0.5万吨硫磺。 | 12 | 0.82 | 目前完成宿舍楼、食堂楼、办公楼建设并投入使用，储罐工程完工，部分设备安装及配套工程建设完工，正在进行烷基化、加氢及制氢、延迟焦化和硫磺回收装置安装工作。同时进行管道铺设。其中烷基化设备已安装完成，正在进行设备安装调试 | 盘锦浩业化工有限公司 | 正在办理环评手续（县本级推进落实） | 张德坤
7 | 1500吨/年泥鳅鱼系列即食产品精制项目 | 2014.7 | 2016.12 | 养殖部分占地面积500亩，主要建设繁育养殖大棚，养殖池塘28座，年繁育养殖泥鳅鱼4.5亿尾，加工部分占地面积39亩，主要建设办公楼、生产车间、原料库、研发中心、化验室及年产1500吨生产线。 | 1 | 0.22 | 目前完成繁育养殖大棚及养殖池塘建设，正在进行泥鳅鱼繁育养殖、生产车间及办公楼基础建设 | 盘锦鑫顺达水产养殖有限公司 | 正在办理规划手续（县本级推进落实） | 孙亚军
8 | 防水卷材项目 | 2015.3 | 2016.4 | 占地面积74亩，总建筑面积35020平方米，计划新建办公楼、生产车间、仓库、研发中心、宿舍及附属设施等 | 1.5 | 0.2 | 目前已完成办公楼及厂房、仓库主体工程，正在进行设备安装调试 | 辽宁女娲防水建材科技集团有限公司 | 正在办理土地手续（县本级推进落实） | 张德坤
9 | 利亨100万瓶/年工业气体充装项目 | 2014.6 | 2016.3 | 一期占地面积17亩，建筑面积2800平米，包括厂房3座，库房一座，综合楼一座。日产液氧5吨、氩气2吨、氮气2吨、高纯气体2吨。主要销往辽河油田物资公司、华油公司、钻井公司等企业。 | 1 | 0.099 | 目前完成场地平整、厂区道路基础铺设及厂区围墙建设，目前已完成办公楼及厂房建设，正在进行设备调试 | 盘锦利亨工业气体有限公司 | 正在办理施工许可证（县本级推进落实） | 汪晓辉
10 | 辽宁北方新材料产业园曙光区块燃气供应工程项目 | 2014.6 | 2016.4 | 占地面积8亩，建筑面积830平方米，包括办公楼、配电室、设备室，消防设备室等，建设门站1座，DN150高压管道0.6㎞，园区中压管网18.68㎞，调压柜6个。 | 1 | 0.25 | 目前完成场地整平、厂区硬料铺设，厂房主体建筑已封顶，正在进行厂区整理及地下管线铺设 | 盘锦盛泽燃气有限公司 | 正在办理施工许可证（县本级推进落实） | 汪晓辉
11 | 5万吨/年润滑油加工项目 | 2015.4 | 2016.12 | 占地面积50亩，总建筑面积25700平方米。主要建设施工升降机1台、3500平方米生产车间、5600平方米仓储用房、办公楼及辅助用房。 | 1.2 | 0.3 | 目前已完成办公楼厂房及罐区主体建设、场区地面混凝土铺设完毕，正在进行办公楼内装工程 | 盘锦丰源润滑油有限公司 | 正在办理规划手续（县本级推进落实） | 汪晓辉
12 | 格林酒店项目 | 2015.5 | 2016.12 | 格林酒店，主楼15层，群楼4层，包括洗浴室、健身房、客房、休息厅、办公室、停车场等。 | 3 | 1 | 目前已完成酒店主体建设，15层封顶，正在进行内外装工程 | 盘锦富民房地产开发有限责任公司 | 正在办理施工许可证（县本级推进落实） | 许 龙
13 | 阳光格林住宅小区项目 | 2015.5 | 2016.12 | 占地面积34.7亩，建筑面积3万平方米，共规住宅5栋，其中1号楼9层，2-5号楼为6层的多层建筑。 | 1.5 | 0.3 | 目前已完成主体建设，住宅楼已全部封顶，正在进行收尾工程 | 盘锦富民房地产开发有限责任公司 | 正在办理施工许可证（县本级推进落实） | 许 龙
14 | 盘锦种石源文化产业项目 | 2012.5 | 2017.12 | 占地面积801亩，主要建设盘锦种石源文化艺术品陈列馆、尚水堂、青花阁、文化石林、荷花池、垂钓园、书画工作室、古玩交易市场、工艺品加工厂、花卉市场、花卉基地、红豆杉栽培基地，餐饮配套设施、综合服务设施、绿色农业加工车间、绿色农业采摘园、温室大棚、配套商业、机动车停车场等20个项目。 | 5.8 | 1.65 | 目前完成尚水堂、文化石林、荷花池、青花阁等设施建设，正在进行中国传统重彩馆主体施工及树木栽植 | 盘锦种石源文化发展有限公司 | 正在办理土地手续（县本级推进落实） | 汪晓辉
15 | 圣博水飞蓟素、水飞蓟宾生产项目 | 2013.4 | 2016.8 | 占地面积30亩，主要建设年产210吨水飞蓟素、水飞蓟宾生产线。 | 2 | 0.16 | 目前完成办公楼、提取车间、厂房、原料库的建设，正在进行车间设备安装采购 | 盘锦圣博水飞剂提取有限公司 | 正在办理环评（县本级推进落实） | 张德坤
16 | 宋大房熟食制品、豆制品加工项目 | 2012.6 | 2016.6 | 占地面积100亩，年产熟食及豆制品1.9万吨，主要建设建筑面积5.5万平方米标准化厂房、办公场所及1000吨冷库一座。 | 2 | 0.25 | 目前已完成厂房、办公楼建设，正在进行设备安装调试 | 盘锦宋大房食品有限公司 | 推进项目竣工投产（县本级推进落实） | 张德坤
17 | 1500万只/年肉鸡养殖小区项目 | 2015.9 | 2016.5 | 占地面积35亩，总建筑面积1.5万平方米，主要建设肉鸡养殖基地，以及0.8万平方米仓储用房及办公及辅助用房。 | 1.5 | 0.8 | 目前正在进行养殖小区主体建设 | 盘锦兴牧肉联加工集团有限公司 | 正在办理环评（县本级推进落实） | 孙亚军
18 | 宝迪生猪及肉鸡屠宰加工项目 | 2012.5 | 2016.12 | 占地面积410亩，主要建设200万头生猪屠宰场、5000万只肉鸡屠宰场、3万吨低温熟食肉制品加工厂、20万头原种猪场等项目，办公楼、宿舍、其它配套设施等非生产性用房建筑面积为78778.19平方米。 | 13 | 2.55 | 目前完成屠宰车间、肉食品深加工车间主体建设；三栋宿舍楼已完工，1#宿舍楼已入住；食堂已竣工；园区管网铺设、一条主干道和七条支干道路完工，完成部分太阳能路灯和绿化工程，正在进行厂房内装工程及恩彼车间设备安装、调试 | 辽宁宝迪农业科技有限公司 | 推动恩彼车间投产（县本级推进落实） | 张德坤
19 | 夫宇9万吨/年肉鸡烤肠加工项目 | 2011.5 | 2016.12 | 占地面积76亩，投产后年可加工肉鸡香肠产品9万吨，该项目分为三期建设，一期进行旧厂房改造、建设库房、锅炉房、变电室、设备基础及辅助设施，新建场地的七通一平及绿化工程；二期建设5000平方米的综合办公楼，三期建设18475平方米的生产厂房。 | 1.3 | 0.36 | 目前已完成一套生产线建设并已试生产，办公楼、18400平方米的生产厂房基本完成，正在进行厂房装修 | 盘山夫宇食品有限公司 | 正在办理规划手续（县本级推进落实） | 孙亚军
20 | 盘锦田园现代农业循环经济产业园项目 | 2013.4 | 2016.12 | 占地面积500亩，主要建设工厂化食用菌生产加工、食用菌精深加工、食用菌保健品生产加工、食用菌食品生产加工、菌料厂、有机肥厂、循环农业研发中心、工厂化有机果蔬生产加工。年生产加工食用菌10万吨。 | 11.6 | 3.75 | 目前完成厂区道路基础、办公楼基础建设、1号厂房整体架构完毕，二号厂房基本结束，三号厂房采光板安装结束，正在进行厂房内装工程及食用菌种植区建设 | 盘锦田园现代农业有限公司 | 正在办理施工许可证（县本级推进落实） | 张德坤
大洼县20项 |  |  |  |  | 102.23 | 38.16
1 | 东北物流基地项目 | 2016.3 | 2018.12 | 项目计划总投资20亿元，占地面积2000亩，规划建设运营总面积为26万平方米的高标准的公共仓储(含保税仓)平台、区域性多式联运枢纽、电子商务及信息服务中心、物流金融服务中心及其他配套服务等于一体的综合物流中心。 | 20 | 5 | 目前，已完成一期土地摘牌，正在办理土地手续及进行开工前期准备工作 | 中国物流辽宁有限公司 | 需协调盘锦港利用问题，与辽东湾新区大型企业合作问题 | 杨 栋
2 | 啤酒文化产业园项目 | 2016.5 | 2017.12 | 占地面积320亩，计划总投资10亿元。规划建设年产60万吨啤酒生产厂房、生产线及啤酒观光产业园。 | 10 | 5.8 | 已将农转用手续报送至市国土局。已完成土地征收226亩 | 华润雪花啤酒（盘锦）有限 公司 | 需与华润总公司沟通，明确建设意见 | 杨 栋 | 王永威
3 | 天沐国际温泉城项目 | 2011.7 | 2016.12 | 占地面积980亩，建筑面积65万平方米，主要建设温泉洗浴中心、休闲娱乐中心、星级酒店、文化体育中心和高档住宅区。 | 10 | 0.5 | 已完成酒店及配套商网外装饰工程，一至三层装修工程进入收尾阶段，正在进行四层以上装修工程施工 | 盘锦天沐实业有限公司 | 企业资金紧张，希望在旅游专项资金及银行贷款方面给予帮助、支持 | 祝 强
4 | 智能木工机床生产项目 | 2015.5 | 2016.1 | 占地面积73亩，计划总投资1.6亿元，规划建设厂房、办公楼、库房等26000平方米。项目建设成后预计年产智能覆膜机1000台、数控雕刻机800台、数控立铣机300台、智能喷漆机械人240台、自动异形砂岩机400台。 | 1.6 | 0.1 | 已完成厂房及办公楼主体工程，3号车间设备已安装完毕，正在进行办公楼装修，4号车间设备安装 | 吉林鑫雨鑫科技有限公司 | 正常推进中 | 杨 栋
5 | 宝源国际湿地温泉度假村项目 | 2015.4 | 2017.12 | 占地面积359.7亩，建筑面积10.8万平方米，主要建设温泉酒店、温泉戏水乐园、嘉年华游乐基地、婚纱摄影基地、国际医疗健康与养生养老基地、万国风情岛、运动拓展基地等温泉度假设施。 | 3.2 | 2.05 | 已完成温泉大厅主体及戏水乐园基础工程施工，正在进行戏水乐园钢结构主体施工 | 盘锦宝源温泉俱乐部 | 园区内配套排水系统距离主排水太远，（县主排水修至东湖新城）希望政府将主排水修设临近宝源项目区 | 祝 强
6 | 烟草物流园项目 | 2016.6 | 2017.9 | 占地48亩，建筑面积3万平，计划建设仓储物流区和办公楼。 | 2 | 1.5 | 已有34亩土地证，还有14亩正在办理农转用手续 | 盘锦市烟草公司 | 需助协调解决油田管线迁移 | 祝 强 | 郭 伦
7 | 压裂装备制造二期项目 | 2015.5 | 2016.8 | 新建1栋7200平方米厂房，计划年产抽油机2000台，投产后可新增产值1.5亿元。 | 1.1 | 0.8 | 已完成场地整平及厂房基础施工，厂房钢结构已运至厂区，准备进行安装 | 盘锦恒泰利石油机械有限公司 | 正常推进中 | 杨 栋
8 | 芦苇板材精深加工项目 | 2015.9 | 2017.11 | 占地面积150亩，计划总投资2.3亿元。一期计划总投资1.5亿元，预计年产值5亿元。主要建设产20万立方米板材精深加工生产线。 | 2.3 | 2.2 | 正在进行厂房基础开槽施工，园区内道路铺设 | 盘锦积葭板业 有限责任公司 | 需调整土地指标 | 杨 栋
9 | 水仙时代广场 | 2015.5 | 2017.8 | 占地68亩，总建筑面积16.9万平方米，其中住宅面积7.9万平方米，商业面积9万平方米，计划总投资5.1亿元。主要建设商业广场及配套居住区。 | 3.53 | 2.06 | 目前，1、2、3号楼已封顶，4-7号楼车库已建设完毕 | 辽宁水备河置业有限公司 | 正常推进中 | 孙 湛
10 | 盘锦滑雪滑草度假基地项目 | 2015.11 | 2016.2 | 占地面积86亩，建筑面积2万平方米，计划总投资1.2亿元。主要建设滑雪场、雪具大厅、室内外温泉、木屋食住功能区、房车露营地灯内容。 | 1.2 | 0.5 | 目前，滑雪场地造型、水具大厅已投入使用，准备进行滑草场地、绿化及相关配套设施施工 | 盘锦红顶旅游开发责任有限公司 | 需协调加快办理消防手续 | 张晓月
11 | 电子商务产业基地 | 2015.6 | 2016.1 | 占地面积51亩，建筑面积3万平方米，主要以办公楼、写字楼、培训中心、专家公寓以及加工物流中心五部分组成。 | 1.5 | 0.7 | 目前，已完成4栋楼房主体工程及部分墙体砌筑 | 辽宁金社裕农电子商务集团有限公司 | 1.希望帮助协调解决土地手续问题；2.资金短缺，希望帮助协调贷款 | 祝 强
12 | 东湖新城二期项目 | 2015.6 | 2016.12 | 占地面积200亩，建筑面积10万平方米，计划总投资3亿元。主要建设高层、多层住宅小区。 | 3 | 2.7 | 已完成厂区内道路硬化，塔吊已安装完毕，准备进行桩基础工程施工 | 盘锦筑邦房地产开发有限公司 | 项目规划地块内存在高压线，希望政府帮助协调迁移 | 孙 湛
13 | 总部生态城·泰郡 | 2016.4 | 2017.7 | 占地面积140亩，建筑面积13.8万平方米，计划总投资4.8亿元。主要建设高层、多层住宅小区及配套设施。 | 4.8 | 3 | 施工许可证及前期手续均已完成，正在进行开工前期准备 | 盘锦璧成房地产开发有限公司 | 正常推进中 | 孙 湛
14 | 泥鳅鱼养殖基地项目 | 2015.5 | 2016.4 | 占地面积2万亩。主要建设年孵化20亿尾鱼苗泥鳅鱼孵化厂一座；建设泥鳅鱼养殖基地1.5万亩，年可养殖泥鳅鱼6000万尾；建设泥鳅鱼精深加工厂一座，主要产品可分为五香泥鳅鱼罐头制品、韩国风味麻辣系列泥鳅鱼、油炸系列泥鳅鱼等。 | 1 | 0.4 | 已完成沉降池及办公楼建设 | 大洼县宏晟水产养殖专业合作社 | 资金紧张，需要贷款 | 王彦龙
15 | 隆恒温泉第一城项目 | 2014.5 | 2016.12 | 占地面积500亩，建筑面积44万平方米，VIP温泉酒店、商务会所、沿街商业区、大众温泉区、水上乐园、合院式住宅区等。 | 23 | 3 | 已完成VIP温泉区主楼及单体配套房主体、罗马柱安装和装饰工程、商务会议中心主体结顶，外墙砌筑和屋面防水工程 | 盘锦沁温泉度假有限公司 | 资金紧张，需要贷款 | 祝 强
16 | 榆树佳苑小区项目 | 2015.10 | 2016.12 | 占地面积114.1亩，建筑面积9万平方米，计划总投资2.7亿元。主要建设30栋多层住宅及附属配套设施。 | 2.7 | 2.55 | 已完成场地整平，正在进行桩基础施工 | 大洼国政置业有限公司 | 正常推进中 | 孙 湛
17 | 同升金水湾小区项目 | 2016.5 | 2017.12 | 项目选址大洼镇，计划投资4.5亿元，占地271亩。主要建设低密度住宅小区。 | 4.5 | 2 | 现已完成工商注册、项目备案手续办理 | 辽阳瑞城物资贸易有限公司 | 需加快土地手续办理 | 孙 湛
18 | 胜利小区棚改一期项目 | 2016.1 | 2017.12 | 占地面积137.4亩，建筑面积12万平方米，主要建设小高层、多层住宅。 | 3.8 | 1.5 | 目前正在进行桩基础工程施工 | 大洼国政置业有限公司 | 需加快土地征收 | 孙 湛
19 | 红海滩原生态主题度假乐园项目 | 2016.2 | 2017.9 | 计划总投资2亿元，主要建设红海滩民宿项目、红海滩主题游乐园项目、家庭开心农场项目。 | 2 | 1.2 | 目前，项目已签约。正在进行规划设计 | 大连银泰旅游集团有限公司 | 正常推进中 | 张晓月
20 | 卓林商业广场项目 | 2016.3 | 2017.9 | 占地面积16亩，建筑面积36000平方米，其中酒店12000平方米，商业19000平方米，地下停车库5000平方米。 | 1 | 0.6 | 已完成部分桩基础工程 | 盘锦天润房地产开发有限公司 | 项目区内地埋电缆需要迁移 | 孙 湛
双台子区10项 |  |  |  |  | 189.2 | 34.5
1 | 华锦集团现有基地炼化一体化、优化升级节能改造项目 | 2016.6 | 2018.1 | 改造现有原料工程装置，原油加工能力由500万吨/年提高到1000万吨/年，配套建设其他油品加工装置。 | 106 | 20 | 正在进行前期规划，部分子项目已完成备案 | 华锦集团 | 省环保厅手续办理工作 | 杨 斌
2 | 兴隆新二百项目 | 2013.4 | 2016.7 | 该项目占地18.12亩，建筑面积11.36万平方米，涵盖超市、百货店、电影城、体育公园、娱乐中心、KTV、中西各式餐饮、宴会中心、商务休闲中心、商务酒店。 | 6 | 0.8 | 主体已封顶（21层），正在装修 | 辽宁兴隆宝通房地产开发有限公司 | 规划手续中防火通道不达标准 | 李大森
3 | 精细化工科技园项目 | 2015.3 | 2016.12 | 项目总占地面积380亩，总建筑面积98228.83平方米，其中包括：盘锦九化科技园区管理有限公司投资的盘锦精细化工孵化基地项目，投资约1.8亿元，占地面积145亩，建筑面积32661.95平方米；全资子公司盘锦凯昊工贸有限公司投资的盘锦沙发产业园项目，投资约1.5亿元，占地面积65亩，建筑面积37870.66平方米；盘锦凯腾工贸有限公司投资建设的盘锦精细化工加速器项目，投资约1.5亿元，占地面积170亩，建筑面积27696.22平方米。 | 4.8 | 1.2 | 孵化楼完成主体工程，正在内外装饰，23栋厂房其中13栋已完工，10栋正在建设主体工程;沙发产业园正平整场地 | 盘锦九化科技园区管理有限公司 | 已完成立项、土地，正在办理规划环评手续 | 冯 英
4 | 水榭春城综合体项目 | 2010.4 | 2018.12 | 项目于2010年2月25日签约，同年开工建设，占地面积380.9亩，总建筑面积123.3万平方米，建设住宅、商业及教育为一体的综合社区。其中：酒店建设10.5万平方米五星级酒店，楼高25层；写字楼建筑面积14万平方米，楼高27层。 | 30 | 2 | 一期已实现入住，学校已招生,酒店正在装修，写字楼正在建设地上6-7层 | 盘锦天力房地产开发有限公司 | 酒店无施工许可，属于未批先建项目 | 张国军
5 | 锦上阳光项目 | 2012.9 | 2017.4 | 项目于2008年8月签约，2012年开工建设，项目占地151亩，一期总占地约100亩，二期约51亩。一期建筑面积18万平方米。 | 8 | 1.9 | 一期主体已封顶，正在内外装饰；二期6栋地上10-12层施工 | 盘锦和泰房地产开发有限公司 | 无施工许可，属于未批先建项目 | 王本星
6 | 8000吨/年邻磺酰胺基苯甲酸甲酯生产项目 | 2015.11 | 2017.3 | 项目总占地面积74.6亩，主要工程为生产区厂房、原料区、成品库、污水处理区及其它公用工程部分（空压站、消防水循环水站、中控室、配电室、机修间、锅炉房、化验室、食堂、浴室、办公楼等）。 | 1.5 | 1 | 正在场地平整 | 辽宁佰达佰利科技有限公司 | 正在办理相关手续 | 苏志伟
7 | 泰为汽车城项目 | 2015.5 | 2016.12 | 项目规划总占地面积195亩，总建筑面积439700.34平方米，其中地上建筑面积388800平方米、地下建筑面积50900.34平方米，容积率为3.0，绿地率5%，建筑密度49.54%。 | 15 | 2 | 立体4S店在建3栋，1栋地上5-6层建设；1栋地上5层已封顶；1栋地上2-3层建；二手车交易市场完成主体建设，内外装饰 | 盘锦博景实业有限公司 | 其中三栋无施工许可，属于未批先建项目 | 翟月雷
8 | 2万吨/年高端合成树脂及氨基酸系列表面活性剂项目 | 2016.5 | 2017.1 | 项目选址于精细化工园区，占地面积约41亩，建设2万吨/年高端合成树脂及氨基酸系列表面活性剂项目。每个月需要150吨环氧乙烷和80吨环氧丙烷，以上原料均来源华锦集团及周边地区。 | 1 | 0.8 | 已完成公司工商注册，目前正在办理相关手续 | 盘锦普瑞兴精细化工股份有限公司 | 正在办理相关手续 | 张云山
9 | 辽河左岸B地块项目（白鹭郡） | 2014.2 | 2016.9 | 项目位于科技大街北，辽河路西，左岸C地块西侧。项目占地260亩，总建筑面积23万平方米，建设住宅及配套商业设施。 | 10 | 0.5 | 目前16栋高层在建，12栋已封顶，4栋地上7-8层；另24栋多层小洋房主体已全部竣工，正在内外装饰（部分已完工） | 辽宁永利房地产开发有限公司 | 科技街建设进展缓慢 | 杨玉东
10 | 新开河小区项目 | 2011.12 | 2016.8 | 项目于2008年7月签约，2011年12月开工建设，总占地325亩，建设多层住宅21栋及回迁楼。 | 6.9 | 4.3 | 正在进行5栋地上10-11层建设 | 辽宁兴隆大家庭商业集团 | 无施工许可，属于未批先建项目 | 卓军奎
兴隆台区20项 |  |  |  |  | 133.6 | 37
1 | 盘锦北方沥青股份有限公司30万吨/年环烷基馏分油加氢装置及配套工程项目 | 2015.7 | 2016.12 | 项目位于北沥厂区内，占地面积20亩，主要建设环烷基馏分油加氢装置，年产30万吨环烷基润滑油基础油。北沥公司为进一步完善现有生产装置配套工程，建设配套项目包括：200m3/h污水处理装置扩能改造项目和低分气和酸性水综合利用项目。预计全部项目建成后，将增加产值30亿元/年。 | 8.5 | 7.5 | 罐区部分施工基本完工，主装置区8月开工建设，目前按计划施工，预计2016年10月份建成投产。冬季施工 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 需协调项目规划、施工手续以及环评、安评、消防验收等手续办理 | 陈宝库
2 | 盘锦北方沥青股份有限公司润滑油检测工程研发中心项目 | 2015.10 | 2016.12 | 计划建设1栋二层建筑面积约4000平方米的润滑油检测工程研发中心，主要研发方向和研发内容有三项，一是开展润滑油系列产品的全面分析检测工作，检测研发中心要面向社会服务。二是做通用润滑油的研发和针对兵器行业专用润滑油的研发。三是针对用户的需求和生产需要开展研发，有针对性的解决问题。 | 1 | 1 | 钢结构施工，彩板安装 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 一是需协调项目规划、施工手续及环评、安评、消防验收等手续办理；二是协助引进技术合作伙伴 | 陈宝库
3 | 盘锦上亿置业有限公司上亿广场·士林不夜城一期项目 | 2014.6 | 2016.8 | 占地面积155亩，东至双兴路、南至大众街。计划分二期建设，一期占地75亩，建筑面积11万平方米，包括士林不夜城、婚庆、洗浴等。 | 5 | 2 | 目前一期部分主体封顶,进行内部装修。冬季施工 | 盘锦上亿置业有限公司 | 一是协调项目一期尽早运营。二是协调拆除油田监管支队，督促企业启动项目二期 | 杨怀林 | 郭 伦
4 | 盘锦科来华置业有限公司温州城项目 | 2013.5 | 2016.5 | 项目位于双兴路西、大众街南，占地20亩，建筑面积5.3万平方米，建设温州名品OTO模式线下精品实体店。 | 1 | 0.2 | 内部装修工程，已有200家商户签约，预计5月开业。冬季施工 | 盘锦科来华置业有限公司 | 协助企业办理建成馆验收手续，促进尽早运营 | 杨怀林
5 | 盘锦美的置业有限公司美的城四期项目 | 2015.2 | 2016.9 | 占地面积1059.2亩，东至兴油支路、西至辽河南路、南至环城南街、北至盘宇街。项目分六期实施。一期：投资10亿元，占地面积120亩，建筑面积23万平方米，主要建设住宅。二期：投资7亿元，占地面积153亩，建筑面积14.5万平方米，主要建设住宅。三期：投资10亿元，占地面积162亩，建筑面积18万平方米，主要建设住宅。四期：投资5亿元，占地面积110亩，建筑面积15万平方米，主要建设住宅。五期六期地未摘牌。 | 5 | 2 | 一期、三期已交房。二期别墅已交付使用，洋房2016年待建。四期主体封顶。五期2016年计划新开发 | 盘锦美的置业有限公司 | 一是需协调消防验收手续办理；二是协助解决市政配套包括排水、路灯、交通信号灯等问题 | 杨怀林 | （协调消防） 白 光（协调配套）
6 | 盘锦光正投资有限公司盘锦光正实验学校及配套商住项目 | 2014.1 | 2017.8 | 占地面积500亩，地块东起金城路，西至中华路，南至环城南街，北至友谊街。项目建设内容：300亩用于教学用地,200亩用于商住及教师公寓等。其中学校建筑面积19.2万平方米。建设内容包括幼儿园、小学、初中、高中教学楼，各年级宿舍楼、学生公寓，食堂，图书馆、艺术楼、运动场、篮球场、足篮排球场等。建成后共178个班级，包括高中12个班、初中54个班、小学96个班、幼儿园16个班。可容纳9500余名学生。 | 5 | 1 | 一期工程部分正式运营 | 盘锦光正投资有限公司 | 督促企业加快项目建设，协助办理施工、验收手续 | 于丽华
7 | 北京蓝天投资有限公司儿童职业体验中心项目 | 2015.5 | 2016.6 | 位于台北士林不夜城地块内，占地约16.3亩，东至双兴路、南至大众街。建筑面积近3万平方米，建设内容包括体验馆、教育培训、儿童安全村及儿童演艺场馆。 | 1.6 | 1.4 | 主体二层施工 | 北京蓝天投资有限公司 | 需协助推进项目加快建设，办理竣工验收手续等 | 于丽华
8 | 盘锦利港置业有限公司利港银河新城二期商业综合体项目 | 2014.7 | 2017.5 | 占地面积90亩，地块东至泰山路、西至兴油支路、南至友谊街、北至园丁新村（东临泰山路）。建筑面积5万平，大润发超市2.4万平、横店影视城2.6万平。 | 5 | 2 | 大润发超市、横店影视城装修工程施工 | 盘锦利港置业有限公司 | 需协调企业进行竣工验收，帮助企业招商 | 于丽华
9 | 辽宁陕汽金玺装备制造有限公司年产1.2万吨大型压力容器及3万辆专用车项目 | 2012.2 | 2017.11 | 项目占地866亩，分三期进行建设，一期投资7.2亿元，占地476亩。建筑面积7.5万平方米，主要新建1#、2#生产厂房5.3万平方米（已投入使用），检测中心、研发中心、办公楼、销售中心等2.3万平方米；二期投资1.5亿元，占地193亩。建筑面积2.7万平方米，3#生产厂房27706平方米；三期占地197亩，主要建设生产车间。建成后将达到年产各类专用汽车2万辆、矿山自卸车1万辆和大型容器1.2万吨的生产规模，可实现年销售收入120亿元，实现利税10亿元（上缴税金4亿元）。 | 10 | 2 | 目前，一期2栋厂房已建成，总面积53900平方米，其中一栋厂房已取得A1、A2、A3、C1、C2、C3压力容器生产资质，已投产； 另一栋厂房部分LNG运输车生产设备已安装，具备投产条件，正在办理国家工信部车辆生产企业及产品公告；办公区各建筑单体工程竣工验收已完成（面积25000平方米）；二期3号厂房主体已建成未投入使用（面积33700平方米）及开平板车间和机加工车间（共3300平方米）已建成 | 辽宁陕汽金玺装备制造有限公司 | 资金短缺，需要协助企业融资。督促项目加快建设 | 孟 鑫
10 | 盘锦奥德燃气装备制造有限公司奥德燃气装备园项目 | 2013.3 | 2017.5 | 项目占地149亩，建设燃气装备工业园，主要生产压缩机、IC卡燃气表、LNG、CNG成套装置及调压箱等燃气设备。建筑面积约7.5万平方米，包括：6栋钢结构标准厂房、1栋框架结构研发中心楼、1栋框架结构综合楼及相关附属设施。引进天津新科成套仪表公司、山东天迈管业有限公司、上海中亚阀门集团有限公司等燃气设备生产企业作为合作商。建成达产后预计年可实现销售收入15亿元，上缴税金8000万元，安排就业450人。 | 5 | 0.5 | 目前，4栋厂房及办公楼、研发楼已建成，建筑面积为52018平方米；2栋厂房未建。 已引进天津新科成套仪表公司、山东天迈管业有限公司、山东爱客多热能科技有限公司等3家燃气设备生产企业。 1号厂房为上海莫瑞流体控制设备有限公司已投产，主要生产燃气装备；2号厂房山东天迈管业有限公司已入驻，正在试生产，已安装3套生产线；4号厂房天津新科成套仪表有限公司已入驻，已安装1套检测设备正在调试；山东爱客多热能科技有限公司已入驻4号厂房，正在安装设备 | 盘锦奥德燃气装备制造有限公司 | 协助企业招商，安排企业入驻 | 孟 鑫 | 王永威
11 | 盘锦海兴精工科技有限公司海兴高端塑料园二期项目 | 2015.10 | 2017.5 | 项目占地270亩，总建筑面积18万平方米，建设高端塑料产品生产线和技术研发中心。项目分三期实施，一期：投资2亿元，占地92.1亩，建筑面积6.9万平方米，主要建设年产5.5万吨塑料家居用品生产厂房。二期：投资1.6亿元，占地79.1亩，建筑面积5.4万平方米，主要建设年产3万吨塑料家居用品生产厂房。三期：投资1.6亿元，占地97.4亩，建筑面积6.6万平方米，主要建设年产3万吨塑料家居用品生产。投产后预计年产塑料家居用品11.5万吨，实现年销售收入10亿元，利税1.6亿元（上缴税金0.5亿元），解决500人就业。 | 2 | 0.5 | 成品库厂房钢结构施工。冬季施工 | 盘锦海兴精工科技有限公司 | 一是需要协助企业进一步开拓市场；二是资金短缺，需要协调融资；三是市政排水需要协调解决 | 孟 鑫
12 | 盘锦万达广场置业有限公司盘锦万达广场项目 | 2014.03 | 2017.12 | 占地面积358亩，东至双兴路、西至泰山路、南至盛世街、北至友谊街，总建筑面积100万平方米。主要建设：16.5万平方米万达购物中心（含国际影城），其中地上9万平方米，地下7.5万平方米；11.4万平方米写字楼； 55万平方米高档住宅，其中地上44万平方米，地下10万平方米；8.2万平方米商网及步行街；7.5万平方米小面积住宅楼。 | 50 | 7 | 项目2014年5月30日正式开工建设，2015年4月末购物广场及商业街主体封顶，目前正在内部装修。住宅和写字楼主体施工。计划2016年9月9日购物广场正式营业 | 盘锦万达广场置业有限公司 | 协助企业招商，督促企业加快项目建设进度，新建写字楼尽早动工 | 黄薇薇
13 | 辽宁太平洋实业有限公司盘锦太平洋财富大厦项目 | 2014.11 | 2016.6 | 项目位于石油大街南、鹤翔路西、鹤鸣路东。总占地面积8361.6平方米，总建筑面积96718.6平方米，其中地上建筑面积83941.7平方米，地下建筑面积12776.9平方米。主要建设内容：地上建筑的1-9层包括银行用房、教育用房和写字间；10层及以上分A塔和B塔，其中A塔总层高27层，主要为写字间，B塔总层高28层，包含公寓和写字间；地下共建设三层，包括附属用房及停车场。 | 4 | 0.5 | 该项目2014年10月开工建设，目前主体已封顶，正在进行装修工程施工，部分群房投入使用。冬季连续施工 | 辽宁太平洋实业有限公司 | 协调企业招商，并协助办理验收 | 黄薇薇
14 | 盘锦振兴嘉禾房地产开发有限公司桔子广场项目 | 2015.3 | 2017.12 | 桔子广场项目北临惠宾路，西临林丰路，东临石化路。占地面积270亩，建筑面积近100万平，计划总投资10亿。项目包括近8万平情景式购物休闲体验区，8栋5A级写字楼。 | 10 | 5 | 已完成正负零施工，回填土施工 | 盘锦振兴嘉禾房地产开发有限公司 | 需协调项目规划、施工手续以及环评、安评、消防验收等手续办理；二是协助企业招商 | 黄薇薇
15 | 盘锦良信广厦置业地产有限公司广厦艺术街项目 | 2014.2 | 2016.5 | 项目占地121亩，位于石化路西，兴隆台街北，青年路东，兴油嘉苑以南。总建筑面积14万平方米。广厦艺术街由国粹文化区、油画区、文创设计区、文化艺术培训区、玉石珠宝区、青年艺术家创业区、文化主题餐饮区、地域特色文化区、艺术家公寓等十大业态组成，其中文化类业态占比达65%，各类配套占比为35%。 | 10 | 0.5 | 土建工程基本完成，内部装修收尾，正在招商引进文化创业企业和艺术家入驻。冬季施工 | 盘锦良信广厦置业地产有限公司 | 需协助企业招商，并帮助已入落户企业办理相关手续 | 肖 焰 | 姜 冰
16 | 盘锦天龙“互联网+”大学生电商创业基地项目 | 2015.6 | 2016.6 | 预计投资1.5亿元，采用“互联网+”模式，吸引有创业意向的个人和有志于加速发展的企业入园，打造中小微企业O2O模式平台，鼓励创业，带动就业，发展盘锦电商新业态。预计项目建成后，可承载小微企业500家入园经营创业，创造3000个就业岗位。 | 1.5 | 0.8 | 4、5层装修基本完成，部分企业入驻。冬季施工 | 盘锦天龙电子商务有限公司 | 协助企业招商，安排企业入驻 | 肖 焰
17 | 海城石油机械制造集团公司辽河工程技术有限公司总部项目 | 2015.11 | 2017.1 | 位于盘锦经济开发区。新增用地30.6亩。20层高层总部楼一栋，面积57100㎡，4层生产、检测楼一栋，面积5700㎡，地下停车场及设备用房9550㎡，总建筑面积72520㎡。拟在高新区内建设钻探工程技术服务版块和能源版块总部基地，同时配套建设相关装备与零部件生产基地。预计达产后，可实现年销售收入约10亿元，利税8500万元。 | 5 | 1.5 | 施工方（沈阳山盟）已经进场，项目指挥部已经建完，正在办理消防审查,试验桩防腐处理中 | 海城石油机械制造集团 | 油价下跌，市场低迷，需帮助企业开拓市场 | 任智勇
18 | 盘锦科安隆科技有限公司石油焦综合利用一期项目 | 2015.5 | 2016.12 | 项目占地31.6亩，主要建设10万吨/年活性炭原料及石油焦基还原剂生产装置，建设7.5万吨/年活性炭原料生产装置一套（两条5t/h生产线）、2万吨/年石油焦基还原剂生产装置一套，并配套建设石油焦、活性炭原料、石油焦基还原剂储运设施及供水、消防、供电、供热等辅助生产设施和行政管理设施。 | 1.5 | 0.4 | 目前，综合用房、西厂房主体已竣工，北厂房内主体设备已经安装完毕；分析化验中心已封顶；正式电已接入，正在试生产 | 盘锦科安隆科技有限公司 | 需协调项目规划、施工手续以及环评、安评、消防验收等手续办理 | 任智勇
19 | 辽宁中蓝电子科技有限公司电子产业园项目 | 2015.3 | 2016.8 | 项目占地面积50亩，新建4栋厂房及园区配套设施,项目以中蓝电子科技公司为依托，计划引进中外多家智能手机摄像头模组配件生产商，建立研发检测服务平台，形成智能手机摄像头产业链条。 | 1.2 | 0.5 | 1#、2#及4#厂房南侧部分主体已封顶；4#厂房东侧部分正在进行内部施工装修施工；3#及4#厂房西侧部分完成基础施工 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 | 协助企业招商，充实电子产业园 | 李可可 | 王永威
20 | 辽宁中蓝电子科技有限公司扩产改造项目 | 2015.8 | 2016.8 | 项目建设自动对焦摄像头马达生产线。主要生产移动电子设备用自动对焦摄像头马达，其产品广泛应用于手机、微型自动对焦模块、笔记本电脑、医用手术探测器、微型机器人的定位和驱动装置等。分二期建设，一期建设生产线5条，二期租用开发区电子厂房2号，再上5条生产线。建成后可实现年销售收入5亿元，实现利税1.2亿元（上缴税金0.5亿元）。 | 1.3 | 0.7 | 车间和办公区改造已基本完成，投入使用；部分设备已购置，进行两条生产线安装调试 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 | 资金短缺，需协助企业融资，加快推进项目建设 | 李可可
辽东湾新区20项 |  |  |  |  | 347.9758 | 117.74
1 | 长春化工（盘锦）有限公司盘锦港荣兴港区西作业区303#液体化工泊位工程 | 2016.3 | 2017.3 | 建设1个5万吨级液体化工品泊位，码头设计通过能力192吨/年 。 | 1.1 | 0.9 | 项目备案已完成，正进行企业手续办理 | 长春化工（盘锦）有限公司 | 项目海域使用审批需协调省海洋与渔业厅办理；项目岸线使用需要报交通部审批；为保障长春公司正常生产原料及产品进出港口需要，码头建设将同手续办理同时进行，存在未批先建问题,需相关部门加快手续办理 | 刘艳梅
2 | 盘锦联成化学工业有限公司苯酐增塑剂项目 | 2013.1 | 2016.5 | 一期建设140000吨/年苯酐装置、6000吨/年富马酸装置、480000吨/年增塑剂装置、50000吨/年树脂装置。 | 9 | 5.5 | 项目已基本完工 | 盘锦联成化学工业有限公司 | 因码头项目未能及时完成影响项目正常运营 | 刘艳梅
3 | 盘锦联成材料工业有限公司16万吨/年顺酐、6万吨/年丁二醇/四氢呋喃、1万立方/年氢气项目 | 2015.3 | 2017.7 | 建设16万吨/年顺酐、6万吨/年丁二醇/四氢呋喃、1万立方/年氢气装置及配套设施。 | 7.3 | 4 | 土地软基处理已做完，正在进行桩基础施工 | 盘锦联成材料工业有限公司 | 因码头项目未能及时完成，影响项目正常运营 | 刘艳梅
4 | 盘锦联成仓储有限公司化工液体储罐仓库及液体化工泊位工程项目 | 2016.1 | 2016.12 | 主要建设储罐1座及化学品码头，1个5万吨级泊位，1个1万吨级泊位。 | 4.14 | 3.22 | 联成仓储的苯酐、增塑剂罐区已建设完成；码头项目立项已完成，项目水下勘察、临电已完成，预置场地板房搭建完成，打桩船已开始进行打桩工作，目前已打90余根 | 盘锦联成仓储有限公司 | 仓储项目涉及危险化学品运输许可办理问题，需市主管部门予以解决；321#、322#码头建设工程项目海域使用审批需协调省海洋与渔业厅办理；项目岸线使用需要报交通部审批；目前，项目已经开始进行打桩，涉及未批先建问题 | 刘艳梅
5 | 盘锦忠旺铝业股份有限公司年产80万吨铝挤压型材及加工项目 | 2014.4 | 2017.12 | 主要建设挤压车间、车体深加工车间、实验室、模具车间、汽车衡等。 | 189 | 50 | 在建厂房共9个单体，其中，厂房基础及附房全部完成，7个单体的钢结构主体已完成，2个单体已封闭（A4、A5）。3个单体正在进行封闭安装（A2、A3、BI）。二期氧化、喷涂等车间正在进行场地平整 | 盘锦忠旺铝业股份有限公司 | 请住建委加快启动明渠施工和直立挡墙砌筑，确保忠旺项目顺利建设 | 王首中
6 | 盘锦忠旺铝业有限公司年产120万吨板带箔项目 | 2016.6 | 2018.8 | 项目一期占地1240亩，年产能80万吨。主要建设办公楼、精整车间、制箱车间、机加及备件间、热轧车间和冷轧车间等。 | 300（暂定） | 15 | 地勘报告已完成 | 盘锦忠旺铝业股份有限公司 | 正在编制项目可研报告，待可研报告编制完成，尽快办理项目审批手续 | 王首中
7 | 辽宁嘉翔机械制造有限公司铝加工产业装备制造项目 | 2016.4 | 2018.12 | 项目规划占地2775亩，总建筑面积816674.07平方米，包括铆焊车间、重型机装车间、涂装车间、电气车间及其他基础设施等。 | 35.8 | 5 | 环评专家评审已结束，编制单位正在修改环评报告 | 辽宁嘉翔机械制造有限公司 | 正在办理环保手续 | 曲 岩
8 | 辽宁华路特种沥青有限公司化工基地项目 | 2015.10 | 2017.7 | 该项目占地170亩，建设50万吨/年改性沥青装置、10万吨/年胶粉沥青装置、5万吨/年沥青项目、5万吨/年彩色沥青装置、10万吨/年融雪剂装置、10万吨上海期货交易所北方沥青交割库项目。 | 4 | 3.2 | 沥青项目正在进行土地平整等基础设施建设；烷基化项目罐区桩基础已完成，装置区及办公区桩基础施工预计2月底前完成 | 辽宁华路特种沥青有限公司 | 项目环评需市环保局批复，需取得辽东湾新区精细化工产业园区控制性详细规划环评批复后方可进行 | 曲 岩
9 | 辽宁金帛海旅游开发有限公司金帛滩旅游基础设施建设项目 | 2016.3 | 2018.3 | 项目规划总占地面积1331亩，总建筑面积13800 平方米，主要建设内容包括：2500米人工沙滩、配套大型停车场、接待能力40万人以上的游客接待中心及相关商业配套设施、景区人工水系工程、道路工程、绿化工程、亮化工程、智能管理工程等。 | 8.6 | 1 | 正在进行工程前期设计。 | 辽宁金帛海旅游开发有限公司 | 正在完善项目2016年项目建设规划 | 葛立军
10 | 盘锦北方沥青燃料有限公司90万吨/年加氢改质项目工程 | 2015.12 | 2016.12 | 建设90万吨/年加氢改制装置一套、4万标立/小时制氢装置一套，公用工程及辅助生产设施。 | 4.2 | 4 | 项目备案已完成，正在进行设备安装 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 正在办理环评手续 | 冯海滨
11 | 中储粮（盘锦）物流有限公司粮食物流项目 | 2015.10 | 2020.8 | 主要建设粮食中转立筒仓、平方仓、装卸运输设施等相关辅助设施，总建筑面积136397平方米。 | 21.2585 | 4 | 正在进行基础工程施工 | 中储粮（盘锦）物流有限公司 | 1.申请减免项目建设相关费用；2.需要确定为中储粮项目配套的铁路建设主体；3.盘锦港提出将“含章变”选址向西平移至中储粮红线外，并要求预留一条66KV线路,同时要求明确补偿方式及标准 | 冯海滨 | 郭 伦
12 | 中央储备粮辽东湾直属库及油脂直属库建仓项目 | 2016.1 | 2018.12 | 主要建设大直径简仓40座，仓容48万吨，储备油罐容20万吨及相关配套设施等。 | 16.16 | 6 | 已完成注册、备案、环评及土地手续办理，正在进行基础工程施工 | 中央储备粮辽东湾直属库 | 1.申请减免项目建设相关费用；2.需要确定为中储粮项目配套的铁路建设主体；3.盘锦港提出将“含章变”选址向西平移至中储粮红线外，并要求预留一条66KV线路,同时要求明确补偿方式及标准 | 冯海滨 | 郭 伦
13 | 辽宁汇福荣兴蛋白有限公司蛋白及物流项目 | 2015.10 | 2017.5 | 年处理油料（菜籽等常用植物油料）300万吨。建设5000t/d（菜籽等常用植物油料）饲料蛋白生产线两条。达产年预计实现销售收入151亿元。 | 13.2755 | 3.5 | 能评、安评、环评已办理完结；正在进行土地强夯及土地硬化工程 | 辽宁汇福荣兴蛋白有限公司 | 正在进行规划手续办理 | 何成海
14 | 辽宁汇福荣兴油脂有限公司油脂精炼及综合深加工项目 | 2016.1 | 2017.6 | 年处理毛油60万吨，主要建设精炼车间、灌装车间、成品油罐区、副产品综合深加工、研发中心等设施。 | 5.2 | 2.7 | 能评、安评、环评已办理完结；正在进行土地强夯及土地硬化工程。 | 辽宁汇福荣兴油脂有限公司 | 正在进行规划手续办理 | 何成海
15 | 盘锦中润渔港有限公司盘锦渔业产业中心项目 | 2014.9 | 2017.1 | 项目主要建设渔业码头、供油码头、物资码头、渔政、消防码头、港池疏浚、护岸等工程及陆上交易市场、冷冻加工、物资补给、综合管理等配套设施。 | 11.9418 | 1 | 目前桩基工程已完成，正在进行砌墙工作 | 盘锦中润渔港有限公司 | 正在完善海产品交易中心规划 | 高 跃
16 | 盘锦海润旅游投资有限公司红海滩文化园项目一期 | 2016.3 | 2018.6 | 功能齐全、设施完善、设计一流的集展示、文创、餐饮、住宿、休闲等于一体的大型文化旅游项目，总用地面积196613.00平方米，建筑面积73405.00平方米。主要包括：文化展示区以及休闲别院区。 | 6.9 | 2 | 总体设计方案已完成，正在进行扩图设计 | 盘锦海润旅游投资有限公司 | 正在办理项目建设中寺庙的审批手续 | 高 跃
17 | 中节能（盘锦）清洁技术发展有限公司危险废弃物处置中心项目 | 2015.5 | 2016.12 | 建设危险废弃物处置装置及配套设施。 | 2.8 | 1.82 | 项目围墙修葺、场地平整、土石方回填均已完成。目前，打桩机已进场，正在进行桩基础施工 | 中节能（盘锦）清洁技术发展有限公司 | 需要尽快推进消防、安监、质监等手续办理 | 冯 磊
18 | 盘锦红牌车辆服务有限公司辽东湾新区危化品停车场项目 | 2015.12 | 2016.12 | 建设危化品停车场及综合业务楼、综合服务楼等配套系统。 | 1.5 | 1 | 围挡工程已完成，场地平整已基本完成，正在进行桩基础施工 | 盘锦红牌车辆服务有限公司 | 正在筹备办理环评、规划等手续 | 冯 磊
19 | 益海嘉里（盘锦）物流有限公司粮食物流仓储项目 | 2015.4 | 2016.12 | 主要建设8个通用库，建筑面积66432㎡，堆场24853㎡及办公等相关配套设施。 | 2.2 | 1 | 1#、2#罩棚、货物堆场及化验等附属配套工程已建设完成；1#、2#通用库完成主体工程建设 | 益海嘉里（盘锦）物流有限公司 | 正在办理建设工程规划许可证 | 张凤印
20 | 北大荒（盘锦）粮食仓储物流基地项目 | 2015.6 | 2016.12 | 建设仓储仓7栋、收纳仓2栋、化验室、综合楼及附属配套设施，总建筑面积54826平方米。 | 3.6 | 2.9 | 完成场地回填平整工程施工 | 辽宁北大荒物流有限公司 | 正在办理建设工程规划许可证 | 张凤印
辽河口经济区3项 |  |  |  |  | 10.55 | 2.95
1 | 盘锦东升纸业年产12万吨生活用纸项目 | 2016.3 | 2017.6 | 项目占地225亩，总建筑面积13.7万平方米，新建造纸车间、加工车间、成品库、原料库、备用原料库房、水处理用房、办公用房、生活用房、餐厅及附属用房等建筑，拟引进相关生产设备199台（套）。 | 6 | 1 | 项目因纸业园区环评和集中热源的问题停工至今，目前两项问题已解决，正在完善各项手续，推动东升纸业项目如期复工，尽快建成投产 | 盘锦东升纸业有限公司 | 需协调水源地问题，破解用水指标问题 | 张赫伟 | 孙占明
2 | 三道沟旅游中心服务区项目 | 2016.1 | 2017.12 | 由辽宁金帛海旅游开发有限公司投资建设，包括海洋主题餐厅、特色宾馆、商业步行街、集装箱宾馆、游船码头等内容的旅游中心服务区。同时开发三道沟至红海滩国家风景廊道海上游精品线路，实现海陆空立体游。 | 3.6 | 1 | 目前已完成地质勘测工程，正在编制地勘报告，并进行桩基础设计 | 辽宁金帛海旅游开发有限公司 | 因项目临近自然保护区，需协调项目用地及环评问题，协调内河航运审批问题 | 刘可玉 | 孙占明
3 | 辽河口红海滩旅游区基础设施及配套服务设施建设项目 | 2016.1 | 2016.12 | 主要建设客服中心功能提升、旅游广场(含停车场)、水泥管胶囊宾馆、塘铺博物馆、石油文化景观长廊建设、苇海深度游、放鹤区、苇岛赏景和海滩观鸟平台、红滩绿苇景观节点、木栈道景观节点完善工程等。 | 0.95 | 0.95 | 部分工程正在进行冬季施工，剩余工程加紧完善设计 | 盘锦辽河口百泰旅游有限公司 | 因项目临近自然保护区，需协调规划、土地、环评等手续办理 | 刘可玉 | 孙占明