## Sheet1
附件2
盘锦市畜禽养殖废弃物处理和资源化利用工作任务分解表
序号 | 任务名称 | 任务分解 （主要时间节点形象进度或阶段性量化指标） | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 分管领导
1 | 开展畜禽规模养殖场粪污治理 | 各县区政府、经济区管委会组织各镇（涉农街道）推进辖区内现有畜禽规模养殖场开展粪污治理工作。各养殖场结合自身实际，一场一策，制定粪污处理方案。结合养殖品种、规模，建设“防渗漏、防雨淋、防外溢”粪污贮存处理设施，根据畜禽养殖规模对应有相应消纳土地或与有机肥厂、沼气站签订粪肥购销协议，实现粪污资源化还田利用，满足粪污处理需要，符合环保要求。杜绝规模养殖场畜禽粪污随意排放、污染环境行为。10月末前，完成全市162家规模养殖场粪污治理任务。 | 10月末前 | 市畜牧兽医局 市环保局 | 市农委 市发改委 市财政局 市规划局 市国土资源局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
2 | 开展养殖密集区粪污治理 | 以镇政府（涉农街道办事处）为责任主体，推进养殖密集区畜禽粪污治理，引导散养户畜禽粪便分户收集、统一处理利用，实现村屯内无畜禽粪污随处排放、堆积现象。对污染较为严重的畜禽养殖密集区域，在县区政府、经济区管委会的统一领导下，以镇（涉农街道）、村（涉农社区）为单位，科学规划，统一建设村（涉农社区）外畜禽标准化养殖小区，搬迁至村（涉农社区）外集中饲养。 | 10月末前 | 市畜牧兽医局 市环保局 | 市规划局 市国土资源局 市发改委 市财政局 市农委 市妇联 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
3 | 开展病死动物无害化处理体系建设 | 按照“政府主导、部门监管、政策扶持、保险联动”的原则，全面推进病死畜禽无害化处理体系建设。10月末前，大洼区完成盘锦市公益性病死畜禽无害化处理中心建设；推进病死畜禽无害化处理设施建设，实现全市涉农行政村（社区）病死畜禽无害化处理全覆盖目标，确保全市公共卫生安全及畜产品质量安全。 | 10月末前 | 市畜牧局 | 市财政局 市环保局 市规划局 市国土资源局 市发改委 | 各县区政府 经济区管委会
4 | 开展禁养区内养殖场和养殖专业户关闭或搬迁工作 | 按照国务院《水污染防治行动计划》确定的工作任务及时限要求，根据“谁划定、谁关闭或搬迁”的原则，各县区政府（经济区管委会）要全面完成禁养区内养殖场及养殖专业户关闭或搬迁任务。盘山县关闭或搬迁场（户）61个（规模养殖场8个，养殖专业户53个），大洼区关闭或搬迁场（户）41个（规模养殖场4个，养殖专业户37个），兴隆台区关闭或搬迁场（户）14个（规模养殖场3个，养殖专业户11个），双台子区关闭或搬迁场（户）36个（规模养殖场7个，养殖专业户29个），辽东湾新区关闭或搬迁场（户）21个（规模养殖场7个，养殖专业户14个），辽河口生态经济区关闭或搬迁场（户）15个（规模养殖场3个，养殖专业户12个）。5月末前，各县区、经济区力争完成关闭或搬迁任务的70%以上；10月末前，依法依规完成禁养区内规模养殖场（养殖专业户）的关闭或搬迁任务。 | 10月末前 | 市畜牧兽医局 市环保局 | 市财政局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
5 | 新(改、扩)建规模养殖场严格落实环境影响评价和“三同时”制度 | 严格管控新建畜禽养殖场准入门槛，今后凡新建、改建、扩建规模养殖场，建设前要向所在地县级环保部门报告,按照有关法律法规，严格履行环保手续。根据养殖规模和污染防治需要,同时建设相应的畜禽粪便、污水处理设施，通过环保部门验收，符合环保要求。保证粪污处理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 长期推进 | 市环保局 | 市畜牧兽医局 市国土资源局 市规划局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
6 | 推进畜牧业标准化生产 | 积极引导广大中小规模养殖场提档升级，多渠道提升畜禽养殖废弃物处理能力和标准生产水平。10月末，全市国家级畜禽标准化示范场达到13个以上。 | 10月末前 | 市畜牧兽医局 | 市财政局 市发改委 市环保局 | 各县区政府 经济区管委会
7 | 强化畜禽养殖污染防治的监督执法和管理 | 要严格贯彻执行《环保法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规，加强监督执法力度，强化畜禽养殖环境污染监测，依法严厉查处养殖业环境污染违法行为，以监促治。做好各养殖场“一场一策”粪污治理方案编制指导工作。对于未按照要求开展粪污治理设施建设或对环境造成污染的规模养殖场，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止生产，并依法予以处罚。 | 长期推进 | 市环保局 | 市畜牧兽医局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
8 | 强化资金投入和使用管理 | 加大政策支持力度，强化资金投入和监管，为畜禽养殖废弃物处理和资源化利用工作提供资金支持。 | 10月末前 | 市发改委 市财政局 | 市畜牧兽医局 | 各县区政府 经济区管委会 | 郭 伦
9 | 做好畜禽粪污处理设施及村外标准化养殖场（小区）建设用地保障 | 各县区统筹土地总体利用规划，合理布局，科学规划，统筹安排村外畜禽标准化养殖场（小区）及畜禽粪污处理设施建设用地。为养殖户搬迁至村外饲养及畜禽粪污处理设施建设提供土地保障。 | 长期推进 | 市国土资源局 市规划局 | 市畜牧兽医局 市环保局 | 各县区政府 经济区管委会 | 郭 伦 白 光