2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 全 市 经 济 发 展 主 要 目 标 | （1）地区生产总值计划增长7%，力争实现增长9%。 | 市发改委 | 市发改委 市统计局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底 | 2月底前，由牵头单位将目标任务细化分解落实到各责任单位。建立健全层层抓落实责任机制，实行月调度、月报告、季通报制度，确保首季“开门红”，上半年实现“双过半”，年底完成全年各项目标任务。 |
|  | （2）固定资产投资计划增长8%，力争实现增长10%。 |  |  |  |  | 2015年底 |  |
|  | （3）规模以上工业增加值计划增长7%，力争实现增长9%。 | 市经信委 | 市经信委 市统计局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 |  |
|  | （4）公共财政预算收入计划增长3%，力争实现增长5%。 | 市财政局 | 市财政局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底 |  |
|  | （5）社会消费品零售总额计划增长12%，力争实现增长15%。 | 市服务业委 | 市服务业委 市统计局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 苑秀娟 |  | 2015年底 |  |
|  | - 出口计划达到8亿美元，力争实现10亿美元。 | 市外经贸局 | 市外经贸局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 |  |
|  | （7）城镇常住居民人均可支配收入增长10%。 | 国家统计局 盘锦调查队 | 国家统计局 盘锦调查队 市发改委 市农委 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底 |  |
|  | （8）农村常住居民人均可支配收入增长11%。 |  |  |  |  |  |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (二) 全 面 落 实 新 一 轮 东 北 振 兴 战 略 决 策 |  | （1）集中力量推进兵器集团华锦石化改扩建及30万吨原油码头工程开工建设，抓好40个投资超10亿元的重大存量产业项目。 | 市发改委 | 市发改委 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底 | 制定具体工作方案，建立重大项目责任制，按计划加快推进，确保完成各项目标任务。 |
|  |  | （2）加快推进北沥润滑油加氢、重汽LNG装备生产改造基地等30个重大合作项目。 | 市经信委 | 市经信委 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 |  |
|  | 全力开展对上争取 | （3）积极对接上级部门，全力抓好湿地生态效益补偿、资源型城市可持续发展试点等重大政策争取工作，努力纳入国家和省政策支持范围，培育新的竞争优势。 | 市发改委 | 市发改委 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底 |  |
|  | 加大对外开放力度 | - 实施更加积极的开放战略，主动对接国家“一带一路”、京津冀协同发展等战略平台，在更大范围、更宽领域、更深层次上融入全国全省开放大格局。 | 市外经贸局 | 市外经贸局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (二) 全 面 落 实 新 一 轮 东 北 振 兴 战 略 决 策 | 借鉴上海自贸区模式 | （5）借鉴上海自贸区模式，以贸易便利化、投资便利化为主攻方向，加快形成更加有利于开放的营商环境，着力构建支撑全面开放的经济新体制。 | 市外经贸局 | 市外经贸局 市发改委 市工商局 市外管局 市检验检疫局 营口海关盘锦办事处 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年上半年集中开展人员培训 | 制定具体工作方案，建立重大项目责任制，按计划加快推进，确保完成各项目标任务。 |
|  | 大力发展口岸经济 | （6）加快保税物流中心建设，积极申报保税物流园区、综合保税区，实施关检通关合作,确保3月底前晋升为国家一类口岸,成为国家粮食进出口指定口岸，有序释放综合优势，推进港口功能向陆域腹地延伸、向海外拓展，发展出口加工、国际贸易、仓储物流等产业，以港口和口岸拉动全市经济发展。 | 市港口与口岸局 | 市港口与口岸局 市外经贸局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 |  | 臧宝宁 | 确保3月底前晋升为国家一类口岸。其它工作按计划推进，2015年年底前全面完成。 |  |
|  | 加大出口基地建设 力度 | （7）推动更多的盘锦产品、技术、装备走向国际市场，确保出口8亿美元，力争两年内建成2个国家级出口基地、5个省级出口基地。鼓励有条件的企业“走出去”,开展对外投资，参与国际合作。 | 市外经贸局 | 市外经贸局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (三) 开 创 辽 东 湾 新 区 建 设 新 局 面 | 完善提升城市功能 | （1）以承办第十三届省运会为契机，全面推进路水电暖气等70项公建工程，启动建设运动员村，健全教育、文化、客运公交等公共服务，完善房地产、旅游、商贸等功能配套，建设现代化生态宜居新港城。 | 市住建委 | 市住建委 市交通局 市规划局 市教育局 市文广局 市旅游局 市服务业委 市体育局 辽东湾新区 | 张志坚 | 刘志虹 | 2015年底 | 制定具体工作方案，建立重大项目责任制，按计划加快推进，确保完成各项目标任务。 |
|  | 加快推进港口建设 | （2）新建续建9个5万吨级以上泊位，开工建设15万吨码头和航道工程，规划建设10万吨级粮食码头等专业化深水泊位，整合作业区资源，港口吞吐能力达到5000万吨。完善集疏运体系，开工建设阜盘铁路，实现沈盘铁路竣工通车。 | 市港口与口岸局 | 市港口与口岸局 市相关部门 辽东湾新区 |  | 臧宝宁 | 各项工作力争在2015年上半年协调到位 |  |
|  |  | （3）沈西工业大道盘锦出海通道竣工通车。 | 市交通局 | 市交通局 市相关部门 盘山县政府 大洼县政府 辽东湾新区 | 孙雅娟 | 王庆良 | 年末竣工 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (三) 开 创 辽 东 湾 新 区 建 设 新 局 面 | 发展 壮大 主导 产业 | （4）支持长春石化、和运集团等重点企业加快发展，促进宝来石化、瑞德化工等新装置稳产运行，推进忠旺铝材、联成化学、汇福粮油等项目加快建设，启动建设中储粮等项目，着力引进一批重大项目、高新技术项目，壮大石化及精细化工、装备制造等产业规模。 | 市经信委 | 市经信委 市发改委 市科技局 辽东湾新区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 | 制定具体工作方案，建立重大项目责任制，按计划加快推进，确保完成各项目标任务。 |
|  | 大力 创新 体制 机制 | （5）率先复制上海自贸区模式，探索建立新的投资和服务贸易管理体制。全面加强与国内外发达地区的交流合作，借助周边城市的资源发展新区，把新区加快建设成为高端要素的集聚区、辽宁沿海开发开放的示范区。 | 辽东湾新区 | 辽东湾新区 市外经贸局 市相关部门 | 魏洪利 | 高 科 孙 波 | 2015年底 |  |
|  |  | （6）启动建设金融中心，加快金融机构集聚和融资平台建设。 | 市服务业委 | 市服务业委 市相关部门 | 孙雅娟 | 王庆良 | 2015年底 |  |
|  | 创建 全省 乃至 全国 有影 响力 的创 业之 城 | （7）推进创业孵化基地、政策体系、服务体系建设，以优质的生活环境、市场环境、政务环境，广泛吸引各地区、各行业创业者来新区投资兴业，打造辽宁创新创业的新高地。 | 辽东湾新区 | 辽东湾新区 市发改委 市经信委 市相关部门 | 魏洪利 | 高 科 孙 波 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (四) 全 面 深 化 各 项 改 革 | 深化经济体制改革 | （1）稳步推进市粮库、供水企业、公用事业等国资国企改革重组。 | 市国资委 改制企业主管部门 | 市农委（粮食局）、市住建委、市交通局等改制企业主管部门 | 李 勇 | 郭 伦 相关副市长 | 力争3月底前完成盘锦水务集团组建工作。其它工作在2015年底前完成 | 制定具体工作方案，建立重大项目责任制，按计划加快推进，确保完成各项目标任务。 |
|  |  | （2）扎实推进王家农场改革试点，通过规模化生产、集约化经营，实现国有农场集团化发展。 | 市农委 | 市农委 市国土资源局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 魏洪利 | 孙占明 | 2015年底 |  |
|  |  | （3）深化国有苇场体制改革，推进苇场公司化经营，建立现代企业制度，实现资源资产资本的有效整合。 | 辽河口经济区 | 辽河口经济区 市发改委 市国资委 市相关部门 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年5月1日前 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (四) 全 面 深 化 各 项 改 革 | 深化财政体制改革 | （4）建立全面规范、公开透明的预算制度。实施零基预算管理，硬化预算约束，今后一律不再追加部门支出预算，因不可抗力和重大政策调整确需追加的，严格按照规定程序报批。 | 市财政局 | 市财政局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底 | 制定具体工作方案，建立重大项目责任制，按计划加快推进，确保完成各项目标任务。 |
|  |  | （5）健全专项资金管理制度，所有支出均由集体讨论决定。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）完善借用管还相统一的政府债务管理制度。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）创新政府投融资机制，积极推行政府和社会资本合作（PPP）等多种投融资模式，激活社会投资，多渠道筹集建设资金。 | 市财政局 市发改委 市建投公司 | 市财政局 市发改委 市建投公司 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 孙雅娟 | 郭 伦 王庆良 | 2015年取得重要突破 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (四) 全 面 深 化 各 项 改 革 | 深化行政体制改革 | （8）大力简政放权，完善权力清单，制定责任清单和负面清单，加强网上审批平台建设，实现50%以上行政审批项目网上审批。 | 市委编办 市发改委 市行政服务中心 | 市委编办 市发改委 市行政服务中心 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年6月实现我市网上审批平台与省审批平台的联网对接 | 制定具体工作方案，建立重大项目责任制，按计划加快推进，确保完成各项目标任务。 |
|  |  | （9）全面实施营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”制度。 | 市工商局 | 市工商局 市地税局 市国税局 市质监局 市行政服务中心 | 苑秀娟 |  | 2015年3月开始正式实施。 |  |
|  |  | （10）加快事业单位、镇级机构改革步伐。 | 市委编办 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 市委编办 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底 |  |
|  |  | （11）完成公务用车改革。 | 市财政局 市机关事务管理局 | 市财政局 市机关事务管理局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (四) 全 面 深 化 各 项 改 革 | 深化 城乡 一体 化改 革 | （12）抓好户籍、社保等配套改革，探索城乡统筹发展的新路子。 | 市公安局 市人社局 | 市公安局 市人社局 城乡一体化办公室 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底 | 制定具体工作方案，建立重大项目责任制，按计划加快推进，确保完成各项目标任务。 |
|  |  | （13）开展规划“多规合一”试点。 | 市规划局 | 市规划局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 张志坚 | 刘志虹 | 12月底前制定国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用规划“三规合一”初步方案 |  |
|  |  | （14）加快推进自然保护区、城乡生态环境保护管理体制改革。 | 市环保局 市辽河保护局 | 市环保局 市辽河保护局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 孙雅娟 魏洪利 | 王庆良 孙占明 | 2015年底 |  |

2015年市政府主要工作任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (五) 强 力 推 进 招 商 选 资 和 项 目 建 设 |  | （1）确保亿元以上项目引进150个。 | 市经信委 | 市经信委 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 | 建立项目考核机制，对招商引资和重大项目开工情况实行月跟踪督查通报。制定具体工作方案，按照计划组织实施，年内要取得明显成效。 |
|  |  | （2）确保亿元以上项目新开工100个，续建232个。 | 市发改委 市项目办 | 市发改委 市项目办 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 臧宝宁 | 2015年底 |  |
|  | 分类推进重点项目建设 | （3）建立定期分析和统筹协调推进机制，启用实时调度跟踪预警系统，加强动态考核，努力提高项目履约率、开工率和竣工率。 | 市项目办 | 市项目办 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 |  | 臧宝宁 | 每月召开运行分析会。1月底完成2015年重大项目分类。项目信息管理平台力争3月份后实现项目管理规范运行 |  |
|  | 加大招商选资力度 | （4）面向京津冀、长三角、珠三角、港澳台等重点地区，高密度走出去，坚定不移地抓好“市长洽谈日”请进来活动，全力引进一批科技含量高、竞争力强的重大项目。建立项目跟踪推进和考核机制，确保招商取得实效。 | 市经信委 市外经贸局 | 市经信委 市外经贸局 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (五) 强 力 推 进 招 商 选 资 和 项 目 建 设 | 增强要素保障能力 | （5）创新融资方式，提高运用资本市场的能力和水平，抓好信贷投放、债券发行、企业上市等多渠道融资。 | 市发改委 市财政局 市服务业委 | 市发改委 市财政局 市服务业委 市建投公司 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 孙雅娟 | 郭 伦 王庆良 | 1月底前完成双台子区、盘山县城投债券的发行工作和大洼县（二期）城投债券的申报工作。其它工作2015年年底前完成 | 建立项目考核机制，对招商引资和重大项目开工情况实行月跟踪督查通报。制定具体工作方案，按照计划组织实施，年内要取得明显成效。 |
|  |  | （6）严格依法管理土地，提高土地节约集约利用水平，保障发展用地需求。 | 市国土资源局 | 市国土资源局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (六) 加 快 产 业 结 构 优 化 升 级 | 石化 产业 结构 优化 | （1）围绕建设世界级石化及精细化工产业基地、国内领先的能源装备制造基地，大力推进工业提质增效。重点支持辽河油田、华锦集团、辽河石化等大企业加快发展，稳定经济增长。 | 市经信委 | 市经信委 市发改委 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  | 提高 工业 自动 化水 平 | （2）加快智能装备和先进自动化设备的推广应用，鼓励引导规模以上企业率先升级改造，提高生产效率和市场竞争力。 | 市经信委 | 市经信委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 3月末完成计划制定,其它相关工作2015年底前完成 |  |
|  | 深入 实施 创新 驱动 战略 | （3）主动承接中关村等高新技术产业转移，打造以盘锦大连理工大学、曙光计算机为龙头的辽东湾高新技术产业园区，以中蓝电子为龙头的兴隆台科技产业园。 | 市科技局 | 市科技局 兴隆台区政府 辽东湾新区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 |  |
|  |  | （4）建设一批高水平的协同创新平台和研发转化基地，抓好陆海研究院、忠旺实验室、和运研究院等研发机构发展，加快科技孵化器建设，提高科技成果转化率。 | 市科技局 | 市科技局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (六) 加 快 产 业 结 构 优 化 升 级 | 深入实施创新驱动发展战略 | （5）围绕产业链部署创新链，集中科技专项资金，支持一批重大科技项目，支持专利发明和关键技术攻关，增强自主创新能力。 | 市科技局 | 市科技局 市财政局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  |  | （6）探索设立新兴产业创业投资引导基金，推动创业创新和产业升级。 | 市科技局 | 市科技局 市财政局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 |  |
|  |  | （7）大力实施服务业四年行动计划，提升服务业集聚区集聚效应，6个省级服务业集聚区营业收入增长20%以上。 | 市服务业委 | 市服务业委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 苑秀娟 |  | 2015年底 |  |
|  | 完善现代流通市场体系 | （8）推动商品市场与电子商务、现代物流融合发展，加快大洼专业市场集聚区等市场群建设，做大做强辽东湾新区、双台子区电商产业园，完善现代流通市场体系。 | 市服务业委 | 市服务业委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 苑秀娟 |  | 2015年底 |  |
|  |  | （9）支持金社裕农公司深化改革，拓展经营网络。 | 市供销社 | 市供销社 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 苑秀娟 |  | 力争5月份完成金社裕农连锁集团的所有制改造工作 |  |
|  |  | （10）大力培育夜经济、总部经济，形成新的增长点。 | 市服务业委 | 市服务业委 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 苑秀娟 |  | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (六) 加 快 产 业 结 构 优 化 升 级 | 调整优化房地产业结构 | （11）大力推进棚户区改造，坚持市场导向，积极发展旅游地产、文化地产、养老地产等特色地产，继续办好房交会，支持油田外围职工回迁，扩大市场销售，促进房地产业平稳健康发展。 | 市住建委 | 市住建委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 张志坚 | 刘志虹 | 2015年底 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  | 加快转变农业发展方式 | （12）走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路。深入开展国家现代农业示范区改革建设试点工作，加强水稻现代化示范区建设，提高生产技术装备水平，确保粮食丰产丰收。抓好重点项目建设，促进农业产业化发展。 | 市农委 | 市农委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 魏洪利 | 孙占明 | 2015年2月完成《关于转变农业发展方式加快农业现代化建设的实施意见》制定工作，其它工作2015年底前完成 |  |
|  | 大力推进农业结构调整 | （13）做大做强大米、河蟹两大产业，办好大米河蟹北京展销会。 | 市农委（粮食局） 市海洋与渔业局 | 市农委（粮食局） 市海洋与渔业局 市服务业委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 魏洪利 | 孙占明 | 2015年底 |  |
|  |  | （14）加快发展设施农业，新建设施农业小区30个。 | 市农委 | 市农委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 魏洪利 | 孙占明 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (六) 加 快 产 业 结 构 优 化 升 级 | 大力推进农业结构调整 | （15）把泥鳅鱼产业作为重要的富民产业来抓，构建孵化、养殖、加工、出口于一体的产业链，打造全国泥鳅鱼产业第一市。 | 市海洋与渔业局 | 市海洋与渔业局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 魏洪利 | 孙占明 | 2015年底 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  | 创新农业经营体系 | （16）规范和加强土地流转，培育种养大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营主体，积极发展多种形式适度规模经营，让农民从产业链增值中获取更多利益。 | 市农委 | 市农委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 魏洪利 | 孙占明 | 2015年底 |  |
|  | 加强农业综合生产能力建设 | （17）提高技术服务、职业培训、金融服务等保障水平。 | 市农委 | 市农委 市教育局 市金融办 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 魏洪利 | 孙占明 | 2015年底 |  |
|  |  | （18）加快建设双台子河闸除险加固、辽东湾海堤、大辽河综合治理、绕阳河蓄水等水利工程，提高防灾减灾能力。 | 市水利局 | 市水利局 双台子区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 贺清录 | 孙占明 | 确保在2015年汛前完成主体工程建设；6月底前完成盘锦湿地蓄（调）水主体工程 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (七) 大 力 发 展 生 态 旅 游 业 | 转变旅游发展理念 | （1）把发展旅游业与扩大消费、调整结构、促进创业结合起来，拉长旅游链条，形成以旅游业为龙头，带动住宿、餐饮、购物、娱乐等行业快速发展的良好局面，创建国家级生态旅游示范区，打造国际重要的湿地休闲旅游目的地。 | 市旅游局 | 市旅游局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 | 认真制定工作方案和措施，按照计划加快推进，狠抓工作落实，确保完成全年各项目标任务。 |
|  | 加快重点景区建设 | （2）抓好辽东湾旅游度假区、红海滩旅游度假区、辽河口湿地旅游度假区等重点区域建设，打通海上通道，把旅游资源整合起来，提高开发利用水平。 | 市旅游局 | 市旅游局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 |  |
|  |  | （3）支持金帛海岸、绕阳湾、疙瘩楼度假区等项目加快建设。 | 市旅游局 | 市旅游局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 |  |
|  |  | （4）确保台湾士林不夜城、黄金珠宝城、天沐温泉、二界沟新渔港新渔村等项目建成运营。 | 市旅游局 | 市旅游局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 |  |
|  |  | （5）促进蓝天城体验中心、多乐高娱乐城等项目落地开工，树起旅游业的新形象。 | 市旅游局 | 市旅游局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 |  |
|  | 加强旅游基础设施建设 | （6）完善景区道路、停车场以及水、电等基础设施，加快信息咨询、餐饮、购物等配套设施建设，提高农家乐、渔家乐等标准化水平，为游客提供更加便捷舒适的旅游服务。 | 市旅游局 | 市旅游局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (七) 大 力 发 展 生 态 旅 游 业 | 丰富 旅游 产品 和文 化内 涵 | （7）推动旅游与文化深度融合，保护和发掘辽河口文化等特色文化，加快广厦艺术街等项目建设运营，把辽河文化产业园打造成为北方最大、享誉全国的创意与设计服务产业基地。 | 市文广局 | 市文广局 市旅游局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 | 认真制定工作方案和措施，按照计划加快推进，狠抓工作落实，确保完成全年各项目标任务。 |
|  |  | （8）通过组织体育等各种赛事活动扩大影响。 | 市体育局 | 市体育局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 |  |
|  |  | （9）围绕“吃住行、游购娱、健体闲”，发展多种业态的旅游服务业，提高产业配套能力。 | 市旅游局 | 市旅游局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 |  |
|  | 办好 旅游 季活 动 | （10）降低景区票价，推出一批精品旅游线路，精心组织好“水上看盘锦”、“空中看盘锦”等系列主题活动。 | 市旅游局 | 市旅游局 市物价局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 |  |
|  |  | （11）发展壮大旅行社，增加旅游专列批次，启动旅游包机、旅游直通车，加大引客入盘力度，让游客畅游在盘锦、消费在盘锦。 | 市旅游局 | 市旅游局 市政府新闻办 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 |  |
|  | 加大 旅游 宣传 力度 | （12）充分利用各级各类媒体，组织企业、社会力量共同扩大宣传，将盘锦旅游推向全国、推向世界。 | 市旅游局 | 市旅游局 市政府新闻办 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (八) 支 持 小 微 企 业 加 快 发 展 | 全民 创业 创新 加快 小微 企业 发展 | （1）进一步优化政策环境，让每个创业者都能实现自己的梦想，形成小企业铺天盖地、大企业顶天立地的生动局面。 | 市经信委 | 市经信委 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  | 加强 政策 扶持 和宣 传引 导力 度 | （2）召开促进小微企业发展大会，实施壮大楼宇经济、培育小巨人企业专项行动计划，出台更加有力的扶持政策，激发全社会创业热情。以大洼总部生态城、兴隆台中央商务区等为载体，加快培育亿元楼宇。 | 市经信委 | 市经信委 市服务业委 市科技局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 |  |
|  |  | （3）加大创业宣传、创业辅导工作力度，厚植创业创新文化，使创业创新成为人们普遍的生活追求。 | 市经信委 | 市经信委 市各相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (八) 支 持 小 微 企 业 加 快 发 展 | 启动人才支撑计划 | （4）大力引进培养创业创新型人才和转型发展所需的各类人才，构建一支高素质的人才队伍，为全民创业、大众创新提供有力支持。 | 市人社局 | 市人社局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  | 加大制度创新力度 | （5）进一步削平创业门槛，放开市场准入，加强市场监管，创造更加公平的竞争环境，用政府权力的“减法”，换取创业投资的“加法”。 | 市工商局 | 市工商局 市各相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 苑秀娟 |  | 2015年底 |  |
|  | 加大融资服务力度 | （6）继续完善小微企业融资担保体系，强化担保支持和政策贴息，积极开展助保贷等业务，千方百计破解小微企业融资难题。 | 市经信委 市服务业委 | 市经信委 市服务业委 市财政局 市各相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 孙雅娟 邵炳南 | 王庆良 王永威 | 2015年底 |  |
|  | 加大创业平台建设力度 | （7）抓好孵化基地、创业园等服务平台建设，推动各类创业基地向乡镇、街道拓展，为全民创业创新提供全方位的优质服务。 | 市经信委 | 市经信委 市各相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (九) 积 极 推 进 城 乡 一 体 化 发 展 | 科学 编制 各项 规划 | （1）科学编制和实施宜居乡村经济社会发展规划纲要、镇村建设控制性详细规划。 | 市规划局 | 市规划局 市住建委 市城乡一体化办公室 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 张志坚 | 刘志虹 | 3月底前完成建设规划编制，6月底前完成经济社会发展规划编制 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  | 加强 农村 基础 设施 建设 | （2）村内主要道路实现黑色路面全覆盖。 | 市住建委 | 市住建委 市财政局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 张志坚 | 郭 伦 刘志虹 | 2015年底 |  |
|  |  | （3）推进农村供水设施的公益性回归，提高服务水平。解决农村4万人饮水安全问题。推进大伙房水库输水配套工程向农村延伸。 | 市水利局 | 市水利局 盘山县政府 大洼县政府 | 魏洪利 | 孙占明 | 6月底前按照《辽宁省农村饮水安全项目建设及运行管理实施细则》要求，完成工程县级自验工作 |  |
|  |  | （4）建成城乡一体的垃圾收运体系，垃圾无害化处理率达到100%。健全落实常态化管理机制。建设50个风貌各异的美丽村。 | 市住建委 | 市住建委 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 张志坚 | 刘志虹 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (九) 积 极 推 进 城 乡 一 体 化 发 展 | 完善 农村 公共 服务 | （5）农村燃气普及率达到100%。标准化连锁超市实现行政村全覆盖。镇村公办医疗机构实现统一管理。努力在三年内实现全域客运公交一体化运营。推动教育、卫生、文化等公共服务向农村延伸。 | 市住建委 市供销社 市卫计委 市交通局 | 市住建委 市供销社 市卫计委 市交通局 市教育局 市文广局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 张志坚 苑秀娟 袁胜利 孙雅娟 杨居山 | 刘志虹 潘元松 王庆良 姜 冰 | 努力在三年内实现全域客运公交一体化运营，其它工作2015年底前完成 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  | 大力 发展富民产业 | （6）加快完善镇域服务业体系，发展休闲农业、观光农业、特色旅游等富民产业，因地制宜发展轻工业，以产业发展支撑宜居乡村建设。 | 市服务业委 市农委 市经信委 市旅游局 | 市服务业委 市农委 市经信委 市旅游局 市统计局 盘山县政府 大洼县政府 辽河口经济区 | 苑秀娟 魏洪利 邵炳南 杨居山 | 孙占明 王永威 姜 冰 | 2015年底 |  |
|  | 促进 区域 均衡 发展 | （7）实施辽河口发展攻坚计划。大力推进诚通纸制品项目，加快苇纸一体化步伐。抓好生态移民、棚户区改造、社会保障、低保救助等工作，加大政策支持和扶贫工作力度，改善困难群众生活。发展特色经济，增强造血功能，把石新镇建设成为休闲观光镇。 | 市发改委 辽河口经济区 市农委 | 市发改委 市农委 市人社局 市民政局 市辽河保护局 辽河口经济区 市相关部门 | 李 勇 杨居山 魏洪利 | 郭 伦 姜 冰 孙占明 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (九) 积 极 推 进 城 乡 一 体 化 发 展 | 加强 城市基础设施 建设 | （8）积极推进行政区划调整，形成辽河油田盘锦港双核支撑，母城、新区双城发展的城市格局。继续支持盘山新县城建设和双台子老城区改造。 | 市民政局 市规划局 市住建委 | 市民政局 市规划局 市住建委 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 张志坚 | 姜 冰 刘志虹 | 2015年底 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  | 加强 城市基础设施 建设 | （9）加快滨海公路绕行线、辽河生态示范路二期等11项重大交通工程建设。 | 市交通局 | 市交通局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 孙雅娟 | 王庆良 | 确保在2015年10月末竣工 |  |
|  |  | （10）完善城市道路、供水、供气、供热、供电、排水等基础设施建设。 | 市住建委 | 市住建委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 张志坚 | 刘志虹 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (九) 积 极 推 进 城 乡 一 体 化 发 展 | 抓好 智慧 城市 建设 | （11）招商引入战略合作伙伴，完成智慧城市整体规划和顶层设计。启动智慧城市一期工程建设。 | 市经信委 | 市经信委 市相关部门 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  |  | （12）完成地下管网普查，建成地下管网智能安全管理平台。完善地理信息平台。 | 市安监局 | 市安监局 市发改委 市住建委 市规划局 | 邵炳南 | 王永威 | 2015年底 |  |
|  |  | （13）拓展市县镇三级政务信息网络功能，整合信息化资源，建设公共信息资源数据中心。 | 市政府办 | 市政府办 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 |  | 臧宝宁 孙 波 | 2015年底 |  |
|  |  | （14）加强农村信息基础设施建设，提高信息化服务水平。拓展市民卡应用范围。城乡4G网络覆盖率达到98%以上，提升无线宽带接入率，建设“宽带中国”示范城市。 | 市通信办 | 市通信办 市规划局 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 |  | 臧宝宁 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (九) 积 极 推 进 城 乡 一 体 化 发 展 | 提高 城市 管理 水平 | （15）结合全国文明城市创建活动，加大市容市貌、市场秩序等综合整治。 | 市综合执法局 | 市综合执法局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 张志坚 | 刘志虹 | 2015年底 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  |  | （16）加强乡镇街道、村屯社区规范管理，促进职能转变，提高便民利民水平。 | 市行管办 市委编办 | 市行管办 市委编办 市民政局 市城乡一体化办公室 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底 |  |
|  | 保护 生态 环境 | （17）深入贯彻落实新环保法，全面实施《盘锦生态市建设规划》。抓好城乡绿化。加强湿地保护。推进蓝天工程，落实大气污染防治措施，最大限度地降低雾霾的发生，全年达到国家二级标准的天数不低于65%。继续实施碧水工程，持续改善全市主要河流的干流、支流水质。 | 市环保局 | 市环保局 市辽河保护局 （林业局） 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 孙雅娟 | 王庆良 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (十) 加 强 社 会 建 设 | 实施 积极 性就 业政 策 | （1）城镇登记失业率控制在3%以内，零就业家庭保持动态为零。对困难家庭高校毕业生实行公益性岗位兜底安置。 | 市人社局 | 市人社局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  | 完善 城乡 社保 体系 | - 提高企业退休人员、城乡居民基础养老金标准和城镇居民医保、新农合补助标准。实施社保市级统筹，加强社保监管。完成两区和辽东湾新区城乡居民医保并轨工作，开展新农合和大病保险“一站式”报销服务。启动省内异地居住人员就医直接结算工作。 | 市人社局 市卫计委 | 市人社局 市卫计委 市财政局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 袁胜利 | 郭 伦 潘元松 | 2015年底 |  |
|  | 加大 对困 难群 体救 助力 度 | （3）提高居民低保、农村五保对象供养标准。实施基本医疗救助和重特大疾病救助。扩大低收入老人高龄津贴发放范围，健全完善社会养老服务体系。 | 市民政局 | 市民政局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 |  |
|  |  | （4）对700户贫困残疾人家庭实施无障碍改造。 | 市残联 | 市残联 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (十) 加 强 社 会 建 设 | 推进 保障 性安 居工 程建 设 | （5）改造城市棚户区32807户、农垦职工危房19798户。华润热电一期受益居民扩大到85500户。实施70万平方米“暖房子”改造工程。 | 市住建委 市农委 | 市住建委 市农委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 张志坚 魏洪利 | 刘志虹 孙占明 | 力争上半年完成2015年棚户区改造项目贷款申请工作。其它工作2015年底前完成 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  | 优先 发展 教育 事业 | （6）深化教育综合改革，促进各级各类教育协调均衡发展。推进素质教育，减轻中小学生课业负担。完善扶贫助学体系，不让一个贫困家庭的孩子因贫失学。抓好盘锦职院省高职示范校建设工作。 | 市教育局 | 市教育局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 袁胜利 | 潘元松 | 9月底前完成市素质教育基地建设，其它相关工作2015年底前完成 |  |
|  | 积极 发展 卫生 计生 事业 | （7）推进县级公立医院改革，改扩建镇卫生院10所。提高盛京医院辽东湾分院运营水平。实现镇村基本药物制度全覆盖。实施出生缺陷干预工程，开展农村妇女“两癌”免费检查及救助活动。免费为1000名贫困白内障患者实施复明手术。 | 市卫计委 | 市卫计委 市妇联 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 袁胜利 | 潘元松 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (十) 加 强 社 会 建 设 | 加快 发展 文化 事业 | （8）建成图书馆、青少年活动中心、大剧院、科技馆等文化场馆。开展送戏下乡、送电影进村和优秀传统文化进社区活动。推进农村文化广场建设，实现社区书屋全覆盖。 | 市文广局 | 市文广局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  | 加快 发展 体育 事业 | （9）认真筹备第十三届省运会，精心举办红海滩国际马拉松、红海滩自行车骑行、中超联赛等体育赛事，办好第七届市运会。广泛开展全民健身活动，加强全民健身体育设施建设。 | 市体育局 | 市体育局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 |  |
|  | 全力 维护 社会 稳定 | （10）坚持不懈开展安全稳定风险定期评估。加大各类隐患排查整治力度，确保安全生产形势持续好转。 | 市应急办 市安监局 市公安局 市信访局 | 市应急办 市安监局 市公安局 市信访局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 邵炳南 | 郭 伦 王永威 朱中国 孙 波 | 2015年每月召开一次安全稳定调度会 |  |
|  |  | （11）建立食品药品全程监督追溯信息化平台。扩大优质食材配送范围。 | 市食药监局 | 市食药监局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 袁胜利 | 潘元松 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (十) 加 强 社 会 建 设 | 全力 维护 社会 稳定 | （12）加强社会安全管理，完善社会治安防控、全民反恐工作体系，严厉打击各类违法犯罪行为，规范犬类管理，整合视频监控系统，进一步增强群众安全感。 | 市公安局 | 市公安局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 |  |  | 2015年底 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  |  | （13）把信访纳入法治化轨道，健全维护群众利益的制度体系，有效化解社会矛盾。 | 市信访局 | 市信访局 市法制办 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 朱中国 | 2015年底 |  |
|  | 其他工作 | （14）积极支持驻盘部队、国防教育和后备力量建设。深入开展双拥共建工作，夺取全国双拥模范城“五连冠”。 | 市民政局 | 市民政局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 2015年底 |  |
|  |  | （15）实施少数民族发展惠民工程，加强宗教事务管理，促进民族关系更加和睦、宗教关系更加和谐。 | 市民委 | 市民委 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 杨居山 | 姜 冰 | 确保全市民族团结表彰大会3月份顺利圆满召开,其它工作2015年底前完成 |  |
|  |  | （16）科学编制“十三五”规划。 | 市发改委 | 市发改委 市相关部门 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底前完成《纲要》编制工作 |  |
|  |  | （17）抓好防震减灾、人民防空、妇女儿童、老龄慈善、地方志、统计、物价、质监、档案、外事等各项工作。 | 市民委、地震局、防空办、卫计委、民政局、统计局、物价局 | 市民委、地震局、防空办、卫计委、民政局、统计局、物价局 | 各分管副秘书长 | 各分管 副市长 | 2015年底 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十一） 推 进 法 治 政 府 建 设 | 依法 全面 履行 政府 职能 | （1）着力推进机构、职能、程序、责任法定化，切实做到法无授权不可为、法定职责必须为。 | 市法制办 市委编办 | 市法制办 市委编办 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  | 推进 政府 运行 机制 法治 化 | （2）坚持用法治思维和法治方式开展工作，确保政府工作在法治轨道上有序运行。健全依法决策机制，强化实施政府法律顾问制度，严格执行重大决策合法性审查机制。深化行政执法体制改革，严格规范执法行为。 | 市法制办 | 市法制办 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 孙 波 | 2015年底 |  |
|  | 创新 政府 服务 管理 方式 | （3）深入推进政务公开，让权力在阳光下运行。优化完善政府绩效考核及相关制度，全面实现政府工作的规范化、法治化。 | 市人社局 市政务公开办 | 市人社局 市政务公开办 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 孙 波 | 建立绩效考核信息系统，确保6月份实现规范运行。其它工作在2015年底前完成 |  |

2015年市政府工作报告任务分解表

| 类 别 |  | 主要工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 协调人 | 分管领导 | 完成时限 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十一） 推 进 法 治 政 府 建 设 | 强化 对行 政权 力的 制约 和监 督 | （4）自觉接受市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协民主监督，健全与民主党派、工商联和无党派人士的联系制度，认真办理人大代表议案、建议和政协提案。 | 市政府办 | 市政府办 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 孙 波 | 2015年底 | 认真做好全年工作计划安排，按照时间进度，有序推进，确保完成各项目标任务。 |
|  |  | （5）加大政务督查、行政监察、审计监督力度。 | 市委市政府督查室 市监察局 市审计局 | 市委市政府督查室 市监察局 市审计局 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 | 李 勇 | 郭 伦 | 2015年底 |  |
|  | 推动 全社 会树 立法 治意 识 | （6）高度重视司法、舆论、社会监督，使政府工作全面接受群众监督，充分体现人民意愿。 | 市司法局 | 市司法局 市政府办 市相关部门 各县区政府 辽东湾新区 辽河口经济区 |  |  | 2015年底 |  |