2023年度12345热线平台运营及人员外包

经费项目（政策）重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目设立依据

2021年底，按照国务院办公厅《关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）和省政府《辽宁省12345政务服务便民热线整合建设实施方案的通知》（辽政办发〔2021〕14号）文件精神，12345热线将12315、12328等32条热线号码进行了整合，实现了“一个号码管服务”。随着12345政务服务便民热线知名度的提高和热线归并工作的落实，群众诉求数量大幅增加，为继续保持7×24小时人工服务工作，保障广大企业群众诉求得到快速响应，因此提出12345热线平台运营及人员外包，进一步提升热线服务水平，提高群众幸福感和满意度。

2、项目内容及实施情况

2023年通过招投标方式确定中国联合网络通信有限公司盘锦市分公司为本项目的中标单位，项目期限为2023年1月1日至2023年12月31日。项目经费预算360万元，主要包括工作人员工资、设备系统更新维护等。资金来源为财政资金。

12345政务服务便民热线运营服务期限为1年，主要内容有：

（1）坐席服务：按标准配置满足52人的工作量，对外提供7×24小时服务。

（2）管理服务：负责热线平台的日常运行管理、系统知识库建设、人员培训以及系统软件、平台硬件、网络等全部平台所需的技术维护和技术支持；其它采购方交办的工作事宜。

（3）设备维护：负责本地热线平台与辽宁省12345平台完成网络对接，实现网络互通以及对平台台席硬件的维护。

（4）接线服务：热线接通率应具有持续稳定性，保障特殊时期及各高峰时段接通率均不偏离总体指标，做好热线平台的呼入来电服务和对外呼出服务。

（5）保障服务：负责话务服务录音和系统服务记录的采集、留存、建档等相关工作，保障数据的延续性。

（6）售后服务：中标方须具备快速响应并能提供长期服务保障的能力。

（7）服务质效：具备按辽宁省热线管理规范要求开展事项受理、解答、转派、审核、回访及督考督办等工作，满足采购方平台管理考核细则，明确奖惩考核机制，保障平台高效运行，确保热线平台的服务质效。

（8）管理人员：按项目用人需求，选派专业管理人员2名负责平台日常管理。

（9）人员综合素质要求：负责对驻场人员的日常管理、安全管理、人员培训、守法守纪教育、考核监督等各项工作。

（10）培训服务：提供驻场人员培训服务，负责日常管理、考核、人员技能提升，业务讲解，制定工作礼仪、沟通技巧、操作系统培训及日常培训计划等。

（11）工作保障：负责驻场人员服装统一，提供驻场人员工作相关配套待遇，确保驻场人员正常工作条件。

3、资金投入和使用情况

盘锦市营商环境建设局通过政府采购方式选择中国联合网络通信有限公司盘锦市分公司，并进行监督；中国联合网络通信有限公司盘锦市分公司负责运营维护12345政务服务便民热线；根据合同约定，每3个月结算一次服务费， 由盘锦市财政局给中国联合网络通信有限公司盘锦市分公司拨款。截至2023年12月31日，本项目年度预算执行资金为360万元，预算执行率100%。。

（二）项目绩效目标

年度绩效目标是：规范热线工作流程，提升热线办理质效，提高热线服务群众能力，持续解决群众反映强烈的“急难愁盼”问题。保持热线接通率≥80%，直接办复率≥60%、办结率≥90%、满意率≥80%、好评率≥80%。

- 二、绩效评价工作开展情况

- 为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，参照盘锦市财政局《关于印发盘锦市市本级项目支出绩效评价操作指引（试行）的通知》（盘财绩〔2023〕78号），盘锦市营商环境建设局对12345热线平台运营及人员外包经费项目进行绩效评价，提出问题及对应的意见建议。

- （一）评价目的

- 进一步加强财政支出预算绩效管理，努力提高财政资金使用效益，本次对12345热线平台运营及人员外包经费项目开展财政重点绩效评价，主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件精神，围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等四方面开展绩效评价工作，对年初设定的绩效目标和年度绩效指标完成情况进行评价分析，对项目存在的问题提出绩效管理意见，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

- （二）评价对象与范围

- 评价对象为2023年盘锦市财政局安排的财力资金（360万元）的使用绩效。评价范围为12345热线平台运营及人员外包经费。

- （三）评价依据

- 1、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

- 2、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号） ；

- 3、盘锦市财政局《关于印发盘锦市市本级项目支出绩效评价操作指引（试行）的通知》（盘财绩〔2023〕78号） ；

- 4、《中华人民共和国政府采购法》 ；

5、《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）；

6、《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省12345政务服务便民热线整合建设实施方案的通知》(辽政办发 〔2021〕14号)；

- 7、《辽宁省12345政务服务便民热线管理办法》、《辽宁省12345政务服务便民热线涉企营商环境诉求办理实施细则》、《辽宁省12345政务服务便民热线群众诉求办理实施细则》、《辽宁省12345政务服务便民热线诉求办理考核评价实施细则》、《12345政务服务便民热线管理与服务规范》 ；

8、项目绩效资料（立项文件、预算文件、政府采购备案资料、会计凭证、考核结果等）。

- (四)绩效评价原则、评价方法、评价结果等级划分

- 1、绩效评价原则

- 本次绩效评价采用目的性与系统性相结合、全面性与精简性相结合、科学性与可操作性相结合、定量分析与定性分析相结合的原则。

- 2、评价方法

- 本次绩效评价采取比较法。首先收集有关的项目、财务资料，包括项目的立项、预算编制、批复，项目实施过程中的各项管理制度、合同，财务核算的账簿凭证、原始票据等。其次采用实地抽查的方式对项目已完成情况进行核实。最后通过将收集到的文档资料与项目绩效目标进行比较，得出绩效评价结果。

- 3、评价结果等级划分

- 绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）设定。总分为100分，评价结果等级划分为四档：综合得分在 90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-89分为良；综合得分在60（含）-79分为中；综合得分在0-59分为差。

- （五）评价指标体系

- 根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，本次绩效管理指标体系包括决策、管理、产出、效益4个一级指标， 9个二级指标和16个三级指标，满分为100分。

- 1、决策：分值6分，从项目立项、绩效目标和资金安排3个方面评价。

- 2、管理：分值24分，从业务管理和预算管理2个方面评价。

- 3、产出：分值40分，用于考察产出数量、产出质量。

- 4、效益：分值30分，用于综合评价预算使用后产生的社会效益、可持续影响。

- （六）绩效评价工作过程

- 1、前期准备

- 根据项目实施情况，结合绩效评价的相关要求，拟定绩效评价工作方案和绩效评价指标体系。

- 2、具体评价阶段

- 通过检查相关账簿、调取及收集相关项目资料等形式获取本次绩效评价的资料，并在此基础上依据绩效评价指标体系进行评分，得出评价结论。

- 3、报告撰写

- 根据初步分析报告及反馈意见，撰写分析报告，并经讨论、修改形成终稿提交财政局。

- 三、评价结论及分析

- 根据收集的资料及实地调查情况，结合项目绩效评价指标进行综合评分，该项目综合分数为100分，评级为“优”。根据对决策、管理、产出、效益指标评分标准，4项指标得分为 6分、24分、40分、30分。

- （一）项目决策情况（6分）

- 1、项目立项（2分）

- （1）立项依据充分性（1分）

该项目是根据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）及《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省12345政务服务便民热线整合建设实施方案的通知》(辽政办发〔2021〕14号)文件立项，该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，立项依据充分。依据评分细则，得1分。

- （2）立项程序规范性（1分）

- 根据项目备案资料进行评价，项目立项程序规范。按照规定的程序申请设立，审批文件等材料符合相关要求。依据评分细则，得1分。

- 2、绩效目标 （2分）

- （1）绩效目标合理性（1分）

- 项目制定了年度总体绩效目标，绩效目标依据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》及《辽宁省12345政务服务便民热线管理办法》等设置，该绩效目标设置合理，与项目实际内容相关，与预算确定的项目投资额相匹配。依据评分细则，得1分。

- （2）绩效指标明确性（1分）

- 从预算管理系统中的项目绩效表进行评价，绩效目标依据《辽宁省12345政务服务便民热线诉求办理考核评价实施细则》等文件细化分解为具体的绩效指标，绩效指标清晰、明确。依据评分细则，得1分。

- 3、资金安排（2分）

- （1）预算编制科学性（1分）

- 根据相关预算材料进行评价，预算编制的依据充分，预算内容与项目内容匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配。依据评分细则，得1分。

- （2）资金分配合理性（1分）

- 根据相关预算材料进行评价，预算资金分配依据充分。资金分配额度合理，与项目单位相适应。依据评分细则，得1分。

- （二）项目管理情况（24分）

- 1、业务管理（2分）

- （1）管理制度健全性（1分）

- 根据现场查看材料进行评价，财务和业务管理制度健全，制度合法、合规。依据评分细则，得1分。

- （2）制度执行有效性（1分）

- 根据现场查看材料进行评价，项目前期通过政府采购招标确定中国联合网络通信有限公司盘锦市分公司为中标单位，并与中标单位签订服务合同。项目实施符合相关管理制度规定。依据评分细则，得1分。

- 2、预算管理（22分）

- （1）预算执行率（20分）

- 根据相关材料调取，项目实际到位资金360万元，实际支付资金360万元，预算执行率=100% 。依据评分细则，得20分。

- （2）资金使用合规性（2分）

- 根据会计凭证等资料进行评价，资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分细则，得2分。

- （三）项目产出情况（40分）

- 1、产出数量（20分）

- （1）平台人员数量（10分）

- 根据调取12345热线工作人员信息显示，在职工作人员数量达到52人，符合52人目标人数。依据评分细则，得10分。

- （2）话务接通率（10分）

- 根据《关于2023年全省12345热线平台运行建设情况的通报》数据显示，2023年我市12345热线接通率指标为98.01%，达到80%指标要求。依据评分细则，得10分。

- 2、产出质量（20分）

- （1）话务好评率（10分）

- 根据《关于2023年全省12345热线平台运行建设情况的通报》数据显示，2023年我市12345热线话务好评率指标为98.33%，达到80%指标要求。依据评分细则，得10分。

- （2）话务直接办复率（10分）

- 根据《关于2023年全省12345热线平台运行建设情况的通报》数据显示，2023年我市12345热线话务直接办复率指标为75.53%，达到60%指标要求。依据评分细则，得10分。

- （四）项目效益情况（30分）

- 项目的实施，搭起了政府部门联系人民群众的桥梁，是发扬民主、体察民情、接受群众监督的重要渠道，是人民群众获取信息、反映合理诉求的重要途径，同时，有助于各级政府服务主管部门及时掌握情况，为相关部门妥善解决公众问题、应对和处理紧急突发事件提供决策支持，为维护社会稳定、构建和谐社会发挥着重要而积极的作用。

- 1、社会效益（15分）

- （1）解决企业群众非紧急类民生诉求（15分）

- 根据《关于2023年全省12345热线平台运行建设情况的通报》数据显示，2023年我市12345热线共受理企业群众诉求32.4万件，诉求办结率为99.88%，达到全省办结率90%指标要求，确保企业群众“急难愁盼”问题得到有效解决。依据评分细则，得15分。

- 2、可持续影响（15分）

- （1）保障水平（15分）

- 根据《关于2023年全省12345热线平台运行建设情况的通报》数据显示，2023年我市12345热线共受理企业群众诉求32.4万件，年度满意率为91.43%，达到全省满意率80%指标要求，体现广大企业群众对12345热线服务水平得普遍认可。依据评分细则，得15分。

- 四、意见建议

- （一）深化技术创新与应用

- 为了持续提升12345热线服务的质量和效率，我们将进一步深化技术创新与应用。我们将积极引入人工智能、大数据等先进技术，通过开发智能化系统、数据分析平台等工具，实现自动化、智能化的服务流程。这些创新技术将帮助我们更快速地响应客户需求，提供更准确、个性化的服务，从而进一步提升用户的满意度和体验。

- （二）加强人员培训与发展

- 优秀的服务团队是保障服务质量的关键。因此，我们将加强对外包服务人员的培训与发展。通过定期的技能培训和业务知识更新，确保服务人员具备最新的行业知识和专业技能。同时，我们将建立激励机制，为表现优秀的员工提供晋升机会和奖励，激发他们的工作积极性和创造力。此外，我们还将注重团队建设，增强团队凝聚力和协作能力，共同为用户提供更优质的服务。

- （三）建立持续改进机制

- 持续改进是确保项目长期发展的重要保障。我们将建立持续改进机制，定期收集用户反馈和绩效数据，分析服务中存在的问题和不足。针对这些问题，我们将制定具体的改进措施和计划，并明确责任人和完成时间。同时，我们将对改进措施的执行情况进行跟踪和评估，确保改进措施的有效性和可持续性。此外，我们还将鼓励员工积极参与改进工作，提出宝贵的意见和建议，共同推动项目的持续发展。

- 盘锦市营商环境建设局

- 2024年5月27日