## Sheet1
2016年度市总工会工作实绩考核前8个月完成情况
工作目标任务 | 考评标准 |  |  | 责任 领导 | 责任部门 | 推进落实情况 | 完成情况 | 归档情况
落实十三五规划和“四个着力”工作任务 | 年度 | 开展5场企业用工洽谈会；完成职工技能培训2000人。 |  | 魏红江 | 生活部 | 截止目前完成了2场企业用工洽谈会，技能培训500余人。 | 完成40%
| 节点 | 2016-09-30 | 完成3场洽谈会。
|  | 2016-11-30 | 完成5场洽谈会，培训人数达到2000人。
| 年度 | 1.成立辽东湾新区工会创业创新服务中心。 2.依托辽河口职工创业基地开展芦苇和旅游艺术品制作的职工培训班。 3.依托天龙职工汽配城创业基地开展职工网商培训。 4.在凯地农机创业基地、河蟹创业基地、泥鳅鱼创业基地分别举办技术推广培训班3期。 |  | 1.王 春 2.董庆砚 3.王 春 4.董庆砚 | 1.服务中心 2.生 产 部 3.生 活 部 4.工交金农建 | 1.形成《关于建立辽东湾新区工会创业创新服务中心实施方案》；办公场所、办公用品、牌匾、相关制度、人员已筹备完毕，辽东湾新区工会创业创新服务中心正式成立。 2.职工培训计划已制定，目前正在组织报名，培训工料及教师已确定。 3.天龙职工汽配城创业基地开展职工网商培训已经完成一期。 4.每个基地举办了2期技术推广培训班，共举办了6期。 | 1.完成100% 2.完成50% 3.完成100% 4.完成66% | 完成：6月30日节点归档； 完成辽东湾创业创新服务中心归档；完成芦苇旅游培训班归档。
| 节点 | 2016-06-30 | 成立辽东湾新区工会创业创新服务中心。
|  | 2016-10-31 | 在凯地农机创业基地、河蟹创业基地、泥鳅鱼创业基地分别举办3期技术推广培训班。
|  | 2016-11-30 | 完成辽河口职工创业基地、天龙职工汽配城创业基地培训任务。
| 年度 | 与企业合作创建“盘工创咖”2家。 |  | 王 春 | 生活部 | 目前已与两家企业沟通完毕，准备工作已经完成。 | 完成80% | 完成6月30日节点归档。
| 节点 | 2016-06-30 | 完成创建1家。
承担推进辽东湾新区建设“四个着力”先行区“百项工程”工作任务 | 年度 | 1.开展小老板培训，举办3场次创业能力培训班，召开3场企业用工洽谈会。 2.组织500名职工开展职工技术技能培训。 3.搭建创业服务平台和协作平台，组织志愿者服务团队深入企业开展创业辅导。 |  | 王 春 | 1.生活部 2.生产部 3.经审办 | 1.完成了两场创业培训班培训工作；完成一场企业用户洽谈会。 2.与辽东湾新区工会协商，正在确定培训计划。 3.已成立志愿者队伍，正在准备开展创业辅导。 | 1.完成50% 2.完成30% 3.完成50% | 完成7月31日节点志愿者团队归档；完成职工技术技能培训归档。
| 节点 | 2016-07-31 | 完成志愿者团队深入企业开展创业辅导。
| 年度 | 1.实施创业带头人“一对一”帮扶计划，筛选出10家具有成长性和创新型的小微企业进行重点帮扶。2.创建劳模（职工）创新工作室，达到省级标准的工作室给予扶持资金3万元。 |  | 1.王 春 2.董庆砚 | 1.生活部 2.生产部 | 1.创业带头人筛选工作已经完成。 2.已建立劳模工作室4个。 | 1.完成50% 2.完成60% | 完成6月30日节点一对一筛选归档。
| 节点 | 2016-06-30 | 完成“一对一”筛选工作。
| 年度 | 开展职工电子商务运营等“契约式”系列劳动竞赛，将劳动竞赛与企业效益和职工收入相挂钩，打造一批“盘锦工匠”。 |  | 董庆砚 | 生产部 | 方案已制定并下发，正在筹备启动仪式。 | 完成40% | 完成6月30日节点盘锦工匠归档。
| 节点 | 2016-06-30 | 完成前期布置工作。
| 年度 | 开展“一事一奖”活动，以难题招标、技术攻关、发明创造等为重点，鼓励职工立足岗位创新，对于创造价值500万元或年创价值1000万以上的职工创新成果，给予5万元奖励。 |  | 董庆砚 | 生产部 | 方案已下发，正在评审中。 | 完成50%
| 节点 | 2016-11-30 | 完成评选和奖励。
全面深化改革任务 | 年度 | 推动群团工作改革创新，制定《加强和改进党的群团工作的实施意见》。 |  | 魏红江 | 办公室 | 已制定并下发。 | 已完成 | 归档完毕
| 节点 | 2016-06-30 | 完成制定《加强和改进党的群团工作的实施意见》。
市委常委会和市政府常务会确定的工作任务 | 年度 | 组织推荐先进集体和个人，召开五一表彰大会。 |  | 董庆砚 | 生产部 | 已召开了2016年盘锦市先进集体和劳动模范表彰大会。 | 已完成 | 归档完毕
| 节点 | 2016-05-31 | 按时完成年度目标。
承担省工作实绩考核工作任务 | 年度 | 1.开展职工服务帮扶，落实省总培训和安置就业项目计划，举办实名制培训和不同形式的就业洽谈会。 2.建立完善困难职工档案，并进行实名制救助帮扶。 |  | 魏红江 | 生活部 | 1.目前已经培训职工2000余人，举办了2场就业洽谈会。培训和安置就业项目书已经按时报送到省总。 2.严格执行困难职工建立档案的相关规定，全部按照实名制救助帮扶。 | 1.完成80% 2.完成40% | 完成4月30日节点归档
| 节点 | 2016-04-30 | 申报培训和安置就业项目书。
|  | 2016-10-31 | 查验全国工会困难职工帮扶情况。
| 年度 | 听取工会工作汇报和专题研究工会工作每年至少1次。 |  | 魏红江 | 办公室 | 在市委六届第138次常委会上听取《关于2016年盘锦市先进集体和劳动模范评选表彰有关事项的汇报》。 | 已完成
| 年度 | 深化基层工会活力建设，全市新培育基层工会活力建设典型32个和行业工会典型1个。 |  | 王 春 | 民管部 | 按照省总要求召开了全市工作推进会，确定了全市基层活力建设项目典型单位，制定并下发方案，基层正在全力推动。 | 完成60% | 完成4月30日节点归档
| 节点 | 2016-04-30 | 确定基层工会活力建设活动方案和活力典型名单。
承担省工作实绩考核工作任务 | 年度 | 全市企业建会率保持93%以上，25人以上企业建会率动态保持在95%以上。 |  | 滕凤余 | 组织部 | 召开了全市工会组织工作会议，下发了《2016年工会组织工作要点》，对建会和入会及数据库录入工作进行了部署。召开了全市基层工会组建工作会议，市总工会与区县总工会签订了目标责任状，对数据库系统进行了培训，目前各区县总工会正在依据数据库内置入企业进行排查建会。 | 完成50%
| 节点 | 2016-11-30 | 登陆全国工会基层组织建会管理系统进行查验。
其他主要工作任务 | 年度 | 开展“两节”送温暖活动，筹集并发放帮扶资金500万元。 |  | 魏红江 | 生活部 | 2016年元旦、春节送温暖工作已经完成 | 完成100%
| 节点 | 2016-12-31 | 资金筹集发放完毕。
| 年度 | 开展金秋助学活动，帮助困难职工子女上学。 |  | 魏红江 | 生活部 | 筹备工作已经开始 | 未开始
| 节点 | 2016-10-31 | 完成金秋助学资金发放。
| 年度 | 开展日常救助工作，做好职工因病、意外灾害、子女上学、生活等方面出现临时困难的救助工作。 |  | 魏红江 | 服务中心 | 1月—4月，服务中心日常接待57人次，发放救助款137200元；维权热线12351接听16人次。 | 完成40% | 日常归档
| 年度 | 1.开展女职工特别关爱行动，对单亲困难女职工进行帮扶。 2.对女职工进行健康指导心理关怀，举办两癌防治心理健康讲座。 |  | 魏红江 | 女工部 | 1.制定开展女职工特别关爱行动通知。 2.制定女职工健康知识讲座活动通知。 | 1.完成50% 2.完成50% | 完成健康讲座归档
| 节点 | 2016-11-30 | 开展关爱行动，举办心理健康讲座。
其他主要工作任务 | 年度 | 1.开展职工鹊桥联谊活动,帮助解决职工婚恋问题； 2.推进“女职工特殊关爱示范室”建设，至少建立“女职工特殊关爱示范室”示范点3个。 |  | 魏红江 | 女工部 | 1.5月13日举办了“我们约会吧”盘锦市职工鹊桥联谊会。 2.下发了《关于推进母婴关爱室（女职工特殊关爱示范室）建设的通知》，建立示范点7个。 | 1.完成50% 2.完成100% | 归档完毕
| 节点 | 2016-08-31 | 举办一场鹊桥联谊会。
|  | 2016-11-30 | 举办第二场鹊桥联谊会，建立3个“女职工特殊关爱示范室”。
| 年度 | 开展职代会标准化建设工作，制定下发《盘锦市职代会标准化建设实施方案》，评选职代会标准化建设先进集体和个人。 |  | 王 春 | 民管部 | 制定下发《盘锦市职代会标准化建设实施方案》，全市企事业单位的职代会提案正在申报中。 | 完成50% | 完成2月29日节点归档
| 节点 | 2016-02-29 | 制定下发方案。
|  | 2016-11-30 | 完成评选工作。
| 年度 | 1.加强厂务公开民主管理，举办两期厂务公开民主管理业务知识培训班。 2.开展评选“尊重职工民主权利优秀厂长（经理）”活动。 |  | 王 春 | 民管部 | 按照区域，全市共开展工会干部民主管理业务培训班5期，共培训全市工会干部200多人。在全市下发“尊重职工民主权利优秀厂长（经理）活动”文件。典型正在申报中，等待年底开展评选。 | 完成70%
| 节点 | 2016-09-30 | 举办厂务公开民主管理业务知识培训班两期。
|  | 2016-11-30 | 开展评选“尊重职工民主权利优秀厂长（经理）”活动 。
其他主要工作任务 | 年度 | 全市企业单位税务代收工会经费完成4400万元，本级财政代扣市直机关事业单位工会经费完成1000万元。 |  | 王 春 | 财务部 | 1-5月份全市企业代收工会经费完成2727万元，为预算61%。本级财政代扣市直机关事业单位工会经费正在测算中。 | 完成61%
| 节点 | 2016-12-25 | 完成工会经费收缴任务。
| 年度 | 促进平等协商制度建设，开展“集中要约”行动，举办工资集体协商培训班六期。 |  | 王 春 | 民管部 | 集中要约行动活动已经开展完成。完成工资集体协商培训班6期。 | 完成100% | 归档完毕
| 节点 | 2016-04-30 | 开展“集中要约”行动。
|  | 2016-09-30 | 完成工资集体协商培训班六期。
| 年度 | 完善劳动关系研判体系，确定全市劳动关系监测企业名单50家，督促企业按时上报监测月报。 |  | 王 春 | 民管部 | 建立了我市劳动关系监测系统，全市有56家企业作为监测对象。已经确定监测企业名单。完成监测月报6期。 | 完成80% | 完成1月31日归档
| 节点 | 2016-01-31 | 确定监测企业名单。
| 年度 | 规范建设工监站和现场应急救护工作站并开展活动。 |  | 董庆砚 | 生产部 | 已布置完毕，工监站正在健全过程当中。 | 完成80% | 归档完毕
| 节点 | 2016-05-31 | 创建工监站和现场应急救护工作站。
其他主要工作任务 | 年度 | 举办职工电子商务运营和工艺品创意等设计大赛。 |  | 董庆砚 | 生产部 | 正在完善大赛技术文件等一系列准备工作。 | 完成30%
| 节点 | 2016-10-31 | 举办大赛完毕。
| 年度 | 建立完善建市以来市级以上劳模档案。 |  | 董庆砚 | 生产部 | 正在完善。 | 完成90%
| 节点 | 2016-11-30 | 完成档案整理。
| 年度 | 制定工会系统“七五”普法规划，组织开展《工会法》、《劳动合同法》等法律法规的普法活动。 |  | 董庆砚 | 法律部 | 两期普法宣传活动已完成，归档中。 | 完成50%
| 节点 | 2016-11-30 | 制定规划，开展两次普法宣传活动。
| 年度 | 加强劳动争议调解工作，举办两期劳动争议调解员培训班。 |  | 董庆砚 | 法律部 | 培训方案已完成，与市仲裁院沟通协商培训具体事宜 | 完成50% | 归档完毕
| 节点 | 2016-11-30 | 举办培训班两期。
其他主要工作任务 | 年度 | 推进多维组织网络试点建设，制定试点工作方案，开展试点建设。 |  | 滕凤余 | 组织部 | 制订了项目执行计划书，印发了试点工作方案，在全市选取了行政地域、经济活动、社会活动三种不同类型15个试点，提出了每个试点的特色工会工作目标任务。在组织工作会议上印发了《关于开展多维组织网络试点建设的工作安排》，对该项工作进行了再部署，19名市总青年干部到试点全部实现2次对接。 | 完成50% | 完成2月29日节点归档
| 节点 | 2016-02-29 | 制定工作方案。
| 年度 | 1.加强乡镇街工会规范化建设，拨付乡镇街工会工作经费补贴。 2.拨付职业化工会干部工资。 |  | 滕凤余 | 组织部 | 2月份已经拨付2016年职业化工会干部工资完毕。 | 完成50% | 完成3月31日节点归档
| 节点 | 2016-03-31 | 完成职业化工会干部工资拨付。
|  | 2016-11-30 | 完成乡镇街工作补贴拨付。
| 年度 | 1.开展全市职工文化系列活动，加强职工书屋建设，建立市级职工书屋20家。 2.举办职工乒乓球赛、职工书画大赛。 |  | 滕凤余 | 宣教部 | 1.建立市级职工书屋20家已完成。 2.职工书画大赛已完成，职工乒乓球赛正在筹备中。 | 完成80%
| 节点 | 2016-10-31 | 完成20家职工书屋建设。
|  | 2016-11-30 | 完成职工乒乓球赛和书画大赛。
其他主要工作任务 | 年度 | 加大工会典型宣传力度，在市级以上新闻媒体宣传典型20个。 |  | 滕凤余 | 宣教部 | 已完成。 | 完成100%
| 节点 | 2016-11-30 | 完成20个典型宣传任务。
| 年度 | 评选并宣传“十佳”最美盘锦建设者。 |  | 滕凤余 | 宣教部 | “十佳”最美盘锦建设者活动方案已制定，正在申报中。 | 完成50%
| 节点 | 2016-11-30 | 完成评选宣传。
| 年度 | 举办两期全市工会干部培训班，培训工会干部60人，并进行应知应会考试。 |  | 滕凤余 | 干校 | 第一期工会干部培训已经完成，培训一周，培训地点市委党校，培训人数45人，工会干部应知应会考试试卷正在出卷。 | 完成40% | 完成一期归档
| 节点 | 2016-11-30 | 举办两期培训班，完成应知应会考试。
| 年度 | 1.完成对本级、县区和市直基层工会经费使用情况上年审计资料汇总、上报工作； 2.完成对市总本级和县区工会2015年度经费使用情况的审计工作； 3.完成对20家市直基层工会2015年度经费使用情况的审计工作。 |  | 朱立中 | 经审办 | 1.已完成上年度审计资料汇总上报工作； 2.已完成对市总本级和县区工会2015年度经费使用情况审计工作； 3.未启动。 | 1.完成100% 2.完成100% 3.完成0% | 完成3月31日、5月31日节点归档
| 节点 | 2016-03-31 | 完成上年度审计资料汇总上报工作。
|  | 2016-05-31 | 完成对市总本级和县区工会2015年度经费使用情况的审计工作。
|  | 2016-12-31 | 完成20家市直基层工会2015年度经费使用情况的审计工作。
社会治安综合治理 | 年度 | 落实综治领导责任制：落实市委市政府、市综治委关于综治工作（平安建设）的各项决策部署，及时向市综治委提交述职报告及《党政领导干部综治工作实绩考核表》，把综治工作作为全局工作的重要内容部署推进。 |  | 董庆砚 | 法律部 | 制定综治工作要点，落实综治领导责任制 | 完成50%
| 年度 | 开展平安创建活动：做好矛盾纠纷排查调处工作，积极化解各种不安定因素；开展系统综治宣传工作，提高机关干部对平安建设知晓率；并及时报送综治工作和平安建设全年总结。 |  | 董庆砚 | 法律部 | 5月份开展2016盘锦平安建设宣传月活动已圆满完成信息已报送，及时报送综治信息 | 完成50%
| 年度 | 国家社会安全工作：落实中央、省和市委关于安全稳定工作的各项决策部署；围绕安全稳定工作，开展“防风险、控事件、处危机”活动。 |  | 董庆砚 | 法律部 | 工作逐步落实中 | 完成50%
信访稳定 | 年度 | 1.加强信访工作组织领导，明确责任分工；党委（组）每季度至少听取一次信访工作汇报或研究信访工作； 2.开展领导干部包案处理信访问题；领导干部定期接待群众来访； 3.实施矛盾纠纷“月排查”制度，建立排查台帐；敏感时期集中排查并建立台帐； 4.每月报送信访信息至少一篇； 5.按期办结有关部门转送、交办、网上等信访事项；信访积案办结率达到100%； 6.跟踪劝返越级访。 |  | 董庆砚 | 法律部 | 落实信访领导责任制，开展了信访稳定矛盾纠纷排查月活动，定期上报信访信息 | 完成50%
信访稳定 | 年度 | 开展依法逐级走访常态化宣传工作。 |  | 董庆砚 | 法律部 | “依法逐级走访宣传月活动”已完成并及时报送相关档案资料 | 完成100%
| 节点 | 5月底 | 完成五月份“依法逐级走访宣传月活动”。
| 年度 | 1.应用信访信息系统，规范基础业务流程； 2.信访信息系统转交办信访事项办结率达到100%； 3.近期办结交办的网上信访事项。 |  | 董庆砚 | 法律部 | 已参加信访培训，办结率100% | 完成100%
重点工作督查 | 年度 | 对上级党委政府和市委市政府作出的重大决策部署完成情况进行督查考核。 |  | 王 春 | 办公室
| 年度 | 对省市主要领导批示、交办、调研议定事项落实情况。 |  | 王 春 | 办公室
重点工作督查 | 年度 | 对省、市代表委员有关建议提案件办理情况进行督查考核。 |  | 王 春 | 办公室
| 年度 | 对市委市政府召开的重要工作会议会风会纪进行督促考核。 |  | 王 春 | 办公室
信息工作 | 年度 | 认真做好党委信息报送工作，全年向市委办公室报送工作信息达到24条以上，被市级以上党委信息部门采用8条以上。 |  | 王 春 | 办公室 | 市委采用3条，省总1条。 | 50%
| 年度 | 严格执行重要紧急信息报送标准和工作流程，确保重要紧急信息及时准确报送。 |  | 王 春 | 办公室
保密工作 | 年度 | 加强涉密人员管理，按照保密行政管理部门要求，5月25日前，完成涉密岗位分类确定和涉密人员审查工作。 |  | 王 春 | 办公室 | 已完成。 | 100%
| 年度 | 加强网络保密管理，按照保密行政管理部门要求，完成“三合一”系统建设工作。 |  | 王 春 | 办公室 | 正在逐一统计相关数据 | 40%
安全工作 | 年度 | 建立完善部门各项安全工作制度 1.车辆安全管理制度； 2.防火、防爆、防盗、用火、用电安全管理制度； 3.内部安全保卫管理制度； 4.安全教育培训工作制度； 5.安全检查、隐患整改工作制度； 6.党政同责、一岗双责规定； 7.安全事故责任追究制度； 8.应急救援预案。 |  | 王 春 | 办公室 | 各项制度已初步完成。制定工作待领导审检后公布实施。 | 80% | 完成节点归档
| 节点 | 2016-06-30 | 完成各项安全工作制度制定。
安全工作 | 年度 | 强化部门内部安全隐患治理工作，加强部门公务用车和职工私家车行使安全教育培训工作，完成车辆行驶安全教育培训2次。对各处室办公室、档案室、机房等重点部位及用火、用电、用气等每季度进行一次安全隐患排查，并建立隐患排查清单台账，完成隐患排查和填写清单台账各3次，年度不发生各类安全事故。 |  | 王 春 | 办公室 | 春节前开展车辆行驶安全教育1次；安全隐患排查已建立台账。 | 50%
创城工作 | 年度 | 认真贯彻中央、省文明委要求，严格按照《全国文明城市测评体系》标准，全力做好文明城市创建工作。 |  | 滕凤余 | 机关党委
| 节点 | 8月30日前 | 召开班子会议专题研究创城薄弱环节工作，积极报送创城动态信息。
|  | 8月30日前 | 持续开展有本单位特色的培育和践行社会主义核心价值观教育实践活动，内化于心，外化于行，为实现向海发展全面转型以港强市的目标凝聚强大正能量。
|  | 8月30日前 | 按照测评体系要求，高标准、高质量做好实测、档案材料的准备工作，全力做好国检和省检。
创城工作 | 年度 | 加大创城工作力度，利用各种载体活动和宣传手段推进创建工作。 |  | 滕凤余 | 机关党委
| 节点 | 8月30日前 | 做好创城氛围营造工作，在媒体上刊发创城工作经验、做法，运用多种宣传载体开展创城宣传，积极开展网络文明传播活动。
|  | 8月30日前 | 深入开展“文明盘锦，从我做起”、向道德模范学习宣传和“我推荐、我评议身边好人”活动，通过个人文明带动社会文明，有效提升市民文明素质和道德境界。
|  | 8月30日前 | 积极开展志愿服务活动，营造人人为我、我为人人的良好氛围。
开展“两学一做”学习教育、加强思想政治建设 | 年度 | 党支部每季度召开一次全体党员会议开展专题学习讨论，年底前召开专题组织生活会。 |  | 滕凤余 | 组织部 | 支部已完成1次研讨
| 年度 | 市直各党组（党委）书记及县级以上领导班子成员以普遍党员身份参加所在支部的组织生活，至少讲一次党课。（市级领导班子成员以普通党员身份参加所在支部的组织生活，至少讲一次党课） |  | 滕凤余 | 组织部 | 已完成1次组织生活会，班子成员各讲2次党课 | 完成100%
| 年度 | 组织党委（党组）中心组集体学习,每个月至少学习研讨1次，全年不少于12天，含每季度开展1次党章党规和习近平总书记系列讲话专题学习研讨，每季度向市委宣传部报送1次学习纪要。 |  | 滕凤余 | 机关党委 | 按时上报 | 完成50%
| 年度 | 市直各党组（党委）领导班子以“两学一做”为主题，召开年度民主生活会。 |  | 滕凤余 | 组织部 | 市总工会制订了“两学一做”学习教育实施方案，拟于年底前召开年度专题民主生活会。 | 完成20%
开展“两学一做”学习教育、加强思想政治建设 | 年度 | 按照市“两学一做”方案要求，有部署、有措施、有载体、有成效，扎实推进党内生活规范化、制度化。 |  | 滕凤余 | 组织部 | 成立了领导小组，市总工会党组及两个党支部分别召开了动员大会，制订了“两学一做”实施方案，制订了月计划。严格按照计划稳步推进各项工作。目前，市总党组已经开展2次集中学习，党组成员进行了认真自学，完成了第1次专题研讨。党组成员分别到基层党组织和所在党支部讲授了1次党课。两个党支部分别开展了2次集中学习，其他党员认真进行自学，组织讲党课共计6次。积极组织实施“打造过硬党支部，把党支部的形象树起来”载体活动，两个党支部分别在多彩党日重温入党誓词，开展了党支部“塑造形象”大讨论活动；严肃党支部政治生活，严格落实“三会一课”制度，5月份，支部开展多彩党日1次，召开支部大会2次，召开党小组会议1次。 | 完成20% | 完成节点归档
| 节点 | 5月底 | 市直各党组（党委）对学习教育进行部署，组建工作机构。
|  | 12月底 | 把“两学一做”与基层组织建设有效结合，积极组织实施“打造过硬党支部，把党支部的形象树起来”“明晰党员标尺底线，把党员的样儿清晰起来”“心系群众、与群众共甘苦，把党群干群感情厚植起来”“补齐制度短板，把党内政治生活规范起来”4个创新载体活动，在工作规范化建设和作用发挥方面，取得新成效。
做好意识形态工作 | 年度 | 严格落实党委（党组）意识形态工作责任制，每半年向市委书面汇报一次本部门意识形态工作情况；党委班子成员将意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容接受监督和评议；配合做好意识形态工作，不出现有较大影响的意识形态问题。 |  | 滕凤余 | 宣教部 | 按要求已向市委汇报本部门意识形态工作情况，材料已上交；定期召开民主生活会，专题研究如何充分发挥工会思想政治工作的重要作用，如何把党委和政府的声音传达到广大职工群众中去。 | 完成50%
加强精神文明建设 | 年度 | 加强对文明城市、文明单位、文明家庭创建工作的组织领导。 |  | 滕凤余 | 机关党委 | 已完成。 | 100%
新闻舆论引导 | 年度 | 根据《盘锦市突发事件新闻报道应急预案》的要求，结合本地区、本部门工作制定方案。积极主动配合协助重点主题宣传的采访，全年向媒体推荐重点工作、亮点工作的新闻素材不少于5篇。在市级以上媒体刊播稿件达到规定数量,具体数量见市委宣传部文件。 |  | 滕凤余 | 宣教部 | 已制定《盘锦市总工会突发事件新闻报道应急预案》。已在新闻媒体刊登、报道“五一”劳模大会、市级特等劳动模范、“十佳职工创业标兵”等20余篇。 | 已完成
加强国防教育 | 年度 | 加强国防教育，开展国防教育主题活动和宣传工作，党委（党组）中心组每年至少组织1次国防教育专题理论学习。 |  | 滕凤余 | 宣教部 | 制定年度国防教育工作要点，定期组织理论学习，在工会网站进行宣传。 | 完成50%
| 节点 | 2016-10-31 | 围绕八一建军节、纪念长征胜利80周年，组织开展“军民一家亲，同心建国防”、“传承红色基因，赓续红色血脉”国防教育主题活动。
|  | 2016-12-31 | 利用大众和新兴媒体宣传国防教育，在单位网站、宣传橱窗、阅报栏等设置国防教育内容。
培育和践行社会主义核心价值观 | 年度 | 以服务辽东湾新区建设为重点，开展季度“最佳实事”、“奉献之星”评选。 |  | 滕凤余 | 机关党委 |  |  | 完成节点归档
| 节点 | 每季度 | 上报本季度最佳实事、奉献之星参评材料。
| 年度 | 市直机关创城工作中，抓好“门前四包”、“志愿协勤”等常规工作，完成好上级临时交办工作任务。 |  | 滕凤余 | 机关党委 | 门前四包进行两次大清扫。以制定单位创城行动方案并组织实施 | 完成50% | 完成节点归档
| 节点 | 2016-05-31 | 制定本单位创城行动方案并组织实施。
|  | 2016-12-31 | “门前四包”创城检查零扣分，完成好志愿协勤等临时交办任务。
加强领导班子和领导干部队伍建设 | 年度 | 完成省、市干部调训任务。制定年度干部教育培训工作计划，达到《盘锦市干部教育培训学时制考核管理实施细则》规定学时，县处级及以上干部每年累计110学时以上；科级及以下干部每年累计90学时以上。 |  | 魏红江 | 组织部 干 校 | 1、组织参加了市委副处级领导干部培训班和科级干部培训班，组织参公人员参加了在线学习。2、在市委党校举办了一次全市工会干部培训班。 | 完成30%
| 节点 | 2016-06-30 | 制定年度培训计划。
|  | 2016-12-30 | 形成县处级以上干部学时考核登记汇总表； 形成科级及以下干部学时考核登记汇总表。
加强领导班子和领导干部队伍建设 | 年度 | 按照《推进领导干部能上能下若干规定（试行）》和《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》，加大领导干部问责力度，对应当问责的情形，特别是不作为不担当行为进行问责。 |  | 魏红江 | 组织部 | 党组会议认真学习了《推进领导干部能上能下若干规定（试行）》和《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》文件。 | 完成50%
| 年度 | 做好选人用人举报事件查核工作。 |  | 魏红江 | 组织部 | 认真学习和贯彻落实《干部任用条例》，严格遵守各项程序，杜绝违规违法案件发生。 | 完成50%
| 年度 | 做好干部档案日常管理和审核工作。 |  | 魏红江 | 组织部 | 对干部档案进行了全面审核。计划再审核一遍，提升质量。 | 完成50% | 归档完毕
加强领导班子和领导干部队伍建设 | 年度 | 贯彻落实《干部任用工作条例》和“一个意见、七个办法、两个通知”等制度，按规定报告干部选拔任用有关事项，未发生违反有关政策法规选人用人问题；提拔使用干部认真进行“三查核”，杜绝未经查核或查核不实提拔干部。 |  | 魏红江 | 组织部 | 认真学习和贯彻落实《干部任用条例》，在今后提拔任用干部中，要认真制定工作方案，严格执行报批制渡，严格遵守各项程序，组织按规定报告干部重大事项报告，坚持提拔前对拟提拔使用干部进行核查。 | 完成50%
| 年度 | 坚决防止“带病提拔”、“带病上岗”，坚决查处跑官要官、买官卖官、拉票贿选等问题；深入开展整治违反干部任用标准程序、买官跑官要官和说情打招呼、干部档案造假、领导干部违规兼职、裸官、超职数配备干部问题整治，未发生新增“三超两乱”问题。 |  | 魏红江 | 组织部 | 开展了“带病提拔”、“带病上岗”、跑官要官、买官卖官、拉票贿选、领导干部兼职和超职数配备问题自查，未发现问题 | 完成90%
加强人才队伍建设 | 年度 | 推动“四个着力”工作目标和人才集聚政策落实，以项目化方式推动重要人才工作。 |  | 滕凤余 | 组织部 | 加强了工会干部培训，申报了书记项目。 | 完成20%
| 节点 | 2016-12-31 | 围绕“四个着力”工作目标和人才集聚政策体系要求，落实《盘锦市2016年人才工作要点》工作任务，人才工作有计划，有部署，有总结
实行党委（党组）书记抓重要人才工作项目化管理，组织实施重点人才项目。
加强基层党组织建设 | 年度 | 贯彻落实《中共盘锦市委关于贯彻<中共辽宁省委关于落实全面从严治党要求推进党的基层组织建设全面进步全面过硬的决定>的实施意见》。 |  | 滕凤余 | 机关党委组织部 | 党费收缴已经完成，健全党组织。 |  | 完成节点归档
| 节点 | 2016-06-30 | 总结工作进展情况。
|  | 2016-12-31 | 总结工作进展情况。
| 年度 | 按业务单位主管加强社会组织党组织组建。缴纳会费的社会组织党组织按会费总额1%落实党建活动经费，不缴纳会费的，按职工年度工资薪金总额1%标准列支，要达到社会组织党组织数量50%以上。 |  | 滕凤余 | 组织部 | 加强了非公企业工会组建，召开了基层工会组建会议，对非公企业建会进行了部署。 | 完成50% | 归档完毕
加强基层党组织建设 | 年度 | 严格标准、程序和纪律发展党员，优化党员结构；实施基层党组织书记轮训，党员每年集中学习培训时间不少于32学时；深化“心中有党”主题实践活动。 |  | 滕凤余 | 机关党委 | 每月2次集中学习，每次2个学时。 | 50% | 完成节点归档
| 节点 | 2016-06-30 | 总结工作进展情况。
|  | 2016-12-31 | 总结工作进展情况。
| 年度 | 开展党员组织关系排查；搞好党员组织关系规范管理。 |  | 滕凤余 | 机关党委 | 在职党员已经查完，退休党员已统计完成。 | 60% | 完成节点归档
| 节点 | 2016-08-31 | 总结工作进展情况。
加强基层党组织建设 | 年度 | 加强基层服务型党组织建设，加强党支部规范化建设,深入开展“共产党员先锋工程”、“在职党员进社区”、“机关转作风为民四服务”、“帮企业稳增长促振兴”等活动。（市级领导干部带头参加“在职党员进社区活动”）。 |  | 滕凤余 | 机关党委 |  |  | 完成节点归档
| 节点 | 2016-06-30 | 总结工作进展情况。
|  | 2016-12-31 | 总结工作进展情况。
联系服务群众 | 年度 | 强化机关作风建设，固化提效工作成果，结合部门实际至少解决一个突出问题。 |  | 滕凤余 | 机关党委
| 节点 | 2016-12-31 | 按照机关工委提效固化方案（盘直发【2016】8号）要求，结合本单位实际，完成机关作风建设各项任务。
联系服务群众 | 年度 | 联系服务群众，开展“走亲戚·在行动”活动，抓住重要时间节点，组织党员干部入户走访，与基层家庭结亲戚、处感情，实现活动常态化。 |  | 滕凤余 | 机关党委 | 春节前已经完成，端午节已经完成 | 70% | 完成节点归档
| 节点 | 2月上旬 | 春节前组织机关党员干部入户走访，让基层家庭共享发展成果，过上快乐祥和的春节。
|  | 6月上旬 | 以端午节为节点，组织机关党员干部入户走访，帮助春耕备耕，切实解决生产生活难题。
|  | 9月中旬 | 在中秋节前夕，组织机关党员干部入户走访，切实帮助解决秋收、销售及生产生活难题。
落实党风廉政建设主体责任和监督责任 | 年度 | 认真落实市委《关于党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》，制定主体责任清单，实行签字背书，开展约谈和廉政谈话。 |  | 李韶光 | 办公室 | 1.已经制定主体责任清单，签字背书和开展部分约谈与廉政谈话。2.已经制定工作计划、目标和措施，已经明确分工，签订责任书。 | 完成80% | 完成节点归档
| 节点 | 2016-02-29 | 研究制定党风廉政建设和反腐败工作计划、目标要求和具体措施，搞好年度责任分解，明确领导班子成员责任分工，层层签订党风廉政建设责任书。
|  | 2016-03-31 | 细化主体责任清单，并签字背书。
|  | 2016-12-31 | 完成约谈、廉政谈话。
落实党风廉政建设主体责任和监督责任 | 年度 | 每年第一季度由党委（党组）领导班子成员带队，对下一级党组织履行上一年度主体责任情况进行全面检查考核。应制定具体方案，坚持问题导向，对被检查党组织存在的问题提出明确整改意见，并在适当范围内通报检查考核结果。 |  | 李韶光 | 办公室 | 1.制定了具体的方案和检查方案，已经形成了汇总材料，没有通报。 | 完成 | 完成节点归档
| 节点 | 2016-02-29 | 制定检查方案，开展监督检查。
|  | 2016-04-30 | 形成总结材料，通报检查考核结果。
严肃查处各类腐败案件 | 年度 | 严肃查处各类腐败案件，无安全事故。 |  | 李韶光 | 办公室 | 到目前为止无腐败案件 | 完成
| 节点 | 2016-12-31 | 立案数同比增加20%，结案率90%以上。
|  | 2016-12-31 | 形成工作总结。
加强党风廉政建设 | 年度 | 把党风廉政建设宣传工作纳入党委宣传工作格局中部署和推进，推进廉政教育常态化。 |  | 李韶光 | 办公室 | 1.党组会议中，把反腐倡廉工作纳入全年宣传工作中进行推进。2.去年参观了辽宁省警示教育基地，下半年继续参观盘锦市警示教育基地。3.完成纪检信息8篇。 | 完成70%
| 节点 | 2016-12-31 | 积极开展警示教育活动，通过组织参观警示教育基地、警示案例、观看警示教育片、开展知识竞赛等加强警示教育。
积极撰写反腐倡廉新闻稿件，营造党风廉政建设浓厚舆论氛围。
制定具体宣传教育计划，形成工作总结。
加强作风建设 | 年度 | 坚持不懈落实中央八项规定精神和强化机关作风突出问题专项整治，开展公款吃喝、公款旅游、乱发津贴补贴、借婚丧喜庆敛财、及不作为、乱作为等专项检查工作，畅通举报渠道，在重要时间节点明察暗访、突击检查，严肃查处顶风违纪案件。 |  | 李韶光 | 办公室 | 1.向省总报送落实八项规定的情况报告，制定了具体的检查方案。2.目前为止，未发现典型案件。 | 完成 | 完成节点归档
| 节点 | 4月底 | 制定监督检查方案。
| 节点 | 2016-12-31 | 通报曝光典型案件。
明确管党治党责任 | 年度 | 明确党委主体责任，认真落实研究党建工作例会制度，党委会每半年至少召开1次专题会议研究党建工作。将党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起考核。 |  | 魏红江 | 机关党委 | 上半年党建工作例会、半年工作报告已完成。 | 完成50%
| 节点 | 7月底 | 召开上半年党建工作例会，报告半年工作。
|  | 12月底 | 召开下半年党建工作例会，报告半年工作。
健全落实抓党建工作责任制度 | 年度 | 严格落实基层党建“五项责任制度”。 |  | 魏红江 | 机关党委 | 书记项目完成 | 20% | 完成节点归档
| 节点 | 2016-06-30 | 总结工作进展情况。
|  | 2016-12-31 | 总结工作进展情况。
抓好统战工作 | 年度 | 班子重视统战工作，坚持并经常开展统战工作。 |  | 王 春 | 办公室 | 明确由王春主席分管，办公室为责任科室。 | 30% | 完成4月节点归档
| 节点 | 2016-02-29 | 班子中明确有领导分管,明确负责统战工作的科室和人员。
|  | 2016-08-30 | 党委（党组）召开专题会议研究《条例》贯彻落实意见，全年不少于1次。
|  | 2016-12-31 | 贯彻落实上级统战工作部署要求和文件精神。
加强群团组织建设 | 年度 | 听取工会工作汇报和专题研究工会工作每年至少1次；按要求配齐配强工会组织领导班子，调整配备之前按规定征求上级主管部门意见。 |  | 王 春 | 机关工会
| 年度 | 开展职工服务帮扶，按照困难职工档案进行实名救助帮扶；开展“凝心聚力十三五、建功立业促转型”职工创业创新创优活动。 |  | 王 春 | 机关工会
加强群团组织建设 | 年度 | 建立健全党建带团建工作机制，党委将党建带团建列为基层党委述职内容，纳入工作考核中；定期听取团组织工作汇报，专题研究共青团工作；按要求配齐配强团组织领导班子，调整配备前按规定征求上级团组织意见。 |  | 王 春 | 生活部 | 已经与团市委联系，筹备建立团组织。
| 年度 | 积极参与上级团组织活动，并有一定的活动经费保障。 |  | 王 春 | 生活部 | 已经与团市委联系，筹备建立团组织。
加强群团组织建设 | 年度 | 建立健全本单位妇女组织，并配备专人负责妇女工作，并向市妇联备案。 |  | 王 春 | 苏娟 | 报名已形成，近日将上报妇联备案。 | 70%
| 年度 | 能够积极参加市妇联组织的各项活动，能够开展“三八”妇女节专项活动。 |  | 王 春 | 苏娟 | 参与树良好家风、廉政文化进家庭活动。 | 100%