2015年小巨人企业发展行动计划任务分解表

| 类 别 |  | 工作任务 | 工作要求和完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 扩 大 小 巨 人 企 业 规 模 | 鼓励创办一批企业 | （1）优化创业环境，降低创业门槛，鼓励支持国有企业、各级党政机关、各类事业单位以及高等院校、研究院所科技人员领办创办一批科技型企业。 | 抓紧制定优化创业环境工作措施，确保于2015年底前完成。 | 市人社局 | 市人社局 市经信委 市科技局 市工商局 各县区、经济区 | 老颜武 张晓辉 刘吉广 刘玉平 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕杨 昕 | 郭 伦 |
|  | 努力孵化一批企业 | （2）支持辽东湾新区和兴隆台高新区引进一批专业特色的科技企业孵化器，鼓励其它县区利用闲置厂房或可利用的政府资产改建一批企业孵化器，努力孵化一批企业。 | 各县区和经济区要加大引进孵化器工作力度，辽东湾新区与兴隆台高新区各引进1家孵化器，确保于2015年底前完成。 | 市科技局 | 市科技局 各县区、经济区 | 刘吉广孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕杨 昕 | 王永威 |
| （一） 扩 大 小 巨 人 企 业 规 模 | 努力孵化一批企业 | （3）加快大连理工大学盘锦校区大学科技园建设，积极吸引科技成果入园产业化。 | 支持大学科技园建设，确保于2015年底前完成。 | 市科技局 | 市科技局 辽东湾新区 | 刘吉广 张志焕 | 王永威 |
|  | 转型升级一批企业 | （4）鼓励现有企业引进新技术、新工艺，升级改造一批科技型企业。鼓励领军型企业实施海外并购。 | 制定支持企业技术改造工作方案，确保于2015年底前完成。 | 市经信委 | 市经信委 市科技局 市直相关部门 | 张晓辉 刘吉广 | 王永威 |
|  | 招商引进一批企业 | （5）发挥我市区位优势、港口优势和产业优势，瞄准国内发达地区，重点吸引电子信息、能源装备、节能环保、生物医药等领域科技型企业落户盘锦。 | 加大高新技术产业招商选资力度，确保于2015年底前引进10家以上科技型企业。 | 市经信委 | 市经信委 市台办 市科技局 市外经贸局 各县区、经济区 | 张晓辉 牛锦东 刘吉广 何 敏孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕杨 昕 | 王永威 |
| （二）推 动 小 巨 人 企 业 做 大 做 强 | 鼓励建立研发机构 | （1）支持小巨人企业通过新建、引进、重组等多种形式，建设一批市级以上工程技术中心、重点实验室和企业技术中心 | 制定扶持小巨人企业建立研发机构工作方案，力争2015年研发中心总数达到100家。 | 市科技局 | 市科技局 市经信委 各县区、经济区 | 刘吉广 张晓辉 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕 杨 昕 | 王永威 |
|  | 支持开发“专精特新”产品 | （2）支持小巨人企业开展重大关键技术攻关、重大成果产业化等，突破一批具有国内领先水平的核心技术，开发在本行业具有明显优势的“杀手锏”产品。 | 筛选一批小巨人企业开展核心技术研发，开发具有核心竞争力的产品，确保于2015年底前完成。 | 市科技局 | 市科技局 市经信委 市质监局 各县区、经济区 | 刘吉广 张晓辉 崔发林 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕 杨 昕 | 王永威 |
|  | 培育壮大领军企业 | （3）积极培育领军型企业，以大项目、领军企业为龙头，吸引产业链上下游企业聚集，培育形成一批创新型产业集群。 | 各县区、经济区要制定工作措施，促进领军企业发挥集聚作用，确保于2015年底前完成。 | 市经信委 | 市经信委 市科技局 各县区、经济区 | 张晓辉刘吉广 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕杨 昕 | 王永威 |
| （三） 构 建 技 术 支 撑 | 组建共性技术研究院 | （1）建立大连理工大学盘锦研究院，第三季度实现挂牌运营。 | 制定工作措施，确保于10月底前完成挂牌。 | 市委编办 市科技局 | 市委编办 市科技局 辽东湾新区 | 刘建平 刘吉广 张志焕 | 郭 伦 王永威 |
|  |  | （2）引进沈阳化工大学自动化研究院，力争上半年挂牌运营。 | 制定工作措施，确保于6月底前完成挂牌。 | 市科技局 | 市科技局 辽东湾新区 | 刘吉广 张志焕 | 王永威 |
| （三） 构 建 技 术 支 撑 | 组建技术创新平台 | （3）以领军型小巨人企业为主体，面向产业重大关键技术需求，通过市场机制与高校、科研机构共同组建专业技术创新平台。年内重点建设以辽河重工、陆海院、辽宁天意为龙头的高端装备技术创新平台，以大连理工大学盘锦校区为龙头的精细化工技术创新平台。筹划建设以曙光信息、东华软件为龙头的电子信息技术创新平台。 | 抓紧三个平台建设，确保于2015年底前完成。 | 市科技局 | 市科技局 市直相关部门 辽东湾新区 兴隆台区 | 刘吉广 张志焕 陈宝库 | 王永威 |
|  | 组建技术创新战略联盟 | （4）建设运营石油天然气装备、海洋工程装备、精细化工等3个产业技术创新联盟，搭建企业间沟通交流平台，变个体创新为联盟产业创新。 | 制定联盟工作计划，确保于2015年底前完成。 | 市科技局 | 市科技局 各县区、经济区 | 刘吉广 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕杨 昕 | 王永威 |
| （四） 强 化 人 才 支 撑 | 吸引高端人才 | （1）切实落实我市人才相关政策，鼓励小巨人企业吸引高端人才。 | 积极落实相关政策，确保于2015年底前完成。 | 市人社局 | 市人社局 市科技局 各县区、经济区 | 老颜武 刘吉广孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕杨 昕 | 郭 伦 |
|  | 培养本地人才队伍 | （2）依托大连理工大学盘锦校区等高校优势，加大对本地企业的技术和管理人才培训力度。 | 制定培训计划，确保于2015年底前完成。 | 市人社局 | 市人社局 市经信委 市科技局 | 老颜武 张晓辉 刘吉广 | 郭 伦 |
|  | 吸引毕业生返乡创业 | （3）鼓励小巨人企业吸引优秀毕业生，特别是盘锦籍大学毕业生回乡创业。举办“盘锦学子家乡行”等活动，鼓励学子回到家乡建功立业。充分利用小微企业创业园、创业楼宇、大学生创业基地等载体，为大学生创业提供创业指导、技术支持、资金扶持等“一条龙”服务。 | 制定活动方案，确保于2015年底前完成。 | 市人社局 | 市人社局 市科技局 市服务业委 团市委 市妇联 市直相关部门 | 老颜武 刘吉广 徐洪峰 舒 然 贾洪琳 | 郭 伦 |
| （五） 创 新 金 融 服 务 | 拓宽融资渠道 | （1）鼓励各县区、经济区设立创业投资引导资金，辽东湾新区和兴隆台高新区年内各引进一支科技风险投资基金。 | 各县区、经济区抓紧制定工作方案，确保于2015年底前完成。 | 辽东湾新区 兴隆台区 | 辽东湾新区 兴隆台区 市科技局 市服务业委（金融办） | 张志焕陈宝库 刘吉广 徐洪峰 | 王永威 |
|  |  | （2）借鉴中关村科技融资模式，开展知识产权质押融资试点，为小巨人企业知识产权质押融资提供高效便捷服务。 | 制定小巨人企业质押融资工作方案，确保于2015年底前完成。 | 市科技局 | 市科技局 市服务业委（金融办） | 刘吉广 徐洪峰 | 王永威 |
|  | 搭建融资平台 | （3）举办小巨人企业与金融机构参加的银企对接活动和召开风险投资（创业投资）项目推介会，搭建融资平台。 | 制定工作方案，确保于6月底前完成。 | 市服务业委（金融办） | 市服务业委（金融办） 市经信委 市科技局 全市各金融机构 | 徐洪峰 张晓辉 刘吉广 | 王庆良 |
| （五） 创 新 金 融 服 务 | 搭建融资平台 | （4）建立小巨人企业数据库与科技成果转化数据库，与金融机构共享共用。充分利用辽宁股权交易中心等场外交易市场对小巨人企业的融资促进作用，推进更多企业在科技板挂牌。 | 积极包装、引导企业到科技板挂牌，确保于2015年底前完成。 | 市科技局 | 市科技局 市服务业委（金融办） 全市各金融机构 | 刘吉广 徐洪峰 | 王永威 |
|  | 完善金融服务 | （5）简化审批程序，向小巨人企业提供融资、理财、咨询、现金管理、国际业务等一站式、系统化的金融服务。 | 制定工作方案，确保于2015年底前完成。 | 市服务业委（金融办） | 市服务业委（金融办） 全市各金融机构 | 徐洪峰 | 王庆良 |
| （六） 完 善 公 共 服 务 | 创造宽松准入环境 | （1）支持新兴产业、新兴业态发展，开辟小巨人企业注册登记“绿色通道”。 | 简化注册登记手续，确保于3月底前完成。 | 市工商局 | 市工商局 各县区、经济区 | 刘玉平 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕杨 昕 |  |
|  | 开展重点企业辅导 | （2）选择20户拥有先进科技成果、获得专利，拥有研发中心、引进领军人才的小巨人企业列入重点培育对象，深入企业调研服务，有针对性地解决企业发展过程中存在的问题。 | 确定培育方案，确保于2015年底前完成。 | 市科技局 | 市科技局 市经信委 各县区、经济区 | 刘吉广 张晓辉 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕杨 昕 | 王永威 |
| （六） 完 善 公 共 服 务 | 强化知识产权保护 | （3）实施知识产权战略，强化激励机制，提高知识产权数量和质量。实现小巨人企业专利拥有量完成70件，促进小巨人企业专利技术产业化。加强知识产权保护。 | 加大知识产权保护力度，营造全民创新氛围，确保于2015年底前完成。 | 市科技局 | 市科技局 各县区、经济区 | 刘吉广 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕杨 昕 | 王永威 |
|  | 搭建公共服务平台 | （4）强化公共服务平台建设，大力培育和发展各类科技中介机构，完善公共服务体系。构建全市科技创新服务网络，为小巨人企业提供信息支撑。重点鼓励辽东湾新区、兴隆台高新区等园区建设企业服务中心。 | 加快科技中介发展，提高科技网络服务水平，确保于2015年底前完成。 | 市科技局 | 市科技局 各县区、经济区 | 刘吉广 孙 雨 陈林松 冯 英 陈宝库 张志焕杨 昕 | 王永威 |