## Sheet1
2015年打造创业新城加快推进辽东湾新区开发建设重点工作任务分解表
类 别 | 工作任务 | 工作标准和工作要求 | 完成 时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 责任人 | 协调人 | 分管 领导
（一）全力加快盘锦港建设，进一步提升港口承载力 | (1)加快建设30万吨级原油码头工程 | 完成码头装卸设备的供货与安装工程；结合园区及相关化工企业使用要求，完善工艺管道设施的建设与施工 | 10月底 | 辽东湾新区 管委会 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
| (2)加快建设25万吨级航道（一期）以及9个5—10万吨级通用及油品泊位建设，规划启动粮食、集装箱、多用途等泊位建设；完成老港拆迁工作 | 25万吨级航道（一期15万吨级）工程完成方案设计论证及相关手续办理工作，并全面开工建设。其中，市港口与口岸局负责协调项目相关手续办理工作，全面督促、协调盘锦港开工建设过程中出现的相关问题；盘锦港集团负责完成方案论证及手续办理工作，全面开工建设15万吨级航道工程 | 12月底 | 市港口与 口岸局 | 盘锦港集团 有限公司 | 陈友昌 |  | 臧宝宁
|  | 4个5万吨级通用泊位完工；2个5万吨级通用泊位水工主体工程完成；2个7万吨级粮食专用泊位水工主体完成；1个油品泊位水工主体建成。其中，盘锦港集团负责泊位建设，市港口与口岸局负责协调盘锦港集团推进泊位建设工作开展 | 12月底 | 市港口与 口岸局 | 盘锦港集团 有限公司 | 陈友昌 |  | 臧宝宁
|  | 完成包括126户居民房屋在内的盘锦港生活住区房屋征收拆迁工作 | 12月底 | 辽东湾新区 管委会 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
| (3)扩大盘锦港辐射半径，完成高升站改移及电力、通信和信号等工程；加快协调推进沈盘铁路建设，力争年内全线通车运营 | 沈盘铁路盘锦段包括高升站改移及电力、通信和信号等线上、线下所有工程全部完工 | 12月底 | 市港口与 口岸局 | 市港口与 口岸局 | 陈友昌 |  | 臧宝宁
| (4)全力推进口岸联检查验单位入驻联检大厦，为全市口岸公共信息采集、传输、交互提供一站式服务，确保通关效率大力提升 | 市港口与口岸局牵头协调营口海关驻盘锦办事处、盘锦海事局、盘锦出入境检验检疫局、盘锦边防支队等单位入驻口岸联检大厦 | 6月底 | 市港口与 口岸局 | 营口海关驻盘锦办事处 盘锦海事局 盘锦出入境检验检疫局 盘锦边防支队 | 陈友昌 刘忠兴 战福伟 张文明 徐长征 |  | 臧宝宁
| (5)全力推进竣工泊位综合利用，确保完成一类口岸报批，不断扩大海港区开放 | 市港口与口岸局负责完成盘锦港对外开放所有相关部委会签，并上报国务院审批。盘锦港集团负责加快口岸查验设施建设 | 3月底 | 市港口与 口岸局 | 盘锦港集团 有限公司 | 陈友昌 |  | 臧宝宁
| (6)完成保税物流中心项目的建设、验收 | 完成保税物流中心项目建设、验收工作并投入使用。市外经贸局负责牵头协调，盘锦港务集团有限公司全面完成保税物流中心设施设备建设工作，营口海关驻盘锦办事处相关工作人员全面入驻，切实履行监管职能 | 12月底 | 市外经贸局 | 营口海关驻盘锦办事处 盘锦港集团有限公司 | 何 敏 刘忠兴 | 邵炳南 | 王永威
| (7)获得进境粮食指定口岸核准 | 加快港口粮食作业基础设施建设，尽快达到国家质检总局进境粮食口岸基本技术要求。市港口与口岸局负责牵头协调，盘锦港集团负责建设 | 12月底 | 市港口与 口岸局 | 盘锦港集团 有限公司 | 陈友昌 |  | 臧宝宁
（二）全力推进产业集群化发展水平，进一步提升产业竞争力 | (1)加快推进兵器集团辽宁华锦石化改扩建项目的核准工作，确保早日开工建设 | 全力推进兵器集团辽宁华锦石化改扩建项目核准工作 | 12月底 | 市发改委 | 市发改委 | 孙洪军 | 李 勇 | 郭 伦
| (2)推进忠旺铝材项目一期建成投产、二期开工建设，支持渤海装备辽河重工等企业扩大生产，扶持合力叉车开展创新研发 | 忠旺铝业年产80万吨铝挤压型材及深加工项目一期A2厂房完成封闭，年底前设备到场进行组装调试；项目二期开工建设，建成10万平模具厂房。扶持合力工业车辆（盘锦）有限公司的扩大生产，年底前产量、产值同比增长50%以上 | 12月底 | 市经信委 | 市经信委 | 张晓辉 | 邵炳南 | 王永威
| (3)加快建设大连理工大学科技园等产学研合作平台，做强一批与产业发展相关的国家级重点实验室 | 全面启动大连理工大学科技园，加快推进大连理工大学盘锦研究院筹备工作，确保10月底前挂牌；做强大连理工大学精细化工、工业装备结构分析两个国家级重点实验室 | 12月底 | 市科技局 | 市科技局 | 刘吉广 | 邵炳南 | 王永威
| (4)规划启动“智慧辽东湾”建设，推进东华软件东北区域总部落地实施，年底前完成顶层设计 | 完成智慧城市顶层设计；启动应急指挥系统建设；与大连理工大学合作启动大学生创业俱乐部建设；竣工智慧城市展示中心 | 12月底 | 市经信委 | 市经信委 | 张晓辉 | 邵炳南 | 王永威
| (5)全力提升城市商业服务功能，着力推进兴隆大家庭奥特莱斯综合体项目破土动工，宏运城市广场开工建设，力促金融街项目尽快启动，确保七彩城商业综合体一期年内运营；全力推进富盈海滨新城等在建服务业项目建设，年底前完成竣工项目7个。全力推进玉带明珠、向海明珠小区收尾工程及配套设施建设，满足房屋征收群众需求 | 兴隆大家庭奥特莱斯综合体项目实现开工；宏运城市广场项目实现开工建设；金融街项目完成签约；七彩城商业综合体一期实现竣工运营。富盈海滨新城一期项目别墅工程竣工，7栋高层50%以上封顶，二期项目全面开工建设；瑞唐家具建材城项目竣工；华宇项目住宅部分竣工；中东二期项目主体封顶；江山帝景项目基本竣工；文化特色商业街、荣兴古驿商贸园等项目启动对外招商工作 | 9月底 | 辽东湾新区 管委会 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
|  | 玉带明珠、向海明珠小区收尾工程及配套设施建设全面竣工并满足入住条件 | 11月底 | 辽东湾新区 管委会 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
| (6)积极扶持和发展创业企业，加速推进石化产品交易、电子商务等行业集聚发展 | 开设电子商务大讲堂，普及电商创业知识；以原赛格高数产业园现有存量楼宇为基础，推进楼宇经济发展，提升企业引进速度，全年楼宇经济楼宇面积达到2.25万平，实现引入企业300户。大宗商品交易平台全面上线运营，实现交易额300亿元；以大宗商品交易平台的物流车量数据为基础，建成盘锦市辽东湾物流数据运营中心并投入运营；完成跨境电商平台的搭建工作 | 10月底 | 市服务业委 | 市服务业委 | 徐洪峰 | 苑秀娟
（二）全力推进产业集群化发展水平，进一步提升产业竞争力 | (7)编制新区旅游产业发展规划。推动旅游业由观光型向观光、休闲、度假并重转型 | 加快推进新区旅游发展规划编制工作，完成规划最后评审，具备法定实施效果；组织开展新区一日游、沙滩排球比赛、水上庞巴迪活动等系列旅游活动，丰富旅游资源，吸引游客停留，进行观光休闲 | 12月底 | 市旅游局 | 市旅游局 | 张 岩 | 杨居山 | 姜 冰
| (8)加快推进二界沟特色渔村项目建设，完成女儿沟水系改造、渔人码头、滨海美食街等工程；扩大金帛海岸项目经营规模；启动田庄台老街建设；提升江南风情园社会影响 | 女儿沟水系改造实现竣工；渔人码头滨海美食街项目竣工运营；二界沟风情商业街项目竣工运营；忠旺生活住区项目投入使用；东北亚海产品中心项目实现竣工。金帛海岸项目，包括沙滩、浴场、餐饮以及配套设施要具备使用条件。田庄台老街建设规划方案确定，并全面开展对外招商。完成留园宾馆、仿古商业街建设并投入运行，书画馆、工艺馆等开放，快捷酒店主体竣工，水上娱乐区开始试运行 | 12月底 | 辽东湾新区 管委会 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
（三）全力推进全民创新创业，进一步提升城市吸纳力 | (1)依托大连理工大学盘锦校区和盘锦职业技术学院，以科技孵化基地为载体，全力构筑科技平台，为企业提供技术研发、成果转化等服务 | 抓住中关村产业转移等重大机遇，在物联网、电子商务、软硬件开发等方面加大创业企业引进力度，建成并运行高新技术产业孵化基地 | 12月底 | 辽东湾新区 管委会 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
| (2)以石化产业为载体，全力构筑石化产品检测平台，为石化企业提供原料、产品检测等服务 | 建成覆盖新区石化及精细化工产业相关的全产业链的产品检测平台，为石化企业提供化学品原料、产成品检测服务 | 12月底 | 辽东湾新区 管委会 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
| (3)着力完善政策体系。针对项目类别、建设规模、发展潜力等实际，制定出台融资贴息、科技创新、人才引进、场地援助等鼓励和扶持全民创新创业政策，打造优质的政策保障体系 | 制定出台《创业企业融资担保扶持政策》《创业企业人才引进奖励政策》《科技小巨人企业扶持奖励政策》《星级创业企业评定及奖励政策》等各类扶持政策 | 6月底 | 辽东湾新区 管委会 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
| (4)积极优化创业环境。加快复制上海自贸区、天津滨海新区等经验做法，深化投资体制改革，降低企业准入门槛，制定实施新区投资领域“负面清单”，促进产业发展 | 由市发改委牵头，新区管委会制定新区投资领域“负面清单”并实施 | 9月底 | 市发改委 | 辽东湾新区 管委会 | 孙洪军 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
（四）全力完善城市功能和社会公共服务体系，进一步提升城市凝聚力 | (1)加快基础设施及市政设施建设，完成内湖中桥及东桥等重点工程3项；完成昆仑路等道路工程12项；完成桥梁工程2项；完成重点小区和重点项目给排水、供暖等市政设施17项；完成重点区域泵站2座；完成西部工业区铁路专用线新建等其他工程3项 | 完成市政管网综合管廊围堰、吹填工程 | 9月底 | 辽东湾新区 管委会 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
|  | 完成两桥的主体建设，包括引桥箱梁浇筑、主桥钢结构制作及安装、引堤及桥梁上部附属设施安装。完成新区水城内外海枢纽控制工程的剩余船闸及水闸建设 | 12月底 | 辽东湾新区 管委会 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
|  | 完成昆仑路（8月）、天山路（7月）、含弘路（7月）、元江路（7月）、怒江路（7月）、黄河街（7月）、庆誉路（7月）、崤山街（11月）、漓江街、嘉陵路（7月）、宝来路延长段（7月）、联成街（7月）、合信道路（7月）等13项道路工程。完成中润污水提升泵站、红旗沟、风水沟、双井子沟提水泵站等2项泵站工程。完成西部工业区铁路专用线工程、联成化学公共管廊项目（含蒸汽管线）、汇福、中储粮污雨排及蒸汽管线工程等其他工程3项工作 | 11月底 | 辽东湾新区 管委会 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
|  | 完成建章河含弘路桥（10月）、金雁河湘江街桥（6月）建设。完成向海明珠小区、忠旺铝材项目、中润项目、博来德项目、益海嘉里物流项目、集装箱物流园、北大荒物流项目、物流服务中心项目、党校及多乐高旅游综合体项目的给排水、供暖等共计18项市政设施配套工程 | 10月底 | 辽东湾新区 管委会 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
| (2)加快区域排水、泵站、水系、垃圾处理等市政设施建设，建设完成6万吨净水厂（二期）工程；新建元泰街（25号路）排水、翠霞湖景观提升泵站等7项排水工程；完成内湖（含章湖）清淤、金雁河、双井子沟护砌等9项水系护砌清淤工程，提高城市排水功能 | 完成6万吨净水厂（二期）工程建设并投入使用 | 11月底 | 市住建委 | 市住建委 | 李之栋 | 张志坚 | 刘志虹
|  | 完成大工路排水工程（7月）、正邦路雨污排水工程（7月）、元泰街排水工程（7月）、6号雨水泵站（9月）、湘江街污水提升泵站（9月）、翠霞湖景观提升泵站（9月）、7号雨水泵站工程（9月）共计7项泵站排水工程 | 9月底 | 市住建委 | 市住建委 | 李之栋 | 张志坚 | 刘志虹
|  | 完成内湖（含章湖）清淤（7月）、翠霞湖清淤（2月）、双井子沟护砌工程（12月）、红旗沟护砌工程（12月）、金雁河护砌工程（8月）、灞河护砌工程（8月）、衍中街水系护砌工程（8月）、忠旺路水系护砌工程（12月）、天时街水系护砌工程（12月）等共计9项水系护砌清淤工程 | 12月底 | 市住建委 | 市住建委 | 李之栋 | 张志坚 | 刘志虹
（四）全力完善城市功能和社会公共服务体系，进一步提升城市凝聚力 | (3)加快城市绿化工程建设，新建并完成翠霞湖北岸、国际马拉松赛场沿线、雁河生态森林公园（二期）等7项工程重点区域绿化工程，续建10项绿化工程，确保重点街区和干道两侧绿化全覆盖 | 新建并完成翠霞湖北岸（6月）、国际马拉松赛场沿线及重点区域景观绿化工程（6月）、雁河生态森林公园二期（6月）、盘锦职业技术学院周边绿化工程（6月）、双井子沟、红旗沟及忠旺路景观绿化工程（12月）等7项景观绿化工程 | 12月底 | 市住建委 | 市住建委 | 李之栋 | 张志坚 | 刘志虹
|  | 续建10项绿化工程，包括：商业（行政）综合景观绿化工程；直方街（27号路）景观绿化工程；向明河（纬一河）绿化工程；金雁河景观完善绿化工程；雁河生态森林公园（一期）工程；麒麟山公园；含章湖北岸绿化工程；文化中心景观绿化工程；向海大道辽东湾段景观提升完善工程；原有绿化景观提升工程等 | 6月底 | 市住建委 | 市住建委 | 李之栋 | 张志坚 | 刘志虹
| (4)完成荣兴、雁沟变电站及60公里供电线路建设，完成联成化学、忠旺铝材等17项重点项目供电及供电拆迁工程 | 完成荣兴、雁沟变电站改造工程，庆誉路、正邦路、金沙路、衍中街配电线路入地工程，13号污水泵站、6号雨水泵站外电工程，盘锦港集团配电新建工程，1号路路灯箱变安装及湘江街桥电力改迁工程共计10项电力新建及改迁工程。完成联成化学、忠旺铝材、向海明珠小区、党校、多乐高旅游综合体等7项重点项目供电及供电拆迁工程 | 9月底 | 盘锦供电公司 | 盘锦供电公司 |  | 邵炳南 | 王永威
| (5)完成沈西工业大道道路工程 | 完成沈西工业大道全长3.475公里工程建设 | 11月底 | 市交通局 | 市交通局 | 高雪松 | 孙雅娟 | 王庆良
| (6)加快公共交通建设，开工建设集轨道交通、客运、公交、出租等为一体的综合客运枢纽中心；根据实际需要，适当调整和增加公交站点、线路和运力，确保群众出行安全方便、舒适快捷 | 综合客运枢纽项目完成项目前期工作并开工建设。开通公交线路6条，新增公交车60台，进一步满足盘锦港、行政中心、旅游景区、工业区和生活区出行需求 | 11月底 | 市交通局 | 市交通局 | 高雪松 | 孙雅娟 | 王庆良
| (7)加强对基础设施和公用设施的管理，制定切实可行的城市管理制度，全力打造建管用并重的城市管理体系，进一步提升城市管理水平 | 市住建委及新区城市建设局完成新区基础设施、公用设施建设情况系统性摸底工作，有针对性制定辽东湾新区城市基础设施和公共设施管理制度，在市综合执法局的配合下围绕平安新区建设打造建管用并重的城市管理体系 | 12月底 | 市住建委 | 市综合执法局 | 李之栋 高佩亮 | 张志坚 | 刘志虹
| (8)加强对基础设施和公用设施的维护 | 根据新区基础设施及公用设施摸底情况，由市住建委对现有基础设施及公用设施进行系统性维护；根据新区2015年城市建设计划，由市住建委牵头对道路交管设施进行配套及完善；市综合执法局负责履行执法职责并做好相关配合工作 | 12月底 | 市住建委 | 市综合执法局 | 李之栋 高佩亮 | 张志坚 | 刘志虹
（四）全力完善城市功能和社会公共服务体系，进一步提升城市凝聚力 | (9)进一步完善教育体系。加快推进新区实验小学和盘锦市中小学生素质教育实践基地等项目建设，完成北方工业学校移址新区准备工作。充分发挥省实验中学辽东湾分校引领作用，加强市域师资交流和人才培养 | 完成盘锦市中小学生素质教育实践基地项目。完成北方工业学校移址新区前期准备工作，确保年底前实现进场打桩。继续推进市高中、油田高中选派19名实验班教师到辽东湾高级中学交流任教工作。组织开展全市中小学正职校长和后备干部培训工作；开展教师培训活动；通过集中理论培训和网络远程培训等形式，促进全市广大农村中小学教师理论素养和业务能力的提升 | 12月底 | 市教育局 | 市教育局 | 王太水 | 袁胜利 | 潘元松
|  | 完成新区实验小学工程 | 12月底 | 市重点项目办 | 市重点项目办 | 王宝成 | 李 勇 | 郭 伦
|  | 完成新区实验幼儿园工程 | 12月底 | 辽东湾新区 管委会 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
| (10)编制新区文化产业发展规划；加快推进博物馆、图书馆、文化创意馆、大剧院等项目建设 | 围绕辽东湾文化创意、田庄台古镇文化、二界沟古渔雁文化等内容编制新区文化产业发展规划 | 12月底 | 市文广局 | 市文广局 | 郭康生 | 杨居山 | 姜 冰
|  | 市重点项目办牵头负责并完成博物馆、图书馆、文化创意馆、大剧院等项目建设；市文广局配合做好场馆建设的相关工作 | 12月底 | 市重点项目办 | 市文广局 | 王宝成郭康生 | 李 勇 | 郭 伦
| (11)建设完成3个全民健身场地。依托红海滩体育场，组织和承办中超联赛等大型赛事活动 | 完成3个全民健身场地的选址及建设工作，配备相应健身器材并投入使用。组织红海滩国际马拉松赛；按照中超赛事进程完成辽宁盘锦宏运队15场主场比赛和15场青年队比赛的服务保障工作 | 12月底 | 市体育局 | 市体育局 | 付艳华 | 杨居山 | 姜 冰
| (12)以盛京医院辽东湾分院为龙头，以基层卫生院和卫生室为基础，构建基层首诊、分级诊疗、双向转诊等就医新秩序；规范医疗卫生机构管理，提高院前急救能力；提升基本公共卫生和重大公共卫生服务水平，基本实现公共卫生服务均等化 | 以盛京医院为依托，在新区建立基层首诊、分级诊疗、双向转诊医疗服务新模式。规范基本公共卫生和重大公共卫生经费的使用和管理；加强区域医疗机构的医务人员管理。切实开展城乡居民健康档案为主的“十一项”公共卫生服务项目，开展以农村孕产妇住院分娩补助、农村妇女免费孕中期超声筛查、农村妇女增补叶酸预防神经管畸形、农村妇女“两癌”筛查等重大公共卫生服务项目 | 12月底 | 市卫计委 | 市卫计委 | 杨旭光 | 袁胜利 | 潘元松
| (13)全面开展精准扶贫工作；适度提高低保救助标准，低保标准提高7%；组建新区社会救助管理站，基本实现困难群体救助全覆盖 | 开展全面调查，细化救助分类，进一步拓宽救助面并组织实施救助工作；将贫困户和弱势群体建档立卡，实现应保尽保、及时救助。将低保救助标准提高7%左右。依托街道建立社会救助管理站点 | 12月底 | 市民政局 | 市民政局 | 王春明 | 杨居山 | 姜 冰
| (14)改善贫困残疾人家庭生活条件，对所有符合改造条件的贫困残疾人家庭进行无障碍改造；加大社区康复工作力度，实现康复救助、辅助器具适配全覆盖 | 至少完成35户残疾人家庭无障碍改造工程。协调康复医疗机构，为符合手术条件的白内障患者免费实行手术 | 12月底 | 市残联 | 市残联 | 杨智勇 | 杨居山 | 姜 冰
（五）全力推进改革和加快体制机制创新，进一步提升城市创造力 | (1)创新完善融资体系，实现融资专业化、团队化；市财政、建投公司、土储中心全力支持，畅通融资渠道，加快办理增信手续，构建融资“借、用、管、还”良性机制，实现新区债务风险可控 | 打造专业化融资队伍，外聘专业化融资团队，提高融资队伍的融资能力 | 6月底 | 市财政局 | 辽东湾新区 管委会 | 王 岩 葛立军 | 李 勇 | 郭 伦 张志焕
|  | 负责提供符合金融机构要求的市财政2014年度全口径及市本级财政收支情况表、综合财力统计表；2015年按季提供财政预算执行分析表等报表 | 3月底 | 市财政局 | 市财政局 | 王 岩 | 李 勇 | 郭 伦
|  | 对有关融资项目按金融机构要求：市财政局负责提供财政资金安排函等担保资料；市建投公司负责提供保证担保等担保资料及会计报表等基础资料；市土储中心负责提供融资主体 | 12月底 | 市财政局 | 市财政局 市建投公司 市土储中心 辽东湾新区管委会 | 王 岩 张大营 杨 凯 葛立军 | 李 勇孙雅娟 | 郭 伦 王庆良 张志焕
|  | 完成全年融资任务，确保资金到位 | 12月底 | 市财政局 | 辽东湾新区 管委会 | 葛立军 | 李 勇 | 郭 伦 张志焕
| (2)深化农村土地经营制度改革。探索符合新区实际的土地经营方式，有序推动农民与土地分离，加速农民向市民身份转变 | 研究制定《盘锦市国有农场体制改革实施方案》。10月完成实施方案讨论稿，12月底前提交市委全面深化改革领导小组审议通过后印发 | 12月底 | 市农委 | 市农委 | 梁建柏 |  | 孙占明
| (3)深化就业和社会保障制度改革。建设公共就业服务平台，建立健全就业培训制度，培养适合产业需要的技能型人才；规范人力资源市场，拓宽就业渠道，引导劳动者充分就业。坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续的社会保险制度方针，做到应保尽保。实现域内劳动者（含流动人口）社会保险关系的转移接续，增强社会保障制度的灵活性与多样性，切实满足新区居民需求 | 在街道劳动保障服务平台实现企业用工信息全方位发布 | 10月底 | 市人社局 | 市人社局 | 老颜武 | 李 勇 | 郭 伦
|  | 每月举办一次大型招聘活动，积极搭建新区产业集群与各类劳动者快捷有效的用工与求职信息对接平台,促进新区居民就业。通过人力资源和社会保障信息平台，实现即时社会保险关系接续 | 5月底 | 市人社局 | 市人社局 | 老颜武 | 李 勇 | 郭 伦
|  | 将符合参保条件人员全部纳入参保扩面范围 | 11月底 | 市人社局 | 市人社局 | 老颜武 | 李 勇 | 郭 伦
| (4)深化新区机构改革。按照市、区双重管理原则，加强对市直派驻部门管理,科学设置新区内部机构，规范明晰职责权限；建立完善行政权力清单和责任清单,有效降低行政成本，切实提高行政效率 | 市委编办负责新区内部机构改革方案审核备案；新区管委会负责在核定的机构数量和领导职数限额内，提出内部机构设置和人员编制分配方案 | 10月底 | 市委编办 | 辽东湾新区 管委会 | 刘建平 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
|  | 界定确认内部机构行政权力清单和责任清单 | 10月底 | 辽东湾新区 管委会 | 辽东湾新区 管委会 | 张志焕 | 李 勇 | 郭 伦
|  | 界定确认市直派驻机构行政权力清单和责任清单 | 10月底 | 市委编办 | 市委编办 | 刘建平 | 李 勇 | 郭 伦