## Sheet1
附件
盘锦市农产品现代流通体系建设任务分解表
单位：亿元
农产品流通体系建设目标任务 |  |  |  | 农产品流通体系推进项目基本情况
主要任务 |  |  | 目标 | 项目名称 | 各县区、经济区任务分解（个） | [17 empty] | 建设 性质（个） |  | 建设内容 | 预期建设效果 | 预计投资 （支持环节） |  |  | 合计 | 备注
[5 empty] | 2015年建设数量 | [5 empty] | 2016年建设数量 | [5 empty] | 2017年建设数量
[5 empty] | 双台 子区 | 兴隆 台区 | 大洼县 | 盘山县 | 辽东湾新区 | 辽河口生态经济区 | 双台 子区 | 兴隆 台区 | 大洼县 | 盘山县 | 辽东湾新区 | 辽河口生态经济区 | 双台 子区 | 兴隆 台区 | 大洼县 | 盘山县 | 辽东湾新区 | 辽河口生态经济区 | 新建 | 改造/原有 |  |  | 2015年 | 2016年 | 2017年
连 锁 零 售 终 端 | 城市农产品连锁终端建设 | 社区标准化农产品连锁店 | 2015年65家， 2016年35家 | 社区标准化农产品连锁店建设项目 | 32 | 33 | - | - | - | - | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 21 | 社区标准化农产品连锁店及相关配套设施设备，其中500M2以上2个，300M2以上12个，200-300M2之间34个，100-200M2之间52个 | 营业面积在100M2以上，生鲜食品经营面积必须占到70%以上，服务辐射半径800米左右,经营品种50种以上,满足居民就近就便多样化消费需求 | 0.3 | 0.2 | - | 0.5
|  | 社区移动式农产品售货车 | 2015年50台 | 社区移动式农产品售货车项目 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 建设社区移动式农产品售货车50辆及购置车辆相关配套设施设备 | 符合城市社区农产品连锁零售终端布局规划，营业面积在10M2左右，日常经营20种以上，缓解农产品供应短缺难题，提供周到贴心服务 | 0.1 | - | - | 0.1
|  | 大中型百货（超市）农产品专柜 | 2015年10个专区 | 大中型百货（超市）蔬果专柜项目 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 在大中型百货（超市）设立百货蔬果专区10个及专柜相关配套设施设备 | 符合大中型百货（超市）蔬果专柜的布局规划和标准要求，营业面积在100M2以上，经营品种20种以上，为居民提供高标准的安全食材 | 0.1 | 0.15 | - | 0.25
| 农村标准化农产品连锁零售终端 |  | 2014年231个， 2015年100个 | 农村标准化农产品连锁零售终端项目 | 4 | 16 | 40 | 34 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 51 | 建设农村标准化农产品连锁零售终端331个，其中2014年231个，2015年100个及店内相关配套设施设备 | 以供销社为主体，按照供销社标准化连锁终端网点标准要求建设，保障农村居民农产品安全和供应 | 1.4 | - | - | 1.4 | 2014年已投 资0.9亿元
| 单位食材统一配送网络 |  | 2014年200家， 2015年100家， 2016年100家， 2017年基本完成全市机关、企事业单位食材配送 | 单位食材统一配送网络项目 | 20 | 26 | 24 | 10 | 16 | 4 | 10 | 50 | 10 | 12 | 8 | 10 | 基本完成全市机关、企事业单位食材配送 | [5 empty] | 基本全覆盖 | - | 主要建设农产品收货配货专区、农产品配送车辆及相关配套设施设备 | 合理安排配送车辆和配送路线，保障企事业单位配送食材的稳定、及时供应和食材卫生、安全 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 2014年已投 资0.04亿元
跨区域现代化农产品集散交易中心 |  |  | 到2017年完成 | 跨区域现代化农产品集散交易项目 | - | [17 empty] | - | - | 废弃物处理系统、检验检测系统、电子结算系统、信息系统等相关配套设施设备 | 严格按各系统标准要求建设，提高批发市场层次和水平，实现现代化经营、管理、交易 | 5 | 10 | 15 | 30
农产品基地 |  |  | 2015年10个， 2016年10个 | 农产品基地项目 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 建设20个农产品生产基地，包括初级农产品分拣加工包装车间、产地预冷库、收货配货专区及信息系统等相关配套设施设备 | 绿色、有机蔬菜种植在100亩以上，无公害种植在1000亩以上的，有仓储库房、冷藏室、加工车间、农资库房，保障农产品货物供应 | 0.5 | 0.5 | - | 1
农 产 品 流 通 配 套 体 系 | 农产品仓储配送中心 |  | 2015年建2家， 2016年建1家 | 农产品配送中心项目 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 农产品收货配货专区、农产品配送车辆、信息系统及相关配套设施设备 | 严格按标准要求建设相关配套设施，减少农产品流通环节，提高流通效率，降低流通成本 | 0.3 | 0.15 | - | 0.45
| 农 产 品 “互 联 网 +” 体 系 | 农产品电商公共服务平台 | 搭建覆盖全市农产品电商公共服务平台 | 农产品电商公共服务平台项目 | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | - | 2015年搭建农产品电子商务平台，鼓励跨区域大型现代化农产品集散交易中心和农产品连锁零售终端企业建设电商服务平台 | 推进农产品网络营销，整合资源优势，促进域内企业转型电商发展，大力宣传推广域内农产品，提高知名度和美誉度 | 0.25 | - | - | 0.25
|  | 县级电商服务中心 | 2015年2个 | 县级电商服务中心项目 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 在大洼县、盘山县分别建设县级电商服务中心，研发设计相关网站及配套设施 | 支持两县开展农产品线上经营，为展示本地特色农产品提供服务平台，加大宣传力度，提高知名度 | 0.02 | - | - | 0.02
|  | 镇级电商展示中心 | 2015年10个， 2016年8个 | 镇级电商展示中心项目 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 主要在两县的镇域内建设18个镇级电商展示中心，研发设计相关网站及配套设施 | 支持镇域开展农产品线上经营，为展示本地特色农产品提供平台和窗口，加大宣传力度，提高知名度 | 0.01 | 0.008 | - | 0.018
|  | 村级电商服务站 | 2015年200个，2016年100个 | 村级电商服务站项目 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 主要在两县的行政村建设300个村级电商服务中心，研发设计相关网站及配套设施 | 支持行政村开展农产品线上经营，为展示村内特色农产品提供服务平台和“走出去”窗口，扩大知名度 | 0.07 | 0.03 | - | 0.1
|  | 社区“零公里” 配送 | 2015年10个社区，2016年50个社区，2017年全覆盖 | 社区“零公里” 配送终端项目 | 10个社区 | [5 empty] | 50个社区 | [5 empty] | 社区全覆盖 | [5 empty] | 约240 | - | 研发设计社区“零公里”配送软件，为社区居民配置或安装APP终端或PC客户端 | 利用手机终端和PC客户端实现在线选菜、点菜，解决农产品配送最后一公里问题 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.03
| 农产品追溯体系 |  | 到2017年基本实现城乡全覆盖 | 农产品追溯体系项目 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | 1 | 1 | 建设生猪屠宰企业、肉菜批发市场、标准化菜市场、大中型连锁超市等追溯子系统 | 严格按照追溯子系统标准要求建设安装，保障全市农产品质量安全，可追溯 | 0.3 | 0.4 | - | 0.7 | 主要在两县开展，如农产品基地建设
总计 | [26 empty] | 3.415 | 1.468 | 0.065 | 4.948 | 不含农产品 批发交易集散中心建设