## Sheet1
附件1
盘锦市建设项目审批前置事项表
序号 | 前置事项名称 | 所属审批事项 |  | 设定依据 | 前置事项 审批部门 | 阶段责任部门 | 是否可取消 | 备注
子项
合计47项：
一、项目审批阶段12项
1 | 规划选址意见书 | 审批、核准 | 政府投资项目可研审批、企业投资项目核准 | 1、《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条：按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。 前款规定以外的建设项目不需要申请选址意见书。 2、《政府核准投资项目管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第11号，2014年5月14日）第二章 第十二条项目单位在报送项目申请报告时，应当根据国家法律法规的规定附送以下文件：（一）城乡规划行政主管部门出具的选址意见书（仅指以划拨方式提供国有土地使用权的项目）； 3、《外商投资项目核准和备案管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第12号，2014年5月17日）第三章 第十条项目申请报告应附以下文件：（三）城乡规划行政主管部门出具的选址意见书（仅指以划拨方式提供国有土地使用权的项目） | 规划部门 | 发改部门 | 否 | 法律明确规定为核准前置条件 （国办发[2014]59号）
2 | 土地预审意见 | 审批、核准 | 政府投资项目可研审批、企业投资项目核准 | 1、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十二条第一款第一项：建设项目可行性研究论证时，由土地行政主管部门对建设项目用地有关事项进行审查，提出建设项目用地预审报告；可行性研究报告报批时，必须附具土地行政主管部门出具的建设项目用地预审报告。 2、《中华人民共和国土地管理法》第五十二条：建设项目可行性研究论证时，土地行政主管部门可以根据土地利用总体规划、土地利用年度计划和建设用地标准，对建设用地有关事项进行审查，并提出意见。 3、《政府核准投资项目管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第11号，2014年5月16日）第二章 第十二条项目单位在报送项目申请报告时，应当根据国家法律法规的规定附送以下文件：（二）国土资源行政主管部门出具的用地预审意见（不涉及新增用地，在已批准的建设用地范围内进行改扩建的项目，可以不进行用地预审）； 4、《外商投资项目核准和备案管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第12号，2014年5月17日）第三章 第十条项目申请报告应附以下文件：（四）国土资源行政主管部门出具的用地预审意见（不涉及新增用地，在已批准的建设用地范围内进行改扩建的项目，可以不进行用地预审） | 国土部门 | 发改部门 | 否 | 行政法规明确规定为核准前置条件 （国办发[2014]59号）
3 | 环境影响评价审批意见 | 审批、核准 | 政府投资项目可研审批、企业投资项目核准 | 1、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条：建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，该项目审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设。 2、《政府核准投资项目管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第11号，2014年5月15日）第二章 第十二条项目单位在报送项目申请报告时，应当根据国家法律法规的规定附送以下文件：（三）环境保护行政主管部门出具的环境影响评价审批文件； 3、《外商投资项目核准和备案管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第12号，2014年5月17日）第三章 第十条项目申请报告应附以下文件：（五）环境保护行政主管部门出具的环境影响评价审批文件 | 环保部门 | 发改部门 | 否 | 法律明确规定为核准前置条件 （国办发[2014]59号）
4 | 节能审查意见 | 审批、核准 | 政府投资项目可研审批、企业投资项目核准 | 1、《中华人民共和国节约能源法》第十五条：国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。 2、《公共机构节能条例》第二十条第二款：国务院和县级以上地方各级人民政府负责审批或者核准固定资产投资项目的部门，应当严格控制公共机构建设项目的建设规模和标准，统筹兼顾节能投资和效益，对建设项目进行节能评估和审查；未通过节能评估和审查的项目，不得批准或者核准建设。 3、《政府核准投资项目管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第11号，2014年5月17日）第二章 第十二条项目单位在报送项目申请报告时，应当根据国家法律法规的规定附送以下文件：（四）节能审查机关出具的节能审查意见； 4、《外商投资项目核准和备案管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第12号，2014年5月17日）第三章 第十条项目申请报告应附以下文件：（六）节能审查机关出具的节能审查意见 | 发改部门 | 发改部门 | 是 | 法律明确规定为核准前置条件 （国办发[2014]59号）
5 | 中外投资各方的企业注册证明材料及经审计的最新企业财务报表（包括资产负债表、利润表和现金流量表） 、开户银行出具的资金信用证明 | 核准 | 外商投资项目核准 | 《外商投资项目核准和备案管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第12号，2014年5月17日）第三章 第十条项目申请报告应附以下文件：（一） 中外投资各方的企业注册证明材料及经审计的最新企业财务报表（包括资产负债表、利润表和现金流量表） 、开户银行出具的资金信用证明 |  | 发改部门 | 是
6 | 投资意向书，增资、并购项目的公司董事会决议 | 核准 | 外商投资项目核准 | 《外商投资项目核准和备案管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第12号，2014年5月17日）第三章 第十条项目申请报告应附以下文件：（二）投资意向书，增资、并购项目的公司董事会决议 |  | 发改部门 | 是
7 | 以国有资产出资的，需由有关主管部门出具的确认文件 | 核准 | 外商投资项目核准 | 《外商投资项目核准和备案管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第12号，2014年5月17日）第三章 第十条项目申请报告应附以下文件：（七）以国有资产出资的，需由有关主管部门出具的确认文件 |  | 发改部门 | 是
8 | 水土保持方案核准 | 审批、核准 | 政府投资项目可研审批、企业投资项目核准 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十六条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，生产建设单位未编制水土保持方案或者水土保持方案未经水行政主管部门批准的，生产建设项目不得开工建设 | 水利部门 | 发改部门 | 是 | 法律作出相关规定但未明确为核准前置条件 （国办发[2014]59号）
9 | 建设项目地震部门意见书 | 审批、核准 | 政府投资项目可研审批、企业投资项目核准 | 《中华人民共和国防震减灾法》第三十五条第二款、第三款：重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程，应当按照国务院有关规定进行地震安全性评价，并按照经审定的地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设防。建设工程的地震安全性评价单位应当按照国家有关标准进行地震安全性评价，并对地震安全性评价报告的质量负责。 前款规定以外的建设工程，应当按照地震烈度区划图或者地震动参数区划图所确定的抗震设防要求进行抗震设防；对学校、医院等人员密集场所的建设工程，应当按照高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工，采取有效措施，增强抗震设防能力。 | 地震部门 | 发改部门 | 是 | 法律作出相关规定但未明确为核准前置条件 （国办发[2014]59号）
10 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 审批、核准 | 企业投资项目核准 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》国务院决定对确需保留的行政审批项目设定行政许可的目录 第66项：涉及国家安全事项的建设项目审批 | 国家安全部门 | 发改部门 | 是 | 行政法规作出相关规定但未明确为核准前置条件 （国办发[2014]59号）
11 | 安全预评价 | 审批、核准 | 政府投资项目可研审批，企业投资项目核准 | 1、《中华人民共和国安全生产法》第二十九条：矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。 2、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安全监管总局令第36号）第九条第一款：生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。 3、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第45号）第九条：建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。 安全评价机构应当根据有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准，对建设项目进行安全评价，出具建设项目安全评价报告。安全评价报告应当符合《危险化学品建设项目安全评价细则》的要求。 | 安监部门 | 发改部门 | 是 | 法律作出相关规定但未明确为核准前置条件 （国办发[2014]59号）
12 | 气候可行性论证审批 | 审批、核准 | 政府投资项目可研审批，企业投资项目核准 | 《中华人民共和国气象法》第三十四条第一款：各级气象主管机构应当组织对城市规划、国家重点建设工程、重大区域性经济开发项目和大型太阳能、风能等气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。 | 气象部门 | 发改部门 | 是 | 法律作出相关规定但未明确为核准前置条件 （国办发[2014]59号）
二、用地审批阶段5项
1 | 建设用地规划许可证 | 国有建设用地使用权划拨 |  | 《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条 按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。 前款规定以外的建设项目不需要申请选址意见书。 第三十七条 在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。 建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。 | 规划部门 | 国土部门 | 否 | 报建单位提供规划建设用地许可证时立项批复必然获批、可通过系统共享资料
2 | 供地方案批准文件 | 国有建设用地使用权划拨 |  | 《中华人民共和国土地管理法实施条例》 第二十一条 具体建设项目需要使用土地的，建设单位应当根据建设项目的总体设计一次申请，办理建设用地审批手续；分期建设的项目，可以根据可行性研究报告确定的方案分期申请建设用地，分期办理建设用地有关审批手续。 第二十二条 具体建设项目需要占用土地利用总体规划确定的城市建设用地范围内的国有建设用地的，按照下列规定办理： （一）建设项目可行性研究论证时，由土地行政主管部门对建设项目用地有关事项进行审查，提出建设项目用地预审报告；可行性研究报告报批时，必须附具土地行政主管部门出具的建设项目用地预审报告。 （二）建设单位持建设项目的有关批准文件，向市、县人民政府土地行政主管部门提出建设用地申请，由市、县人民政府土地行政主管部门审查，拟订供地方案，报市、县人民政府批准；需要上级人民政府批准的，应当报上级人民政府批准。 （三）供地方案经批准后，由市、县人民政府向建设单位颁发建设用地批准书。有偿使用国有土地的，由市、县人民政府土地行政主管部门与土地使用者签订国有土地有偿使用合同；划拨使用国有土地的，由市、县人民政府土地行政主管部门向土地使用者核发国有土地划拨决定书。 （四）土地使用者应当依法申请土地登记。 通过招标、拍卖方式提供国有建设用地使用权的，由市、县人民政府土地行政主管部门会同有关部门拟订方案，报市、县人民政府批准后，由市、县人民政府土地行政主管部门组织实施，并与土地使用者签订土地有偿使用合同。土地使用者应当依法申请土地登记。 | 区政府 | 国土部门 | 是 | 改为报建单位提供、内部审查
3 | 供地方案公告 | 国有建设用地使用权划拨 |  |  |  | 国土部门 | 是 | 改为报建单位提供、内部审查
4 | 项目审批、核准批复 | 国有建设用地使用权划拨 |  |  | 发改部门 | 国土部门 | 是 | 符合国家《划拨用地目录》及相关政策规定
5 | 国有建设用地权源证明 | 国有建设用地使用权划拨 |  | 《中华人民共和国土地管理法》第四十三条 任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地；但是，兴办乡镇企业和村民建设住宅经依法批准使用本集体经济组织农民集体所有的土地的，或者乡（镇）村公共设施和公益事业建设经依法批准使用农民集体所有的土地的除外。 前款所称依法申请使用的国有土地包括国家所有的土地和国家征收的原属于农民集体所有的土地。 | 国土部门 | 国土部门 | 是 | 改为报建单位提供、内部审查
三、规划审批阶段6项
1 | 土地使用证或建设用地批准书及《国有建设用地土地使用权出让合同》或《国有建设用地划拨决定书》 | 建设工程规划许可证 |  | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。 申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。 | 国土部门 | 规划部门 | 否
2 | 经批准的方案（包括日照分析报告） | 建设工程规划许可证 |  |  | 建设单位 | 规划部门 | 否
3 | 申请文件 | 建设工程规划许可证 |  | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。 申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。 | 建设单位 | 规划部门 | 是
4 | 消防部门的审核意见 | 建设工程规划许可证 |  |  | 消防部门 | 规划部门 | 是
5 | 地形图 | 建设工程规划许可证 |  |  | 测绘部门 | 规划部门 | 是
6 | 法律、法规、规章规定的其他材料 | 建设工程规划许可证 |  |  |  | 规划部门 | 是
四、施工审批阶段11项
1 | 土地使用证或建设用地批准书 | 施工许可 |  | 1、《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第18号）第四条 （一）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。 2、《转发住房城乡建设部办公厅关于进一步加强建筑工程施工许可管理工作的通知》（辽住建〔2014〕154号）四、建设单位应提交的用地批准手续，是指国土部门核发的有效的用地批准手续。 3、《关于进一步规范建筑工程施工许可管理工作的通知》（辽住建市〔2015〕14号）一、1、建筑工程用地批准手续。 | 国土部门 | 住建部门 | 否 | 法律明确规定为核准前置条件（住建部令第18号）
2 | 建设工程规划许可证 | 施工许可 |  | 1、《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第18号）第四条 （二）在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证。 2、《转发住房城乡建设部办公厅关于进一步加强建筑工程施工许可管理工作的通知》（辽住建〔2014〕154号）四、建设单位应提交的工程规划手续，是指《建设工程规划许可证》。 3、《关于进一步规范建筑工程施工许可管理工作的通知》（辽住建市〔2015〕14号）一、2、建设工程规划许可证。 | 规划部门 | 住建部门 | 否 | 法律明确规定为核准前置条件（住建部令第18号）
3 | 已备案的施工、监理中标通知书及合同，现场基本具备施工条件（现场踏勘表），质量、安全监督手续和具体保证措施，以及五方责任主体项目负责人的“法定代表人授权书”和“工程质量终身责任承诺书”，建设资金已经落实，建设单位无拖欠工程款情形的承诺书或相关证明 | 施工许可 |  | 1、《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第18号）第四条 （三）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。（四）已经确定施工企业。按照规定应当招标的工程没有招标，应当公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。（六）有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施。建立工程质量安全责任制并落实到人。专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。（八）建设资金已经落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50％，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30％。第十二条 对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。第十五条 依照本办法规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下罚款。 2、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强建筑工程施工许可管理工作的通知》（建办市[2014]34号）一、（二）落实建设资金。各级住房城乡建设主管部门要加强对建设资金落实情况的审查，要求建设单位申请领取施工许可证时，提供银行出具的到位资金证明或保函，并提交截至申请之日无拖欠工程款情形的承诺书或其他证明材料。建设单位要确保建设资金落实到位，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。二、（一）“施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求”，是指施工场地已经基本具备了交通、水电等条件，能够满足施工企业进场的需要。一般应由施工企业主要技术负责人签署是否已经具备施工条件的意见。发证机关可在审批前到施工场地进行现场踏勘。（二）“已经确定施工企业”，是指依法必须招标的工程项目提交中标通知书和施工合同；直接发包的工程项目提交直接发包批准手续和施工合同。 3、《转发住房城乡建设部办公厅关于进一步加强建筑工程施工许可管理工作的通知》（辽住建〔2014〕154号）二、加强对建设资金落实情况的审查。建设单位在申请领取施工许可证时，需提供银行出具的到位资金证明或保函，并提交截至申请之日无拖欠工程款情形的承诺书, 承诺书的具体格式可由各市统一制订。三、建立工程质量安全责任制并落实到人。在申请领取施工许可证时，应将建设、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人的“法定代表人授权书”和“工程质量终身责 任承诺书”（以下简称“两书”）报工程质量监督机构备案，并将“两书”和质量监督手续一并上传至施工许可管理信息系 统。“两书”的具体格式可由各市统一制订。 | 住建部门 | 住建部门 | 否 | 法律明确规定为核准前置条件（住建部令第18号） 补办手续需提供处罚通知书和处罚收据
4 | 施工图审查合格证明 | 施工许可 |  | 1、《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第18号）第四条（五）有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。2、《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强建筑工程施工许可管理工作的通知》（建办市[2014]34号）（三）“有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格”，是指建设单位提交由施工图审查机构出具的审查合格书。 | 审图机构 | 住建部门 | 否 | 法律明确规定为核准前置条件（住建部令第18号）
5 | 建筑工程消防设计审核 | 施工许可 |  |  | 消防部门 | 住建部门 | 是
6 | 人防工程施工审核意见书 | 施工许可 |  |  | 人防部门 | 住建部门 | 是
7 | 防雷装置设计审核 | 施工许可 |  |  | 气象部门 | 住建部门 | 是
8 | 政府投资项目预算审核 | 施工许可 |  |  | 财政部门 | 住建部门 | 是
9 | 缴纳各种行政事业性收费（含防空地下室易地建设费）及政府性基金 | 施工许可 |  | 《盘锦市人民政府办公室转发市财政局关于实行建设项目统一收费实施意见的通知》（盘政办发[2008]45号）三、（六）依据市财政部门开局的《完费证明函》，市国土资源部门为建设单位办理供应土地手续，市建委为建设单位发放《建设工程施工许可证》。 | 财政部门 | 住建部门 | 是 | 市级要求（盘政办发[2008]45号）
10 | 农民工工资保障金 | 施工许可 |  | 《辽宁省盘锦市人民政府关于解决农民工问题的实施意见》（盘政发[2007]32号）二、(三)建立农民工工资支付保障制度。各县区要尽快研究制定农民工工资支付相关政策。劳动、建委等有关部门要对重点监控的建筑施工企业实行工资保证金制度。建筑施工企业要在建设项目开工前，按工程合同价款的2％向工程所在地政府指定的专用账户存入工资保证金，由劳动保障部门实行专户管理。建筑施工企业出具工资保证金银行存款凭证后，有关部门方可办理开工手续，发放施工许可证 | 人社部门 | 住建部门 | 是 | 市级要求（盘政发[2007]32号）
11 | 国家安全部门意见 | 施工许可 |  |  | 国家安全部门 | 住建部门 | 是
五、竣工验收阶段13项
1 | 施工许可证 | 竣工验收 |  | 《辽宁省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》第四条 建设单位办理工程竣工验收备案时应当提交下列文件：（二）按法规规定应当具备认可文件或者准许使用文件的，由规划、公安消防、环保、城建档案等部门出具的相应文件； | 住建部门 | 住建部门 | 否
2 | 建设工程消防验收 | 竣工验收 |  | 《辽宁省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》第四条 建设单位办理工程竣工验收备案时应当提交下列文件：（二）按法规规定应当具备认可文件或者准许使用文件的，由规划、公安消防、环保、城建档案等部门出具的相应文件； | 消防部门 | 住建部门 | 否
3 | 环保保护设施竣工验收 | 竣工验收 |  | 《辽宁省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》第四条 建设单位办理工程竣工验收备案时应当提交下列文件：（二）按法规规定应当具备认可文件或者准许使用文件的，由规划、公安消防、环保、城建档案等部门出具的相应文件； | 环保部门 | 住建部门 | 否
4 | 建设工程规划核实 | 竣工验收 |  | 《辽宁省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》第四条 建设单位办理工程竣工验收备案时应当提交下列文件：（二）按法规规定应当具备认可文件或者准许使用文件的，由规划、公安消防、环保、城建档案等部门出具的相应文件； | 规划部门 | 住建部门 | 否
5 | 建设工程竣工档案初验合格证 | 竣工验收 |  | 《辽宁省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》第四条 建设单位办理工程竣工验收备案时应当提交下列文件：（二）按法规规定应当具备认可文件或者准许使用文件的，由规划、公安消防、环保、城建档案等部门出具的相应文件； | 规划部门 | 住建部门 | 否
6 | 土地复核验收 | 竣工验收 |  | 盘锦市人民政府令 第44号《盘锦市国有建设用地监管办法》第十一条 实行建设项目竣工用地验收制度。 不能提供土地行政主管部门核验意见，或者核验不合格的，建设行政主管部门不予工程竣工验收备案。 | 国土部门 | 住建部门 | 否
7 | 防空地下室验收 | 竣工验收 |  |  | 人防部门 | 住建部门 | 是
8 | 供水、供气、供热管网工程竣工验收备案 | 竣工验收 |  |  | 住建部门 | 住建部门 | 是
9 | 防雷装置竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 气象部门 | 住建部门 | 是
10 | 职业病防护设施“三同时”验收 | 竣工验收 |  |  | 安监部门 | 住建部门 | 是
11 | 财政性收费核实 | 竣工验收 |  |  | 财政部门 | 住建部门 | 是
12 | 水土保持设施验收 | 竣工验收 |  |  | 水利部门 | 住建部门 | 是
13 | 国家安全部门意见 | 竣工验收 |  |  | 国家安全部门 | 住建部门 | 是