## Sheet1
附件3
专项建设基金项目推进开工责任分工表
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 （亿元） | 申请专项建设基金情况 | 目前进展情况 | 责任单位 | 责任人 | 分管市领导
合计9项
盘山县2项
1 | 盘锦市盘山县城镇污水处理设施及污水管网工程项目 | 盘山县农村城镇污水处理设施及污水管网工程项目。盘山县10个镇，铺设污水管网430.1公里，建设泵站5座，污水处理厂4座。 | 8.67 | 2016年第二批，1.73亿元 | 正在进行施工图设计 | 盘山县政府 | 许 龙 | 白 光
2 | 盘锦市盘山县农村饮水巩固提升工程 | 盘山县十个镇农村自来水村内管线全部更新，采取一户一表，24小时集中供水形式。铺设管线16009km.引大伙房水源水至十个乡镇。全县安装农村饮水信息自动化管理系统，提高管理水平，实现自动化管理。 | 10.41 | 2016年第二批，2.08亿元 | 正在准备进行招投标 | 盘山县政府 | 孙亚军 | 孙占明
兴隆台区2项
1 | 兴隆台区管廊街地下综合管廊项目 | 在兴隆台区管廊街南侧修建地下综合管廊，将城区北部供水、供电、通信、供暖及附近输油气管线分仓整理至地下综合管廊。全长7.4公里，管廊带宽104米。 | 7.5 | 2015年第二批，0.3亿元 | 按照《转发住房城乡建设部办公厅关于印发2016年城市地下综合管廊建设任务的通知》（辽住建〔2016〕98号）文件规定，正在重新调整设计 | 兴隆区政府 | 孟 鑫 | 白 光
2 | 盘锦高新区创新创业基地项目 | 项目占地383.7亩，建设包括科技孵化器，面积5万平方米；定制化单元式工业厂房、SOHO创业空间等，面积25万平方米。共计建筑面积30万平方米。 | 9.2 | 2016年第一批，0.74亿元 | 推进PPP合作，正在办理前期手续 | 兴隆区政府 | 孟 鑫 | 王永威
大洼区2项
1 | 盘锦市大洼县新能源公交系统项目 | 新增110台新能源公交车，充电桩55个，交通指挥调度平台1个，开通城乡公交线路18条，新建客运站12座，停车场13处，候车亭600个。 | 3.85 | 2016年第二批，0.77亿元 | 正在研究确定投资重点 | 大洼区政府 | 祝 强
2 | 盘锦市大洼县中国物流东北物流基地项目 | 该项目总占地面积2000亩，建设东北地区最重要的仓储、物流、加工、交易平台和物资集散中心。高标准的公共仓储(含保税仓)平台、区域性多式联运枢纽、电子商务及信息服务中心、物流金融服务中心及其他配套服务等于一体的综合物流中心。 | 20 | 2016年第二批，0.75亿元 | 正在进行规划设计 | 大洼区政府 | 杨 栋
双台子区1项
1 | 盘锦市火车站交通枢纽工程项目 | 对盘锦火车站进行交通枢纽工程总体建设，项目占地面积约311.64亩。项目建设内容包括动迁拆迁及基础设施建设、新建火车站东广场交通枢纽工程、新建前进街和朝阳街两个桥涵工程。 | 10 | 2016年第二批，1.29亿元 | 正在办理前期手续 | 双台子区政府 | 杨壮力
辽东湾新区2项
1 | 辽东湾新区垃圾收集处理项目 | 工业固废处理；生活垃圾中转转运（2个大中转，16个小中转）。 | 2 | 2016年第二批，0.28亿元 | 正在进行场地平整，即将开工建设 | 辽东湾新区管委会 | 冯 磊 | 王永威
2 | 大洼县田庄台历史文化名镇基础设施项目 | 项目建设道路工程41984平方米，铺设电力管网10000米，通讯管网5500米，安装路灯174盏。 | 1.32 | 2016年第二批，0.26亿元 | 正在办理前期手续 | 辽东湾新区管委会 | 冯 磊 | 姜 冰