## Sheet1
附件
2017年项目建设专项行动计划任务分解表
序号 | 任务名称 |  | 任务分解 (主要时间节点形象进度或阶段性量化指标) | 完成时限 | 牵头部门 | 配合单位 | 分管 领导
1 | 狠抓招商引资 | 围绕重点区域开展招商，全年开展境内“走出去”招商活动10次 | 6月末开展境内“走出去”招商活动5次，12月末完成境内“走出去”招商活动10次。 | 2017-12-01 | 市经合局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
2 |  | 大力开展招商选资，全年完成签约注册项目200项，开工率达到50%以上 | 3月末完成签约注册项目50个，6月末完成签约注册项目100个，9月末完成签约注册项目150个，12月末完成签约注册项目200个。开工率达到50%以上。
3 |  | 全年要开展境外“走出去”招商活动6次 | 6月末开展境外“走出去”招商活动2次，12月末完成境外“走出去”招商活动6次。
4 | 提高审批效率及服务质量 | 积极完善审批管理体制改革 | 按照“一个平台受理、一个系统审批、一个模式运行”，创新和改进行政审批服务模式，优化审批流程，推进行政许可标准化等工作。 |  | 市行政审批 服务局 | 各县区政府 经济区管委会 市直相关部门 | 郭 伦
5 |  | 全面实施行政审批运行四级监管 | 建立完善市、县区（经济区）、镇（道街）、村（社区）四级行政审批系统和网上行政服务中心，实施市、县区（经济区）、镇（街道）、村（社区）四级行政审批实时全流程监管，提高行政审批效能。
6 | 加快项目落地和投资进程 | 开工建设一批 | 全年实现亿元以上新开工项目90项，每季度完成23项。其中：盘山县22项、双台子区15项、兴隆台区19项、大洼区17项、辽东湾新区16项、辽河口经济区1项。 | 2017-12-01 | 市发改委 | 各县区政府 经济区管委会 | 郭 伦
7 |  | 竣工投产一批 | 全年完成亿元以上竣工项目129项，每季度完成33项。其中：盘山县30项、双台子区20项、兴隆台区36项、大洼区25项、辽东湾新区18项。
8 |  | 包装储备一批 | 全年包装储备项目110项，每季度完成28项。其中：盘山县、双台子区、兴隆台区、大洼区、辽东湾新区各不低于20项，辽河口经济区不低于10项。
9 |  | 领导帮扶一批 | 全年实施领导帮扶项目100项，每季度至少推进一次。
10 |  | 升级改造一批 | 重点抓好华锦集团、辽河石化等13个重大技改项目和33个智能制造项目。 |  | 市经信委 |  | 王永威
11 | 加快园区建设 | 完成各园区总体规划、控详规划、专项规划和环评批复等工作 | 辽东湾新区：12月末完成《辽东湾新区石化产业基地规划》论证，将新区石化产业基地纳入国家石化产业布局。 | 2017-12-01 | 辽东湾新区 管委会 | 市直相关部门 | 郭 伦
|  |  | 辽河口生态经济区：6月末，完成辽河口生态经济区总体规划；9月末，前完成辽河口生态经济区控详规划。 |  | 辽河口生态 经济区管委会 |  | 姜 冰
|  |  | 精细化工园区：做好园区规划调整与报批、园区环城西路以西盘曙路以北剩余约1200亩土地利用规划调整工作。 |  | 双台子区政府 |  | 王永威
|  |  | 盘锦高新技术产业开发区：2月末完成园区基础设施实施计划编制工作。 |  | 兴隆台区政府
12 |  | 按照功能齐全、设施配套相关要求，依据“十三五”各年度园区建设实施计划，加快推进园区基础设施建设 | 辽东湾新区：2017年重点推进辽东湾新区海岛生态区市政综合管廊一期、联成化学公共管廊等43项工程建设，供水、供电、供热、交通、通信、污水处理等满足国家级石化产业园区容量需求。 |  | 辽东湾新区 管委会 |  | 郭 伦
|  |  | 辽河口生态经济区：3月末前，完成园区消防设施建设；6月末前，完成园区入驻企业“三通一平”建设。 |  | 辽河口生态 经济区管委会 |  | 姜 冰
12 | 加快园区建设 | 按照功能齐全、设施配套相关要求，依据“十三五”各年度园区建设实施计划，加快推进园区基础设施建设 | 北方新材料产业园：实施闲置厂房提升一期工程：1月末完成可研编制，6月末开工建设，12月末闲置厂房提升一期工程完工；曙光区块胜友、一化电力供应外网配套工程：1月末完成图纸设计，3月末开工建设，5月末工程完成；盘山县城镇污水处理设施及污水管网工程：1月末工程招标完成，3月末开工建设，12月末工程竣工。 | 2017-12-01 | 盘山县政府 | 市直相关部门 | 王永威
|  |  | 高升经济区：开启5600平方米人行道路、路灯建设，4月末完成项目规划设计，7月末整体项目竣工；完善农产品物流园配套设施，盘锦光明农产品批发市场项目一期运营投产。 |  |  |  | 分管农业领导
|  |  | 精细化工园区：7月园区管廊二期项目竣工；双工街项目：3月末完成图纸设计，10月末全部竣工；工四路项目：3月末完成图纸设计，10月末全部竣工；6月园区污水处理站项目竣工。 |  | 双台子区政府 |  | 王永威
|  |  | 盘锦高新技术产业开发区：根据项目入驻适时建设配套工程，9月末实现园区4公里道路通车，12月末完成园区4公里道路附属设施建设。 |  | 兴隆台区政府
12 | 加快园区建设 | 按照功能齐全、设施配套相关要求，依据“十三五”各年度园区建设实施计划，加快推进园区基础设施建设 | 红海滩旅游度假区：加强景区基础设施建设，景区服务设施提档升级。3月末完成景区除草工程，清理杂草、芦苇15000亩；4月末完成景区潮沟疏浚工程，新增潮沟5500延长米；10月末完成接官厅基础设施工程，包括护坡工程和停车场工程；11月末完成生态停车场建设500亩，新建4000个停车位及附属配套设施。5月末完成红海滩五行温泉城项目配套道路0.5公里；10月末完成赵圈河污水处理厂管线铺设等工作并投入使用。 | 2017-12-01 | 大洼区政府 | 市发改委 市经信委 市国土资源局 市规划局 市环保局 市商务局 市人防办 市直其他相关部门 | 姜 冰
|  |  | 大洼临港经济区：优化园区内电力配套设施建设，2月末完成编制园区电力配套基础设施改革可行性研究报告，3月末完成园区电力配套基础设施改革设计工作，4月末进入园区电力配套基础设施改革实施阶段，12月末持续推进园区内电力配套设施建设；6月末完成中莫产业园项目500亩场地整平；10月末完成经六街、纬一路、纬一北路2.5公里及配套给排水管线、绿化；10月末完成经济区集中供暖35吨锅炉改造工程。 |  |  |  | 王永威
13 | 加快园区建设 | 加大合作共建力度 | 规划建设好亦庄项目合作区。 | 2017-12-01 | 辽东湾新区 管委会 | 市直相关部门 | 郭 伦
|  |  | 抓好东北快递物流园区建设。 |  | 盘山县政府
|  |  | 抓好华润啤酒文化产业园建设。 |  | 大洼区政府 |  | 王永威
|  |  | 抓好中蓝电子产业园二期建设，打造电子信息、新材料等4个“园中园”。 |  | 兴隆台区政府
|  |  | 抓好精细化工科技孵化器建设；10月份孵化器四期竣工（定制厂房除外）。 |  | 双台子区政府
14 | 创新园区体制机制 | 全面推行“全程代办+容缺审批+企业承诺”制度 | 辽东湾新区：实施企业投资项目管理负面清单制度，探索“零审批”试点；2017年末前，制定出台《关于辽东湾新区推行重大项目容缺预审的实施意见》，推进容缺受理制度运行；出台并初步实现区域集中评估，形成“多评合一、统一评审”的评审体系。 |  | 辽东湾新区 管委会 |  | 郭 伦
|  |  | 辽河口生态经济区：2月末完成已全部下放的行政职权梳理，进一步扩大公开权力清单、责任清单和工作流程图范围与渠道，通过多种途径接受社会监督；3月末将县（区）下放的各项审批权限交由行政审批局落实。 |  | 辽河口生态 经济区管委会 |  | 姜 冰
14 | 创新园区体制机制 | 全面推行“全程代办+容缺审批+企业承诺”制度 | 北方新材料产业园：1月末公开权力清单、责任清单和工作流程图，接受社会监督；3月末打造“全程代办制”，企业自主选择中介服务；5月末对审批事项实行提前受理、限时办结；6月末创建便企微信平台，优化并联审批流程，实行“一次受理、一并办理”，建立纵横联动、协同监管体系。 | 2017-12-01 | 盘山县政府 | 市直相关部门 | 王永威
|  |  | 高升经济区：完善企业审批机制，建立企业反映问题直通车，实施“一对一”专职代办；设立园区一级网格管理中心；推行内容多元化、项目精细化、服务规范化、管理信息化管理模式；建立检查巡查安全机制，重点监控。 |  |  |  | 分管农业领导
|  |  | 精细化工园区：全面推行“全程代办+容缺审批+企业承诺”制度，继续完善公开权力清单、责任清单和工作流程图，接受社会监督；继续完善协调和监督检查，完善服务体系。 |  | 双台子区政府 |  | 王永威
14 | 创新园区体制机制 | 全面推行“全程代办+容缺审批+企业承诺”制度 | 盘锦高新技术产业开发区：将县（区）下放的各项审批权限落到实处，3月末实现企业注册电子化全面运行；成立专门机构，实行行政审批事项代办服务；根据企业发展和项目建设需求，适时申请新的权限。软环境建设各项机制全面实施，5月末建立园区网格管理服务中心；6月末继续优化审批流程，提升审批效率。 | 2017-12-01 | 兴隆台区政府 | 市直相关部门 | 王永威
|  |  | 红海滩旅游度假区：实行行政审批“保姆式”代办制度，建立企业信息跟踪服务即“一企一档”机制，形成企业做监督，受理人做督导互帮互助机制，3月末完成企业建档工作；4月末全面实施“保姆式”代办制度；将下放的各项审批权限落到实处，提升“一站式”便民服务质量；实行审批事项五公开制度，即“办事内容公开、办事程序公开、申报材料公开、承诺时限公开、收费标准公开”。3月末完成软环境建设专项行动计划实施方案；4月末全面实施软环境建设专项行动；6月末全面实施五公开制度；软环境建设各项机制全面实施。 |  | 大洼区政府 | 市发改委 市委编办 市经信委 市商务局 市旅发委 市人社局 市国土资源局 市规划局 市环保局 市人防办 市直其他相关部门 | 姜 冰
14 | 创新园区体制机制 | 全面推行“全程代办+容缺审批+企业承诺”制度 | 大洼临港经济区：实行行政审批“保姆式”代办制度，建立企业信息跟踪服务即“一企一档”机制，形成企业做监督，受理人做督导互帮互助机制，3月末完成企业建档工作；4月末全面实施“保姆式”代办制度；将下放的各项审批权限落到实处，提升“一站式”便民服务质量；实行审批事项五公开制度，即“办事内容公开、办事程序公开、申报材料公开、承诺时限公开、收费标准公开”。3月末完成软环境建设专项行动计划实施方案；4月末全面实施软环境建设专项行动；6月末全面实施五公开制度；软环境建设各项机制全面实施。 | 2017-12-01 | 大洼区政府 | 市发改委 市经信委 市国土资源局 市规划局 市环保局 市商务局 市人防办 市直其他相关部门 | 王永威
15 |  | 加大科研机构引进及企业研发支持力度 | 重点引进产业技术研究院5家以上、创新团队5个以上，全年新建企业工程技术研究中心20家以上。 |  | 市科技局 | 市直相关部门
16 |  | 大力鼓励创新创业 | 加快提升新动能，全年新培育小巨人企业50家。
17 | 强化土地保障支撑 | 组织完成1万亩耕地开发项目 | 2月末完成耕地占补平衡指标下达工作；完成耕地开发项目立项审查与报批；10月末根据项目实施主体申请，开展技术复核与验收。 | 2017-12-01 | 市国土资源局 | 各县区政府 经济区管委会 | 郭 伦
18 |  | 落实2017年全市项目建设土地利用计划 | 积极对上沟通，争取省预下达我市年度土地利用计划指标；自省预下达指标一个月内，完成预下达我市年度土地利用计划指标的对县区、经济区分配。
19 |  | 土地利用总体规划数据更新 | 根据土地利用总体规划调整，完成规划数据更新，将永久基本农田上图入库，落实新增建设用地规模指标，更新重点基础设施建设项目清单。
20 |  | 开展城镇低效用地再开发和工矿废弃地治理 | 贯彻落实国发〔2016〕62号精神，结合我市实际，开展我市城镇低效用地再开发和工矿废弃地治理工作，3月末前，开展城镇低效地和工矿废弃地现状调查和评价；6月末前，研究编制专项实施规划，并报市政府批准实施；12月末前，确定城镇低效地再开发和工矿废弃地治理试点项目区。
21 | 强化金融支撑 | 完善融资担保体系，推动市金控集团组建担保公司 | 12月末完成市金控集团组建担保公司工作，并长期推进完善政府性担保机构组织架构，规范运营。 | 2017-12-01 | 市国资委(金融办) | 各县区政府 经济区管委会 市金控集团 | 陆 兵
22 |  | 推动银政企保合作，全年召开银企对接会不少于8次 | 6月末召开银企对接会4次，12月末累计召开银企对接会8次。 |  |  | 市人民银行 各县区政府 经济区管委会
23 |  | 推动成熟企业上市和引进金融机构 | 12月末培育2家企业挂牌或上市，争取引进设立金融分支机构2家以上。 |  |  | 市经信委 市科技局 市农委 市商务局 盘锦银监分局 各县区政府 经济区管委会
24 |  | 推进农信社改革取得实质性进展 | 盘山县农信社基本完成清产核资工作，双台子区、兴隆台区农信社完成改制。 |  |  | 市人民银行 盘锦银监分局 盘山县政府 双台子区政府 兴隆台区政府
25 | 加强资本运作 | 完成资本运作顶层设计工作，并且进一步推进“1+6+2”集团公司组建运营 | 6月末完成市政、水务、国资公司等8个集团公司资产债务划转、公司人员配备、公司治理结构完善、发展战略制定等工作，实现各集团公司实体化运营；6月末完成医疗集团组建工作。 | 2017-12-01 | 市国资委 | 市经信委 市住建委 市人社局 市油田办 市委编办 市民政局 市财政局 市卫计委 市水务集团 市市政集团 国网盘锦供电公司 市中心医院 | 郭 伦
26 |  | 以各县区平台公司、市属国企为载体，全力推动县区、经济区及各集团公司发行企业债券1支以上 | 6月末债券发行材料上报国家发改委，12月末实现发行债券1支以上。 |  | 市发改委 | 各县区政府 经济区管委会 各集团公司
27 | 强化科技人才支撑 | 全面落实好重大人才政策 | 上半年，细化各项引进人才和项目政策补贴申报及审核流程；下半年，严格按照《盘锦市关于推进人才集聚的若干政策》、《盘锦市人才分类标准》等规定，做好各项政策兑现工作。 | 2017-12-01 | 市人社局 | 市财政局 市科技局 市教育局 市公安局 市住建委 各县区政府 经济区管委会 | 郭 伦
28 |  | 加大引才聚才力度 | 上半年，力争引进博士学历、领军型人才3人；年末前，力争引进博士学历、领军型人才总数10人，集聚各类人才2000人以上，其中急需紧缺型人才500人以上。 |  |  | 市科技局 市经信委 市经合局 市农委 各县区政府 经济区管委会
29 |  | 搭建引进人才创业创新平台 | 按照国家人社部、省人社厅文件要求，12月末前推荐申报博士后基地1—2家。