## Sheet1
附件
2017年打造辽东湾新区创业新城专项行动任务分解表
序号 | 任务名称 |  | 任务分解（主要时间节点形象进度或阶梯性量化指标） | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 | 分管领导
1 | 全力构筑对外开放新平台 | 进一步开拓对外贸易通道建设 | 与内蒙古18个边贸口岸进行对接，构建“18+1”蒙盘口岸合作体系，进一步打通蒙东地区、东北亚及波罗的海区域贸易通道。3月末前两地签订合作协议，6月末前两地建立合资公司，8月末前实现数据互通，10月末前与内蒙古自治区就在盘锦港区内设置飞地达成合作。 | 2017-10-31 | 辽东湾新区管委会 | 市港口与口岸局 市商务局 盘锦港集团有限公司 | 郭 伦
2 |  | 推进“中欧”班列运营 | 3月末前完成中欧班列规划及沟通工作；11月末前制定出台有效政策措施，推进“盘满欧”常规化运营，推进“盘蒙欧”班列开通。 | 2017-11-30 |  | 市港口与口岸局 市发改委 盘锦港集团有限公司
3 |  | 组建港口联盟 | 3月末前签订中国中小港口联盟《莽吉塔宣言》和《合作章程》；6月末前推动中国中小港口联盟《莽吉塔宣言》，融入东北亚航运中心建设，推进新区与京津冀地区协同发展，深化同环渤海地区合作。签订抚远、盘锦、黄骅内支线协议。 | 2017-06-30 |  | 盘锦港集团有限公司 市港口与口岸局 | 郭 伦
4 |  | 保税物流中心实现全面运营 | 2月末前制定支持保税物流中心运营相关优惠政策，4月末前保税物流中心全面运营，11月末前在保税物流中心开展业务企业达到10户以上。 | 2017-11-30 |  | 市商务局 市港口与口岸局 市经合局 盘锦出入境检验检疫局 市外汇管理局 盘锦海关 盘锦港集团有限公司
5 |  | 促进海关特殊监管区升级 | 推进新区综合保税区及油品、化学品海关储罐类监管场所申建工作，构建开放经济体系的重要载体和平台。6月末前完成长春、长联化学品罐区纳入海关储罐类监管场所，8月末前完成302#液体化工品码头纳入海关监管场所。 | 2017-08-31 | 市商务局 | 辽东湾新区管委会 市港口与口岸局 市规划局 盘锦出入境检验检疫局 市外汇管理局 盘锦海关 盘锦港集团有限公司
6 | 全力构筑对外开放新平台 | 推进申建进口商品直营中心工作 | 推进集跨境商品保税、仓储、流通于一体的贸易基地建设。3月末前与国家、省商务部门沟通进口商品直营中心申报事宜，5月末前完成进口商品直营中心申报材料，10月末前完成进口商品直营中心申报工作。 | 2017-10-30 | 市商务局 | 辽东湾新区管委会 市港口与口岸局 盘锦出入境检验检疫局 市外汇管理局 盘锦海关 盘锦港集团有限公司
7 |  | 推进申建整车进口口岸工作 | 3月末前，组织盘锦海关、市港口与口岸局、辽东湾新区管委会、盘锦港集团有限公司等部门，到大连、天津等地考察学习汽车整车进口口岸申报经验；12月末前，协调辽东湾新区管委会开展设立汽车整车进口口岸的可研论证工作。 | 2017-12-30 |  | 辽东湾新区管委会 盘锦海关 市港口与口岸局 市发改委
8 |  | 推进申建粮食进境指定口岸工作 | 3月末前组织人员到中储粮江苏基地考察粮食进境指定口岸建设，6月末前完成基础条件搭建工作，9月末前按照进口粮食指定口岸要求完成港前实验室等设施建设，12月末前力争完成进境粮食指定口岸（不包括专用粮食泊位竣工验收及其开放验收）的申建准备工作。 |  | 市港口与口岸局 | 盘锦出入境检验检疫局 盘锦海关 盘锦港集团有限公司 辽东湾新区管委会 | 郭 伦
9 |  | 推进港口建设 | 5月末前，完成盘锦港10万吨级前期手续办理，工程开工建设。 | 2017-05-30 |  | 辽东湾新区管委会 盘锦港集团有限公司
|  |  | 8月末前盘锦港210#、211#两个粮食码头主体建成，10月末前盘锦港210#、211#两个粮食码头传送、装卸配套设备安装完成，11月末前通过出台有利政策措施，推进新增海上集装箱班轮航线取得突破，12月末前盘锦港吞吐能力达到6000万吨。 | 2017-12-31 | 辽东湾新区管委会 | 市港口与口岸局 盘锦港集团有限公司 | 郭 伦
|  |  | 8月末前完成30万吨级码头手续办理工作。 | 2017-08-30
10 | 全力提升产业核心竞争力 | 建设国家石化产业基地 | 3月末前，将辽宁宝来集团轻烃综合利用项目上报至省发改委，争取列入国家发改委《推进东北地区等老工业基地振兴三年滚动实施方案（2016—2018年）》中；6月末前，通过省发改委初审，上报至国家发改委。 | 2017-06-30 | 市发改委 | 辽东湾新区管委会 | 郭 伦
11 |  | 推进世界级石化及精细化工产业基地建设 | 全年实现石化及精细化工产业主营业务收入180亿元，精细化工率达到30%以上。 | 2017-12-31 | 辽东湾新区管委会 | 市经信委
|  |  | 兵器精细化工及原料工程项目、宝来化工轻烃利用项目（一期100万吨/年乙烯生产项目）开工建设。 | 2017-06-30 | 辽东湾新区管委会 市经信委 | 市发改委
|  |  | 加快精细化工产业园一期工程，华路盘锦特种沥青加工和16万吨/年烷基化项目，联成苯酐、顺酐项目及瑞德化工60万吨/年重芳精细加工改扩建项目建设。3月末前精细化工产业园一期工程启动建设，10月末前联成苯酐、顺酐项目及瑞德化工60万吨/年重芳精细加工改扩建项目试车生产，11月末前完成精细化工产业园一期工程建设。 | 2017-11-30 | 辽东湾新区管委会 | 市经信委
|  |  | 10月底前完成长春化工303#液体化工泊位水工主体建设；12月底前完成联成化学331#-332#液体化工泊位水工主体建设。 | 2017-12-30 | 辽东湾新区管委会 市港口与口岸局 | 盘锦出入境检验检疫局 盘锦海关 盘锦港集团有限公司
|  |  | 加快中国燃气集团LPG东北进出口基地项目建设。2月末前完成项目签约，6月末前完成项目设计及手续办理，7月末前开工建设。 | 2017-07-31 | 辽东湾新区管委会 | 市港口与口岸局 市海洋与渔业局
12 |  | 推进环渤海特色装备制造基地建设 | 推进忠旺铝产业链生产基地建设。3月末前忠旺原料工程一期项目开工建设，9月末前忠旺80万吨挤压型材项目试运行，11月末前嘉祥铝加工产业装备制造项目8个生产车间基本建成。 | 2017-11-30 |  | 市发改委 市环保局 市经信委
|  |  | 规划建设高端装备制造产业园区（包括：中德、铝产业链、特种专用车产业园）3月末前完成园区规划，4月末前启动园区基础设施建设，11月末前签约落地5户以上产业企业。 |  |  | 市经合局
|  |  | 规划建设辽东湾亦庄项目合作区。3月末前完成园区规划，4月末前启动园区基础设施建设，11月末前集聚产业项目不少于10户。 |  |  | 市经合局
13 | 全力提升产业核心竞争力 | 打造国家级东北粮食加工物流基地 | 推动粮食加工及物流项目建设。4月末前盘锦港农资物流园启动建设，5月末前益海嘉里天然硅资源综合利用项目启动建设，6月末前北大荒（盘锦）粮食物流基地标准储备仓投入使用，9月末前中储粮东北综合产业基地一期项目物流及仓储板块投入运营，10月末前汇福蛋白及油脂项目投入运营。 | 2017-10-31 | 辽东湾新区管委会 | 市商务局 市农委 | 郭 伦
|  |  | 紧盯京粮、中粮、吉粮等大型粮食企业，引进粮食加工及物流项目3个以上。3月末前京粮项目完成签约；6月末前中粮项目完成签约；11月末前完成3家大型粮食企业签约，京粮、中粮项目开工建设。 | 2017-11-30 |  | 市经合局
|  |  | 国家级东北粮食加工物流基地申报。3月末前向国家、省农业部门沟通申报事宜，6月末前完成申报材料，11月末前完成申报工作。 |  |  | 市农委
14 |  | 推进无人机产业园建设 | 3月末前完成园区规划，4月末前启动园区基础设施建设，11月末前集聚10户以上无人机产业项目。 |  |  | 市经合局
15 |  | 全力推进招商引资工作 | 引进项目30个，其中10亿元以上项目6个。
16 | 全面做优做强创业新城环境建设 | 推进国家级高新区申报工作 | 按照“一区两园”模式，将辽东湾高新科技园列入盘锦高新区总体规划。到12月末，力争完成国家级高新区申报工作。 | 2017-12-31 | 市科技局 | 市发改委 市国土资源局 市规划局 辽东湾新区管委会 | 王永威
17 |  | 推动“互联网+”平台经济建设 | 3月末前辽东湾国际石化品交易中心、物流e家、车联网稳定运营，石化品交易中心实现交易额20亿元；11月末前跨境电商综合服务、供应链金融平台上线运营，石化品交易中心实现年交易额150亿元。 | 2017-11-30 | 辽东湾新区管委会 | 市商务局 | 郭 伦
|  |  | 成立粮达网盘锦港运营服务中心。3月末前与粮达网签订合作协议，6月末前粮达网在盘锦港成立运营服务中心并投入运营。 | 2017-06-30
|  |  | 3月末前完成中储粮东北粮食运营中心项目签约，6月末前制定中储粮东北粮食运营中心初步方案，11月末前中储粮东北粮食运营中心落户辽东湾新区。 | 2017-11-30
18 |  | 加速创新创业载体建设 | 围绕“一区七园”建设，鼓励新型创新创业企业发展。到11月末，培育小微企业150户、个体户500户、小巨人企业7户。 |  |  | 市经信委 市科技局 市商务局
|  |  | 推进众创空间建设。11月末前，创e时代孵化器众创空间获批省级科技众创空间，入驻企业不少于30户，辽东湾国家级科技众创空间稳定运行，入驻企业不少于50户。 |  |  | 市科技局
|  |  | 加强企业研发中心建设。到11月末，新建工程技术研究中心和企业技术中心不少于6家。 |  |  | 市经信委 市科技局
|  |  | 推动楼宇经济发展。到11月末，引进企业不少于80户。 |  |  | 市商务局
|  |  | 瞄准北京中关村、上海张江、江苏苏州等国内科技发达地区，加强重点领域招商。3月末前对接联系北京亦庄产业园，4月末前对接联系江苏省内5家国家级经济技术开发区，6月末前在北京、上海、江苏各举办一次招商活动，签约引进项目5家。 | 2017-06-30 |  | 市经合局
19 |  | 建设云计算中心、数据交换平台、政务资源库 | 3月末前完成辽东湾新区基础信息库的开发工作；8月末前结合市大数据中心建设做好辽东湾新区大数据对接；9月末前以网格中心为基础，完成新区数据交换平台建设；10月末前完成辽东湾新区职能部门政务资源信息整合工作。 | 2017-10-31 |  | 市发改委 （市大数据中心）
20 | 全面加速创业新城商气人气集聚 | 推进特色街区建设 | 10月末前完成玉带明珠临街商网、江南风情园古玩商业街、田庄台仿古商业街、荣兴棚改安置区临街商网、荣兴有水路两侧商网、荣兴朝鲜族风情街、盘锦荣兴古驿韩国名品城、滨海商业街东段等特色商业街改造工程，11月末前新增特色工商业户不少于300户。 | 2017-11-30 | 辽东湾新区管委会 | 市商务局 | 郭 伦
21 |  | 加强重点旅游项目建设，全力打造世界级旅游目的地建设 | 到11月末，开展好旅游活动组织工作，初步打通水上和陆上旅游通道，初步建成智慧旅游平台体系，游客接待量达到40万人，旅游商品销售额提升20%以上，将辽东湾新区打造成为盘营两地居民周末休闲度假游胜地。 |  |  | 市旅发委
|  |  | 推进含章湖旅游开发项目。3月末前完成一期项目设计规划，4月末前启动项目建设，6月末前初步具备使用条件，8月末前投入船只30条以上，10月末前投入船只50条以上。 | 2017-10-31
|  |  | 推进二界沟整体开发项目。3月末前红海滩休闲岸线开工建设，围屋温泉酒店建设方案确定，5月末前二界沟老街改造开工建设，8月末前完成红马广场一期工程建设，11月末前红滩古寺文化园部分工程主体完工。 | 2017-11-30
到2月末，完成海产品交易中心施工图设计，年内完成部分工程主体建设。
推进金帛海岸项目。7月末前完成沙滩配套基础设施建设、院落式温泉度假酒店主体结构施工，10月末前完成“爱情小镇”婚庆广场建设，11月末前完成游艇港建设。
|  |  | 推进大辽河水上游项目。3月末前完成项目设计规划，5月末前荣兴朝鲜族风情小镇码头建设完成，8月末前整体工程建设完成。 | 2017-08-31
22 | 全面加速创业新城商气人气集聚 | 挖掘和弘扬辽河口文化，打造品牌旅游主题活动，提升城市知名度 | 3月末前，举行二界沟开海节、朝鲜族民俗节等文化旅游活动2次，6月末前，举办赏梨花、品小吃、娘娘庙会等文化旅游活动5次，9月末前举办金帛滩景区音乐节系列活动、盘锦市摄影家协会大型摄影集锦等文化旅游活动5次，11月末前举办荣兴音乐节等文化旅游活动2次。 | 2017-11-30 | 辽东湾新区管委会 | 市旅发委 市文广局 | 郭 伦
23 |  | 推动民宿产业发展 | 荣兴“稻作人家”完成新改造房屋40户。 | 2017-09-30 |  | 市旅发委
24 |  | 大力发展认养农业 | 进一步加大认养农业工作力度，提升认养农业水平，认养农业面积达到10000亩。 | 2017-06-30 |  | 市农委
25 | 全面完善创业新城服务保障体系 | 进一步完善新区创业新城建设政策体系 | 进一步修订完善包括支持大众创业万众创新、创业创新人才引进政策、创业企业融资担保扶持政策、星级贡献企业奖励政策、支持电子商务产业发展政策、支持新区楼宇经济发展的政策及出台支持港口物流业发展等政策。 | 2017-03-31 |  | 市经信委 市科技局 市商务局 市人社局
26 |  | 深化审批体制改革 | 完成《辽东湾新区投资项目“零审批”示范园区实施方案》制定，2月10日前完成《辽东湾新区投资项目全程代办工作办法》制定，2月末前完成“零审批”示范园区准入条件、契约管理、准入公示、统一评审、联审联验、综合验收、过错追究、零收费等相关制度办法制定，3月末前全面实行辽东湾新区投资项目“零审批”工作。 | 2017-03-31 |  | 市发改委 市委编办
|  |  | 制定《辽东湾新区投资项目负面清单》 | 2017-03-31 | 市发改委 | 辽东湾新区管委会
27 |  | 完善资金要素保障 | 加快推进辽东湾新区投融资体制改革，大力引进社会资本投入。3月末前完成辽东湾新区《关于深化投融资体制改革的实施意见》制定，11月末前新增投资项目中至少3项通过PPP模式运作。 | 2017-11-30 | 辽东湾新区管委会 | 市发改委 市国资委（市金融办）
|  |  | 加快推进辽东湾新区特色金融功能区建设，鼓励全市各类金融机构在新区设立分支机构。11月末前，新增金融分支机构5家。 |  | 市国资委 （市金融办） | 辽东湾新区管委会
27 | 全面完善创业新城服务保障体系 | 完善资金要素保障 | 加快推进基金小镇建设，积极对接国家和省引导基金，争取对辽东湾新区重大项目支持。6月末前加快落实启迪之星（盘锦）投资基金的使用，推进石化产品供应链基金规模化运营，总规模不低于10亿元；9月末前新增设立2支产业发展基金，额度不低于20亿元，分别用于支持文旅产业发展和基础设施建设。 | 2017-09-30 | 辽东湾新区管委会 | 市国资委（市金融办） | 郭 伦
|  |  | 完善辽东湾新区融资担保体系建设。2月末前制定完成《辽东湾新区国有公司担保及反担保管理暂行办法》；11月末前推进盘锦辽东湾誉诚融资担保有限公司运营，实现营业收入1500万元。 | 2017-11-30 |  | 市国资委（市金融办）
28 |  | 做好创新创业教育培训 | 实施劳动者自主创新创业计划，依托辽东湾电子商务学校等开展大众创新创业教育培训、“创业讲堂”等服务，引导创业者掌握创业技能和创业管理经验。11月末前，培训不低于4000人次。 |  |  | 市经信委 市科技局 市人社局
29 |  | 推进国际化人才队伍建设 | 11月末前，辽东湾新区引进院士、长江学者、国家千人、创业创新型人才、亟需紧缺型人才和“985”工程高校毕业生不少于100人。 |  |  | 市委组织部
选派辽东湾新区优秀干部到北京、江苏等先进园区进行挂职、培训。11月末前，组织交流不少于5批次，同时邀请北京、江苏先进地区的专家、学者和高端管理人才来辽东湾新区对新区干部进行培训，组织交流不少于10批次。
30 |  | 建立社会信用体系 | 制定并实施《建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设实施方案》，逐步将守信激励和失信惩戒机制推广到经济社会各领域。 | 2017-06-30 | 市发改委 | 辽东湾新区管委会