## Sheet1
附件
2017年加强产业园区服务体系建设任务分解表
序号 | 任务名称 |  | 任务分解 （主要时间节点形象进度或阶段性量化指标） | 完成时限 | 牵头部门 | 配合部门
1 | 制定服务体系建设规划 | 制定园区服务体系建设规划 | 各园区根据产业定位，对标国际国内先进园区，制定园区服务体系建设规划，明确服务功能，细化服务内容，并与园区土地利用、产业空间布局、安全发展等规划相衔接。10月底前，各园区制定《园区服务体系建设规划》。 | 2017-10-01 | 辽东湾新区管委会 辽河口生态经济区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市发改委 市科技局
2 | 加强园区科技支撑 | 大力发展众创空间或孵化器 | 为创业者和初创期企业提供研发、经营的孵化场地，共享办公设施并提供创业服务支持。12月底前，各园区至少新建1家服务功能齐全的众创空间或孵化器。 | 2017-12-01 | 市科技局 辽东湾新区管委会 辽河口生态经济区管委会 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市经信委 市人社局 团市委
3 |  |  | 12月底前，盘锦高新技术产业开发区要完成“双创”基地一期工程并投入运营。 | 2017-12-02 | 盘锦高新技术产业开发区 | 市科技局 市经信委
4 |  | 引进培育市场化管理的加速器 | 为成长期企业提供快速增长的空间和专业化服务。12月底前，各园区建成与自身发展规模相适应的加速器。 | 2017-12-01 | 辽东湾新区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 | 市科技局 市规划局 市环保局 市国土资源局 市经信委
5 |  | 构建全产业链的产业空间 | 规划布局适应主导产业发展的上下游产业链，为承载重大产业和发展特色产业提供充足的后备空间支撑。12月底前，各园区结合自身产业现状，合理规划产业空间，重点完善辽东湾新区精细化工科技园、无人机产业园、盘锦高新技术产业开发区电子信息产业园三个“园中园”建设。 | 2017-12-01 | 辽东湾新区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 | 市经信委 市科技局 市规划局 市国土资源局 市环保局 市经合局
6 | 加强园区科技支撑 | 建设具有产业特色的创新平台 | 11月底前，各园区围绕主导产业，辽东湾新区、盘锦高新技术产业开发区引进2家以上产业技术研究院，其他园区引进1家产业技术研究院。 | 2017-11-01 | 市科技局 辽东湾新区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市经信委
7 |  |  | 11月底前，辽东湾新区、盘锦高新技术产业开发区、盘锦精细化工产业园要建设与产业相适应的公共技术研发平台，辽宁北方新材料产业园、大洼临港经济区对公共技术研发平台的建设提出规划和建设方案。 | 2017-11-02 | 辽东湾新区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 | 市科技局 市经信委
8 |  |  | 11月底前，各园区内规模以上科技型企业50%建立研发中心，加快提升企业自主创新能力。 | 2017-11-03 | 市科技局 辽东湾新区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市经信委
9 |  |  | 11月底前，围绕主导产业，各园区至少建立1个主导产业技术创新联盟，发挥产业技术创新联盟的协同创新作用。 | 2017-11-04 | 市科技局 辽东湾新区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市经信委
10 | 打造专业服务平台 | 建设园区综合服务中心 | 12月底前，各园区要建设和完善“一站式”综合服务大厅，组建专业的管理团队，为入驻产业园区的企业提供政务、中介、物业等全方位的高效服务；盘锦高新技术产业开发区要打造省级技术创新综合服务平台。 | 2017-12-01 | 辽东湾新区管委会 辽河口生态经济区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市行政审批服务局 市科技局
11 | 打造专业服务平台 | 创新政务服务方式 | 对审批和服务事项进行流程再造，缩短审批时限，或在特定审批事项上，实施“容缺审批”，在辽东湾新区实行清单指导下的“零审批”。12月底前，各园区对投资项目提供全程代办服务。 | 2017-12-01 | 辽东湾新区管委会 辽河口生态经济区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市行政审批服务局
12 |  | 构建金融服务体系 | 发挥政策性资金的引导作用，积极引进基金、天使投资、风险投资机构、担保公司、小额贷款公司等金融机构，优化资本市场，拓宽融资渠道，为企业发展提供优质金融服务。12月底前，各园区要签约1家专门为园区服务的基金公司及1家担保机构。 | 2017-12-01 | 辽东湾新区管委会 辽河口生态经济区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市国资委（市金融办） 市科技局
13 |  |  | 充分发挥盘锦文化旅游产业投资基金和盘锦智能制造创业投资基金作用，积极对接产业园区。12月底前，根据各园区企业需求，召开对接会2次以上。 | 2017-12-02 | 市发改委 市国资公司 | 辽东湾新区管委会 辽河口生态经济区管委会 盘锦高新技术产业开发区 双台子精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区
14 |  | 建设人力资源服务平台 | 8月底前，各园区建立人才服务机构，强化与市人才市场、高校毕业生就业信息网等人力资源信息网络的联络机制，根据企业人才需求，定期组织人才招聘活动。 | 2017-08-01 | 市人社局 辽东湾新区管委会 辽河口生态经济区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市科技局 市教育局
15 |  |  | 围绕产业园区的主导产业，为高端人才定制服务，提供落户、生活保障、政策落实等全程代办服务，使高端人才“引得进，留得住”。 | 2017-12-01
16 | 打造专业服务平台 | 搭建知识产权服务平台 | 12月底前，为园区企业提供专利申请的咨询和指导，开设知识产权维权援助与举报投诉服务电话；每年组织一次知识产权专项培训；建立和完善网上技术交易平台。 | 2017-12-01 | 市科技局 | 辽东湾新区管委会 辽河口生态经济区管委会 盘锦高新技术产业开发区 双台子精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区
17 |  | 完善各类中介服务 | 运用市场化手段，促进服务主体多元化。12月底前，引进法律咨询、财税代理、融资担保、信息咨询、创业培训等基础性中介服务机构或提供代办服务。 | 2017-12-01 | 辽东湾新区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市发改委 市经信委 市科技局 市司法局
18 |  | 强化物流信息平台建设 | 围绕服务产业园区主导产业，积极发展第三方物流和智慧物流,构建网络健全、功能完备、支撑有力的制造业物流服务平台。园区应根据产业特点，尝试引进生产资料供应商或第三方物流公司。辽东湾新区要完善国际化电商物流服务平台建设。 | 2017-12-01 | 辽东湾新区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市发改委 市商务局 市港口与口岸局
19 |  | 推进园区生产性服务业发展 | 园区根据企业需求，尝试引进提供企业宣传、产品推广、市场调研、产品营销策略规划、国际市场开拓等市场营销及生产运营的公司或团队。 | 2017-12-01 | 辽东湾新区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 | 市发改委 市商务局 市科技局
20 |  | 构建综合“智慧”服务体系 | 12月底前，依托园区网站，建立和完善综合服务平台，实现园区政务、商务、管理的信息化。 | 2017-12-01 | 辽东湾新区管委会 辽河口生态经济区管委会 盘锦高新技术产业开发区 | 市发改委
21 |  |  | 12月底前，建立和完善微信公众号或手机APP等信息服务平台，提升园区政务、商务的信息化水平。 |  | 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区
22 | 完善生活配套设施 | 优化园区基础设施 | 各园区要根据实际，配套完备的供企业生产和人员生活的基础设施。6月底前，确定道路、供电、供水、供热、通信等基础设施建设项目，12月底前，各园区基础设施达到“九通一平”标准。 | 2017-12-01 | 辽东湾新区管委会 辽河口生态经济区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市住建委 市规划局 国网盘锦供电公司
23 |  | 完善生活配套服务 | 10月底前，保证人才基本住宿条件，配套小型商业服务设施。 | 2017-10-01 | 辽东湾新区管委会 辽河口生态经济区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市发改委 市住建委 市商务局
24 |  |  | 10月底前，结合园区实际，为园区企业员工提供市场化的配餐服务，确保食品质量安全。 | 2017-10-02 |  | 市食药监局
25 |  |  | 10月底前，引进或依托现有医疗机构，保证园区企业员工能够及时方便就医。 | 2017-10-03 |  | 市卫计委
26 |  |  | 12月底前，完善各园区公共交通，并合理设计盘锦高新技术产业开发区、大洼临港经济区、高升经济区的公交线路及站点，最大限度方便员工出行。 | 2017-12-01 | 市交通局 辽东湾新区管委会 辽河口生态经济区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市市政集团
27 |  |  | 提升标识标牌国际化水平，增加园区国际化元素。12月底前，各园区规范交通、宾馆、餐饮、娱乐场所等各类公共标识。 | 2017-12-01 | 辽东湾新区管委会 辽河口生态经济区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市民政局
28 |  |  | 12月底前，辽东湾新区完善幼儿园、小学等教育机构，满足园区企业员工子女就近入学的教育需求。 | 2017-12-02 | 辽东湾新区管委会 | 市教育局
29 |  | 创优园区人居环境 | 各园区按照全市创建国家文明城市、卫生城市、园林城市的总体要求和建设标准，完成各项任务。 | 2017-10-01 | 辽东湾新区管委会 辽河口生态经济区管委会 盘锦高新技术产业开发区 盘锦精细化工产业园 辽宁北方新材料产业园 大洼临港经济区 高升经济区 | 市卫计委 市林园局