## Sheet1
附件
2017年提升企业自主创新能力专项行动计划任务分解表
序号 | 任务名称 |  | 任务分解（主要时间节点形象进度或阶段性量化指标） | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导
1 | 实 施 企 业 创 新 主 体 培 育 工 程 | 培育壮大小巨人企业 | 通过“创办一批、孵化一批、转型一批、引进一批”的培育方式，整合各类科技资源，加大政策扶持力度，推进一批创新能力强，极具发展潜力的企业成为小巨人企业，促进新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现，形成小巨人企业蓬勃发展新态势。11月末前，新培育小巨人企业50家。 | 2017-11-20 | 市科技局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
2 |  | 培育高新技术企业 | 重点培养一批创新能力强、产业化程度高的高新技术企业。集中开展关键核心技术攻关，大力推广应用新技术新产品。建立高新技术企业培育库,根据企业实际情况，制定培育方案，精准帮扶，推动高新技术企业做大做强。11月末前，全市高新技术企业总数达到45家。 | 2017-11-20 | 市科技局 市国税局 市地税局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
3 |  | 培育创新型领军企业 | 以我市重点发展的战略性新兴产业和高新技术产业为导向，推动企业实施国际化发展战略，支持企业与跨国公司协同开展技术创新，实现优势互补、共同发展；引导企业培育自主知识产权和有国际影响力的知名品牌，加大产品在国内外市场占有率。11月末前，重点培育5家创新型领军企业。 | 2017-11-20 | 市科技局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
4 | 实施企业创新体系构建工程 | 建设企业研发机构 | 加快构建企业研发机构，全面提升企业持续创新能力，11月末前，培育组建企业工程技术研究中心和企业技术中心20家以上。 | 2017-11-20 | 市科技局 市经信委 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
5 |  | 建设产业技术研究院 | 围绕盘锦市主导产业，根据区域产业特点，加大招商引资力度，加强与重点院校联系，引进相关创新团队及研究院、研发中心。11月末前，新建市级以上产业技术研究院5家。 | 2017-11-20 | 市科技局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
6 |  | 建设产业技术创新平台及联盟 | ①鼓励优势企业加大与高校科研单位产学研合作，组建产业专业技术创新平台，实现产业上下游的有机衔接，提高产业技术创新能力。11月末前，组建1家产业技术创新平台。 | 2017-11-20 | 市科技局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
②根据我市产业发展，确定1家技术创新战略联盟，聚集企业与高校科研单位创新资源，不断完善全市产业链，提升产业整体竞争力水平。11月末前，组建1家技术创新战略联盟。
7 |  | 开展核心技术攻关 | 重点在精细化工、海洋工程、先进制造、电子信息、节能环保等我市优势产业领域开展技术攻关，攻克一批行业共性技术和关键核心技术，形成一批拥有自主知识产权的新产品、新技术、新工艺。11月末前，开展核心技术攻关20项。 | 2017-11-20 | 市科技局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
8 | 实施企业创新体系构建工程 | 加大研发投入力度 | ①创新科技投入机制，加大财政支持力度，试行科技资金后补助制度。 | 2017-12-20 | 市科技局 市财政局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
|  |  | ②建立企业研发费用税前加计扣除政策落实情况跟踪检查制度，进一步落实国家支持企业研发的各项税收优惠政策。 |  | 市科技局 市国税局 市地税局
|  |  | ③建立企业研发投入统计监测与考核机制，并引导企业加大研发投入。到12月末，力争全社会研究开发经费占GDP比例达到1.6%。 |  | 市科技局 市统计局
9 |  | 推动制造业企业提升 | 推动制造业企业与新一代信息技术结合，通过“互联网+”模式提升企业产品质量、创新能力与服务水平，并且推动先进装备制造、精细化工、电子信息、新材料、节能环保等制造业扩大品种、提高质量、增进服务、延伸产业链。到12月末，力争累计完成10个技术改造和智能制造（服务）试点示范项目。 | 2017-12-20 | 市经信委 | 市发改委 市科技局 市质监局 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
10 | 实 施 创 新 人 才 集 聚 工 程 | 提升企业家创新素质 | 邀请知名企业家和行业专家对重点企业经营管理人员进行创新能力和国际化视野专题培训，组织企业家到域内外优秀创新企业参观考察，着力培养造就一批具有国际战略眼光、开拓创新意识、现代经营管理水平和社会责任感的创新型企业家。上半年组织企业家和职业经理人培训40人，下半年组织企业家和职业经理人培训60人。 | 2017-12-20 | 市科技局 市人社局 | 市委组织部 市经信委 市农委 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
11 |  | 大力引进培育高层次人才 | 围绕先进制造、新能源、新材料、信息技术、节能环保等重点领域以及电子商务、移动互联网等新兴领域，实施高层次人才引进与培育计划，努力培养一批掌握核心关键技术、具有国际视野、懂经营会管理的高层次复合人才。上半年引进高层次创新才3人、急需紧缺人才200人；11月末前，引进高层次创新人才10人、急需紧缺人才500人。 | 2017-11-20 | 市人社局 市科技局 | 市发改委 市经信委 市教育局 市经合局 市商务局 各县区政府 经济区管委会 | 郭 伦
12 |  | 实施高技能人才培养工程 | 大力发展中高等职业教育和企业职工的技能培训，着力培养一大批具有高技能的生产一线创新人才，打造一支规模宏大、素质优良、结构合理的专业技术和高技能人才队伍。上半年新增高技能人才200人，下半年新增高技能人才300人。 | 2017-12-20 | 市人社局 | 市发改委 市总工会 市教育局 各县区政府 经济区管委会 | 郭 伦
13 |  | 推动建立企业人才激励机制 | 推动企业加快建立创新驱动发展内部管理制度和激励制度，支持企业建立创新项目竞聘机制，引进聚集一批经验丰富、创新能力突出的企业家、创新型领军人才、科技研发带头人、项目创新骨干等到企业任职或兼职。 | 长期推进 | 市人社局 | 市经信委 市科技局 | 郭 伦
14 | 实 施 创 新 国 际 化 工 程 | 推动科技型企业“走出去” | 鼓励企业参与国际间技术创新活动，通过联合研发、定向研发、收购技术等多种形式，在境外设立或收购研发机构，迅速切入创新链的高端环节，积极抢占行业制高点。11月末前，行业龙头企业设立海外研发机构1家以上。 | 2017-11-20 | 市科技局 市商务局 | 市经信委 市经合局 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
15 |  | 加快国际科技园区建设 | 加强与境外科技园区对接机制，着力深化与美国、以色列、芬兰等发达国家的科技园区合作，学习借鉴国际先进园区的管理经验和模式，提升我市科技园区建设和服务水平。11月末前，完成国际先进园区调研工作。 | 长期推进 | 市科技局 | 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
16 |  | 吸引国际资源“走进来” | ①在海洋工程、石油装备、精细化工、电子信息等重点产业领域，按照国际一流“高端链”产业要求，鼓励企业通过国际合作、合作开发等方式，承接转化一批国际先进技术，不断扩大国际产业链的影响力。 | 2017-11-20 | 市科技局 市经合局 | 市经信委 市人社局 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
②鼓励支持企业开展国际科技人才交流活动，以短期工作或柔性工作方式聘请国外科技人才，提升企业的成果转化能力。11月末前，举办1次以上国际技术交流活动。
17 | 实 施 科 技 金 融 服 务 工 程 | 搭建创新创业基金平台 | 充分利用政府引导基金作用，与社会资本合作成立创业投资基金、科技成果转化基金，推动创新型企业发展。11月末前，设立1支以上子基金。 | 2017-11-20 | 市科技局 市发改委 | 市国资委（金融办） 市经信委 市农委 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
18 |  | 搭建知识产权质押融资平台 | 充分利用省知识产权局知识产权质押融资风险补偿基金以及市级风险补偿基金，发挥财政资金的杠杆效应和增信作用，引导金融机构加快开展知识产权质押融资业务。11月末前，建立盘锦市知识产权质押融资风险补偿基金。 | 2017-11-20 | 市科技局 市国资委（金融办） 市商业银行 | 市发改委 市财政局 市人民银行 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
19 |  | 推动企业利用资本市场 | 加强对企业利用资本市场发展的辅导，通过分步资金扶持政策，引导中小企业改制挂牌或上市，大力推动创新型中小企业借助资本市场融资。12月末前，争取2户企业在沪深证券交易所上市或新三板挂牌。 | 2017-12-20 | 市国资委（金融办） | 市发改委 市经信委 市财政局 市工商局 | 陆 兵
20 | 实施创新服务体系建设工程 | 建设更为完善的综合服务体系 | ①引进海外孵化器先进管理经验、先进技术，主动创新服务模式，着力打造多元化服务平台。加快建设第三方专业服务平台，构建支撑企业国际化发展的中介服务体系。 | 长期推进 | 市科技局 | 市商务局 市经合局 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
|  |  | ②建设“一刻钟园区服务圈”以及一站式公共服务平台，实现低成本、便利化、全要素的综合服务，加快建设多元化、高标准的国际化服务体系。3月末前，出台《专业园区服务体系建设指导意见》，指导各园区按意见要求规范建立国际化服务体系。 |  |  | 市发改委 市经信委 市国资委（金融办） 市工商局 市行政审批服务局 市教育局 市商务局 市人社局 市交通局 各县区政府 经济区管委会
21 |  | 搭建创新创业信息共享平台 | 加强创新创业信息资源整合与开发，研究制定“一站式”公共服务系统建设方案，整合汇集公共服务信息资源，建设政务资源库，搭建“一站式”公共服务平台。12月末前，完成一站式公共服务平台及政务数据信息库建设。 | 2017-12-20 | 市发改委（市大数据 中心） | 市工商局 市经信委 市商务局 市环保局 市安监局 市直其他相关部门 | 郭 伦
22 |  | 建立大型仪器设备共享网络平台 | 提高大型仪器设备的利用效率，构建开放共享互动的创新网络，建设资源配置优化、运行管理规范、共享服务高效的大型试验、检测等设施与仪器网上服务平台。 | 2017-12-20 | 市经信委 | 市国资委 市质监局 市科技局 市发改委（市大数据中心） | 王永威
23 | 实施创新服务体系建设工程 | 搭建创新创业成果交易平台 | ①建设科技成果电子商务市场，完善提升网上技术市场交易体系。11月末前，网上推荐50项优秀科技成果。 | 2017-11-20 | 市科技局 | 市人社局 市教育局 市国资委 市财政局 | 王永威
|  |  | ②开发和推广适合中小微企业使用的技术合同网上登记系统，引导中小微企业利用信息网络获得先进适用技术。11月末前，推广技术合同网上登记系统。 |  |  | 各县区政府 经济区管委会
24 |  | 实施企业知识产权战略 | ①加强企业知识产权保护，成立维权援助工作站，建立维权援助体系，加大专利执法力度，完善司法保护环境。 | 2017-11-20 | 市科技局 | 市法制办 市工商局 各县区政府 经济区管委会 | 王永威
②鼓励支持知识产权贸易、评价和信息服务等中介机构发展，加快完善知识产权服务体系。11月末前，实现规模以上科技型企业40%以上拥有专利。