## Sheet1
附件
2017年打造宜居乡村建设升级版专项行动任务分解表
序 号 | 任务名称 |  | 任务分解（主要时间节点形象进度或阶段性量化指标） | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导
1 | 实施规划编制升级工程 | 编制《盘锦市特色小镇培育规划》 | 贯彻落实国发62号文件精神，结合我市宜居乡村建设实际，编制《盘锦市特色小镇培育规划》，为指导县区、经济区建设一批产业特色鲜明、体制机制灵活、人文气息浓厚、生态环境优美、多种功能叠加的特色小镇提供支撑，加快推动宜居乡村建设环境优势向农村经济发展综合优势转化。 | 2017-12-01 | 市城乡办 | 各县区政府 经济区管委会 | 朱中国
2 | 实施人居环境升级工程 | 继续提高绿化美化建设管理水平 | 全面推进“大树进村、果树进院”工程，村内适宜植树的道路要全部实现绿化，村内广场、氧化塘、空闲地等区域因地制宜的打造景观节点；农户庭院内要种植适合本地环境的果树，对2016年栽植但未成活的要进行补植，特别是后院种植果树面积要达到园田面积的50%以上，鼓励连片种植同一树种形成规模效益。加大各村镇之间连接道路的绿化美化力度，有条件的要实现乔灌花草并举；鼓励各村结合实际在农户院墙外空闲处种植矮株向日葵、草莓等效果好、易管理、有效益的观赏性经济作物，美化村屯环境的同时引导百姓参与管理。 |  | 市林园局
3 |  | 继续提高垃圾管理水平 | 健全“市—区（县）—街道（镇）—社区（村）”城乡四级垃圾收集运输监管网络体系，探索推进、适时推广农村日常保洁公司化运行，实现农村垃圾管理常态化、规范化、标准化。总结农村生活垃圾分类试点经验，完善激励政策和引导机制，全域推行农村生活垃圾分类和资源化利用工作，全面加强垃圾堆肥池建设和管理，加快推进农村生活垃圾处理减量化、资源化、无害化。 |  | 市住建委 市综合执法局 |  | 白 光
4 | 实施人居环境升级工程 | 继续提高院落环境治理水平 | 在“五洁净”（院落净、居室净、厨房净、厕所净、畜禽舍净）基础上，实现“五化”（规划、硬化、净化、花果化、美化），推进实现“五个美”（庭院美、居室美、言行美、家风美、产业美）、“十进家”（党的声音、男女平等基本国策、社会主义核心价值观、优秀传统文化、廉政文化、法律知识、垃圾分类知识、文明礼仪、健康知识、安全知识），进一步实施女性素质工程，确保庭院卫生合格率平均达到95%。 | 2017-12-04 | 市妇联 | 各县区政府 经济区管委会
5 |  | 继续提高污水处理水平 | 总结试点经验，全面完成100个农村小型污水处理设施建设任务，逐步推动农村生活污水统一入网、统一处理、综合利用，力争到2018年底前实现小型污水处理设施行政村全覆盖。因地制宜实施氧化塘景观化改造工作，强化观赏效果，建成村庄特色景观节点。 |  | 市环保局 |  | 王永威
6 |  | 继续提高秸秆治理水平 | 推广秸秆还田等综合利用技术，支持秸秆焚烧发电等秸秆综合利用项目建设，治理环境污染。开展秸秆综合利用的科普宣传，增强农民环保意识。 |  | 市农委
7 | 实施基础设施升级工程 | 继续提高道路及边沟建设管理水平 | 全面推进道路路肩硬化工程，路肩较窄的可进行水泥硬化，具备条件的要铺装牙石。全面推进边沟硬化工程，统一水平标高、统一建设尺寸，建设风格要与整体环境相协调，具备条件的地区要建设暗排。全面加强村屯道路及边沟管理，探索建立道路及边沟养护维修市场化、专业化机制。在村庄主入口设村名标识标牌，主巷道入口设巷名标识标牌。在路侧有临水、连续弯道、小半径弯道等路段，加设混凝土护栏及护栏粘贴反光带；在急弯、陡坡、长下坡、穿村镇等路段及学校等人流较多路段，设置限速、减速标志标线和警示设施；根据实际需要在视距不良的“回头弯”、急弯等危险路段，加设警告标志、凸面反光镜；在村庄入口设置折叠式挡车杆等安保设施。 | 2017-12-07 | 市住建委 市交通局 市公安交警支队 | 各县区政府 经济区管委会 | 白 光 张志焕
8 |  | 继续提高院落围（栏）墙建设管理水平 | 坚持百姓投入为主、政府奖补为辅的原则，统筹推进围栏（墙）、庭院门、门楼、大门垛等建设，统一建设尺寸、风格样式和色彩，力求简洁大方、整洁美观；着重加大后院围栏的建设力度，使用整体协调、规范统一的栅栏进行围栏，确保“前院墙，后栅栏”达到100%。同时，各村要结合实际，实施文化墙建设。 |  | 市住建委 市文广局 |  | 白 光 潘元松
9 |  | 继续提高入户桥建设管理水平 | 坚持百姓投入为主、政府奖补为辅的原则，统筹推进入户桥建设。要统一入户桥样式、宽度，桥面必须硬化、平整，桥体、桥栏杆颜色应与周边环境协调统一。 |  | 市住建委 |  | 白 光
10 | 实施基础设施升级工程 | 继续提高厕所及畜禽粪便治理水平 | 在政府提供厕具的基础上，引导村民自行出资实施厕所建设，有序推广使用无害化卫生厕所，完成省政府下达的9620座厕所改造指标。在旅游特色村等人流量较大的村庄，根据实际需要建设一批水冲式卫生公厕，并建立日常管理维护机制。2017年9月底前，完成5个省级畜禽规模养殖厂标准化生态建设任务；2017年底前，开展病死动物无害化处理设施建设，实现全市病死动物无害化处理全覆盖目标。 | 2017-12-10 | 市卫计委 市畜牧兽医局 | 各县区政府 经济区管委会 | 潘元松
11 |  | 继续提高危房改造水平 | 全面做好农垦危房改造工程收尾工作，重点落实辽河口生态经济区700户农垦危房改造任务。有序实施农村危房改造工程，重点落实85户农村危房改造任务。 |  | 市农委 市城乡办 |  | 白 光
12 |  | 继续提高架空线路治理水平 | 结合全市地下管沟建设，加快推进村屯架空线路入地。到2017年4月底前要全面完成2016年计划工程，到2017年12月底前全面完成所有行政村架空线路入地工程，全域提升村屯通信基础设施建设水平。 |  | 市通信办 |  | 白 光
13 |  | 继续提高村屯公共文化服务建设水平 | 按照累加面积不少于200平方米的标准，在各村建设集宣传文化、科技普及、普法教育、体育健身等功能于一体，具备数字服务能力、资源充足、功能齐全、服务规范的基层综合性文化服务中心，提高农村文化服务水平。 |  | 市文广局 市体育局 |  | 潘元松 姜 冰
14 |  | 继续提高农村供水工程建设水平 | 在全市实现农村24小时供水的基础上，有序推进城市水源向农村延伸，逐步实现城乡供水“同源、同网、同质、同服务”，让农村居民用上方便、安全的自来水。到6月底，完成现场勘查、实施方案编制工作；到8月底，完成实施方案审查工作；到12月底，项目全部竣工。 |  | 市水利局 | 各县区政府 经济区管委会 市水务集团
15 | 实施公共服务升级工程 | 继续提高燃气工程建设管理水平 | 建立健全农村燃气综合服务体系，将农村居民燃气接通使用率提高到95%以上。全面推动农村居民安装使用燃气壁挂炉工作，力争到2017年底前实现全市农村利用清洁能源取暖率达到80%。做好用气安全管理，加大入户检查和日常巡查力度，确保用气安全。 | 2017-12-15 | 市住建委 市城乡办 | 各县区政府 经济区管委会 | 白 光 朱中国
16 |  | 继续提高村卫生室管理水平 | 全面开展“星级”村卫生室创建活动，“五星级”村卫生室达到10%、“四星级”村卫生室达到20%、“三星级”村卫生室达到30%，提升村级卫生室诊疗服务能力。 |  | 市卫计委 |  | 潘元松
17 |  | 继续提高城乡客运公交一体化建设水平 | 按照试点先行原则，采取合并、延伸等方法，科学合理规划线路、配置车辆，2017年底前完成对兴隆台至曙光、兴隆台经兴辽路至辽河口、火车站至高升等线路的135台客运车辆试点改造任务，逐步构建“城有枢纽、镇有站点、村有亭牌”的一体化场站格局。 |  | 市交通局 |  | 张志焕
18 | 实施农村产业升级工程 | 继续提高农村产业发展水平 | 结合全域旅游示范市建设，深化农村供给侧结构性改革，重点发展设施农业、休闲农业、民宿度假等新业态。新建设施蔬菜面积1万亩；再打造农业采摘园、休闲农庄、“农家乐”20家。编制完成市域重点旅游线路，重点培育打造一批红海滩+民宿+乡村旅游线路,广泛开展四季旅游主题活动。建立乡村旅游等级划分和星级标准规范引导体系，全面提升乡村旅游服务水平和质量。 | 2017-12-18 | 市农委 市旅发委 | 各县区政府 经济区管委会 | 姜 冰
19 | 实施长效管理升级工程 | 继续提升宜居乡村长效管理水平 | 建立宜居乡村建设管理考核机制，对县区（经济区）、镇（涉农街道）、村（涉农社区）三个层面进行各有侧重的督查考核；建立宜居乡村建设规范标准，研究制定国家北方地区领先、符合盘锦发展实际的《宜居乡村建设规范标准》，为巩固提升宜居乡村建设和管理水平提供支撑。县区（经济区）、镇（涉农街道）、村（涉农社区）要认真贯彻落实资金、人员、制度等长效管理机制，将宜居乡村建设工作作为重要内容纳入网格化管理，推动宜居乡村建设管理制度化、规范化。 |  | 市城乡办 |  | 朱中国