

盘马组发[2019]1号

关于印发《2019盘锦红海滩国际马拉松赛

工作方案》的通知

各县区委、人民政府，辽东湾新区党工委、管委会，市委各部委、市直各部门：

经市政府同意，现将《2019盘锦红海滩国际马拉松赛工作方案》印发给你们，请结合实际贯彻落实。

附件：2019盘锦红海滩国际马拉松赛工作方案

盘锦红海滩国际马拉松赛组织委员会

2019年9月12日

附件：

2019盘锦红海滩国际马拉松赛

工作方案

经中国田径协会批准，2019盘锦红海滩国际马拉松赛定于2019年10月13日在盘锦向海大道举办。制定工作方案如下：

一、举办单位

（一）主办单位：中国田径协会、辽宁省体育局、盘锦市人民政府

（二）承办单位：盘锦市文化旅游和广播电视局、盘锦市融媒体发展中心

（三）协办单位：盘锦市兴隆台区人民政府、盘锦市大洼区人民政府

（四）执行单位：盘锦红马传媒有限责任公司

二、时间和地点

时间：2019年10月13日7时30分

地点：盘锦向海大道（惠宾街与友谊街交叉口—曾家村路口段）

三、项目及规模

比赛项目设全程马拉松、半程马拉松、迷你马拉松。赛事规模设计总人数2万人，全程马拉松2000人、半程马拉松3000人，迷你马拉松15000人。

四、赛事主题

“奔跑鹤乡、健康盘锦”

五、赛事组织机构

为确保赛事承办工作扎实、有序的推进，我市成立2019盘锦红海滩国际马拉松组委会，市长汤方栋任组委会主任，市委常委宣传部长冯英，副市长潘元松、申海青任组委会副主任，市政府秘书长崔发林任组委会秘书长，市政府副秘书长张利民任组委会副秘书长。

市总工会、市政府办办公室、市文化旅游和广播电视局及各相关市直单位、兴隆台区政府、大洼区政府为成员单位。

六、工作要求

各工作部门要严格按照整体组织工作方案要求，明确职责，抓好落实和执行；要根据总体安排部署，制定本部门实施方案，责任到人，落实到位；要树立大局观念，统筹协调、联合行动，上下一心、齐心协力，保证各项工作有序进行。

附件：2019盘锦红海滩国际马拉松组委会组织机构及工作职责

盘锦红海滩国际马拉松赛组委会

2019年9月9日

附件：

2019盘锦红海滩国际马拉松赛组委会

1. 组织机构

主 任： 于洪臣 国家体育总局田径运动管理中

心主任、中国田径协会副主席兼

秘书长

宋 凯 辽宁省省体育局局长

汤方栋 盘锦市委副书记、市政府市长

副主任： 王 楠 国家体育总局田径运动管理中

心党委书记、副主任、中国田径

协会副主席

吕 鹏 辽宁省体育局副巡视员

冯 英 盘锦市委常委、宣传部部长

潘元松 盘锦市政府副市长

申海青 盘锦市政府副市长、市公安局局长

秘书长： 水 涛 国家体育总局田径运动管理中心

社会活动部任中国田径协会副

秘书长

张越红 辽宁省体育局竞体处处长

马 威 辽宁省体育局田管中心副主任

崔发林 盘锦市政府秘书长、市政府办公

室主任

副秘书长: 张利民 盘锦市政府副秘书长

王文春 盘锦市委宣传部分管日常工作

的副部长

付艳华 盘锦市文化旅游和广播电视局

局长

组委会委员：赵 朴 国家体育总局田径运动管理中心社会

活动部

李 响 国家体育总局田径运动管理中心社

会活动部

刘玉平 盘锦市机关工委常务副书记

张 忱 盘锦市委市政府信访局局长

宋全明 盘锦市教育局局长

徐 光 盘锦市工信局局长

梁 军 盘锦市公安局副局长

崔 建 盘锦市财政局局长

史 伟 盘锦市住建局局长

王 宁 盘锦市交通局局长

王恩凯 盘锦市商务局党组书记、提名局

长人选

杨旭光 盘锦市卫健委主任

曲 岩 盘锦市应急管理局局长

郭克敏 盘锦市审计局局长

王嘉宁 盘锦市市场监督管理局局长

徐 伟 盘锦市林业和湿地保护管理局

局长

由德宏 盘锦市城管执法局局长

崔洪奎 盘锦团市委党组副书记、副书记主

持工作

周国彬 盘锦市档案馆馆长

赵志刚 盘锦市气象局局长

赵宏志 盘锦市融媒体发展中心主任

魏旭阳 盘锦市直机关综合事务中心主任

齐 峰 盘锦市公共采购交易中心主任

孙众志 盘锦市文旅集团董事长

张 涛 国网盘锦供电公司总经理

张 雷 盘锦市盘山县县长

李吉峰 盘锦市双台子区区长

耿 敏 盘锦市兴隆台区区长

王 超 盘锦市大洼区区长

王振学 盘锦市文旅广电局副局长

二、工作部门及工作职责

2019盘锦红海滩国际马拉松赛事组委会下设办公室、竞赛工作部、安全保障部、交通保障部、宣传媒体部、电力保障部、志愿者工作部、医疗食安保障部共八个部门。

1.办公室

主 任：崔发林

常务副主任：张利民

副主任：付艳华

成 员：各成员单位联络人

成员单位：市政府办公室、市文旅广电局。

主要职责：

（1）负责统筹协调赛事各部门的工作情况；

（2）负责审核赛事总体方案、工作推进表并督促各部门实施；办理赛事文件报批及归档工作及审核组委会外发文件；会议召集；组委会综合性会议的召集，并整理会议纪要；

（3）负责嘉宾的邀请、接待；协调、联络组委会以外本部门对口单位。

2.竞赛工作部

部 长：王振学

副部长：柳绍洪

成 员：各成员单位联络人

成员单位：市文旅广电局、市教育局、市住建委、市气象局、盘锦文旅集团、盘锦红马传媒有限责任公司。

主要职责：

（1）负责竞赛计划、规程、方案的制定，并组织实施；包含比赛线路的设计、丈量及督建和检查，并制订赛道整治方案；起终点及赛道布置；负责仪式类方案制定及组织实施；

（2）负责运动员报名工作的组织、咨询和信息管理，竞赛和完赛物资发放，奖金发放；

（3）负责技术官员（包括国际技术官员和国内技术官员）的选派、注册、培训、管理和接待工作；

（4）负责秩序册、参赛指南、成绩证书、成绩册、裁判员手册等赛事印刷品的编制、印刷与发放；

（5）负责制定各类仪式工作方案并组织实施；

（6）负责制定竞赛物资需求，负责竞赛器材购置、租赁、运输及管理使用；

（7）负责赛后名次运动员兴奋剂检测工作；

（8）负责赛事选手报名及信息收集、整理。

3.安全保障部

部 长：梁 军

副部长：王学东

成 员：各成员单位联络人

成员单位：市公安局、市应急管理局、市交通局、市文旅广电局、盘锦红马传媒有限责任公司。

主要职责：

（1）负责赛事安保方案的制定并组织实施；负责赛事交通管制和疏导方案的制定，并组织实施；

（2）协助确定马拉松路线，跟进和协调城市道路计划，制定公交线路调整方案；配合医疗保障单位开通绿色救护通道，保障急救通道畅通；负责指挥起终点车辆停放；证件管理；

（3）汇编赛事突发事件应急预案，建立赛时应急处置机制，协调各有关单位快速处置赛事期间发生的突发事件；

（4）负责赛事期间组委会人员及特邀参赛选手住宿酒店的安全保卫。

4. 交通保障部

部 长：王 宁

副部长：秦德林

成 员：各成员单位联络人

成员单位：市交通局、市公安局、市文旅广电局、盘锦红马传媒有限责任公司。

主要职责：

（1）负责赛事交通方案的制定并组织实施；

（2）负责调整比赛当天赛道沿线涉及公交路线并发布变更通知；

（3）负责全面掌握赛事期间车辆数量、车型和驾驶员等保障运力需求情况；

（4）负责赛事车辆安全和驾驶员安全教育、培训工作，保障赛事交通安全；

5.宣传媒体部

部 长：王文春

副部长：黄 勇

成 员：各成员单位联络人

成员单位：市委宣传部、市融媒体发展中心、市教育局、市文旅广电局、盘锦红马传媒有限责任公司。

主要职责：

（1）负责拟定并组织实施赛事活动宣传方案；

（2）组织新闻发布会，负责对外宣传口径的把关；

（3）负责比赛信息、交通管制方案、公交线路调整方案等的宣传工作；

（4）负责做好赛事期间的社会宣传方案，营造浓厚的赛事氛围；

（5）负责向组委会提供盘锦城市宣传图片及文字材料，向国内外运动员及游客推介盘锦旅游线路、旅游产品；

（6）制定和实施赛事宣传工作方案；负责媒体服务；

（7）制定、审核有关赛事公益性形象广告；

（8）处理突发事件的公共关系的沟通、协调。

6. 电力保障部

部 长：张 涛

副部长：于 泳

成 员：各成员单位联络人

成员单位：盘锦供电公司、市委宣传部、市融媒体发展中心、市文旅广电局。

主要职责：

（1）负责赛事现场电力保障工作，制定工作方案和应急预案；

（2）负责建立安全用电责任体系，确保电力保障工程的质量检查和验收工作。

（3）负责赛事期间对场馆电力运行维护情况进行检查、监督和指导，对用电安全隐患情况进行监督。

7.志愿者工作部

部 长：崔洪奎

成 员：各成员单位联络人

成员单位：团市委、市文旅广电局、盘锦红马传媒有限责任公司。

主要职责：

（1）负责统筹志愿者的选拔、招募和培训工作；

（2）负责收集志愿者信息，完成志愿者注册、证件发放工作；

（3）负责志愿者队伍的装备配置和发放工作；

（4）负责志愿者队伍的团队建设和激励工作；

（5）负责根据实际情况向各部门派遣志愿者；

（6）负责制定志愿服务工作应急预案。

8.医疗食安保障部

部 长：杨旭光 王嘉宁

副部长：王立才 秦 岭

成 员：成员单位联络人

成员单位：市卫健委、市市场监督管理局。

主要职责：

（1）负责制定赛事医疗救护方案、救护预案并组织实施，重点做好现场医疗救护点的医疗保障和救护服务；

（2）负责赛事期间食品安全监督保障工作。

三、各相关部门职能分工

市政府办公室：负责做好与上级有关部门、组委会各成员单位和各工作部门的协调，安排召开组委会政府协调会，及时处理活动中出现的问题；负责督促、检查组委会成员单位和各工作部门的赛事筹备工作，确保各项工作责任全面落实；统筹、协调赛事突发事件处置工作；将本次马拉松活动纳入10月份政府重要活动安排；负责落实出席重大活动（如开幕式、颁奖仪式等）的有关国家体育总局、省、市领导及做好接待工作；协调赛事相关各项报批工作；负责观众的组织协调工作；负责督促、检查组委会成员单位和各工作部门的赛事筹备工作，确保各项工作责任全面落实。

市委宣传部：负责拟定新闻发布会（如有）；负责赛事专项摄影、摄像；协调省级媒体的宣传报道工作；负责舆情监控及应急；赛事媒体资源整合落实，包括：合作媒体、当地媒体、组委会自媒体、当地广告资源（赛道、高速路、出租车）；负责赛事危机公关处理；负责赛前电视开机画面宣传，马拉松广告片播放。

市机关工委：负责做好机关事业单位参赛、赞助支持等工作；做好组团观赛工作。

市总工会：负责组织工会人员参与赛事。

市信访局：负责赛事期间信访稳定工作。

市教育局：负责协助文化和广播电视局组织裁判招募和培训工作。

市公安局：负责制定活动期间的交通管制方案；负责协助赛前线路勘查、信号测试及保障工作；落实比赛日主会场及各交通道口警力配备，并保障活动期间周边道路交通畅通；负责比赛线路的交通车辆疏导、管制等工作并向社会发布相关交通管制信息；拟定封路及解封图解方案、接驳车辆管理方案、停车方案负责赛事车队的交通引导、确保比赛车队畅通无阻，确保运动员、赛事工作人员及观众的人身安；负责拟定安全保障方案、应急预案、证件管理方案、车辆通行证方案；落实公安防爆车、警用应急救援指挥部帐篷、警戒物料（安检门、金属探测仪、金属防护栏、警戒线、锥形桶）等；负责指挥部设立、临时监控设置、背景审查、专业安检预案、不稳定因素排查稳控；负责制定活动期间的突发事件应急预案总方案；负责比赛线路的安全保卫工作；指导各区制定安全保卫工作方案并督促落实；负责保障主会场、分会场和赛道区域，尤其是主席台区域、前期物料领取的秩序，保障赛事的顺利开展；负责赛事期间赛道的道路封闭，管理和维护赛道秩序，确保赛事的安全有序进行；负责沿线未封闭路段的交通疏导、交通秩序、车辆停放等，制定赛事当天停车方案；负责安保志愿者培训工作。

市住建局：负责协调督办赛道及周边道路的绿化、美化、亮化、硬化工作；确保赛事当天主会场、分会场、赛道道路无施工，保障赛事道路安全。

市交通局：负责协调省交通厅封路事宜；负责部分公交车线路的调整、调度、信息发布及协调有关车辆安排；负责调整比赛当天赛道沿线涉及公交路线并发布变更通知。

市卫健委：制定赛事医疗保障方案并组织实施；对医疗急救设备和药品进行管理，沟通协调部门工作需要的物资；协助做好伤病数据的整理，提供赛事医疗保障相关工作的咨询；组建医疗救护队，安排医疗救护车并配备相关设备（AED）和药品，负责赛场医疗保障工作；各医疗站点及救护车配备相关的医疗设备和药品；协调安排相关医院安排急救绿色通道。

市应急管理局：负责赛前消防安全隐患排查工作；做好比赛场所防火防爆、安全保卫；2万人以上规模大型活动，需上报辽宁省人民政府。

市城管执法局：负责城市、乡镇、景点、车站等重点区域的环境卫生整治工作；负责赛事期间的容貌环境秩序管理；负责赛事期间的景区、酒店、餐饮、娱乐行业规范监督与管理；协调户外大屏幕，播放马拉松公益广告。

市民政局：组织社团、非民办企业报名参加迷你马拉松赛事；协助赛道保障工作（龙凤园公墓）；设置赛事相关公益宣传。

市文旅和广电局：负责赛事总体策划协调工作；负责竞赛管理工作和裁判组织培训工作。

团市委：负责志愿者招募；协调组织和培训赛事志愿者；负责志愿者队伍的团队建设和激励工作。

市气象局：负责做好比赛期间比赛地段的气象预报工作，按赛事组委会要求提供相应的气象信息。

市融媒体发展中心: 负责赛事活动期间宣传报道工作；负责提供两台仲裁摄像；负责赛事记录（摄影摄像、纪念光盘制作）。

兴隆台区、大洼区：负责做好赛事期间氛围营造工作；负责组织街道社区干部党员沿线保障工作；各社区干部通知沿线各居民小区封路信息；各区网格员负责提前通知各个商家封路信息，当天有活动的商家请自行制定可行方案。

市文旅集团：为组委会提供体育场场地。提供水电、能源支持，作为参赛运动员领取参赛物品所使用、马拉松嘉年华使用、迷你马拉松终点使用工作；负责领物现场的搭建安排及协助；赛事氛围营造协助工作；赛会期间，负责对盘锦旅游项目推介。

国网盘锦供电公司:负责制定电力保障方案和突发事件预案并组织实施；负责赛事活动期间赛场（盘锦市体育场、各起终点）电力及电力设施保障工作；提供电力应急发电车，为赛事物品发放场地、起终点活动现场提供电力保障。

红马传媒公司: 负责赛事活动期间宣传报道工作；负责提供两台仲裁摄像；负责赛事记录（摄影摄像、纪念光盘制作）。

高速公路运营公司盘锦分公司：负责协调，发布10月13日上午7:00-13:00，一切车辆从泰山路一侧上下盘锦南高速口。

京环公司：负责赛事当天赛道及沿线路面清洁工作；安排洒水车对赛道进行洒水作业。

抄送：市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室

盘锦红海滩国际马拉松赛组织委员会 2019年9月12日印发