附件1

双台子区推进石化贸易产业集聚发展工作领导小组

组 长：李吉峰 区政府区长

副组长：齐东风 区政府常务副区长

祝美娟 区政府副区长

组 员：张玉福 产业开发区管委会副主任

王二白 区财政局局长

冷 岩 区商务局局长

邱鹏举 区应急管理局局长

史馨嵬 区营商环境建设局局长

周凤柱 区税务局局长

王 杰 区投资促进中心主任

蔡永刚 区经投公司董事长

刘晓舟 区审计局副局长

领导小组下设办公室，办公室设在区投资促进中心，办公室主任王杰（兼），负责入驻企业的管理、服务等工作。

附件2

关于推进石化贸易产业集聚发展的工作任务分解表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任部门 | 责任领导 |
| 1 | 做好石化中心及周边配套建设，确保中心按期交付使用。 | 2019年12月 | 产业开发区管委会  区经投公司 | 张玉福  齐东风 |
| 2 | 负责华锦集团销售总公司、辽河进出口公司、石化贸易公司、锦禾公司、银行结算中心整体入驻工作。华锦集团销售总公司、辽河进出口公司于中心投入使用1个月内完成入驻工作，石化贸易公司、锦禾公司、银行结算中心根据工作推进情况，陆续完成入驻。 | 2020年6月 | 区商务局 | 祝美娟 |
| 3 | 开通绿色通道，保证企业畅通办理审批手续，并安排专场培训，快速办理《危险化学品经营许可证》，加强对入驻企业的统一管理和监督。 | 长期推进 | 区应急管理局  区营商环境建设局 | 齐东风 |
| 4 | 安排专人负责入驻企业的纳税申报指导和监管工作，确保企业如实申报纳税；负责提供入驻企业纳税情况。 | 长期推进 | 区税务局 | 齐东风 |
| 5 | 每年安排石化贸易产业集聚发展专项引导资金，用于石化中心入驻企业的资金奖励。 | 长期推进 | 区财政局 | 齐东风 |
| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任部门 | 责任领导 |
| 6 | 负责进行奖励资金的监督审计，出具审计报告。 | 长期推进 | 区审计局 | 齐东风 |
| 7 | 引进具有一定商务楼宇管理经验的楼宇物业管理公司，为入驻企业提供全方位的专业服务。 | 2019年10月 | 区经投公司 | 齐东风 |
| 8 | 结合产业优势和商务楼宇的业态发展定位，一方面积极引进平台运营企业，一方面以华锦集团上游采购商和下游贸易商为核心有针对性的开展招商，力争引进企业100户以上。 | 长期推进 | 区投促中心 | 祝美娟 |