## Sheet1
附件
双台子区提升服务业发展质量专项行动计划工作任务分解表
任务名称 | 任务分解 | 完成时限 | 牵头部门 | 配合部门 | 分管领导
以高标准规划为引领，全面提升城区品质。 | 1.坚持国际化视野和国内国际一流标准，结合城市总体规划和不同街区的资源形态，对街区进行统一规划，达到街区风格与城市整体格调和谐美观、城区功能与服务业发展相协调的格局，不断提升城区整体形象。 | 2017年5月底 | 区规划分局 | 区商务局 区住建局 | 石贵生
以强化综合整治为抓手，提升城区整体形象。 | 2.规范提升重点街区的绿化及园林景观管理。 | 2017年12月底 | 区住建局 | 各街道办事处 | 石贵生
| 3.统一规范重点商业街区商户店铺外立面、牌匾，重点行业商户牌匾要加装英文标识，同时要注意英文标识翻译的准确性。升级改造天河路川贵小吃一条街、育红路陶瓷一条街、艳阳街河蟹一条街和兴农街小商品批发一条街四条特色街区，在醒目位置设立标识牌，对街区两侧商户外立面、牌匾进行统一改造。 | 2017年10月底 | 区住建局 | 各街道办事处 区市场监督管理局 区综合执法局 区商务局 | 石贵生
| 4.清理街区的违章建筑，拆除设置不合理或已废弃的公共设施，取缔各类占道经营，合理规划建设公共停车设施。 | 2017年10月底 | 区综合执法局 | 各街道办事处 区规划分局 区住建局 | 石贵生
| 5.规范街区基础设施建设，做好主城区主次街路、特色街区的主路面、人行路面、马路牙石、台阶、排水管网、楼体外立面等基础设施改造。 | 2017年11月底 | 区住建局 | 区市政设施管理中心 各街道办事处 | 石贵生
| 6.规范重点街区两侧的公交站亭、公交站牌和出租车停靠站牌，统一规划，并加装英文标识。 | 2017年10月底 | 区住建局 | 区商务局 | 石贵生
| 7.规范辽河北路、渤海路等街区两侧人行道护栏的建设。 | 2017年10月底 | 区住建局 | 各街道办事处 | 石贵生
| 8.全面完成城区强（弱）电落地改造工作。 | 2017年12月底 | 区经信局 | 区规划分局 各街道办事处 | 祝美娟
| 9.规范个体医疗机构、住宿、洗浴、美容美发等行业管理,在重点医疗机构、住宿场所增加外语标识，营造国际语言环境，提高从业人员外语水平。 | 2017年10月底 | 区卫计局 | 区商务局 | 翟月雷
| 10.对重点街区两侧机动车维修企业经营行为进行整治，禁止占道维修，污损路面。对汽车配件销售企业超范围经营、汽车清洁美容企业占道经营等行为进行整治。 | 2017年9月底 | 区综合执法局 | 区运输管理所 区市场监督管理局 各街道办事处 | 石贵生
以强化综合整治为抓手，提升城区整体形象。 | 11.对重点街区内餐饮企业油烟排放加强综合整治。 | 2017年12月底 | 区环保局 | 各街道办事处 | 祝美娟
| 12.规范城市公交、出租车车容车貌及司乘人员服务标准，加块推进出租车提档升级，全面提升城市交通服务品质。 | 2017年9月底 | 区运输管理所 区出租车管理所 |  | 石贵生
以整顿市场经营秩序为抓手，优化市场发展环境。 | 13.整治改善东风集贸市场、天河（合）市场、九化市场及周边环境，取缔占道经营，做好常态化管理。 | 长期推进 | 区市场监督管理局 | 建设街道办事处 辽河街道办事处 | 翟月雷
| 14.统一规范重点街区内网吧、歌舞娱乐场所的经营行为。 | 2017年8月底 | 区文体局 | 区市场监督管理局 区公安分局 | 翟月雷
| 15.规范食品经营单位经营行为，规范药品经营企业经营秩序。 | 2017年12月底 | 区市场监督管理局 | 区卫计局 | 翟月雷
| 16.规范餐饮企业经营行为，推进餐饮企业明厨亮灶建设与食品安全体系建设、卫生环境监管、服务规范提升等工作同步实施。在重点餐饮企业增加外语标识，营造国际语言环境。 | 2017年12月底 | 区市场监督管理局 | 区商务局 | 翟月雷
以提升行业质量标准为重点，加快特色街区建设。 | 17.增加“辽河口渔家菜”创建店数量，做好“辽河口渔家菜”特色街区建设。 | 2017年10月底 | 区商务局 | 区市场监督管理局 胜利街道办事处 | 翟月雷
| 18.推动大型百货商场等传统业态向商业综合体转型，结合街区综合整治打造业态集聚的特色购物街区。 | 2017年10月底 | 区商务局 | 区市场监督管理局 | 翟月雷
以全面强化日常监管为手段，持续巩固整治成果。 | 19.加大日常督查、检查力度，确保速度与质量并重、规范与巩固并进，确保整治全覆盖、问题无死角。 | 长期推进 | 区委区政府督查室 | 区商务局 | 徐 伟
| 20.融合网格化管理，将提升服务业发展质量与网格化管理推进有机结合。 | 长期推进 | 区网格管理中心 | 区商务局 各街道办事处 | 石贵生