附件1

双台子区创建国家农产品质量安全市

工作领导小组组成人员名单

组  长：李吉峰  区政府区长

副组长：石贵生  区政府常务副区长

盖世功  区政府副区长

成  员：李  斌  区委宣传部常务副部长、

新闻中心主任

李  勇  区编委办主任

李  洋  区政府办公室主任

刘德胜  区发改局局长

王二白  区财政局局长

纪  平  区人社局局长

赵成党  区农经局局长

冷  岩  区商务局局长

赵凤春  区环保局局长

吴继伟  区市监局局长

赵玉柱  区公安分局副局长

王云利  区农机总站站长

房荣元  区网格管理中心主任

刘  冰  陆家镇镇长

王志成  统一镇镇长

李宝国  铁东街道党工委书记

王  丹  双盛街道办事处主任

杨配山  红旗街道办事处主任

领导小组下设办公室，办公室设在区农经局，办公室主任赵成党（兼）。

附件2

双台子区创建农产品质量安全市任务分解表

| 序号 | 主要任务 | 重点工作内容 | 牵头领导 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面落实属地管理责任 | 将农产品质量安全工作纳入政府目标绩效考核，各级财政足额预算农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费，建立健全区、镇（涉农街道）、村（社区）三级网格化责任体系。 | 石贵生 盖世功 | 区财政局 区农经局 各镇（涉农街道） | 2017年12月末 |
| 2 | 开展农产品质量安全综合监管信息化平台和追溯体系建设 | 推动建立全区“横向到边、纵向到底”的农产品质量安全综合监管信息化系统和监管体系，实现全面、全域、全程的农产品质量安全有效监管。以水稻、蔬菜、水果、畜禽和水产品为重点，深入推进主要农产品质量安全追溯体系建设，实现主要优势农产品生产基地产品质量可追溯。 | 盖世功 翟月雷 | 区农经局 区商务局 区市监局 各镇（涉农街道） | 2017年12月末 |
| 3 | 建立健全农产品质量安全监管体系 | 建立三级农产品质量安全网格监管体系，健全完善区农产品质量安全监管机构；重点加强镇（涉农街道）农产品质量安全监管机构建设，明确监管职能和人员编制，配备必要的检测和执法设备，保证工作经费；配备村级农产品质量安全协管员。 | 石贵生 盖世功 | 区编办 区人社局 区农经局 各镇（涉农街道） | 2017年12月末 |
| 4 | 加强农产品质量检验检测体系建设 | 以盘锦检验检测中心为核心，建立完善以区农产品质量检验检测机构、镇（涉农街道）检测室为支撑，以农产品生产基地、产地批发市场检测点为补充的农产品质量检验检测体系。 | 石贵生 盖世功 | 区财政局 区农经局 各镇（涉农街道） | 2017年12月末 |
| 5 | 加强农业执法队伍和执法能力建设 | 建立健全区级农业综合执法机构，加强农产品质量安全监督执法。 | 石贵生 盖世功 | 区编办 区人社局 区财政局 区农经局 各镇（涉农街道） | 2017年12月末 |
| 6 | 推进农业标准化生产 | 制定主要优势、特色农产品的生产规范；推进农业标准化生产示范工作；推动“三品一标”认证，强化证后监管。 | 盖世功 翟月雷 | 区农经局 区市监局 各镇（涉农街道） | 2018年9月末 |
| 7 | 强化源头治理，严格农业投入品监管 | 规范经营行为，加强执法监督，严格农业投入品使用管理。 | 盖世功 翟月雷 | 区农经局 区市监局 各镇（涉农街道） | 2018年9月末 |
| 8 | 积极推行农产品产地准出 | 规范建立生产记录档案，探索建立产地准出管理机制。 | 盖世功 翟月雷 | 区农经局 区市监局 各镇（涉农街道） | 2018年9月末 |
| 9 | 强化畜禽屠宰监管做好无害化处理 | 认真落实畜禽屠宰环节质量安全监管职责，加强病死畜禽产品的无害化处理制度建设。 | 盖世功 翟月雷 | 区农经局 区市监局 各镇（涉农街道） | 2017年12月末 |
| 10 | 加强诚信建设落实生产经营者主体责任 | 落实监管名录制度，强化培训工作；建立生产经营主体“红黑名单”制度。 | 盖世功 翟月雷 | 区农经局 区市监局 区商务局 各镇（涉农街道） | 2017年12月末 |
| 11 | 狠抓农产品质量安全专项治理整顿 | 突出重点区域、重点品种、重点农时，强化执法监管，着力解决突出问题和隐患。 | 盖世功 翟月雷 | 区农经局 区市监局 各镇（涉农街道） | 2018年9月末 |