大洼县人民政府办公室文件

大政办发〔2015〕32号

关于印发大洼县2015年宜居乡村建设工作

实施方案的通知

各镇人民政府，各重点园区管委会，县政府各部门、直属机构：

《大洼县2015年宜居乡村建设工作实施方案》业经县第十七届人民政府第二十一次常务会议讨论通过，现印发给你们，请认真组织实施。

大洼县人民政府办公室

2015年4月13日

大洼县2015年宜居乡村建设工作方案

为做好全县宜居乡村建设工作，根据工作实际，制定如下工作方案：

一、指导思想

按照习近平总书记“推进农村人居环境整治，为农民建设幸福家园和美丽乡村”工作要求，全面贯彻落实中央城镇化和省、市政府宜居乡村建设工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府统筹城乡发展的总体工作目标，在继续巩固、完善、提高农村环境综合整治工作的基础上，在全县农村全力推进规划编制、环境治理、基础设施建设、服务功能完善、产业发展、社会治安建设等工程，广泛发动社会各方力量，全面启动和深化宜居乡村建设工作，努力构建长效管理机制，力争用2—3年时间，将我县农村逐步建成“干净整洁、绿色生态、方便宜居、文明和谐”的宜居乡村，探索出一条符合大洼县实际的新型城镇化、城乡一体化发展新道路。

二、工作原则

（一）统一领导、属地负责的原则。由县委、县政府统一领导宜居乡村建设工作，明确工程内容、标准等，统筹安排各项工程时间进度；镇政府及村民委员会是推进宜居乡村建设的责任主体，按照全县统一工作部署，负责各项工程的具体实施。

（二）覆盖全面、行业指导的原则。将规划编制、环境治理、基础设施建设、公共服务完善、产业发展、社会治安建设等各方面内容全部纳入宜居乡村建设任务，实现农村全面发展、全面提高；由县直各相关部门负责拟定分项实施方案，明确工作内容、具体标准等，为工程实施提供专业指导。

（三）广泛发动、群众参与的原则。广泛引导机关、企业单位、社会团体等参与宜居乡村建设工作，并积极调动和发挥农民主体作用，提升农民自建、自治、自管积极性，形成宜居乡村建设合力。

（四）实事求是、循序渐进的原则。根据全县宜居乡村建设总体部署和各村屯发展实际，按照规划部署，明确年度工作目标，量力而行，逐步提高建设水平，稳步推进宜居乡村建设任务。

（五）长效管理、务求实效的原则。在实施各项建设工程、完成年度工作目标的同时，继续健全完善机构、人员、管理、投入等体制机制，避免治理成果反弹，确保治理到位、建设到位、管理到位。

三、工作内容

（一）全力做好宜居乡村建设规划

坚持规划引领，通过科学编制规划，建立较为完善的宜居乡村建设规划体系，指导宜居乡村建设健康有序发展。要结合我县实际，抓紧编制《全县宜居乡村建设发展规划纲要》，拟定宜居乡村建设发展战略，明确发展时序，丰富建设内容，确保有计划、有步骤、有要点推进，并规划中华路、泰山路、向海大道、沈西工业大道四条宜居乡村建设示范轴带，指导宜居乡村建设工作。做好《镇村控制性详细规划》编制工作，明确规划布局、建筑风格、立面颜色等建设要素，确保宜居乡村建设整体协调，具有较高建设水平。同时，镇、村要根据上述两个规划，做好相应的规划编制工作，确保规划覆盖率达到100%。

（二）全力推进环境治理工程

1.全面做好绿化、美化工作

继续加大植树造林力度，按照《关于全面推进乡村绿化工作的实施意见》要求，在旅游景点沿线、“四个一”工程区、开发区、中心镇、居委会周边及城乡结合部等重点部位植树，植满栽严，对村内空闲隙地、现有坑塘进行绿化，增加区域绿量，计划实施植树造林56万株，树木成活率达到85%以上。同时，按照“一包到底”的要求，做好林木后续管护工作，安排专人强化对林木的打药、修剪、灌溉等管理和养护，提高苗木成活率，巩固绿化成果。继续加大“三旁四路”花卉植被栽植工作力度，以多年生花种为主，合理搭配花期，确保5月—10月鲜花盛开。

2.全面做好院落治理工作

一是引导村民在庭院内科学合理种植养殖，各镇要根据本地域的实际情况制定出庭院美化工作方案和院落种植养殖规划，制定村规民约进行自我管理，自我规范。二是建立卫生督导制度。每村设立卫生督导员，按规定对所辖家庭的卫生、美化情况进行督促检查，配合相关部门指导村民做好院内外卫生治理工作，实现院落物品摆放有序、干净整洁，农作物种植矮化、美观，畜禽舍设置合理、无异味。三是建立卫生检查评比制度。对农村家庭环境卫生状况定期进行检查、评比，对检查评比结果进行公示，对先进典型进行宣传，发挥典型的示范带动作用，家庭卫生合格率达到95%以上。四是利用各种载体活动和宣传手段，提升妇女群众参与环境美化和家庭卫生整治的积极性，培训妇女5万人次，引导教育妇女群众养成良好的生活习惯，不断改善庭院环境，使院内、院外环境同步整洁。

3.全面做好院落围(栏)墙建设工作

针对当前农村私有空间与公共空间界线不清问题，立足突出田园风貌、留住乡愁，在全县推进院落围(栏)墙建设工程。各镇、村要挖掘地方特色，围(栏)墙建设力求简洁大方，统一标准、统一颜色、统一样式，确保院落围(栏)墙完好，整洁美观，全面展现农村风貌。

4.全面做好垃圾治理工作

（1）建立日常保洁制度。巩固垃圾治理成果，建立长效保洁机制。对已有保洁员履职情况实行绩效工资、定期进行考核，确保村内垃圾定点、定时、分类收集，日产日清。同时，积极探索农村垃圾管理新途径，在全县农村全面启动垃圾分类处理工作,不断提高管理水平。

（2）完善城乡垃圾收运体系。在2014年已经完成村垃圾填埋池等建设工作的基础上，2015年继续实施城乡垃圾收运体系建设。2015年3月31日前完成村垃圾存放点建设工作，6月30日前完成我县垃圾转运站建设，确保城乡垃圾收运体系正常运转实现垃圾“户集、村收、镇运输、县转运、市处理”，确保无害化处理率达到100%。在全县农村全面启动垃圾分类处理工作，可降解的无害垃圾就地填埋，不可填埋的生活垃圾由城乡垃圾收运体系进行处理，医疗垃圾纳入全县医疗垃圾处理体系实行统一专业处理。

5.全面做好污水治理工作

要重视氧化塘的净化与美化功能，根据村内污水排放量，适当增加氧化塘数量，塘内大量栽植水葫芦、芦苇等氧化效果好的植物，并定期进行养护清理，实现与边沟互联互通，保证净化效果。同时，要立足于打造村内景观，对氧化塘的建设进行科学规划设计，不断丰富荷花等观赏性水生植物种类，在净化污水的同时，美化村内环境，使氧化塘成为村屯美化的一大亮点。

6.全面做好镇区治理工作

坚持地域特色，结合工作实际，不断提高镇区建设管理服务水平。一是全面加强镇区建设。以每镇打造一条特色景观街路为重点，全面提升镇区建设水平。景观街路要结合本镇规划、建设和产业发展实际，合理确定具体位置、建设规模，实施绿化、亮化、美化，修建景观小品、街心公园、游园等，带动镇区风貌不断好转。同时，要不断强化镇区各类基础设施维修养护力度，提高建设水平，满足群众生产生活需要。二是全面加强镇区管理。严格落实镇区管理责任制，加大管理投入，保持环境卫生干净整洁，镇容镇貌规范有序，杜绝违法建筑、占道经营、乱悬乱挂、乱贴乱画及乱停乱放等问题，不断提高管理水平。三是要全面加强镇区服务。结合镇区实际和群众需要，大力发展餐饮、住宿、家政、洗染、美发美容、洗浴、摄影、维修、通信、金融、物流、教育、医疗等相关业态，扩大镇区居民消费需求，增加就业，优化镇区经济结构，促进镇区和谐。同时，加大田园周边环境治理力度，彻底清理田园垃圾，杜绝垃圾乱倾乱倒、污水乱排乱放等问题。

7.全面推进文明村镇创建工作

以深化文明村镇创建活动为目标，培育新型农民、建设文明新风，促进城乡协调发展，全面提升农村文明程度，实现城乡全域文明。一是加强农村道德建设，营造风尚之美。培育和践行社会主义核心价值观，制度化常态化开展城乡共建、诚信建设、志愿服务等各类主题实践活动，提升农民文明素质。二是加强村风民俗建设，延续人文之美。发挥群众自治作用，加大宣传《宜居乡村·村规民约》，提倡移风易俗，创新乡贤文化，传播文明家风，抵制封建迷信，反对邪教，凝聚崇德向善的强大正能量。三是转变生活方式，保持环境之美。打造干净整洁环境，提高健康环保意识，养成良好卫生习惯，培育健康生活方式，形成宜居、宜业、宜人的村居环境。四是加强文化人才培育，开展形式多样的文体活动，提升农村文化活动水平，让群众乐起来、美起来。到2017年底，实现道德素质明显提高、村风民俗更加文明、生活方式更加健康、精神生活更加丰富，全县广大农村文明程度和生产生活水平显著提高，社会主义核心价值观更加深入人心。

8.全面做好秸秆治理工作

实行农村秸秆综合利用，在全县范围内推广秸秆“直接还田”、“保护性耕作”、“秸秆养畜”、“生物腐熟”、“秸秆气化”、“培育食用菌”等综合利用技术，遏制秸秆违规焚烧和苇田烧荒，治理环境污染。同时，充分发挥新闻媒体的舆论导向与监督作用，在全社会开展秸秆综合利用的科普宣传，提高农民的科学素养，增强环保意识，为秸秆综合利用工作创造良好的社会舆论环境。

（三）全力推进基础设施建设工程

1.全力推进道路、边沟治理

（1）铺装黑色路面。在2014年已经实施部分黑色路面铺装工程的基础上，继续对全县主要道路铺装黑色路面，路面宽度不少于3.5米，两侧路肩各为0.5米，2015年底前村内具备条件的主要道路要实现100%黑色覆盖。在道路治理的同时加强边沟治理，继续对村内边沟进行清理和疏通，全村边沟要实现互连互通，并与生态氧化塘相连，便于污水排放处理。坚决杜绝侵占边沟问题。

（2）建设入户桥。实施入户桥建设工程，要根据村屯房屋结构、样式、屋面颜色、经济基础等实际，科学设计入户桥，统一样式、规格、标准，实现美观实用，确保2015年6月底前完成建设工作。

2.全力推进村屯文化广场建设

加大各村屯文化广场建设力度，根据村屯实际，合理确定建设标准和建设规模，面积原则上不能低于1500平方米，科学规划建设位置，并美化广场环境，2015年5月底前完成花卉植被栽植工作，6月底前完成建设工作。同时要加大广场配套设施建设力度，8月底前完成路灯、座椅、体育器材的采购、发放、安装及文化小品、10延长米以上文化宣传长廊建设工作，确保全县所有行政村均拥有文化广场，广场实现硬化亮化绿化，文体设施配套齐全。

同时，全力推进村党组织活动阵地建设工作。要在一室多用的基础上，采取新建、改建和扩建等方式，建设集管理、服务、活动、办公等功能为一体的村级组织活动场所，2016年底前各村均建成上述场所，且面积不小于200平方米。

3.全力推进厕所及畜禽粪便治理

（1）实施改厕工作。全面规范厕所改造工程，在2014年已实施农村卫生厕所改造工作的基础上，量力而行，继续推进改厕工作，积极引导厕所入户，实现院外厕所100%入院（或入户）、院内简易厕所100%拆除、无害化卫生厕所普及率达到100%。

（2）加强畜禽粪便管理。一是村内散养户要有畜禽饲养圈舍，畜禽全部入院入舍圈养，安排专人负责散养户畜禽粪便收集、处理工作，道路旁、庭院外无畜禽粪便随意堆放。二是进一步对规模养殖场畜禽粪便进行治理，根据养殖规模，建设符合环保要求的畜禽粪便贮存设施，确保处理设施发挥实效。

4.全力推进危房改造及平改坡工程

一是全面做好农村危房改造工作。以解决农村困难群众的基本居住安全问题为目标，通过采取多渠道筹资、多形式实施、农民自建为主、政府适当补助、政策扶贫和社会参与等措施，有效改善农村困难群众生活条件。二是实施平改坡工程。积极向上争取资金，整村推进农房平改坡工作，实施村屯建筑立面改造，全年完成农房平改坡8000户，全面提升农房面貌，营造良好村屯环境。

5.全力推进安全引水工程

对各镇供水资源进行清理、整合，全面收回各镇自来水经营权和承包权归政府所有，保证供水公益属性。大力实施饮水安全工程，全力推进大伙房输水工程向农村延伸工作，配套建设相关输水管线、水源井，不断提高广大农村居民饮水质量，逐步实现农村供水城市化、城乡供水一体化。

6.全力推进示范村建设

各镇政府要在全面推进宜居乡村建设，实现各村屯均衡发展、普遍达标的基础上，充分发挥典型示范作用，切实加大对基础条件好、发展后劲足的重点村屯投入力度，大幅提高建设管理标准，结合各村屯实际，全面实施一批环境优化、设施提升、功能完善、产业发展、治安改善工程建设，推进村屯环境、建设管理、产业质量大幅提升，年底前全县再打造38个美丽村，进一步提高全县宜居乡村建设水平。

（四）全力推进“五个一”工程

1.全力推进燃气工程建设

在2014年部分村屯已完成燃气工程的基础上，进一步加大燃气管道铺设力度，全面推进全县农村燃气工程建设，2015年4月底前具备条件的要完成建设，年底全县农村燃气普及率达到100%。同时，进一步加大燃气使用培训力度，宣传使用燃气的优点，使百姓更加接受、正确使用燃气。

2.全力推进浴池建设

在已经完成村浴池建设工作的基础上，积极探索村浴池长效运营机制，确保用得上、留得住。加大政府支持力度，对运营确实有困难的村浴池可根据运营成本测算，采取适当方式补贴。积极引导经营者使用太阳能、燃气、型煤锅炉等环保型设备，探索限时错时营业经营方式，节能减耗，降低成本。鼓励经营者拓展经营范围，开展理发、拔罐、商品零售等服务，提高经营效益。

3.全力推进基层医疗服务体系建设

（1）各镇卫生院建设。一是全面收归政府举办。按照每个镇必须有一所政府举办的镇卫生院的要求，1月30日前完成全县13个镇卫生院由政府举办。二是加强各镇卫生院建设和设备配备工作。利用国债项目和县配套资金完善全县所有镇卫生院的设备配置。三是探索成立以县医院为龙头，以各镇卫生院为成员的医疗联合体，互助开展门诊、会诊、转诊、手术、预防、保健、康复、培训、进修等业务。四是开展创建示范镇卫生院活动和群众满意镇卫生院评比活动，为群众提供优质价廉的医疗服务。

（2）村卫生室建设。一是完成村卫生室建设的收尾工作。在2014年建设106个规范化村卫生室的基础上，继续建设规范化村卫生室1所，完成全县107所规范化村卫生室的建设目标。二是实施乡村卫生一体化管理。2015年1月底前，全面完成各镇卫生院和村卫生室的一体化管理工作，村卫生室隶属于各镇卫生院领导。三是进一步完善基层医疗卫生信息管理系统功能，1月底前，村卫生室要达到资源共享，卫生信息系统全面覆盖。四是建立农村卫生投入机制。各镇要建立稳定的农村卫生投入机制，将村卫生室的用电、用水、取暖、网络运维、医疗责任险等公共支出经费纳入预算，确保完成基本医疗和公共卫生服务。五是利用村文化广场和文化长廊，进行健康宣传，普及疾病预防控制、优生优育等知识。六是加强对农村卫生室完成基本医疗和基本公共卫生服务进行量化考核。

4.全力推进超市建设

在2014年建设88个村屯标准化超市的基础上，进一步加大建设力度，2015年3月启动选址、改造、新建工作，4月起已建成超市要陆续交付，9月底前要全部交付金社裕农集团进行装修，确保2015年年底全部完成超市建设任务。同时，加强村屯标准化超市运行体系建设，定期对超市运行情况进行考核，确保更好地发挥服务农民的作用。

5.全力推进城乡客运公交一体化建设

启动城乡客运公交一体化工程，利用3年时间对全县客运路线、客运车辆进行集约化整合、公交化改造，并逐步延伸公交路线，实现全域公交化，为城乡居民提供方便、快捷、安全、舒适的公共交通服务。构建与我县经济社会发展水平、人口规模相适应的“县至镇、镇至村屯”的城乡客运公交一体化网络，打破城乡公交与农村客运二元分割局面，逐步实现城乡客运公交运行集约化、服务均等化。

（五）全力推进产业发展工程

立足当前，着眼长远，注重利用镇村地域优势，挖掘历史文化传统，合理规划发展镇村现代农业、工业、旅游业、商业、金融业、交通运输业等产业，发展农村经济，增加农村财力，提高农民收入，为我县宜居乡村建设工作提供内生动力。经过3年时间的努力，全县村级集体年收入达到10万元以上的村所占比例有较大幅度提高。

要加大农村产业结构调整优化力度，推动整体农村经济发展。一是面向市场优化农业产业结构，重视农业科技进步，因地制宜，合理利用当地资源优势，促进区域农业产业结构合理分工与协调发展。二是充分利用镇村能源、交通、信息等优势，优化工业布局。调整产业结构，淘汰技术含量低、质量性能差、附加价值低的产品，加强技术改造，提高传统产品的质量与技能。三是大力发展现代农村服务业，提高服务水平和技术含量，健全信息咨询、发布等服务性组织，加快发展农村信息、金融、咨询、餐饮、旅游等行业带动服务业整体水平提高。

（六）全力推进农村社会治安建设工程

通过开展乡村社会管理服务站、群防群治社会治安联防队、技防村建设及推广农村社会治安保险等工作，在农村健全落实社会治安综合治理领导责任制，建立完善矛盾纠纷排查化解、立体化社会治安防控、综合及平安建设信息化、平安文化宣传教育及考核奖惩等工作机制，力争于2015年底前形成点线面结合、人物技防结合、专群结合、打防管控一体化的农村新型社会治安防控体系。

四、工作安排

（一）宣传发展阶段。即日起至2015年1月15日。县直各相关部门、各镇村按照全县统一部署，拟定具体工作方案，进行宣传发动，做好各项准备工作。

（二）组织实施阶段。2015年1月16日至2015年11月30日。各镇村按照工作方案，统一推进各项工程建设，县直各相关部门提供业务指导。

（三）总结验收阶段。2015年12月1日至2015年12月31日。县宜居乡村建设工作领导小组对全县宜居乡村建设工作进行考核，总结经验，查找不足。

五、保障措施

（一）加强领导，精心组织。县委、县政府成立由县委书记、县长任组长的全县宜居乡村建设工作领导小组，对此项工作进行统一领导。各镇、县直相关部门要完善由党政一把手亲自挂帅的领导机构，健全责任体系，全力推进宜居乡村建设工作。要对目前全县已经建立的指导、督导工作体系进行健全完善，确保继续发挥作用，保证宜居乡村建设工作稳步推进。

（二）党员带头，示范引领。党员领导干部要定期深入联系点，根据基层实际需求帮助解决问题，努力把联系点建成本地宜居乡村建设的示范点。驻村工作队要积极教育引导广大党员在宜居乡村建设中充分发挥先锋模范作用。第一书记要靠前指挥，带头完成急难险重任务，带领党员群众在宜居乡村建设中建功立业。

（三）明确任务，落实责任。宜居乡村建设工作的责任主体是各镇、村，要按照任务要求全面做好实施工作。县直各相关部门要履行好向上争取资金、业务指导、专项督促检查、考核验收等工作职能，为各项工程稳步推进提供有力支撑。

（四）加大投入，全员行动。要充分发挥政府、市场、社会、农户等多方作用，加大对上争取资金力度，坚持资金多元投入机制，引导群众自觉参与到建设工作中来，充分调动社会各界力量，全面推动宜居乡村建设工作不断进步。

（五）巩固成果，长效管理。充分发挥保洁员作用，定期巡查道路边沟、路灯等基础设施，发现问题及时维修养护；按时收集、清运垃圾，保持村内卫生整洁，避免治理成果反弹。同时，完善农村环境长效管理体制机制，确保各级常设机构和人员配备满足管理及建设需要，并根据村屯实际投入建设资金，为宜居乡村建设提供资金支持。

（六）广泛宣传，严格考核。县直各相关部门和各镇、村要充分利用报纸、广播、电视、宣传展板等形式，广泛宣传宜居乡村建设工作，营造良好氛围。镇、村要将宜居乡村建设工作各项内容纳入绩效考核工作体系，严格进行考核，并科学运用考核结果，将其作为干部评优奖先重要依据。

附件：大洼县2015年宜居乡村建设工作任务分解表。

抄送：县委各部委，县人大办，县政协办，县纪检委，县人武部，

县法院，县检察院，县各人民团体，驻县上管各单位。

大洼县人民政府办公室             　　    2015年4月13日印发