## Sheet1
附件：
大洼县2015年宜居乡村建设工作任务分解表
序号 | 类别 | 项目名称 | 工作内容及标准 | 责任主体 | 指导部门 | 完成时限
1 | 全力做好宜居乡村建设规划 | 规划工作 | 各镇、村要根据《全县宜居乡村建设发展规划纲要》和《镇(乡)村控制性详细规划》，做好相应的规划编制工作，确保规划覆盖率达到100%。 | 各镇 各行政村 | 县规划局 | 2015年3月底前完成
2 | 全力推进环境治理工程 | 绿化工作 | 按照《关于全面推进乡村绿化工作的实施意见》要求，在旅游景点沿线、“四个一”工程、开发区、中心镇、居委会周边及城乡结合部等重点部位植树，植满栽严，对村内空闲隙地、现有坑塘进行绿化，增加区域绿量，实施植树造林56万株，树木成活率达到85%以上。同时，按照“一包到底”的要求，做好林木后续管护工作，巩固绿化成果。 | 各镇 各行政村 | 县农经局 | 2015年4月底前完成
3 |  | 院落治理工作 | 引导村民在庭院内科学合理种植养殖，各镇根据实际制定庭院美化工作方案、院落种植养殖规划和村规民约。建立卫生监督制度，设立卫生监督员，对所辖家庭卫生、美化情况进行督促检查，配合相关部门指导村民做好院内外卫生治理工作，实现院落物品摆放有序、干净整洁，农作物种植矮化、美观，畜禽舍设置合理、无异味。建立卫生检查评比制度，对农村家庭环境卫生情况定期检查、评比，发挥典型的示范带头作用，家庭卫生合格率达到95%以上。利用各种载体活动和宣传手段，提升妇女群众参与环境美化和家庭卫生整治的积极性，培训妇女5万人次，引导教育妇女群众养成良好的生活习惯，不断提高庭院环境水平。 | 各镇 各行政村 | 县妇联 （牵头） 县农经局 县宜居办 | 2015年11月底前完成
4 | 全力推进环境治理工程 | 院落围（栏）墙建设工作 | 挖掘地方特色，按照统一标准、统一颜色、统一样式、简洁大方的标准，实施围（栏）墙建设，确保院落围（栏）墙完好，整洁美观，全面展现农村风貌。 | 各镇 各行政村 | 县住建局 | 2015年11月底前完成
5 |  | 垃圾治理工作 | 建立日常保洁制度。定期对已有保洁员履职情况进行考核，确保村内垃圾定点、定时、分类收集，日产日清，保持环境整洁。同时，积极探索农村垃圾管理新途径，推进垃圾分类，探索公司化、专业化保洁模式，不断提高管理水平。 | 各镇 各行政村 | 县宜居办 | 2015年11月底前完成
6 |  |  | 完善城乡垃圾收运体系，确保城乡垃圾收运体系正常运转，实现垃圾“户集、村收、镇运输、县转运、市处理”，确保无害化处理率达到100%。做好农村垃圾分类处理工作。 | 各镇 各行政村 | 县住建局 | 2015年6月底前完成
7 | 全力推进环境治理工程 | 污水治理工作 | 根据村内污水排放量，适当增加氧化塘数量，塘内栽植氧化效果好的植物，并定期进行养护清理，实现与边沟互联互通，保证净化效果。对氧化塘的建设进行科学规划设计，丰富观赏性水生植物种类，美化村内环境。 | 各镇 各行政村 | 县环保局 | 2015年11月底前完成
8 |  | 镇区治理工作 | 全面加强镇区建设。以每镇打造一条特色景观街路，景观街路要结合本镇规划、建设及产业发展实际，合理确定具体位置、建设规模，实施绿化、亮化、美化、修建景观小品、街心公园、游园等，带动镇区风貌不断好转。并不断强化镇区各类基础设施维修保养力度。全面加强镇区管理。严格落实镇区管理责任制，加大管理投入，保持环境卫生干净整洁，镇容镇貌规范有序。全面加强镇区服务，大力发展餐饮、住宿、家政等相关业态，扩大镇区居民消费需求，增加就业，优化镇区经济结构，促进镇区和谐。 | 各镇 各行政村 | 县住建局 县综合执法局 | 2015年11月底前完成
9 |  |  | 加大田园周边环境治理力度，彻底清理田园垃圾，杜绝乱倾乱倒、污水乱排乱放问题。 | 各镇 各行政村 |  | 2015年11月底前完成
10 | 全力推进环境治理工程 | 文明村镇建设工作 | 加强农村道德建设，营造风尚之美；加强村风民俗建设，延续人文之美；转变生活方式，保持环境之美；加强文化惠民建设，共享精神之美。实现道德素质明显提高、村风民俗更加文明、生活方式更加健康、精神生活更加丰富，全县广大农村文明程度和生产生活水平显著提高，社会主义核心价值观更加深入人心。 | 各镇 各行政村 | 县委宣传部 | 2017年底前完成
11 |  | 秸秆治理工作 | 推广秸秆直接还田、保护性耕作、秸秆养畜、生物腐熟、秸秆气化、培育食用菌等综合利用技术，遏制秸秆违规焚烧和苇田烧荒，治理环境污染。 | 各镇 各行政村 | 县农经局 县广播电视台 | 2015年11月底前完成
12 |  |  | 发挥新闻媒体的舆论导向与监督作用，在全社会开展秸秆综合利用的科普宣传，提高农民群众的科技文化素质，增强环保意识，为秸秆综合利用工作创造良好的社会舆论环境。 | 各镇 各行政村
13 | 全力推进基础设施建设工程 | 道路、边沟 治理工作 | 对全县主要道路铺装黑色路面，实现村内具备条件的主要道路100%黑色覆盖。路面宽度不少于3.5米，两侧路肩各为0.5米， | 各镇 各行政村 | 县住建局 | 2015年11月底前完成
14 | 全力推进基础设施建设工程 | 道路、边沟 治理工作 | 对村内边沟进行清理和疏通，实现全村各边沟互联互通，并与生态氧化塘相连，便于污水排放处理。坚决杜绝侵占边沟问题。 | 各镇 各行政村 | 县住建局 | 2015年11月底前完成
15 |  |  | 在全县实施入户桥建设工程，根据村屯房屋结构、样式、屋面颜色、经济基础等实际，科学设计入户桥，统一样式、规格、标准，实现美观实用。 | 各镇 各行政村 |  | 2015年6月底前完成
16 |  | 村屯文化广场建设工作 | 在全县推进村屯文化广场建设工程，根据村屯实际，合理确定建设标准和建设规模，面积原则上不能低于1500平方米，科学规划建设位置。加大广场配套设施建设力度，安装路灯、座椅、体育器材，建设文化小品及10延长米以上文化宣传长廊，并栽植花卉植被，美化广场环境。 | 各镇 各行政村 | 县体育局 县文广局 | 2015年8月底前完成
17 |  |  | 全力推进村党组织活动阵地建设工程。在一室多用的基础上。采取新建、改建和扩建等方式，建设集管理、服务、活动、办公等功能为一体村级组织活动场所，各村屯均建成上述场所，且面积不小于200平方米 | 各镇 各行政村 | 县委组织部 | 2016年底前完成
18 |  | 厕所及畜禽粪便治理工作 | 全面规范厕所改造工程，量力而行，继续推进改厕工作，积极引导厕所入户，实现院外厕所100%入院（或入户）、院内简易厕所100%拆除、无害化卫生厕所普及率达到100%。 | 各镇 各行政村 | 县卫计局 | 2015年10月底前完成
19 | 全力推进基础设施建设工程 | 厕所及畜禽粪便治理工作 | 加强畜禽粪便管理。村内散养户要有畜禽饲养圈舍，畜禽全部入院入舍圈养，道路旁、庭院外无畜禽粪便随意堆放。 | 各镇 各行政村 | 县畜牧局 | 2015年11月底前完成
20 |  |  | 进一步对规模养殖场畜禽粪便进行治理，根据养殖规模，建设符合环保要求的畜禽粪便贮存设施。 | 各镇 各行政村
21 |  |  | 各镇均应建设畜禽粪便集中处理设施，安排专人负责散养户畜禽粪便收集、处理工作，确保处理设施发挥实效。 | 各镇 各行政村
22 |  | 危房改造工作 | 以解决农村困难群众的基本居住安全问题为目标，通过采取多渠道筹资、多形式实施、农民自建为主、政府适当补助、政策扶贫和社会参与等措施，有效改善农村困难群众生活条件。 | 各镇 各行政村 | 县城乡一体化办公室 县农经局 | 2015年11月底前完成
23 |  | 平改坡工作 | 积极向上争取资金，整村推进农房平改坡工作，实施村屯建筑立面改造，完成农房平改坡2万户，全面提升农房面貌，营造良好村屯环境。 | 各镇 各行政村 | 县农经局 | 2015年11月底前完成
24 | 全力推进基础设施建设工程 | 安全饮水工作 | 对各镇供水资源进行清理、整合，全面收回镇自来水经营权和承包权归政府所有,保证供水公益属性。全力推进大伙房输水配套工程向农村延伸工作。 | 各镇 各行政村 | 县住建局 | 2015年11月底前完成
25 |  |  | 解决饮水不安全问题，完成全部工程建设任务，不断提高广大农村居民饮用水质量，逐步实现农村供水城市化、城乡供水一体化。 | 各镇 各行政村 | 县水利局 | 2015年6月15日前完成
26 |  | 美丽村建设 工作 | 在全面推进宜居乡村建设，实现各村屯均衡发展、普遍达标的基础上，充分发挥典型示范作用，切实加大对基础条件好、发展后劲足的重点村屯投入力度，大幅提高建设管理标准，全面实施一批环境优化、设施提升、功能完善、产业发展工程建设，推进村屯环境、建设管理、产业质量大幅提升，进一步提高全县宜居乡村建设水平。 | 各镇 各行政村 | 县住建局等 | 2015年11月底前完成
27 | 全力推进“五个一”工程 | 燃气工程建设工作 | 在全县农村全面推进燃气工程建设，4月底前具备条件的要完成建设，年底前实现燃气普及率达到100%。进一步加大农户燃气使用培训力度，宣传安全用气知识，保证农户安全用气。 | 各镇 各行政村 | 县住建局 | 2015年4月20日完成主管线铺设
28 |  | 浴池建设工作 | 积极探索村浴池长效运营机制，确保用得上、留得住。加大政府支持力度，对运营确实有困难的村可根据运营成本测算，采取适当方式补贴。积极引导经营者使用太阳能、燃气、型煤锅炉等环保型设备，探索限时错时营业经营方式，节能减耗，降低成本。鼓励经营者拓展经营范围，开展理发、拔罐、商品零售等服务，提高经营效益。 | 各镇 各行政村 | 县服务业局 | 2015年11月底前完成
29 |  | 基层医疗服务体系建设工作 | 完善农村基层医疗卫生机构，实行镇村医疗机构一体化管理。每个镇有1所政府举办的卫生院，每个行政村建设1所公办村卫生室，使全县基本建成镇村一体、防治结合、分工合理的新型农村基层医疗卫生服务体系，2015年，80%的镇卫生院达到标准化建设要求。 | 各镇 各行政村 | 县卫计局 | 2015年11月底前完成
30 | 全力推进“五个一”工程 | 超市建设工作 | 加强村屯标准化超市运行体系建设，定期对超市运行情况进行考核，确保更好地发挥服务农民的作用。 | 各镇 各行政村 | 县供销联社 | 2015年11月底前完成
31 |  | 城乡客运公 交一体化建 设工作 | 对全县客运路线、客运车辆进行集约化整合、公交化改造，并逐步延伸公交路线，实现全域公交化。构建“县至镇、镇至村屯”的城乡客运公交一体化网络。 | 各镇 各行政村 | 县交通局 | 2017年底前完成
32 | 全力推进产业发展工程 | 镇村农业、工业、服务业建设工作 | 注重利用镇村地域优势，挖掘历史文化传统，合理规划发展镇村现代农业、工业、旅游业、商业、金融业、交通运输业等产业，发展农村经济，增加农村财力，提高农民收入，为我县宜居乡村建设工作提供内生动力。经过3年时间的努力,全县村级集体年收入10万元以上的村有较大幅度增加。 | 各镇 各行政村 | 县农经局 县畜牧局 县经信局 县旅游局 县服务业局 县交通局 县委组织部 | 2017年底前完成
33 |  |  | 要加大农村产业结构调整优化力度，推动整体农村经济发展。一是面向市场优化农业产业结构，重视农业科技进步，因地制宜，合理利用当地资源优势，促进区域农业产业结构合理分工与协调发展。二是充分利用镇村能源、交通、信息等优势，优化工业布局。调整产品结构，淘汰技术含量低、质量性能差、附加价值低的产品，加强技术改造，提高传统产品的质量与技能。三是大力发展现代农村服务业，提高服务水平和技术含量，健全信息咨询、发布等服务性组织，大力发展农村信息，金融、咨询、餐饮、旅游服务等行业，带动服务业整体水平提高。 | 各镇 各行政村 | 县农经局 县畜牧局 县经信局 县旅游局 县服务业局 县交通局 | 2015年11月底前完成
34 | 全力推进农村社会治安建设工程 | 农村社会治安建设工作 | 开展镇村社会管理服务站、群防群治社会治安联防队、技防村建设及推广农村社会治安保险等工作，在农村健全落实社会治安综合治理领导责任制，建立完善矛盾纠纷排查化解、立体化社会治安防控、综治及平安建设信息化、平安文化宣传教育及考核奖惩等工作机制，形成点线面结合、人物技防结合、专群结合、打防管控一体化的农村新型社会治安防控体系。 | 各镇 各行政村 | 县政法委 | 2015年11月底前完成