## Sheet3
大洼区农村义务教育薄弱学校改造项目设备采购进展情况统计表
2017年4月17日
序号 | 单位 | 金额 | 项目内容 | 采购项目完成情况
1 | 新立学校 | 150 | 设施设备购置 | 已完成。
2 | 区二中 | 163 | 设施设备购置 | 已完成。
3 | 区第二小学 | 139 | 设施设备购置 | 已完成。
4 | 区实验小学 | 275 | 设施设备购置 | 已完成。
5 | 平安学校 | 99 | 设施设备购置 | 已完成。
6 | 新建学校 | 147 | 设施设备购置 | 已完成。
7 | 田家学校 | 122 | 设施设备购置 | 已完成。
8 | 城郊学校 | 155 | 设施设备购置 | 已完成。
9 | 唐家学校 | 174 | 设施设备购置 | 已完成。
10 | 新兴学校 | 245 | 设施设备购置 | 已完成。
11 | 区一中 | 456 | 设施设备购置 | 已完成。
12 | 朝鲜族学校 | 337 | 设施设备购置 | 已完成。
13 | 新开学校 | 275 | 设施设备购置 | 已完成。
14 | 东风学校 | 267 | 设施设备购置 | 已完成。
15 | 榆树学校 | 283 | 设施设备购置 | 已完成。
16 | 区第三小学 | 190 | 设施设备购置 | 资金已到位，正在办理政府采购手续。
17 | 赵圈河学校 | 190 | 设施设备购置 | 资金已到位，正在办理政府采购手续。
18 | 清水学校 | 243 | 设施设备购置 | 资金已到位，正在办理政府采购手续。
合计 |  | 3910

## Sheet2
大洼区农村义务教育薄弱学校改造项目工程进展情况统计表
2017年4月17日
序号 | 单位 | 金额 | 项目内容 | 工程项目进度
1 | 西安小学部 | 140 | 食堂及厕所 | 已完成。
2 | 王家学校 | 150 | 食堂 | 已完成。
3 | 区二中 | 500 | 教辅用房建设及维修 | 维修项目已完成；建设项目正在进行第四层主体施工。
4 | 新建学校 | 200 | 厕所、锅炉房、食堂 | 已完成。
5 | 田家学校 | 373 | 食堂 | 已完成。
6 | 城郊学校 | 157 | 食堂、厕所 | 已完成。
7 | 平安学校 | 50 | 厕所、锅炉房等 | 已完成。
8 | 唐家学校 | 95 | 操场、锅炉房等 | 已完成。
9 | 新兴学校 | 85 | 厕所 | 已完成。
10 | 新开学校 | 100 | 厕所 | 已完成。
11 | 榆树学校 | 50 | 厕所 | 已完成。
12 | 赵圈河学校 | 40 | 厕所 | 主体已完成，工程进入收尾阶段。
13 | 清水学校 | 150 | 厕所、锅炉房 | 主体已完成，工程进入收尾阶段。
合计 |  | 2090